## Feuil1
Date début Projet | 2022-01-10 | [11 empty] | debut | intermediaire1 | periode1 | intermediaire2 | periode2 | intermediaire3 | periode3
Date de FIN | 0
| Période 1 |  |  |  | Période 2 |  |  |  | Période 3
| Start Date | Periode | Duration | End Date | Start Date | periode | Duration | End Date | Start Date | periode | Duration | End Date | debut | intermediaire1 | periode1 | intermediaire2 | periode2 | intermediaire3 | periode3
Cadrge projet | 2022-01-10 | 8 | 2.4 | 2022-01-12 | 2022-01-24 | 12 | 2.4 | 2022-01-26 | 2022-02-28 | 33 | 8 | 2022-03-10 | 2022-01-10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 33 | 10
Spécification | 2022-01-10 | 8 | 2.4 | 2022-01-12 | 2022-01-24 | 12 | 2.4 | 2022-01-26 | 2022-02-28 | 33 | 8 | 2022-03-10 | 2022-01-10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 33 | 10
Définition des besoins avec les équipes commeciales | 2022-01-10 | 8 | 1.35 | 2022-01-11 | 2022-01-24 | 13 | 1.35 | 2022-01-25 | 2022-02-28 | 34 | 4.5 | 2022-03-04 | 2022-01-10 | 0 | 1 | 13 | 1 | 34 | 4
Rédaction de cahier de charge | 2022-01-10 | 8 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 14 | 0 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | 35 | 0 | 2022-02-28 | 2022-01-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0
réalisation de l'outil | 2022-01-10 | 8 | 0.54 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 14 | 0.54 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | 35 | 1.8 | 2022-03-01 | 2022-01-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 1
Recettage de l'outil | 2022-01-10 | 8 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 14 | 25 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0 | 30 | 2022-04-11 | 2022-01-10 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 42
Intégration | 2022-01-10 | 8 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 14 | 0 | 2022-01-24 | 2022-02-28 | 35 | 10 | 2022-03-14 | 2022-01-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 14
Qualification | 2022-01-10 | 8 | 2.7 | 2022-01-12 | 2022-01-24 | 12 | 2.7 | 2022-01-26 | 2022-02-28 | 33 | 9 | 2022-03-11 | 2022-01-10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 33 | 11
Mise en production | 2022-01-10 | 8 | 10 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0 | 10 | 2022-02-07 | 2022-02-28 | 21 | 5 | 2022-03-07 | 2022-01-10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 21 | 7
Formulas:
Période 1 = [Période 1, row above]
End Date = WORKDAY([Période 1],[Duration])
Période 2 = [End Date, row below]
Période 2 = [End Date]
Période 3 = [Période 3, row above]