## PLANNING CMS
[16 empty] | LUNDI | [16 empty] | MARDI | [16 empty] | MERCREDI | [16 empty] | JEUDI | [16 empty] | VENDREDI
|  | INFOS PRODUCTION | [7 empty] | SUIVI PRODUCTION | [5 empty] | 2026-01-12 | [16 empty] | 2026-01-13 | [16 empty] | 2026-01-14 | [16 empty] | 2026-01-15 | [16 empty] | 2026-01-16
| Check list | REFERENCE | OF | QTE | Durée (h) | Matière mag (9) | Matière BDL (8) | Points particuliers | Consignes particulières | PCB Date sortie Etuve | Biblio | Chargement | Pochoir | ETAT | Pose Manu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
LIGNE 1 | FALSE |  |  |  | 4 | [8 empty] | En cours | bar: 2026-01-12 5 to 2026-01-12 8
| FALSE |  |  |  | 4 | [8 empty] | Planifié | bar: 2026-01-12 9 to 2026-01-12 12
| FALSE |  |  |  | 5 | [8 empty] | Planifié | bar: 2026-01-12 13 to 2026-01-12 17
| FALSE |  |  |  | 4 | [8 empty] | Planifié | bar: 2026-01-12 18 to 2026-01-12 21
| FALSE |  |  |  | 4 | [8 empty] | Planifié | bar: 2026-01-13 5 to 2026-01-13 8
| FALSE |  |  |  | 3 | [8 empty] | Planifié | bar: 2026-01-13 9 to 2026-01-13 11
| FALSE |  |  |  | 7 | [8 empty] | Planifié | bar: 2026-01-13 12 to 2026-01-13 18
| FALSE |  |  |  | 3 | bar: 2026-01-13 19 to 2026-01-13 21
| FALSE |  |  |  | 5 | bar: 2026-01-14 5 to 2026-01-14 9
FALSE
FALSE
FALSE
| FALSE |  |  |  | 7 | bar: 2026-01-14 10 to 2026-01-14 16
| FALSE |  |  |  | 4 | bar: 2026-01-14 17 to 2026-01-14 20
| FALSE |  |  |  | 4 | bar: 2026-01-14 21 to 2026-01-15 7
| FALSE |  |  |  | 5 | bar: 2026-01-15 8 to 2026-01-15 12
| FALSE |  |  |  | 4 | bar: 2026-01-15 13 to 2026-01-15 16
| FALSE |  |  |  | 5 | bar: 2026-01-15 17 to 2026-01-15 21
| FALSE |  |  |  | 4 | bar: 2026-01-16 5 to 2026-01-16 8
| FALSE |  |  |  | 5 | bar: 2026-01-16 9 to 2026-01-16 13
| Check list | REFERENCE | OF | QTE | Durée (h) | Matière mag (9) | Matière BDL (8) | Points particuliers | Consignes particulières | PCB Date sortie Etuve | Biblio | Chargement | Pochoir | ETAT | Pose Manu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
LIGNE 2 | FALSE |  |  |  | 6 | [8 empty] | En cours | bar: 5 to 10
| FALSE |  |  |  | 3 | [8 empty] | Planifié | bar: 11 to 13
| FALSE | [12 empty] | Planifié
| FALSE |  |  |  | 7 | [8 empty] | Planifié | bar: 14 to 20
| FALSE |  |  |  | 5 | [8 empty] | Planifié | bar: 21 to 8
| FALSE | [12 empty] | Planifié
| FALSE |  |  |  | 3 | [8 empty] | Planifié | bar: 9 to 11
| FALSE |  |  |  | 5 | bar: 12 to 16
FALSE
| FALSE |  |  |  | 6 | bar: 17 to 5
| FALSE |  |  |  | 4 | bar: 6 to 9
FALSE
| FALSE |  |  |  | 7 | bar: 10 to 16
| FALSE |  |  |  | 7 | bar: 17 to 6
FALSE
| FALSE |  |  |  | 4 | bar: 7 to 10
| FALSE |  |  |  | 6 | bar: 11 to 16
| FALSE |  |  |  | 4 | bar: 17 to 20
| FALSE |  |  |  | 6 | bar: 21 to 9
| FALSE |  |  |  | 5 | bar: 10 to 14
1
2