## Detailed_Planning
| Date actuelle | 2022-05-09 14:35
|  | 1. Accord partenaire | 2. Contrat |  |  | 3. Cahier des charges DMC | 4. Préparation repérage | 5. Repérage | 6. Shooting photo |  | 7_1. Cotation DMC 1 |  | 7_2. Cotation réceptif 2 |  | 8. Pricing |  | 9. Contenu |  | 10. Choix visuels |  |  | 11. Intégration site |  |  | 12. Carnet de voyage |  | 13. Contrat de vente clients |  | 14.Ouverture vente
|  |  | Rédaction | Envoyé | Reçu signé |  |  |  | Préparation shooting | Shooting | Envoyée | Finalisée | Envoyée | Finalisée | Propal | Validation | Propal | Validation | Propal | Validation | Retouche | Envoi éléments | Version Bêta | Validation | FR | ENG | FR | ENG
|  | A faire | A faire | A faire | NO | A faire | A faire | Calage à faire | A faire | NO dates | A faire | NO | A faire | NO | A faire | NO | A faire | NO | A faire | NO | A faire | A faire | A faire | NO | A faire | A faire | A faire | A faire | A faire
|  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK fait | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | En attente |  |  | En attente |  |  |  | En attente | En attente |  | En attente |  | En attente |  | En attente |  | En attente |  | En attente |  |  | En attente | [5 empty] | En attente
Chef
1 | Didier Tartanpion1 | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK fait | OK | En attente | OK | En attente | A faire |  | A faire |  | A faire |  |  | A faire |  |  | A faire |  | A faire |  | A faire
Date effective OK / fait
Deadline
2 | Didier Tartanpion2 | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK fait | OK | En attente | A faire |  | A faire |  | A faire |  | A faire |  |  | A faire |  |  | A faire |  | A faire |  | A faire
Date effective OK / fait
Deadline
3 | Didier Tartanpion3 | OK |  | OK | En attente | OK | OK | OK | A faire | NO dates | OK | En attente | OK | En attente | A faire |  | A faire |  | A faire |  |  | A faire |  |  | A faire |  | A faire |  | A faire
Date effective OK / fait
Deadline
4 | Didier Tartanpion4 | OK | A faire | A faire | NO | A faire | OK | OK | A faire | NO dates | A faire
Date effective OK / fait
Deadline
5 | Didier Tartanpion5 | OK | A faire | A faire | NO | A faire | OK | OK | A faire | NO dates | A faire
Date effective OK / fait
Deadline
6 | Didier Tartanpion6 | En attente
Date effective OK / fait
Deadline
7 | Didier Tartanpion7 | En attente
Date effective OK / fait
Deadline
8 | Didier Tartanpion8 | En attente
Date effective OK / fait
Deadline
9 | Didier Tartanpion9 | En attente
Date effective OK / fait
Deadline
10 | Didier Tartanpion10 | En attente
Date effective OK / fait
Deadline

## Macro_Planning
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
2 | CONT | Contracting
3 | REP | Repérage
4 | SHOOT | Shooting photos
5 | PROD | Finalisation produit
6 | WEB | Version bêta
7 | VENTE | Outils de vente
8 | GO | Ouverture de la vente sur le site
9
10 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
11 | time axis 2022-01-03 to 2022-12-26
12 |  | 1 | Didier Tartanpion1 | 2022-01-10: CONT; 2022-05-30: PROD; 2022-06-06: WEB; 2022-06-13: VENTE; 2022-10-03: GO
13 |  | 2 | Didier Tartanpion2 | 2022-01-10: CONT; 2022-06-13: PROD; 2022-06-20: WEB; 2022-06-27: VENTE; 2022-10-03: GO
14 |  | 3 | Didier Tartanpion3 | 2022-01-10: CONT; 2022-06-20: PROD; 2022-07-11: SHOOT; 2022-09-05: WEB; 2022-09-12: VENTE; 2022-10-03: GO
15 |  | 4 | Didier Tartanpion4 | 2022-04-25: REP; 2022-07-04: PROD; 2022-09-05: WEB; 2022-09-12: VENTE; 2022-10-03: GO
16 |  | 5 | Didier Tartanpion5 | 2022-04-25: REP; 2022-06-27: SHOOT; 2022-07-18: PROD; 2022-09-12: WEB; 2022-09-19: VENTE; 2022-10-03: GO
17 |  | 6 | Didier Tartanpion6 | 2022-06-27: SHOOT; 2022-08-01: PROD; 2022-09-19: WEB; 2022-09-26: VENTE; 2022-10-03: GO
18 |  | 7 | Didier Tartanpion7
19 |  | 8 | Didier Tartanpion8
20 |  | 9 | Didier Tartanpion9
21 |  | 10 | Didier Tartanpion10
22
23
24
25
26
27
28

## Transco
Week # | Week starting | Recherche chef
1 | 2022-01-03 | Didier Tartanpion1 | CONT | Contracting
2 | 2022-01-10 | Didier Tartanpion2 | REP | Repérage
3 | 2022-01-17 | Didier Tartanpion3 | SHOOT | Shooting photos
4 | 2022-01-24 | Didier Tartanpion4 | PROD | Finalisation produit
5 | 2022-01-31 | Didier Tartanpion5 | WEB | Version bêta
6 | 2022-02-07 | Didier Tartanpion6 | VENTE | Outils de vente
7 | 2022-02-14 | Didier Tartanpion7 | GO | Ouverture de la vente sur le site
8 | 2022-02-21 | Didier Tartanpion8
9 | 2022-02-28 | Didier Tartanpion9
10 | 2022-03-07 | Didier Tartanpion10
11 | 2022-03-14
12 | 2022-03-21
13 | 2022-03-28
14 | 2022-04-04
15 | 2022-04-11
16 | 2022-04-18
17 | 2022-04-25
18 | 2022-05-02
19 | 2022-05-09
20 | 2022-05-16
21 | 2022-05-23
22 | 2022-05-30
23 | 2022-06-06
24 | 2022-06-13
25 | 2022-06-20
26 | 2022-06-27
27 | 2022-07-04
28 | 2022-07-11
29 | 2022-07-18
30 | 2022-07-25
31 | 2022-08-01
32 | 2022-08-08
33 | 2022-08-15
34 | 2022-08-22
35 | 2022-08-29
36 | 2022-09-05
37 | 2022-09-12
38 | 2022-09-19
39 | 2022-09-26
40 | 2022-10-03
41 | 2022-10-10
42 | 2022-10-17
43 | 2022-10-24
44 | 2022-10-31
45 | 2022-11-07
46 | 2022-11-14
47 | 2022-11-21
48 | 2022-11-28
49 | 2022-12-05
50 | 2022-12-12
51 | 2022-12-19
52 | 2022-12-26
Formulas:
Week starting = [Week starting, row above]+7