## feuille-à-copier
Qui | Quand | Criticité | Zone AM | Type d'activité | Activités | Standards | Etat | Fréquence (Semaine) | Temps théorique (min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Nettoyage/Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Dévidoir | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 45 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 2 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 4 | 2 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 24 | 2 | bar: 3; 27; 51
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 24 | 5 | bar: 3; 27; 51
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 24 | 8 | bar: 3; 27; 51
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 24 | 2 | bar: 3; 27; 51
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Lubrification | AZ | Fait | A Faire | 12 | 15 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Lubrification | AZ | Fait | A Faire | 12 | 15 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Dévidoir | Lubrification | AZ | Fait | A Faire | 12 | 10 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 15 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 5 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 5 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 2 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 5 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Inspection | AZ | Fait | Fait | 4 | 5 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 2 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Dévidoir | Inspection | AZ | Fait | Fait | 26 | 1 | bar: 1; 27
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Dévidoir | Maintenance | AZ | Fait | Fait | 4 | 5 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | P&B1 Wandress | Nettoyage/Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | P&B1 Wandress | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 40 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | P&B1 Wandress | Inspection | AZ | Fait | Fait | 2 | 2 | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | P&B1 Wandress | Inspection | AZ | Fait | Fait | 8 | 1 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 4 | 5 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 15 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 40 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 60 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 3 | 300 | bar: 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 49; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 3 | 300 | bar: 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 49; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 3 | 300 | bar: 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 3 | 300 | bar: 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 3 | 300 | bar: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 3 | 300 | bar: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 3 | 300 | bar: 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 49; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 52 | 14 | bar: 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Station Impression | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 52 | 14 | bar: 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Station Impression | Nettoyage/Inspection | AZ | Fait | A Faire | 12 | 110 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Station Impression | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 5 | Station Impression | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 5 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 3 | Station Impression | Inspection | AZ | Fait | Fait | 4 | 7 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Station Impression | Inspection | AZ | Fait | Fait | 4 | 14 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 3 | Station Impression | Inspection | AZ | Fait | Fait | 8 | 14 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
Entreprise externe | Tâche obligatoire | 1 | Station Impression | Inspection | AZ | Fait | Fait | 26 | 14 | bar: 1; 27
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Station Impression | Maintenance | AZ | Fait | Fait | 1 | 90 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Station Impression | Maintenance | AZ | Fait | Fait | 1 | 15 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | F10Icon | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 4 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | F10Icon | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 4 | 20 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | F10Icon | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 2 | 8 | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | F10Icon | Nettoyage/Lubrification | AZ | Fait | Fait | 3 | 6 | bar: 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29; 32; 35; 38; 41; 44; 47; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | F10Icon | Lubrification/Inspection | AZ | Fait | Fait | 4 | 5 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | F10Icon | Inspection | AZ | Fait | Fait | 2 | 5 | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | F10Icon | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 8 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | F10Icon | Inspection | AZ | Fait | A Faire | 12 | 5 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | F10Icon | Inspection | AZ | Fait | A Faire | 12 | 5 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | F10Icon | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 2 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | F10Icon | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 2 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | F10Icon | Inspection | AZ | Fait | A Faire | 12 | 5 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Brik | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Brik | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Brik | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 4 | 30 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Brik | Inspection | AZ | Fait | Fait | 8 | 1 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Brik | Inspection | AZ | Fait | Fait | 8 | 1 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Brik | Inspection | AZ | Fait | Fait | 8 | 1 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | Brik | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 2 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Nettoyage | AZ | Fait | A Faire | 52 | 90 | bar: 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 2 | 7 | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 30 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 35 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 5 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 1 | 20 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Nettoyage/Inspection | AZ | Fait | Fait | 4 | 10 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Nettoyage | AZ | Fait | Fait | 4 | 15 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 8 | 5 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 8 | 10 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Lubrification | AZ | Fait | Fait | 26 | 5 | bar: 1; 27
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Lubrification | AZ | Fait | A Faire | 12 | 5 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 52 | 3 | bar: 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 52 | 3 | bar: 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 8 | 1 | bar: 1; 9; 17; 25; 33; 41; 49
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 26 | 9 | bar: 1; 27
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 26 | 10 | bar: 1; 27
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 26 | 4 | bar: 1; 27
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 26 | 5 | bar: 1; 27
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | Fait | 26 | 8 | bar: 1; 27
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | A Faire | 12 | 3 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | Enrouleur | Inspection | AZ | Fait | A Faire | 12 | 9 | bar: 2; 14; 26; 38; 50
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Sécurité | Inspection | AZ | Fait | Fait | 1 | 10 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 4 | P&B1 Wandress | nettoyage inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 4 | P&B1 Wandress | nettoyage inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 4 | P&B1 Wandress | nettoyage inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 2 | Dévidoir | nettoyage inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 2 | P&B1 Wandress | Inspection | AZ | Fait |  | 4 | bar: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 2 | P&B1 Wandress | Inspection | AZ | Fait |  | 12 | bar: 1; 13; 25; 37; 49
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | P&B1 Wandress | Nettoyage | AZ | Fait |  | 2 | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 3 | P&B1 Wandress | nettoyage inspection | AZ | En Retard |  | 12
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 1 | P&B1 Wandress | Nettoyage | AZ | En Retard |  | 12
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Local Brik | nettoyage inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Local Brik | nettoyage inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Local Brik | nettoyage inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Local Brik | nettoyage inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 2 | Local Brik | Nettoyage | AZ | Fait |  | 2 | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 2 | F10Icon | Inspection | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 5 | Enrouleur | Nettoyage | AZ | Fait |  | 1 | bar: 1 to 52
Entreprise externe | Tâche Arrêt AM | 2 | Dévidoir | Nettoyage | AZ | Fait |  | 8 | bar: 8; 16; 24; 32; 40; 48

## nouvelle-feuille
par exemple comment faire pour copier les données de A à G pour les actvités qui présente une croix en semaine 1 ?