## Réponses au formulaire 1
Horodateur | Question sans titre

## Feuille 1
SEMAINE | USER STORY | SPRINT | JOUR DEBUT | JOUR FIN
1 | XX alex | Sprint 1 | 2022-07-12 | 2022-07-12
1 | Customer 360 view | Sprint 1 | 2022-07-12 | 2022-07-12
1 | Bank account | Sprint 1 | 2022-07-13 | 2022-07-13
1 | Employees (PIVO RH>eTemptation) | Sprint 1 | 2022-07-14 | 2022-07-14
1 | Vacations (PIVO RH>eTemptation) | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
1 | Training booking | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
1 | Training booking | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
1 | Asset serial SIC>MS | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
1 | // | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
1 | Exposition des numéros de série | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
1 | Asset activation | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
1 | Services Rules | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
1 | Training Session (>SFA) | Sprint 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15
22 | Create customer contact | Sprint 2 | 2022-07-24 | 2022-07-24
22 | Create subscriptions | Sprint 2 | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Read customer status | Sprint 2 | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Detect customer/tiers Creation/Update with hierarchy | Sprint 2 | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Création/Modification des articles (Catalogue) | Sprint 2 | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Creation Subscriptions Infos Reglement de Comptes CPQ - XRP | Sprint 2 | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Création/Modification des Clients | Sprint 2 | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Envoi des commandes BuyMe |  | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Création des contacts Clients à créer avec les commandes |  | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Mandats vers Store |  | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | User certification |  | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | ServiceNow-UserCertification |  | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Clients vers Store |  | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | Organisation des ventes |  | 2022-07-16 | 2022-07-16
22 | gestion finalité vente interface souscription |  | 2022-07-16 | 2022-07-16
24 | new mapping for product RatePlan |  | 2022-08-08 | 2022-08-08
24 | Amend existing subscription from a Salesforce order |  | 2022-08-08 | 2022-08-08
24 | Souscription |  | 2022-08-08 | 2022-08-08
25 | Implémentation logs |  | 2022-08-11 | 2022-08-11
29 | Nouvel env. |  | 2022-08-12 | 2022-08-12
31 | Modification des lectures dans Salesforce |  | 2022-08-13 | 2022-08-13
31 | Modification de mapping - Product-RatePlan |  | 2022-08-13 | 2022-08-13
31 | Modification de mapping - Product & order |  | 2022-08-13 | 2022-08-13
31 | Remonté des messages d'erreurs dans Salesforce |  | 2022-08-13 | 2022-08-13
32 | Synchronisation CPQ -> Magento: UAT Deployment - exp-cegid-magento-api - Interface 1 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17
32 | Synchronisation CPQ -> Magento interface 2: Implémentation - sys-cegid-magento-api. |  | 2022-08-18 | 2022-08-18
32 | MAJ Parc et recalcul séria |  | 2022-08-19 | 2022-08-19
32 | FrontTelechargement-Asset Version Update |  | 2022-08-20 | 2022-08-20
33 | Zuora-ActivationSouscription |  | 2022-08-21 | 2022-08-21
33 | Delivery Status |  | 2022-08-22 | 2022-08-22
33 | SouscriptionEvent_V2_ajouté les champs d'amendment |  | 2022-08-23 | 2022-08-23
33 | Récupération de l'éligibilité Chorus |  | 2022-08-24 | 2022-08-24
33 | Infolegal-PostCustomerEvent |  | 2022-08-25 | 2022-08-25
33 | Cients vers BuyMe |  | 2022-08-26 | 2022-08-26
33 | Customer update |  | 2022-08-27 | 2022-08-27
33 | Subscription-ServiceNow |  | 2022-08-28 | 2022-08-28
33 | Implementation-Entitlement-ServiceNow |  | 2022-08-29 | 2022-08-29
33 | ServiceNow-Asset List |  | 2022-08-30 | 2022-08-30
33 | sys-cegid-serviceNow-api |  | 2022-08-31 | 2022-08-31
33 | Account |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
33 | Customer Event Manager vers PortFolio Event Manager |  | 2022-09-02 | 2022-09-02
33 | Implementation Création / modification de produits (>SN) |  | 2022-09-03 | 2022-09-03
34 | cas des produits issus de Zuora |  | 2022-09-04 | 2022-09-04
34 | Modification de mapping - order |  | 2022-09-05 | 2022-09-05
34 | Zuora-CustomerUpdate |  | 2022-09-06 | 2022-09-06
34 | Customer Service Portfolio |  | 2022-09-07 | 2022-09-07
34 | Account Creation Update |  | 2022-09-08 | 2022-09-08
34 | Services List |  | 2022-09-09 | 2022-09-09
34 | ex 77-Cegidstore-Mandate Creation |  | 2022-09-10 | 2022-09-10
34 | Existing mandates |  | 2022-09-11 | 2022-09-11
34 | Customer Account (GEODE) |  | 2022-09-12 | 2022-09-12
34 | Rework synchro des produits ¦ UOM pickList |  | 2022-09-13 | 2022-09-13
35 | sys-cegid-360Learning-api |  | 2022-09-14 | 2022-09-14
42 | Exchange rate (MS>BuyMe) |  | 2022-09-15 | 2022-09-15
44 | ServiceNow-Customer |  | 2022-09-16 | 2022-09-16
45 | create account Salesforce |  | 2022-09-17 | 2022-09-17
46 | Modification mapping activité |  | 2022-09-18 | 2022-09-18
46 | Modification du filtre discount schedule |  | 2022-09-19 | 2022-09-19
46 | Modification champs description du rate plan |  | 2022-09-20 | 2022-09-20
46 | Modification description de la charge |  | 2022-09-21 | 2022-09-21
48 | Changement source billing frequency |  | 2022-09-22 | 2022-09-22
48 | Mise à jour de la criticité client et du statut recouvrement |  | 2022-09-23 | 2022-09-23
48 | Synchro sessions et commandes (new store) |  | 2022-09-24 | 2022-09-24
48 | Implementation - sys-cegid-stratus-api & POST Order |  | 2022-09-25 | 2022-09-25
48 | Orchest asset event manager |  | 2022-09-26 | 2022-09-26
48 | Prospective customer |  | 2022-09-27 | 2022-09-27
48 | Spécification Scoring |  | 2022-09-28 | 2022-09-28
48 | Customer event manager |  | 2022-09-29 | 2022-09-29
49 | Remonter les messages d'erreur dans CPQ |  | 2022-09-30 | 2022-09-30
49 | Notification des commandes BuyME |  | 2022-10-01 | 2022-10-01
49 | Renommage champ shortDescription en description interne |  | 2022-10-02 | 2022-10-02
49 | XRP/Teams ¦ aller - retour via MuleSoft |  | 2022-10-03 | 2022-10-03
49 | Synchro order - Suppression client en echec |  | 2022-10-04 | 2022-10-04
49 | Nouvelle RG grouping code - synchronisation des produits |  | 2022-10-05 | 2022-10-05
49 | MAJ champ offre (picklist > objet) |  | 2022-10-06 | 2022-10-06
49 | New mandates |  | 2022-10-07 | 2022-10-07
49 | Squid-CustomerCreation |  | 2022-10-08 | 2022-10-08
49 | Account create/update |  | 2022-10-09 | 2022-10-09
49 | Contact data (>Clife) |  | 2022-10-10 | 2022-10-10
49 | Mapping nouveau modèle de charge |  | 2022-10-11 | 2022-10-11
49 | New mandates (MS>XRP) |  | 2022-10-12 | 2022-10-12
49 | Existing mandates (XRP>MS) |  | 2022-10-13 | 2022-10-13
50 | Amend évolution suppression¦cancel subscription |  | 2022-10-14 | 2022-10-14
50 | Gestion des produits aller-retours avec instance test de la PROD Zuora |  | 2022-10-15 | 2022-10-15
50 | Contact Event (SF>) |  | 2022-10-16 | 2022-10-16
50 | Customer Account |  | 2022-10-17 | 2022-10-17
50 | Services List |  | 2022-10-18 | 2022-10-18
50 | Customer Services PortFolio |  | 2022-10-19 | 2022-10-19
51 | Destination 360Learning |  | 2022-10-20 | 2022-10-20
51 | Ecrasement remplacement de commande |  | 2022-10-21 | 2022-10-21
51 | Asset Event |  | 2022-10-22 | 2022-10-22
51 | Customer Services PortFolio Update |  | 2022-10-23 | 2022-10-23
53 | Synchro commande CPQ vers XRP |  | 2022-10-24 | 2022-10-24
53 | Passport User (Pspt>) |  | 2022-10-25 | 2022-10-25
53 | Orch portfolio |  | 2022-10-26 | 2022-10-26
53 | Amendments (>Zuora) |  | 2022-10-27 | 2022-10-27
53 | Subscriptions (>Zuora) |  | 2022-10-28 | 2022-10-28
53 | Product catalog (>360L) |  | 2022-10-29 | 2022-10-29
54 | Pdf commande et PJ (>Geode) |  | 2022-10-30 | 2022-10-30
54 | Product detail (SF>) |  | 2022-10-31 | 2022-10-31
54 | Product Event (>Portfolio EM) |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
54 | Catalog event manager |  | 2022-11-02 | 2022-11-02
54 | Service event (SF>MS) |  | 2022-11-03 | 2022-11-03
55 | Order status update (>SF) |  | 2022-11-04 | 2022-11-04
55 | Order status update (XRP>) |  | 2022-11-05 | 2022-11-05
55 | Product catalog (>XRP) |  | 2022-11-06 | 2022-11-06
55 | Product sync request (SF>) |  | 2022-11-07 | 2022-11-07
56 | Customer creation (>Customer EM) |  | 2022-11-08 | 2022-11-08
56 | Order/amendment (SF>) |  | 2022-11-09 | 2022-11-09
56 | Order/Amendment (BuyMe>) |  | 2022-11-10 | 2022-11-10
56 | Order event manager |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
57 | Ordered item status (Asset Event Manager>) |  | 2022-11-12 | 2022-11-12
57 | Order (>XRP) |  | 2022-11-13 | 2022-11-13
57 | Order/Amendment (Cegid Store>) |  | 2022-11-14 | 2022-11-14
58 | New subscription (Fronts applicatifs>) |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
58 | Create User (>Pspt) |  | 2022-11-16 | 2022-11-16
58 | Contact update (Clife>) |  | 2022-11-17 | 2022-11-17
59 | Training sessions |  | 2022-11-18 | 2022-11-18
59 | Product catalog (>Zuora) |  | 2022-11-19 | 2022-11-19
59 | Product catalog (>Cegid Store) |  | 2022-11-20 | 2022-11-20
60 | Customer Support User (SN>) |  | 2022-11-21 | 2022-11-21
60 | Trainee User (>Pspt) |  | 2022-11-22 | 2022-11-22
60 | Consultant user (>Pspt) |  | 2022-11-23 | 2022-11-23
61 | Contact Update (>XRP) |  | 2022-11-24 | 2022-11-24
61 | WebCallBack (>Genesys) |  | 2022-11-25 | 2022-11-25
61 | Contact creation/update (>SF) |  | 2022-11-26 | 2022-11-26
62 | Subscription status |  | 2022-11-27 | 2022-11-27
62 | Contact event manager |  | 2022-11-28 | 2022-11-28
62 | Exchange rate (XRP>MS) |  | 2022-11-29 | 2022-11-29
| Training book (Store>XRP) |  | 2022-11-30 | 2022-11-30
| Order/Amendment vers SAAS Subscription proxy |  | 2022-12-01 | 2022-12-01
| Synchro order |  | 2022-12-02 | 2022-12-02
| Poc Order |  | 2022-12-03 | 2022-12-03
| API Experience ODATA pour les souscriptions Zuora |  | 2022-12-04 | 2022-12-04
| API expérience pour création d'admin SaaS |  | 2022-12-05 | 2022-12-05
| Read existing subscription for Upsell (post subscription in Salesforce) |  | 2022-12-06 | 2022-12-06
| Filter ServiceLevel 999 |  | 2022-12-07 | 2022-12-07
| Webservice interrogation asset SNOW |  | 2022-12-08 | 2022-12-08
| Mulesoft - Perte de "repères" dans l'enchainement du code |  | 2022-12-09 | 2022-12-09
| Flux XRP <> Qualtrics |  | 2022-12-10 | 2022-12-10
| XRP <> 360 Learning |  | 2022-12-11 | 2022-12-11
| BuyMe -> XRP : Check Order |  | 2022-12-12 | 2022-12-12
| Confirmation par mail pour chaque commande passant dans le système |  | 2022-12-13 | 2022-12-13
| Flux de synchronisation des Accounts entre SalesForce CEGID et SalesForce TalentSoft |  | 2022-12-14 | 2022-12-14
| Flux de synchronisation des Contacts entre SalesForce CEGID et SalesForce TalentSoft |  | 2022-12-15 | 2022-12-15
| Flux de synchronisation des Lead entre SalesForce CEGID et SalesForce TalentSoft |  | 2022-12-16 | 2022-12-16
| Flux de synchronisation des Oppys entre SalesForce CEGID et SalesForce TalentSoft |  | 2022-12-17 | 2022-12-17
| Non regression suite à la livraison syncho commande |  | 2022-12-18 | 2022-12-18
| Interface Commande - Erreur sur Adresse envoi de Facture |  | 2022-12-19 | 2022-12-19
| Prix Commandé - Prix Catalogue |  | 2022-12-20 | 2022-12-20
| Interface Commande - Erreur sur la règle de TVA |  | 2022-12-21 | 2022-12-21
| Interface Commande - Suppression du marché "A_AFFECTER" |  | 2022-12-22 | 2022-12-22
| Interface Article - Info régime erronée |  | 2022-12-23 | 2022-12-23
| Interface Article - Modif de la descente des libellés |  | 2022-12-24 | 2022-12-24
| Non régression suite à la livraison synchro commande |  | 2022-12-25 | 2022-12-25
| Mise à jour CI BuyMe/XRP |  | 2022-12-26 | 2022-12-26
|  |  | 2022-12-27 | 2022-12-27
| Evolution règle de gestion des dates - création de souscription Salesforce > Zuora |  | 2022-12-28 | 2022-12-28
| [OneStore] MAJ conditions rapatriement journée formation |  | 2022-12-29 | 2022-12-29
| Ajout des informations du RUM dans l'interface Commande CPQ/B2B vers XRP |  | 2022-12-30 | 2022-12-30
| [OneStore] Mise à jour de l'influence |  | 2022-12-31 | 2022-12-31
| Extraction écritures d'encaissements |  | 2023-01-01 | 2023-01-01
| Erreur sur création Client |  | 2023-01-02 | 2023-01-02
| Modification Interface rate plan pour code mapping |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
| Dans le flux de synchro Catalogue existant entre Salesfroce et Zuora, activer les currencies des rate plan |  | 2023-01-04 | 2023-01-04
| Commande CPQ-XRP |  | 2023-01-05 | 2023-01-05

## Feuille 2
SEMAINE | DATE DE DEBUT | DATE DE FIN | USER STORY | SPRINT ( resultat attendu ) | SPRINT G (Sprint global ) | FEELING PROJET | Méteo SPRINT | METEO DU PROJET | En cours ( nombre de ticket en cours) | Don ( nombre de ticket fini )
1 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | XX alex | SPRINT 1 | SPRINT 1
1 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | Customer 360 view | SPRINT 1 | XX alex | 0 | MAL | #REF!
1 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | Bank account | SPRINT 1 | Customer 360 view | 1 | NORMAL | Normal
2 | 2021-04-23 | 2021-04-15 | Employees (PIVO RH>eTemptation) | SPRINT 2 | Bank account | 1 | NORMAL | Normal
1 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | Vacations (PIVO RH>eTemptation) | SPRINT 1 | Vacations (PIVO RH>eTemptation) | 0 | MAL | Normal
1 | 2021-04-17 | 2021-04-15 | Training booking | SPRINT 1 | Training booking | 2 | BIEN | Normal
3 | 2021-04-18 | 2021-04-15 | Training booking | SPRINT 3 | SPRINT 2
4 |  |  | Asset serial SIC>MS | SPRINT 4 | Employees (PIVO RH>eTemptation) | 2 | BIEN | Normal
5 | 00/01/1900 | 2021-05-01 | //LOVE TECK | SPRINT 5 | Asset activation | 1 | NORMAL | Normal
5 | 2021-04-24 | 2021-05-01 | Exposition des numéros de série | SPRINT 5 | SPRINT 3
2 | 2021-04-24 | 2021-05-01 | Asset activation | SPRINT 2 | Training booking | 1 | NORMAL | Normal
5 | 2021-04-25 | 2021-05-01 | Services Rules | SPRINT 5 | SPRINT 4
6 |  |  | Training Session (>SFA) | SPRINT 6 | Asset serial SIC>MS | 1 | NORMAL | Normal
6 | 00/01/1900 | 2021-05-01 | Create customer contact | SPRINT 6 | SPRINT 5
6 | 2021-04-29 | 2021-05-01 | Create subscriptions | SPRINT 6 | //LOVE TECK | 0 | MAL | MAL
7 |  |  | Read customer status | SPRINT 7 | Exposition des numéros de série | 0 | MAL | MAL
7 | 00/01/1900 | 2021-05-01 | Detect customer/tiers Creation/Update with hierarchy | SPRINT 7 | Services Rules | 1 | NORMAL | MAL
7 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | Création/Modification des articles (Catalogue) | SPRINT 7 | SPRINT 6
8 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | Creation Subscriptions Infos Reglement de Comptes CPQ - XRP | SPRINT 8 | Training Session (>SFA) | 1 | NORMAL | Normal
8 | 2021-05-07 | 2021-06-01 | Création/Modification des Clients | SPRINT 8 | Create customer contact | 1 | NORMAL | Normal
8 | 2021-05-03 | 2021-06-01 | Envoi des commandes BuyMe | SPRINT 8 | Create subscriptions | 1 | NORMAL | Normal
9 | 2021-05-04 | 2021-06-01 | Création des contacts Clients à créer avec les commandes | SPRINT 9 | SPRINT 7
10 | 2021-05-05 | 2021-06-17 | Mandats vers Store | SPRINT 10 | Read customer status | 2 | BIEN | BIEN
11 |  |  | User certification | SPRINT 11 | Detect customer/tiers Creation/Update with hierarchy | 2 | BIEN | BIEN
11 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | User certification |  | Création/Modification des articles (Catalogue) | 2 | BIEN | BIEN
11 | 2021-05-10 | 2021-06-17 | User certification |  | SPRINT 8
11 |  |  | XX alex2 |  | Creation Subscriptions Infos Reglement de Comptes CPQ - XRP | 0 | MAL | MAL
[5 empty] | Création/Modification des Clients | 0 | MAL | MAL
[5 empty] | Envoi des commandes BuyMe | 0 | MAL | MAL
SPRINT 9
[5 empty] | Création des contacts Clients à créer avec les commandes | 1 | NORMAL | Normal
SPRINT 10
[5 empty] | Mandats vers Store | 1 | NORMAL | Normal
SPRINT 11
[5 empty] | User certification | 1 | NORMAL | NORMAL
[5 empty] | User certification | 2 | BIEN | NORMAL
[5 empty] | XX alex | 2 | BIEN | NORMAL

## Feuille 3
SEMAINE | DATE DE DEBUT | DATE DE FIN | USER STORY | SPRINT ( resultat attendu ) | SPRINT G (Sprint global ) | FEELING PROJET ( 0= mal; 1= normal ; 2 = trop bien ) | Méteo SPRINT | METEO DU PROJET | En cours ( nombre de ticket en cours) | Don ( nombre de ticket fini )
1 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | XX alex | SPRINT 1 | SPRINT 1 |  |  |  | #ERROR! | Read customer status
1 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | Customer 360 view | SPRINT 1 | XX alex | 0 | MAL | Normal | #ERROR! | Asset serial SIC>MS
1 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | Bank account | SPRINT 1 | Customer 360 view | 1 | NORMAL | Normal |  | Vacations (PIVO RH>eTemptation)
2 | 2021-04-23 | 2021-04-15 | Employees (PIVO RH>eTemptation) | SPRINT 2 | Bank account | 1 | NORMAL | Normal |  | User certification
1 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | Vacations (PIVO RH>eTemptation) | SPRINT 1 | Vacations (PIVO RH>eTemptation) | 0 | MAL | Normal
1 | 2021-04-17 | 2021-04-15 | Training booking | SPRINT 1 | Training booking | 2 | BIEN | Normal
3 | 2021-04-18 | 2021-04-15 | Training booking | SPRINT 3 | SPRINT 2
4 |  |  | Asset serial SIC>MS | SPRINT 4 | Employees (PIVO RH>eTemptation) | 2 | BIEN | Normal
5 | 00/01/1900 | 2021-05-01 | //LOVE TECK | SPRINT 5 | Asset activation | 1 | NORMAL | Normal |  | User certification
5 | 2021-04-24 | 2021-05-01 | Exposition des numéros de série | SPRINT 5 | SPRINT 3
2 | 2021-04-24 | 2021-05-01 | Asset activation | SPRINT 2 | Training booking | 1 | NORMAL | Normal
5 | 2021-04-25 | 2021-05-01 | Services Rules | SPRINT 5 | SPRINT 4
6 |  |  | Training Session (>SFA) | SPRINT 6 | Asset serial SIC>MS | 1 | NORMAL | Normal
6 | 00/01/1900 | 2021-05-01 | Create customer contact | SPRINT 6 | SPRINT 5
6 | 2021-04-29 | 2021-05-01 | Create subscriptions | SPRINT 6 | //LOVE TECK | 0 | MAL | MAL
7 |  |  | Read customer status | SPRINT 7 | Exposition des numéros de série | 0 | MAL | MAL
7 | 00/01/1900 | 2021-05-01 | Detect customer/tiers Creation/Update with hierarchy | SPRINT 7 | Services Rules | 1 | NORMAL | MAL
7 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | Création/Modification des articles (Catalogue) | SPRINT 7 | SPRINT 6
8 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | Creation Subscriptions Infos Reglement de Comptes CPQ - XRP | SPRINT 8 | Training Session (>SFA) | 1 | NORMAL | Normal
8 | 2021-05-07 | 2021-06-01 | Création/Modification des Clients | SPRINT 8 | Create customer contact | 1 | NORMAL | Normal |  | Create subscriptions
8 | 2021-05-03 | 2021-06-01 | Envoi des commandes BuyMe | SPRINT 8 | Create subscriptions | 1 | NORMAL | Normal
9 | 2021-05-04 | 2021-06-01 | Création des contacts Clients à créer avec les commandes | SPRINT 9 | SPRINT 7
10 | 2021-05-05 | 2021-06-17 | Mandats vers Store | SPRINT 10 | Read customer status | 2 | BIEN | BIEN
11 |  |  | User certification | SPRINT 11 | Detect customer/tiers Creation/Update with hierarchy | 2 | BIEN | BIEN
11 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | User certification |  | Création/Modification des articles (Catalogue) | 2 | BIEN | BIEN
11 | 2021-05-10 | 2021-06-17 | User certification |  | SPRINT 8
11 |  |  | XX alex2 |  | Creation Subscriptions Infos Reglement de Comptes CPQ - XRP | 0 | MAL | MAL
[5 empty] | Création/Modification des Clients | 0 | MAL | MAL
[5 empty] | Envoi des commandes BuyMe | 0 | MAL | MAL
SPRINT 9
[5 empty] | Création des contacts Clients à créer avec les commandes | 1 | NORMAL | Normal
SPRINT 10
[5 empty] | Mandats vers Store | 1 | NORMAL | Normal
SPRINT 11
[5 empty] | User certification | 1 | NORMAL | NORMAL
[5 empty] | User certification | 2 | BIEN | NORMAL
[5 empty] | XX alex | 2 | BIEN | NORMAL

## Feuille 4
DATEF | NOMBRE DE FLUX PLANIFIE | NOMBRE REEL DE FLUX TERMINE
2021-04-15 | 7 | 4
2021-05-01 | 7 | 1
2021-06-01 | 4 | 1
2021-06-17 | 3 | 0
0