## SUIVI LIVRAISONS
|  | SUIVI LIVRAISONS : |  |  | Marque_1
N° BATEAU | CLIENT | MODELE BATEAU | VERSION | COMMANDE CLIENT | COMMANDE | N° AFFAIRE | EMPLACEMENT | N° MEUBLE | DESIGNATION | KIT | QTE MEUBLE | QTE COLIS / MEUBLE | NUMERO PALETTE | TEMPS MONTAGE | DIFFICULTE MONTAGE | DATE DE LIVRAISON | LIVRAISON N° 1: QTÉ COLIS LIVRÉS | LIVRAISON N°1 : N° BL | LIVRAISON N°1 : Date | LIVRAISON N° 2: QTÉ COLIS LIVRÉS | LIVRAISON N°2 : N° BL | LIVRAISON N°2 : Date | LIVRAISON N° 3: QTÉ COLIS LIVRÉS | LIVRAISON N°3: N° BL | LIVRAISON N°3: Date
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_02 | 43_10_02_MEUBLE CUISINE | 2 | 1 | 3 | C01 | 22 | D | 2022-12-23
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_01 | 43_10_01_BANQUETTE EN ANGLE | 2 | 1 | 1 | C01 | 6 | C | 2022-12-23
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_10 | 43_10_10_TABLE A CARTE | 2 | 1 | 2 | C02 | 8 | D | 2022-12-23
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_08 | 43_10_08_MEUBLE HAUT BABORD | 2 | 1 | 1 | C02 | 4 | C | 2022-12-23
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_03 | 43_10_03_ BOITE DE RANGEMENT | 2 | 1 | 1 | C02 | 1 | A | 2022-12-23
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | OPTION | 43_10_04_A | 43_10_04_A_CUISINE AV_STD | 2 | 1 | 1 | C02 | 8 | D | 2022-12-23
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_07 | 43_10_07_MANGE DEBOUT | 2 | 1 | 2 | C03 | 12 | D | 2022-12-23
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_09 | 43_10_09_MEUBLE HAUT TRIBORD | 2 | 1 | 1 | C03 | 4 | C | 2022-12-23
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_01_04 | 43_01_04_SDBPRO_PLAN | 1 | 1 | 2 | F01 | 0.25 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_01_06 | 43_01_06_SDBPRO_HABCLOI | 1 | 1 | 3 | F01 | 0.25 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_01_08 | 43_01_08_SDBPRO_PLAF | 1 | 1 | 3 | F01 | 0.25 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_01_02 | 43_01_02_SDBPRO_BEXT | 1 | 1 | 5 | F01 | 2 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_01_01 | 43_01_01_SDBPRO_MBHAUT | 1 | 1 | 1 | F01 | 3 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_01_03 | 43_01_03_SDBPRO_MBORDE | 1 | 1 | 1 | F01 | 3 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_01_05 | 43_01_05_SDBPRO_MBVASQUE | 1 | 1 | 3 | F01 | 6 | D | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_02_04 | 43_02_04_COURPRO_PEND_AV | 1 | 1 | 2 | F02 | 4 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_02_05 | 43_02_05_COURPRO_PEND_ARR | 1 | 1 | 2 | F02 | 7 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_02_01 | 43_02_01_COURPRO_PLAN | 1 | 1 | 4 | F02 | 0.5 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_02_02 | 43_02_02_COURPRO_PLAF | 1 | 1 | 8 | F02 | 2 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_02_07 | 43_02_07_COURPRO_BANQ | 1 | 1 | 2 | F02 | 12 | D | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS BAB | 43_03_01 | 43_03_01_CARBD_LIT | 1 | 1 | 2 | F03 | 9 | D | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_03_08 | 43_03_08_CARBD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F03 | 2 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_03_02 | 43_03_02_CARBD_BEXT | 1 | 1 | 5 | F03 | 2 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS BAB | 43_03_06 | 43_03_06_CARBD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F03 | 0.25 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_03_05 | 43_03_05_CARBD_TLIT | 1 | 1 | 3 | F03 | 3 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | CAB AV TRIB | 43_04_01 | 43_04_01_CAVTD_LIT | 1 | 1 | 2 | F04 | 7 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | CAB AV TRIB | 43_04_08 | 43_04_08_CAVTD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F04 | 1 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | CAB AV TRIB | 43_04_02 | 43_04_02_CAVTD_BEXT | 1 | 1 | 5 | F04 | 2 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | CAB AV TRIB | 43_04_06 | 43_04_06_CAVTD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F04 | 0.25 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | CAB AV TRIB | 43_04_05 | 43_04_05_CAVTD_TLIT | 1 | 1 | 3 | F04 | 1 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | CAB AV TRIB | 43_04_03 | 43_04_03_CAVTD_BINT | 1 | 1 | 3 | F04 | 2 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | CAB AV TRIB | 43_04_04 | 43_04_04_CAVTD_PEND | 1 | 1 | 1 | F04 | 3 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_03 | 43_05_03_COURTD_PEND_ARR | 1 | 1 | 2 | F05 | 7 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_04 | 43_05_04_COURTD_PEND_AV | 1 | 1 | 2 | F05 | 5 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_08 | 43_05_08_COURTD_HABCLOI_SDB | 1 | 1 | 2 | F05 | 2 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_01 | 43_05_01_COURTD_PLAN | 1 | 1 | 4 | F05 | 0.5 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_02 | 43_05_02_COURTD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F05 | 1 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_10 | 43_05_10_COURTD_MB_BAS_SDB | 1 | 1 | 2 | F05 | 6 | D | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_09 | 43_05_09_COURTD_MB_HT_SDB | 1 | 1 | 4 | F05 | 2 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_05 | 43_05_05_COURTD_CABWC | 1 | 1 | 4 | F05 | 15 | D | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_06_01 | 43_06_01_CARTD_LIT | 1 | 1 | 2 | F06 | 9 | D | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_06_08 | 43_06_08_CARTD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F06 | 2 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_06_02 | 43_06_02_CARTD_BEXT | 1 | 1 | 2 | F06 | 2 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_06_06 | 43_06_06_CARTD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F06 | 0.25 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_06_05 | 43_06_05_CARTD_TLIT | 1 | 1 | 3 | F06 | 3 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_06_03 | 43_06_03_CARTD_BINT | 1 | 1 | 3 | F08 | 2 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_06_04 | 43_06_04_CARTD_PEND | 1 | 1 | 2 | F08 | 4 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_06_07 | 43_06_07_CARTD_BANDPLAF | 1 | 1 | 1 | F08 | 3 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_03_03 | 43_03_03_CARBD_BINT | 1 | 1 | 3 | F08 | 2 | B | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_03_04 | 43_03_04_CARBD_PEND | 1 | 1 | 2 | F08 | 4 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_03_07 | 43_03_07_CARBD_BANDPLAF | 1 | 1 | 1 | F08 | 3 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_02_03 | 43_02_03_COURPRO_CABWC | 1 | 1 | 4 | F09 | 8 | D | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS PRO | 43_02_06 | 43_02_06_COURPRO_ESCA | 1 | 1 | 4 | F09 | 6 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TRIB | 43_05_06 | 43_05_06_COURTD_ESCA | 1 | 1 | 3 | F09 | 6 | C | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_01_07 | 43_01_07_SDBPRO_BLOCPORT | 1 | 1 | 1 | F10 | 0 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_04_07 | 43_04_07_CAVTD_BLOCPORT | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COURS TD ATELIER | 43_06_10 | 43_06_10_CARTD_BLOCPORT | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_05 | 43_10_05_HABILLAGE BASSINE DE PONT | 1 | 1 | 19 | F10 | 0 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_06 | 43_10_06_ PLANCHER | 1 | 1 | 7 | F10 | 0 | A | 2022-12-06
20 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16665 | C2200467 | 9463 | COMMUN | 43_10_12 | 43_10_12_HABILLAGE CLOISON | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2022-12-06
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_02 | 43_10_02_MEUBLE CUISINE | 1 | 1 | 3 | C01 | 22 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_01 | 43_10_01_BANQUETTE EN ANGLE | 1 | 1 | 1 | C01 | 6 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_10 | 43_10_10_TABLE A CARTE | 1 | 1 | 2 | C02 | 8 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_08 | 43_10_08_MEUBLE HAUT BABORD | 1 | 1 | 1 | C02 | 4 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_03 | 43_10_03_ BOITE DE RANGEMENT | 1 | 1 | 1 | C02 | 1 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | OPTION | 43_10_04_B | 43_10_04_B_CUISINE AV_CONS | 1 | 1 | 1 | C02 | 8 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_07 | 43_10_07_MANGE DEBOUT | 1 | 1 | 2 | C03 | 12 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_09 | 43_10_09_MEUBLE HAUT TRIBORD | 1 | 1 | 1 | C03 | 4 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_01_04 | 43_01_04_SDBPRO_PLAN | 1 | 1 | 2 | F01 | 0.25 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_01_06 | 43_01_06_SDBPRO_HABCLOI | 1 | 1 | 3 | F01 | 0.25 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_01_08 | 43_01_08_SDBPRO_PLAF | 1 | 1 | 3 | F01 | 0.25 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_01_02 | 43_01_02_SDBPRO_BEXT | 1 | 1 | 5 | F01 | 2 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_01_01 | 43_01_01_SDBPRO_MBHAUT | 1 | 1 | 1 | F01 | 3 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_01_03 | 43_01_03_SDBPRO_MBORDE | 1 | 1 | 1 | F01 | 3 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_01_05 | 43_01_05_SDBPRO_MBVASQUE | 1 | 1 | 3 | F01 | 6 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_02_04 | 43_02_04_COURPRO_PEND_AV | 1 | 1 | 2 | F02 | 4 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_02_05 | 43_02_05_COURPRO_PEND_ARR | 1 | 1 | 2 | F02 | 7 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_02_01 | 43_02_01_COURPRO_PLAN | 1 | 1 | 4 | F02 | 0.5 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_02_02 | 43_02_02_COURPRO_PLAF | 1 | 1 | 8 | F02 | 2 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_02_07 | 43_02_07_COURPRO_BANQ | 1 | 1 | 2 | F02 | 12 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS BAB | 43_03_01 | 43_03_01_CARBD_LIT | 1 | 1 | 2 | F03 | 9 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_03_08 | 43_03_08_CARBD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F03 | 2 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_03_02 | 43_03_02_CARBD_BEXT | 1 | 1 | 5 | F03 | 2 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS BAB | 43_03_06 | 43_03_06_CARBD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F03 | 0.25 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_03_05 | 43_03_05_CARBD_TLIT | 1 | 1 | 3 | F03 | 3 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | CAB AV TRIB | 43_04_01 | 43_04_01_CAVTD_LIT | 1 | 1 | 2 | F04 | 7 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | CAB AV TRIB | 43_04_08 | 43_04_08_CAVTD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F04 | 1 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | CAB AV TRIB | 43_04_02 | 43_04_02_CAVTD_BEXT | 1 | 1 | 5 | F04 | 2 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | CAB AV TRIB | 43_04_06 | 43_04_06_CAVTD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F04 | 0.25 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | CAB AV TRIB | 43_04_05 | 43_04_05_CAVTD_TLIT | 1 | 1 | 3 | F04 | 1 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | CAB AV TRIB | 43_04_03 | 43_04_03_CAVTD_BINT | 1 | 1 | 3 | F04 | 2 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | CAB AV TRIB | 43_04_04 | 43_04_04_CAVTD_PEND | 1 | 1 | 1 | F04 | 3 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_03 | 43_05_03_COURTD_PEND_ARR | 1 | 1 | 2 | F05 | 7 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_04 | 43_05_04_COURTD_PEND_AV | 1 | 1 | 2 | F05 | 5 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_08 | 43_05_08_COURTD_HABCLOI_SDB | 1 | 1 | 2 | F05 | 2 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_01 | 43_05_01_COURTD_PLAN | 1 | 1 | 4 | F05 | 0.5 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_02 | 43_05_02_COURTD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F05 | 1 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_10 | 43_05_10_COURTD_MB_BAS_SDB | 1 | 1 | 2 | F05 | 6 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_09 | 43_05_09_COURTD_MB_HT_SDB | 1 | 1 | 4 | F05 | 2 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_05 | 43_05_05_COURTD_CABWC | 1 | 1 | 4 | F05 | 15 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_06_01 | 43_06_01_CARTD_LIT | 1 | 1 | 2 | F06 | 9 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_06_08 | 43_06_08_CARTD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F06 | 2 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_06_02 | 43_06_02_CARTD_BEXT | 1 | 1 | 2 | F06 | 2 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_06_06 | 43_06_06_CARTD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F06 | 0.25 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_06_05 | 43_06_05_CARTD_TLIT | 1 | 1 | 3 | F06 | 3 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_06_03 | 43_06_03_CARTD_BINT | 1 | 1 | 3 | F08 | 2 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_06_04 | 43_06_04_CARTD_PEND | 1 | 1 | 2 | F08 | 4 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_06_07 | 43_06_07_CARTD_BANDPLAF | 1 | 1 | 1 | F08 | 3 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_03_03 | 43_03_03_CARBD_BINT | 1 | 1 | 3 | F08 | 2 | B | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_03_04 | 43_03_04_CARBD_PEND | 1 | 1 | 2 | F08 | 4 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_03_07 | 43_03_07_CARBD_BANDPLAF | 1 | 1 | 1 | F08 | 3 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_02_03 | 43_02_03_COURPRO_CABWC | 1 | 1 | 4 | F09 | 8 | D | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS PRO | 43_02_06 | 43_02_06_COURPRO_ESCA | 1 | 1 | 4 | F09 | 6 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TRIB | 43_05_06 | 43_05_06_COURTD_ESCA | 1 | 1 | 3 | F09 | 6 | C | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_01_07 | 43_01_07_SDBPRO_BLOCPORT | 1 | 1 | 1 | F10 | 0 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_04_07 | 43_04_07_CAVTD_BLOCPORT | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COURS TD ATELIER | 43_06_10 | 43_06_10_CARTD_BLOCPORT | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_05 | 43_10_05_HABILLAGE BASSINE DE PONT | 1 | 1 | 19 | F10 | 0 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_06 | 43_10_06_ PLANCHER | 1 | 1 | 7 | F10 | 0 | A | 2022-12-15
21 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB PRO | FBC16700 | C2200468 | 9464 | COMMUN | 43_10_12 | 43_10_12_HABILLAGE CLOISON | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2022-12-15
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_02 | 43_10_02_MEUBLE CUISINE | 1 | 1 | 3 | C01 | 22 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_01 | 43_10_01_BANQUETTE EN ANGLE | 1 | 1 | 1 | C01 | 6 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_10 | 43_10_10_TABLE A CARTE | 1 | 1 | 2 | C02 | 8 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_08 | 43_10_08_MEUBLE HAUT BABORD | 1 | 1 | 1 | C02 | 4 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_03 | 43_10_03_ BOITE DE RANGEMENT | 1 | 1 | 1 | C02 | 1 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_11 | 43_10_11_TABLE BASSE | 1 | 1 | 1 | C02 | 0 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | OPTION | 43_10_04_A | 43_10_04_A_CUISINE AV_STD | 1 | 1 | 1 | C02 | 8 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_07 | 43_10_07_MANGE DEBOUT | 1 | 1 | 2 | C03 | 12 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_09 | 43_10_09_MEUBLE HAUT TRIBORD | 1 | 1 | 1 | C03 | 4 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_01_04 | 43_01_04_SDBPRO_PLAN | 1 | 1 | 2 | F01 | 0.25 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_01_06 | 43_01_06_SDBPRO_HABCLOI | 1 | 1 | 3 | F01 | 0.25 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_01_08 | 43_01_08_SDBPRO_PLAF | 1 | 1 | 3 | F01 | 0.25 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_01_02 | 43_01_02_SDBPRO_BEXT | 1 | 1 | 5 | F01 | 2 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_01_01 | 43_01_01_SDBPRO_MBHAUT | 1 | 1 | 1 | F01 | 3 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_01_03 | 43_01_03_SDBPRO_MBORDE | 1 | 1 | 1 | F01 | 3 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_01_05 | 43_01_05_SDBPRO_MBVASQUE | 1 | 1 | 3 | F01 | 6 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_02_04 | 43_02_04_COURPRO_PEND_AV | 1 | 1 | 2 | F02 | 4 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_02_05 | 43_02_05_COURPRO_PEND_ARR | 1 | 1 | 2 | F02 | 7 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_02_01 | 43_02_01_COURPRO_PLAN | 1 | 1 | 4 | F02 | 0.5 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_02_02 | 43_02_02_COURPRO_PLAF | 1 | 1 | 8 | F02 | 2 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_02_07 | 43_02_07_COURPRO_BANQ | 1 | 1 | 2 | F02 | 12 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_09_01 | 43_09_01_CARBD_PRO_LIT | 1 | 1 | 2 | F03 | 9 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_03_08 | 43_03_08_CARBD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F03 | 2 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_03_02 | 43_03_02_CARBD_BEXT | 1 | 1 | 5 | F03 | 2 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_09_06 | 43_09_06_CARBD_PRO_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F03 | 0.25 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_03_05 | 43_03_05_CARBD_TLIT | 1 | 1 | 3 | F03 | 3 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_06_01 | 43_06_01_CARTD_LIT | 1 | 1 | 2 | F06 | 9 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_06_08 | 43_06_08_CARTD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F06 | 2 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_06_02 | 43_06_02_CARTD_BEXT | 1 | 1 | 2 | F06 | 2 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_06_06 | 43_06_06_CARTD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F06 | 0.25 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_06_05 | 43_06_05_CARTD_TLIT | 1 | 1 | 3 | F06 | 3 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_03_03 | 43_03_03_CARBD_BINT | 1 | 1 | 3 | F08 | 2 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_03_04 | 43_03_04_CARBD_PEND | 1 | 1 | 2 | F08 | 4 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_03_07 | 43_03_07_CARBD_BANDPLAF | 1 | 1 | 1 | F08 | 3 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_06_03 | 43_06_03_CARTD_BINT | 1 | 1 | 3 | F08 | 2 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_06_04 | 43_06_04_CARTD_PEND | 1 | 1 | 2 | F08 | 4 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_06_07 | 43_06_07_CARTD_BANDPLAF | 1 | 1 | 1 | F08 | 3 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_13_06 | 43_13_06_COURTD_ESCA | 1 | 1 | 3 | F09 | 6 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_02_06 | 43_02_06_COURPRO_ESCA | 1 | 1 | 4 | F09 | 6 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS PRO | 43_02_03 | 43_02_03_COURPRO_CABWC | 1 | 1 | 4 | F09 | 8 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_01_07 | 43_01_07_SDBPRO_BLOCPORT | 1 | 1 | 1 | F10 | 0 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_04_07 | 43_04_07_CAVTD_BLOCPORT | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_05 | 43_10_05_HABILLAGE BASSINE DE PONT | 1 | 1 | 19 | F10 | 0 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_06 | 43_10_06_ PLANCHER | 1 | 1 | 7 | F10 | 0 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COMMUN | 43_10_12 | 43_10_12_HABILLAGE CLOISON | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_02 | 43_11_02_ATL_PLANCHER_LL | 1 | 1 | 3 | F11 | 1 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_03 | 43_11_03_ATL_CLOI_SEP_LL | 1 | 1 | 2 | F11 | 0.5 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_01 | 43_11_01_ATL_PLAFOND | 1 | 1 | 1 | F11 | 2 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_06 | 43_11_06_ATL_BORDE_EXT_HT_LL | 1 | 1 | 3 | F11 | 1 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_08 | 43_11_08_ATL_ETABLIS | 1 | 1 | 1 | F11 | 4 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_10 | 43_11_10_ATL_MB_LV_LINGE | 1 | 1 | 2 | F11 | 2 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_07 | 43_11_07_ATL_COLONNE_STD | 1 | 1 | 1 | F11 | 3 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_09 | 43_11_09_ATL_ETAGERES | 1 | 1 | 1 | F11 | 3 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_05 | 43_11_05_ATL_BORDE_EXT_BAS_LL | 1 | 1 | 1 | F11 | 3 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | ATELIER | 43_11_04 | 43_11_04_CLOISON_AV | 1 | 1 | 1 | F11 | 0 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_13_03 | 43_13_03_COURTD_PEND_ARR | 1 | 1 | 2 | F13 | 7 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_13_04 | 43_13_04_COURTD_PEND_AV | 1 | 1 | 2 | F13 | 5 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_13_01 | 43_13_01_COURTD_PLAN | 1 | 1 | 4 | F13 | 0.5 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_13_02 | 43_13_02_COURTD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F13 | 1 | A | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_13_08 | 43_13_08_COURTD_HABCLOI_SDB | 1 | 1 | 2 | F13 | 2 | C | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_05_10 | 43_05_10_COURTD_MB_BAS_SDB | 1 | 1 | 2 | F13 | 6 | D | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_05_09 | 43_05_09_COURTD_MB_HT_SDB | 1 | 1 | 4 | F13 | 2 | B | 2023-01-05
22 | Marque_1 | CA40 | 2 CAB COURS ATELIER | FBC16843 | C2200502 | 9491 | COURS TD ATELIER | 43_13_05 | 43_13_05_COURTD_CABWC | 1 | 1 | 4 | F13 | 15 | D | 2023-01-05
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_02 | 43_10_02_MEUBLE CUISINE | 1 | 1 | 3 | C01 | 22 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_01 | 43_10_01_BANQUETTE EN ANGLE | 1 | 1 | 1 | C01 | 6 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_10 | 43_10_10_TABLE A CARTE | 1 | 1 | 1 | C02 | 8 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_08 | 43_10_08_MEUBLE HAUT BABORD | 1 | 1 | 1 | C02 | 4 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_03 | 43_10_03_ BOITE DE RANGEMENT | 1 | 1 | 1 | C02 | 1 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_11 | 43_10_11_TABLE BASSE | 1 | 1 | 1 | C02 | 0 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | OPTION | 43_10_04_B | 43_10_04_B_CUISINE AV_CONS | 1 | 1 | 1 | C02 | 8 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | OPTION | 43_20_01 | 43_20_01_MEUBLE_COCKPIT | 1 | 1 | 1 | C02 | 4 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_07 | 43_10_07_MANGE DEBOUT | 1 | 1 | 2 | C03 | 12 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_09 | 43_10_09_MEUBLE HAUT TRIBORD | 1 | 1 | 1 | C03 | 4 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_03_01 | 43_03_01_CARBD_LIT | 1 | 1 | 2 | F03 | 9 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_03_08 | 43_03_08_CARBD_PLAF | 1 | 1 | 2 | F03 | 2 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_03_02 | 43_03_02_CARBD_BEXT | 1 | 1 | 1 | F03 | 2 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_03_06 | 43_03_06_CARBD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F03 | 0.25 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_03_05 | 43_03_05_CARBD_TLIT | 1 | 1 | 1 | F03 | 3 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_06_01 | 43_06_01_CARTD_LIT | 1 | 1 | 2 | F06 | 9 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_06_08 | 43_06_08_CARTD_PLAF | 1 | 1 | 2 | F06 | 2 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_06_02 | 43_06_02_CARTD_BEXT | 1 | 1 | 1 | F06 | 2 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_06_06 | 43_06_06_CARTD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F06 | 0.25 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_06_05 | 43_06_05_CARTD_TLIT | 1 | 1 | 1 | F06 | 3 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | CAB AV BAB | 43_07_01 | 43_07_01_CAVBD_LIT | 1 | 1 | 2 | F07 | 7 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | CAB AV BAB | 43_07_08 | 43_07_08_CAVBD_PLAF | 1 | 1 | 1 | F07 | 1 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | CAB AV BAB | 43_07_02 | 43_07_02_CAVBD_BEXT | 1 | 1 | 1 | F07 | 2 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | CAB AV BAB | 43_07_06 | 43_07_06_CAVBD_HABCLOI | 1 | 1 | 2 | F07 | 0.25 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | CAB AV BAB | 43_07_05 | 43_07_05_CAVBD_TLIT | 1 | 1 | 1 | F07 | 1 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | CAB AV BAB | 43_07_03 | 43_07_03_CAVBD_BINT | 1 | 1 | 1 | F07 | 2 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | CAB AV BAB | 43_07_04 | 43_07_04_CAVBD_PEND | 1 | 1 | 1 | F07 | 3 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_03_03 | 43_03_03_CARBD_BINT | 1 | 1 | 1 | F08 | 2 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_03_04 | 43_03_04_CARBD_PEND | 1 | 1 | 1 | F08 | 4 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_03_07 | 43_03_07_CARBD_BANDPLAF | 1 | 1 | 1 | F08 | 3 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_06_03 | 43_06_03_CARTD_BINT | 1 | 1 | 1 | F08 | 2 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_06_04 | 43_06_04_CARTD_PEND | 1 | 1 | 1 | F08 | 4 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_06_07 | 43_06_07_CARTD_BANDPLAF | 1 | 1 | 1 | F08 | 3 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_06 | 43_12_06_COURBD_ESCA | 1 | 1 | 3 | F09 | 6 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_13_06 | 43_13_06_COURTD_ESCA | 1 | 1 | 3 | F09 | 6 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_01 | 43_12_01_COURBD_PLAN | 1 | 1 | 4 | F10 | 0.5 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_02 | 43_12_02_COURBD_PLAF | 1 | 1 | 4 | F10 | 1 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_01_07 | 43_01_07_SDBPRO_BLOCPORT | 1 | 1 | 1 | F10 | 0 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_03_10 | 43_03_10_CARBD_BLOCPORT | 1 | 1 | 1 | F10 | 0 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_04_07 | 43_04_07_CAVTD_BLOCPORT | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_05 | 43_10_05_HABILLAGE BASSINE DE PONT | 1 | 1 | 8 | F10 | 0 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_06 | 43_10_06_ PLANCHER | 1 | 1 | 7 | F10 | 0 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COMMUN | 43_10_12 | 43_10_12_HABILLAGE CLOISON | 1 | 1 | 4 | F10 | 0 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_02 | 43_11_02_ATL_PLANCHER_LL | 1 | 1 | 3 | F11 | 1 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_02 | 43_11_02_ATL_PLANCHER_STD | 1 | 1 | 3 | F11 | 1 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_03 | 43_11_03_ATL_CLOI_SEP_LL | 1 | 1 | 2 | F11 | 0.5 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_03 | 43_11_03_ATL_CLOI_SEP_STD | 1 | 1 | 2 | F11 | 0.5 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_01 | 43_11_01_ATL_PLAFOND | 1 | 1 | 1 | F11 | 2 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_06 | 43_11_06_ATL_BORDE_EXT_HT_LL | 1 | 1 | 1 | F11 | 1 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_06 | 43_11_06_ATL_BORDE_EXT_HT_STD | 1 | 1 | 1 | F11 | 1 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_08 | 43_11_08_ATL_ETABLIS | 1 | 1 | 1 | F11 | 4 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_10 | 43_11_10_ATL_MB_LV_LINGE | 1 | 1 | 2 | F11 | 2 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_07 | 43_11_07_ATL_COLONNE_CONG | 1 | 1 | 1 | F11 | 3 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_07 | 43_11_07_ATL_COLONNE_STD | 1 | 1 | 1 | F11 | 3 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_09 | 43_11_09_ATL_ETAGERES | 1 | 1 | 1 | F11 | 3 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_05 | 43_11_05_ATL_BORDE_EXT_BAS_LL | 1 | 1 | 1 | F11 | 3 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_05 | 43_11_05_ATL_BORDE_EXT_BAS_STD | 1 | 1 | 1 | F11 | 4 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | ATELIER | 43_11_04 | 43_11_04_CLOISON_AV | 1 | 1 | 1 | F11 | 0 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_04 | 43_12_04_COURBD_PEND_AV | 1 | 1 | 2 | F12 | 5 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_03 | 43_12_03_COURBD_PEND_ARR | 1 | 1 | 2 | F12 | 7 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_08 | 43_12_08_COURTD_HABCLOI_SDB | 1 | 1 | 2 | F12 | 2 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_10 | 43_12_10_COURBD_MB_BAS_SDB | 1 | 1 | 3 | F12 | 6 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_09 | 43_12_09_COURBD_MB_HT_SDB | 1 | 1 | 2 | F12 | 2 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS BAB | 43_12_05 | 43_12_05_COURBD_CABWC | 1 | 1 | 1 | F12 | 15 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_13_03 | 43_13_03_COURTD_PEND_ARR | 1 | 1 | 2 | F13 | 7 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_13_04 | 43_13_04_COURTD_PEND_AV | 1 | 1 | 2 | F13 | 5 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_13_08 | 43_13_08_COURTD_HABCLOI_SDB | 1 | 1 | 2 | F13 | 2 | C | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_13_01 | 43_13_01_COURTD_PLAN | 1 | 1 | 4 | F13 | 0.5 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_13_02 | 43_13_02_COURTD_PLAF | 1 | 1 | 1 | F13 | 1 | A | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_05_10 | 43_05_10_COURTD_MB_BAS_SDB | 1 | 1 | 3 | F13 | 6 | D | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_05_09 | 43_05_09_COURTD_MB_HT_SDB | 1 | 1 | 2 | F13 | 2 | B | 2023-01-18
23 | Marque_1 | CA40 | 3 CAB COURS ATELIER | fdfdgfdbv | C2200563 | 9562 | COURS TD ATELIER | 43_13_05 | 43_13_05_COURTD_CABWC | 1 | 1 | 1 | F13 | 15 | D | 2023-01-18
NOUVEAU BATEAU
Impression Etiquettes et fiche palette
Créer une fiche de lancement
Gestion des Appros

## PLANNING PROD
PLANNING PRODUCTION
TYPE BATEAU | NUMÉRO | COLORIS | VERSION | N° COMMANDE | N°Affaire | COMMENTAIRES | DEBUT USINAGE | FIN USINAGE | FIN USINAGE BMG PORTES + MARCHES | FIN PRE MONTAGE | FIN PRE MONTAGE PORTES + MARCHES | PIECES MISES EN RACK | MISE EN RACK PORTES + MARCHES | HEURES MONTAGE | FIN MONTAGE | LIVRAISON CLIENT KIT 1 | LIVRAISON CLIENT KIT 2 | LIVRAISON CLIENT KIT 3 | LIVRÉE
CA21 | 147 | CLAIR | 3 CAB / FLY |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 500 | 2021-04-12 | 2021-04-19 |  |  | OUI
CA21 | 149 | CLAIR | 3 CAB / OPEN |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 500 | 2021-05-11 | 2021-05-18 |  |  | OUI
CA21 | 150 | CLAIR | 3 CAB / OPEN |  |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 500 | 2021-05-26 | 2021-06-02 |  |  | OUI
CA21 | 152 | FONCÉ | 3 CAB / FLY |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 500 | 2021-06-15 | 2021-06-22 |  |  | OUI
CA21 | 154 | FONCÉ | 3 CAB / FLY |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 500 | 2021-07-15 | 2021-07-22 |  |  | OUI
CA21 | 156 | FONCÉ | 3 CAB / OPEN |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 500 | 2021-07-29 | 2021-08-05 |  |  | OUI
CA21 | 157 | CLAIR | 3 CAB / OPEN |  |  | Plans de SDB PRO en blanc | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 500 | 2021-09-15 | 2021-09-22 |  |  | OUI
CA40 | 1 | FONCÉ | 3 CAB PRO |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 600 | 2021-09-01 | 2021-09-08 |  |  | OUI
CA21 | 158 | CLAIR | 3 CAB / OPEN |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 500 | 2021-09-29 | 2021-10-06 |  |  | OUI
CA21 | 160 | FONCÉ | 4 CAB / FLY |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 500 | 2021-10-20 | 2021-10-27 |  |  | OUI
CA40 | 2 | CLAIR | 3 CAB PRO |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 550 | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  |  | OUI
CA21 | 161 | CLAIR | 3 CAB / OPEN |  |  | SANS TABLE STD | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-21 | 500 | 2021-11-02 | 2021-11-09 |  |  | OUI
CA21 | 163 | FONCÉ | 3 CAB / OPEN |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 500 | 2021-11-18 | 2021-11-25 |  |  | OUI
CA21 | 165 | FONCÉ | 3 CAB / OPEN |  |  |  | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 500 | 2022-12-14 | 2022-12-21 |  |  | OUI
CA40 | 3 | FONCÉ | 3 CAB PRO |  |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 500 | 2022-01-18 | 2022-01-25 |  |  | OUI
CA21 | 167 | FONCÉ | 3 CAB / OPEN |  |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 500 | 2022-02-01 | 2022-02-08 |  |  | OUI
CA40 | 4 | CLAIR | 3 CAB PRO |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 500 | 2022-02-14 | 2022-02-20 |  |  | OUI
CA21 | 169 | CLAIR | 3 CAB / OPEN |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 500 | 2022-02-28 | 2022-03-07 |  |  | OUI
CA40 | 5 | CLAIR | 3 CAB PRO |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 500 | 2022-03-04 | 2022-03-11 |  |  | OUI
CA21 | 170 | FONCÉ | 3 CAB / FLY | C2200010 |  |  | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 500 | 2022-03-14 | 2022-03-21 |  |  | OUI
CA40 | 6 | CLAIR | 3 CAB PRO | C2200086 |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 500 | 2022-03-25 | 2022-04-01 |  |  | OUI
CA21 | 172 | CLAIR | 3 CAB / OPEN | C2200011 |  |  | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 500 | 2022-04-05 | 2022-04-12 |  |  | OUI
CA40 | 7 | FONCÉ | 3 CAB ATELIER | C2200153 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 500 | 2022-04-21 | 2022-04-28 |  |  | OUI
CA21 | 175 | CLAIR | 3 CAB / OPEN | C2200128 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 500 | 2022-05-05 | 2022-05-12 |  |  | OUI
CA40 | 8 | CLAIR | 3 CAB PRO | C2200154 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 500 | 2022-06-14 | 2022-06-21 |  |  | OUI
CA21 | 179 | FONCÉ | 3 CAB / FLY | C2200174 |  | LIVRÉ EN SEPTEMBRE !! | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 500 | 2022-09-01 | 2022-09-08 |  |  | NON
CA40 | 9 | FONCÉ | 4 CAB | C2200192 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 500 | 2022-06-23 | 2022-06-30 |  |  | OUI
CA40 | 10 | FONCÉ | 3 CAB ATELIER | C2200290 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 500 | 2022-07-11 | 2022-07-18 |  |  | OUI
CA40 | 11 | CLAIR | 3 CAB PRO | C2200265 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 500 | 2022-07-21 | 2022-07-28 |  |  | OUI
CA40 | 12 | FONCÉ | 3 CAB PRO | C2200321 |  | SANS TABLE STD | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 500 | 2022-08-25 | 2022-09-01 |  |  | OUI
CA40 | 13 | FONCÉ | 4 CAB | C2200371 |  | SANS TABLE STD | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 500 | 2022-09-08 | 2022-09-15 |  |  | OUI
CA40 | 14 | FONCÉ | 3 CAB PRO | C2200372 |  | SANS TABLE STD | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 500 | 2022-09-20 | 2022-09-27 |  |  | NON
CA40 | 15 | FONCÉ | 3 CAB PRO | C2200375 | 9371 |  | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 500 | 2022-09-29 | 2022-10-06 |  |  | NON
CA40 | 16 | CLAIR | 3 CAB PRO | C2200403 | 9393 |  | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 500 | 2022-10-12 | 2022-10-19 |  |  | NON
CA40 | 17 | FONCÉ | 2 CAB COURS ATELIER | C2200419 | 9410 |  | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 500 | 2022-10-20 | 2022-10-27 |  |  | NON
CA40 | 18 | FONCÉ | 3 CAB PRO | C2200431 | 9421 | SANS TABLE STD | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 500 | 2022-11-07 | 2022-11-14 |  |  | NON
CA40 | 19 | CLAIR | 2 CAB COURS ATELIER | C2200466 | 9462 | SANS TABLE STD | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 500 | 2022-11-17 | 2022-11-24 |  |  | NON
CA40 | 20 | CLAIR | 3 CAB PRO | C2200467 | 9463 | SANS TABLE STD | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 500 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-23 |  | NON
CA40 | 21 | FONCÉ | 3 CAB PRO | C2200468 | 9464 | SANS TABLE STD | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 500 | 2022-12-08 | 2022-12-15 |  |  | NON
CA40 | 22 | CLAIR | 2 CAB COURS ATELIER | C2200502 | 9491 | SANS TABLE STD | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 500 | 2022-12-29 | 2023-01-05 |  |  | NON
CA40 | 23 | CLAIR | 3 CAB COURS ATELIER | C2200563 | 9562 |  | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 500 | 2023-01-11 | 2023-01-18 |  |  | NON
CA40 | 24 | FONCÉ | 3 CAB PRO |  | 9582 |  | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 500 | 2023-01-23 | 2023-01-30 |  |  | NON
CA40 | 25 | [5 empty] | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 500 | 2023-02-02 | 2023-02-09 |  |  | NON
CA40 | 26 | CLAIR | 3 CAB |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 500 | 2023-02-16 | 2023-02-23 |  |  | NON
CA50 | 1 | NOUVEAU |  |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 500 | 2023-02-16 | 2023-02-23 |  |  | NON
CA40 | 27 | CLAIR | 3 CAB PRO |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 500 | 2023-02-23 | 2023-03-02 |  |  | NON
CA40 | 28 | CLAIR | 4 CAB |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 500 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |  |  | NON
CA40 | 29 | CLAIR | 3 CAB COURS ATELIER |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 500 | 2023-03-16 | 2023-03-23 |  |  | NON
CA50 | 2 | NOUVEAU |  |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 500 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |  |  | NON
CA40 | 30 | CLAIR | 3 CAB PRO |  |  |  | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 500 | 2023-04-05 | 2023-04-13 |  |  | NON
CA40 | 31 | FONCÉ | 3 CAB PRO |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 500 | 2023-04-13 | 2023-04-20 |  |  | NON
CA40 | 32 | CLAIR | 3 CAB PRO |  |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 500 | 2023-04-26 | 2023-05-04 |  |  | NON
CA50 | 3 | NOUVEAU |  |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 500 | 2023-05-03 | 2023-05-11 |  |  | NON
CA40 | 33 | FONCÉ | 3 CAB PRO |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 500 | 2023-05-03 | 2023-05-11 |  |  | NON
CA40 | 34 | FONCÉ | 4 CAB |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-05-04 | 500 | 2023-05-17 | 2023-05-25 |  |  | NON
CA40 | 35 | CLAIR | 3 CAB COURS ATELIER |  |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 500 | 2023-05-23 | 2023-05-31 |  |  | NON
Formulas:
DEBUT USINAGE = WORKDAY([FIN PRE MONTAGE],-14,jours_fériés[Dates])
FIN USINAGE = WORKDAY([DEBUT USINAGE],5,jours_fériés[Dates])
FIN USINAGE BMG PORTES + MARCHES = WORKDAY([FIN PRE MONTAGE],-4,jours_fériés[Dates])
FIN PRE MONTAGE = [FIN PRE MONTAGE PORTES + MARCHES]
FIN PRE MONTAGE PORTES + MARCHES = WORKDAY([PIECES MISES EN RACK],-1,jours_fériés[Dates])
PIECES MISES EN RACK = WORKDAY([MISE EN RACK PORTES + MARCHES],-5,jours_fériés[Dates])
MISE EN RACK PORTES + MARCHES = WORKDAY([FIN MONTAGE],-8,jours_fériés[Dates])
FIN MONTAGE = WORKDAY([LIVRAISON CLIENT KIT 1],-5,jours_fériés[Dates])

## BDD
MARQUE | MODELE | DESIGNATION | N° MEUBLE | KIT | QTE MEUBLE | QTE COLIS / MEUBLE | N° PALETTE | EMPLACEMENT | Difficulté Montage | Temps de montage | 3 CAB PRO | 3 CAB COURS ATELIER | 3 CAB ATELIER 05 | 4 CAB | 2 CAB COURS ATELIER | 2 CAB ATELIER 05
Marque_1 | CA40 | 43_10_01_BANQUETTE EN ANGLE | 43_10_01 | 2 | 1 | 1 | C01 | COMMUN | C | 6 | 48 | 55 | 55 | 46 | 47 | 47
Marque_1 | CA40 | 43_10_02_MEUBLE CUISINE | 43_10_02 | 2 | 1 | 3 | C01 | COMMUN | D | 22 | 47 | 47 | 47 | 41 | 43 | 43
Marque_1 | CA40 | 43_10_03_ BOITE DE RANGEMENT | 43_10_03 | 2 | 1 | 1 | C02 | COMMUN | A | 1 | 54 | 58 | 58 | 56 | 54 | 54
Marque_1 | CA40 | 43_10_04_A_CUISINE AV_STD | 43_10_04_A | 2 | 1 | 1 | C02 | OPTION | D | 8 | 49 | 56 | 56 | 54 | 50 | 50
Marque_1 | CA40 | 43_10_04_B_CUISINE AV_CONS | 43_10_04_B | 2 | 1 | 1 | C02 | OPTION | D | 8 | 49 | 56 | 56 | 54 | 50 | 50
Marque_1 | CA40 | 43_10_04_C_CUISINE AV_CLIM | 43_10_04_C | 2 | 1 | 1 | C02 | OPTION | D | 8 | 49 | 56 | 56 | 54 | 50 | 50
Marque_1 | CA40 | 43_10_04_D_CUISINE AV_CLIM_CONS | 43_10_04_D | 2 | 1 | 1 | C02 | OPTION | D | 8 | 49 | 56 | 56 | 54 | 50 | 50
Marque_1 | CA40 | 43_10_08_MEUBLE HAUT BABORD | 43_10_08 | 2 | 1 | 1 | C02 | COMMUN | C | 4 | 51 | 57 | 57 | 55 | 52 | 52
Marque_1 | CA40 | 43_10_10_TABLE A CARTE | 43_10_10 | 2 | 1 | 1 | C02 | COMMUN | D | 8 | 50 | 48 | 48 | 51 | 48 | 48
Marque_1 | CA40 | 43_10_11_TABLE BASSE | 43_10_11 | 2 | 1 | 1 | C02 | COMMUN | A | 0 | X | X | X | X | X | X
Marque_1 | CA40 | 43_20_01_MEUBLE_COCKPIT | 43_20_01 | 2 | 1 | 1 | C02 | OPTION | B | 4 | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Marque_1 | CA40 | 43_10_07_MANGE DEBOUT | 43_10_07 | 2 | 1 | 2 | C03 | COMMUN | D | 12 | 52 | 10 | 10 | 10 | 49 | 49
Marque_1 | CA40 | 43_10_09_MEUBLE HAUT TRIBORD | 43_10_09 | 2 | 1 | 1 | C03 | COMMUN | C | 4 | 53 | 20 | 20 | 20 | 53 | 53
Marque_1 | CA40 | 43_01_01_SDBPRO_MBHAUT | 43_01_01 | 1 | 1 | 1 | F01 | COURS PRO | B | 3 | 29 |  |  |  | 29 | 29
Marque_1 | CA40 | 43_01_02_SDBPRO_BEXT | 43_01_02 | 1 | 1 | 1 | F01 | COURS PRO | A | 2 | 13 |  |  |  | 10 | 10
Marque_1 | CA40 | 43_01_03_SDBPRO_MBORDE | 43_01_03 | 1 | 1 | 1 | F01 | COURS PRO | B | 3 | 30 |  |  |  | 30 | 30
Marque_1 | CA40 | 43_01_04_SDBPRO_PLAN | 43_01_04 | 1 | 1 | 2 | F01 | COURS PRO | A | 0.25 | 10 |  |  |  | 5 | 5
Marque_1 | CA40 | 43_01_05_SDBPRO_MBVASQUE | 43_01_05 | 1 | 1 | 1 | F01 | COURS PRO | D | 6 | 33 |  |  |  | 38 | 38
Marque_1 | CA40 | 43_01_06_SDBPRO_HABCLOI | 43_01_06 | 1 | 1 | 3 | F01 | COURS PRO | A | 0.25 | 11 |  |  |  | 6 | 6
Marque_1 | CA40 | 43_01_08_SDBPRO_PLAF | 43_01_08 | 1 | 1 | 1 | F01 | COURS PRO | B | 0.25 | 12 |  |  |  | 7 | 7
Marque_1 | CA40 | 43_02_01_COURPRO_PLAN | 43_02_01 | 1 | 1 | 4 | F02 | COURS PRO | A | 0.5 | 44 |  |  |  | 44 | 44
Marque_1 | CA40 | 43_02_02_COURPRO_PLAF | 43_02_02 | 1 | 1 | 1 | F02 | COURS PRO | C | 2 | 45 |  |  |  | 45 | 45
Marque_1 | CA40 | 43_02_04_COURPRO_PEND_AV | 43_02_04 | 1 | 1 | 2 | F02 | COURS PRO | C | 4 | 39 |  |  |  | 41 | 41
Marque_1 | CA40 | 43_02_05_COURPRO_PEND_ARR | 43_02_05 | 1 | 1 | 2 | F02 | COURS PRO | C | 7 | 40 |  |  |  | 42 | 42
Marque_1 | CA40 | 43_02_07_COURPRO_BANQ | 43_02_07 | 1 | 1 | 1 | F02 | COURS PRO | D | 12 | 46 |  |  |  | 51 | 51
Marque_1 | CA40 | 43_03_01_CARBD_LIT | 43_03_01 | 1 | 1 | 2 | F03 | COURS BAB | D | 9 | 2 | 2 | 2 | 2
Marque_1 | CA40 | 43_03_02_CARBD_BEXT | 43_03_02 | 1 | 1 | 1 | F03 | COMMUN | A | 2 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13
Marque_1 | CA40 | 43_03_05_CARBD_TLIT | 43_03_05 | 1 | 1 | 1 | F03 | COMMUN | C | 3 | 27 | 25 | 25 | 24 | 32 | 32
Marque_1 | CA40 | 43_03_06_CARBD_HABCLOI | 43_03_06 | 1 | 1 | 2 | F03 | COURS BAB | A | 0.25 | 19 | 15 | 15 | 15
Marque_1 | CA40 | 43_03_08_CARBD_PLAF | 43_03_08 | 1 | 1 | 2 | F03 | COMMUN | B | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11
Marque_1 | CA40 | 43_09_01_CARBD_PRO_LIT | 43_09_01 | 1 | 1 | 2 | F03 | COURS PRO | D | 9 |  |  |  |  | 2 | 2
Marque_1 | CA40 | 43_09_06_CARBD_PRO_HABCLOI | 43_09_06 | 1 | 1 | 2 | F03 | COURS PRO | A | 0.25 |  |  |  |  | 26 | 26
Marque_1 | CA40 | 43_04_01_CAVTD_LIT | 43_04_01 | 1 | 1 | 2 | F04 | CAB AV TRIB | C | 7 | 1 |  |  | 4
Marque_1 | CA40 | 43_04_02_CAVTD_BEXT | 43_04_02 | 1 | 1 | 1 | F04 | CAB AV TRIB | A | 2 | 14 |  |  | 9
Marque_1 | CA40 | 43_04_03_CAVTD_BINT | 43_04_03 | 1 | 1 | 1 | F04 | CAB AV TRIB | B | 2 | 31 |  |  | 21
Marque_1 | CA40 | 43_04_04_CAVTD_PEND | 43_04_04 | 1 | 1 | 1 | F04 | CAB AV TRIB | C | 3 | 32 |  |  | 23
Marque_1 | CA40 | 43_04_05_CAVTD_TLIT | 43_04_05 | 1 | 1 | 1 | F04 | CAB AV TRIB | A | 1 | 28 |  |  | 19
Marque_1 | CA40 | 43_04_06_CAVTD_HABCLOI | 43_04_06 | 1 | 1 | 2 | F04 | CAB AV TRIB | A | 0.25 | 17 |  |  | 17
Marque_1 | CA40 | 43_04_08_CAVTD_PLAF | 43_04_08 | 1 | 1 | 1 | F04 | CAB AV TRIB | A | 1 | 7 |  |  | 5
Marque_1 | CA40 | 43_05_01_COURTD_PLAN | 43_05_01 | 1 | 1 | 4 | F05 | COURS TRIB | A | 0.5 | 34 |  | 44 | 42 |  | 31
Marque_1 | CA40 | 43_05_02_COURTD_PLAF | 43_05_02 | 1 | 1 | 1 | F05 | COURS TRIB | A | 1 | 35 |  | 46 | 44 |  | 32
Marque_1 | CA40 | 43_05_03_COURTD_PEND_ARR | 43_05_03 | 1 | 1 | 2 | F05 | COURS TRIB | C | 7 | 4 |  | 30 | 27 |  | 8
Marque_1 | CA40 | 43_05_04_COURTD_PEND_AV | 43_05_04 | 1 | 1 | 2 | F05 | COURS TRIB | C | 5 | 5 |  | 32 | 29 |  | 9
Marque_1 | CA40 | 43_05_05_COURTD_CABWC | 43_05_05 | 1 | 1 | 1 | F05 | COURS TRIB | D | 15 | 38 |  | 53 | 52 |  | 37
Marque_1 | CA40 | 43_05_08_COURTD_HABCLOI_SDB | 43_05_08 | 1 | 1 | 2 | F05 | COURS TRIB | C | 2 | 6 |  | 42 | 39 |  | 33
Marque_1 | CA40 | 43_05_09_COURTD_MB_HT_SDB | 43_05_09 | 1 | 1 | 2 | F05 | COURS TRIB | B | 2 | 37 |  | 51 | 49 |  | 35
Marque_1 | CA40 | 43_05_10_COURTD_MB_BAS_SDB | 43_05_10 | 1 | 1 | 3 | F05 | COURS TRIB | D | 6 | 36 |  | 49 | 47 |  | 34
Marque_1 | CA40 | 43_06_01_CARTD_LIT | 43_06_01 | 1 | 1 | 2 | F06 | COMMUN | D | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Marque_1 | CA40 | 43_06_02_CARTD_BEXT | 43_06_02 | 1 | 1 | 1 | F06 | COMMUN | A | 2 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14
Marque_1 | CA40 | 43_06_05_CARTD_TLIT | 43_06_05 | 1 | 1 | 1 | F06 | COMMUN | C | 3 | 26 | 26 | 26 | 25 | 31 | 31
Marque_1 | CA40 | 43_06_06_CARTD_HABCLOI | 43_06_06 | 1 | 1 | 2 | F06 | COMMUN | A | 0.25 | 18 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25
Marque_1 | CA40 | 43_06_08_CARTD_PLAF | 43_06_08 | 1 | 1 | 2 | F06 | COMMUN | B | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12
Marque_1 | CA40 | 43_07_01_CAVBD_LIT | 43_07_01 | 1 | 1 | 2 | F07 | CAB AV BAB | C | 7 |  | 1 | 1 | 1
Marque_1 | CA40 | 43_07_02_CAVBD_BEXT | 43_07_02 | 1 | 1 | 1 | F07 | CAB AV BAB | A | 2 |  | 11 | 11 | 11
Marque_1 | CA40 | 43_07_03_CAVBD_BINT | 43_07_03 | 1 | 1 | 1 | F07 | CAB AV BAB | B | 2 |  | 21 | 21 | 22
Marque_1 | CA40 | 43_07_04_CAVBD_PEND | 43_07_04 | 1 | 1 | 1 | F07 | CAB AV BAB | C | 3 |  | 27 | 27 | 26
Marque_1 | CA40 | 43_07_05_CAVBD_TLIT | 43_07_05 | 1 | 1 | 1 | F07 | CAB AV BAB | A | 1 |  | 17 | 17 | 18
Marque_1 | CA40 | 43_07_06_CAVBD_HABCLOI | 43_07_06 | 1 | 1 | 2 | F07 | CAB AV BAB | A | 0.25 |  | 14 | 14 | 14
Marque_1 | CA40 | 43_07_08_CAVBD_PLAF | 43_07_08 | 1 | 1 | 1 | F07 | CAB AV BAB | A | 1 |  | 6 | 6 | 6
Marque_1 | CA40 | 43_03_03_CARBD_BINT | 43_03_03 | 1 | 1 | 1 | F08 | COMMUN | B | 2 | 23 | 35 | 35 | 31 | 19 | 19
Marque_1 | CA40 | 43_03_04_CARBD_PEND | 43_03_04 | 1 | 1 | 1 | F08 | COMMUN | C | 4 | 24 | 36 | 36 | 32 | 20 | 20
Marque_1 | CA40 | 43_03_07_CARBD_BANDPLAF | 43_03_07 | 1 | 1 | 1 | F08 | COMMUN | C | 3 | 25 | 37 | 37 | 33 | 21 | 21
Marque_1 | CA40 | 43_06_03_CARTD_BINT | 43_06_03 | 1 | 1 | 1 | F08 | COMMUN | B | 2 | 20 | 38 | 38 | 34 | 22 | 22
Marque_1 | CA40 | 43_06_04_CARTD_PEND | 43_06_04 | 1 | 1 | 1 | F08 | COMMUN | C | 4 | 21 | 39 | 39 | 35 | 23 | 23
Marque_1 | CA40 | 43_06_07_CARTD_BANDPLAF | 43_06_07 | 1 | 1 | 1 | F08 | COMMUN | C | 3 | 22 | 40 | 40 | 36 | 24 | 24
Marque_1 | CA40 | 43_02_03_COURPRO_CABWC | 43_02_03 | 1 | 1 | 1 | F09 | COURS PRO | D | 8 | 41 |  |  |  | 46 | 46
Marque_1 | CA40 | 43_02_06_COURPRO_ESCA | 43_02_06 | 1 | 1 | 3 | F09 | COURS PRO | C | 6 | 42 |  |  |  | 40 | 40
Marque_1 | CA40 | 43_05_06_COURTD_ESCA | 43_05_06 | 1 | 1 | 3 | F09 | COURS TRIB | C | 6 | 43 |  | 34 | 37 |  | 39
Marque_1 | CA40 | 43_12_06_COURBD_ESCA | 43_12_06 | 1 | 1 | 3 | F09 | COURS BAB | C | 6 |  | 33 | 33 | 38
Marque_1 | CA40 | 43_13_06_COURTD_ESCA | 43_13_06 | 1 | 1 | 3 | F09 | COURS TD ATELIER | C | 6 |  | 34 |  |  | 39
Marque_1 | CA40 | 43_01_07_SDBPRO_BLOCPORT | 43_01_07 | 1 | 1 | 1 | F10 | COMMUN | A | 0 | X | X | X | X | X | X
Marque_1 | CA40 | 43_03_10_CARBD_BLOCPORT | 43_03_10 | 1 | 1 | 1 | F10 | COURS BAB | A | 0 |  | X | X | X
Marque_1 | CA40 | 43_04_07_CAVTD_BLOCPORT | 43_04_07 | 1 | 1 | 4 | F10 | COMMUN | A | 0 | X | X | X | X | X | X
Marque_1 | CA40 | 43_05_07_COURTD_BLOCPORT | 43_05_07 | 1 | 1 | 4 | F10 | COURS TRIB | A | 0
Marque_1 | CA40 | 43_06_10_CARTD_BLOCPORT | 43_06_10 | 1 | 1 | 4 | F10 | COURS TD ATELIER | A | 0 | X |  | X | X |  | X
Marque_1 | CA40 | 43_10_05_HABILLAGE BASSINE DE PONT | 43_10_05 | 1 | 1 | 8 | F10 | COMMUN | A | 0 | X | X | X | X | X | X
Marque_1 | CA40 | 43_10_06_ PLANCHER | 43_10_06 | 1 | 1 | 7 | F10 | COMMUN | A | 0 | X | X | X | X | X | X
Marque_1 | CA40 | 43_10_12_HABILLAGE CLOISON | 43_10_12 | 1 | 1 | 4 | F10 | COMMUN | A | 0 | X | X | X | X | X | X
Marque_1 | CA40 | 43_12_01_COURBD_PLAN | 43_12_01 | 1 | 1 | 4 | F10 | COURS BAB | A | 0.5 |  | 43 | 43 | 43
Marque_1 | CA40 | 43_12_02_COURBD_PLAF | 43_12_02 | 1 | 1 | 4 | F10 | COURS BAB | A | 1 |  | 45 | 45 | 45
Marque_1 | CA40 | 43_12_07_COURBD_BLOCPORT | 43_12_07 | 1 | 1 | 4 | F10 | COURS BAB | A | 0
Marque_1 | CA40 | 43_13_07_COURTD_BLOCPORT | 43_13_07 | 1 | 1 | 4 | F10 | COURS TRIB | A | 0
Marque_1 | CA40 | 43_11_01_ATL_PLAFOND | 43_11_01 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | C | 2 |  | 9 | 9 |  | 15 | 15
Marque_1 | CA40 | 43_11_02_ATL_PLANCHER_LL | 43_11_02 | 1 | 1 | 3 | F11 | ATELIER | B | 1 |  | 4 | 4 |  | 3 | 3
Marque_1 | CA40 | 43_11_02_ATL_PLANCHER_STD | 43_11_02 | 1 | 1 | 3 | F11 | ATELIER | B | 1 |  | 4 | 4 |  | 3 | 3
Marque_1 | CA40 | 43_11_03_ATL_CLOI_SEP_LL | 43_11_03 | 1 | 1 | 2 | F11 | ATELIER | A | 0.5 |  | 5 | 5 |  | 4 | 4
Marque_1 | CA40 | 43_11_03_ATL_CLOI_SEP_STD | 43_11_03 | 1 | 1 | 2 | F11 | ATELIER | A | 0.5 |  | 5 | 5 |  | 4 | 4
Marque_1 | CA40 | 43_11_04_CLOISON_AV | 43_11_04 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | A | 0 |  | X | X |  | X | X
Marque_1 | CA40 | 43_11_05_ATL_BORDE_EXT_BAS_LL | 43_11_05 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | B | 3 |  | 28 | 28 |  | 36 | 36
Marque_1 | CA40 | 43_11_05_ATL_BORDE_EXT_BAS_STD | 43_11_05 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | C | 4 |  | 28 | 28 |  | 36 | 36
Marque_1 | CA40 | 43_11_06_ATL_BORDE_EXT_HT_LL | 43_11_06 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | A | 1 |  | 18 | 18 |  | 16 | 16
Marque_1 | CA40 | 43_11_06_ATL_BORDE_EXT_HT_STD | 43_11_06 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | A | 1 |  | 18 | 18 |  | 16 | 16
Marque_1 | CA40 | 43_11_07_ATL_COLONNE_CONG | 43_11_07 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | C | 3 |  | 23 | 23 |  | 27 | 27
Marque_1 | CA40 | 43_11_07_ATL_COLONNE_STD | 43_11_07 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | C | 3 |  | 23 | 23 |  | 27 | 27
Marque_1 | CA40 | 43_11_08_ATL_ETABLIS | 43_11_08 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | D | 4 |  | 19 | 19 |  | 17 | 17
Marque_1 | CA40 | 43_11_09_ATL_ETAGERES | 43_11_09 | 1 | 1 | 1 | F11 | ATELIER | C | 3 |  | 24 | 24 |  | 28 | 28
Marque_1 | CA40 | 43_11_10_ATL_MB_LV_LINGE | 43_11_10 | 1 | 1 | 2 | F11 | ATELIER | B | 2 |  | 22 | 22 |  | 18 | 18
Marque_1 | CA40 | 43_12_03_COURBD_PEND_ARR | 43_12_03 | 1 | 1 | 2 | F12 | COURS BAB | C | 7 |  | 31 | 31 | 30
Marque_1 | CA40 | 43_12_04_COURBD_PEND_AV | 43_12_04 | 1 | 1 | 2 | F12 | COURS BAB | C | 5 |  | 29 | 29 | 28
Marque_1 | CA40 | 43_12_05_COURBD_CABWC | 43_12_05 | 1 | 1 | 1 | F12 | COURS BAB | D | 15 |  | 54 | 54 | 53
Marque_1 | CA40 | 43_12_08_COURTD_HABCLOI_SDB | 43_12_08 | 1 | 1 | 2 | F12 | COURS BAB | C | 2 |  | 41 | 41 | 40
Marque_1 | CA40 | 43_12_09_COURBD_MB_HT_SDB | 43_12_09 | 1 | 1 | 2 | F12 | COURS BAB | B | 2 |  | 52 | 52 | 50
Marque_1 | CA40 | 43_12_10_COURBD_MB_BAS_SDB | 43_12_10 | 1 | 1 | 3 | F12 | COURS BAB | D | 6 |  | 50 | 50 | 48
Marque_1 | CA40 | 43_05_09_COURTD_MB_HT_SDB | 43_05_09 | 1 | 1 | 2 | F13 | COURS TD ATELIER | B | 2 |  | 51 |  |  | 35
Marque_1 | CA40 | 43_05_10_COURTD_MB_BAS_SDB | 43_05_10 | 1 | 1 | 3 | F13 | COURS TD ATELIER | D | 6 |  | 49 |  |  | 34
Marque_1 | CA40 | 43_13_01_COURTD_PLAN | 43_13_01 | 1 | 1 | 4 | F13 | COURS TD ATELIER | A | 0.5 |  | 44 |  |  | 31
Marque_1 | CA40 | 43_13_02_COURTD_PLAF | 43_13_02 | 1 | 1 | 1 | F13 | COURS TD ATELIER | A | 1 |  | 46 |  |  | 32
Marque_1 | CA40 | 43_13_03_COURTD_PEND_ARR | 43_13_03 | 1 | 1 | 2 | F13 | COURS TD ATELIER | C | 7 |  | 30 |  |  | 8
Marque_1 | CA40 | 43_13_04_COURTD_PEND_AV | 43_13_04 | 1 | 1 | 2 | F13 | COURS TD ATELIER | C | 5 |  | 32 |  |  | 9
Marque_1 | CA40 | 43_13_05_COURTD_CABWC | 43_13_05 | 1 | 1 | 1 | F13 | COURS TD ATELIER | D | 15 |  | 53 |  |  | 37
Marque_1 | CA40 | 43_13_08_COURTD_HABCLOI_SDB | 43_13_08 | 1 | 1 | 2 | F13 | COURS TD ATELIER | C | 2 |  | 42 |  |  | 33

## LISTES (hidden)
Versions | Modèles | OPTIONS | Année en cours : | 2023
3 CAB PRO | CA40 | 43_10_04_A_CUISINE AV_STD
3 CAB COURS ATELIER | CA50 | 43_10_04_B_CUISINE AV_CONS | Jour fériés | Dates
3 CAB ATELIER 05 | CA21 | 43_10_04_C_CUISINE AV_CLIM | Jour de l'an | 2023-01-01
4 CAB |  | 43_10_04_D_CUISINE AV_CLIM_CONS | Pâques | 2023-04-09
2 CAB COURS ATELIER |  | 43_20_01_MEUBLE_COCKPIT | Lundi de Pâques | 2023-04-10
2 CAB ATELIER 05 |  | 43_20_03_KIT BOIS LAVE LINGE DAEWOO | Fête du travail | 2023-05-01
|  |  | Armistice 39/45 | 2023-05-08
|  |  | Ascension | 2023-05-18
|  |  | Pentecôte | 2023-05-28
|  |  | Lundi de Pentecôte | 2023-05-29
|  |  | Fête nationale | 2023-07-14
|  |  | Vacances Été | 2022-08-08
|  |  | Vacances Été | 2022-08-09
|  |  | Vacances Été | 2022-08-10
|  |  | Vacances Été | 2022-08-11
|  |  | Vacances Été | 2022-08-12
|  |  | Assomption | 2023-08-15
|  |  | Toussaint | 2023-11-01
|  |  | Armistice 14/18 | 2023-11-11
|  |  | pont ENTREPRISE | 2023-11-12
|  |  | Noël | 2023-12-25
|  |  | Vacances Noël | 2023-12-26
|  |  | Vacances Noël | 2023-12-27
|  |  | Vacances Noël | 2023-12-28
|  |  | Vacances Noël | 2023-12-29
|  |  | Vacances Noël | 2023-12-30
|  |  | Vacances Noël | 2023-12-31

## ETIQUETTES MEUBLES (hidden)
Bateau | n° | cde n°
Quantité / Total :
N° Article :
Client :

## PALETTE (hidden)
|  | NAUTITECH |  | Numéro de palette :
Date de livraison :
Référence | Lieu | Désignation | Qté | Pointage | Nom/Signature