## Interface
Etat | N°de charge | Qui | Raison du déplacement de délais | Resp. Execution | N°semaine initial | N°semaine secondaire
Modification
Ajout

## Base
Etat | N°de charge | Qui | Raison du déplacement de délais | Resp. Execution | N°semaine initial | N°semaine secondaire
En cours | test | QBl | Disponibilité machine | BEO | 21/07/2022
Résolu | 7442 | DKl | Evaluation délai | BEO | S52
En cours | 9223 | QBl | mise au point | BEO
Résolu | 9399 | DKl | Disponibilité machine | SO
En cours | 9399 | DKl | Fermeture usine | SO
En cours | 9400 | LGu
Résolu | 9420 | DKl | Disponibilité machine | SO
En cours | 9420 | DKl | Fermeture usine | SO
En cours | 9550 | DKl |  | Stand by
En cours | 9998 | LGu | Disponibilité machine | PROD / Essaie | S30 | S39
En cours | 10032 | QBl | Disponibilité machine | PROD / Essaie
Résolu | 10032 | QBl | Retard usinage | SO
Résolu | 10033 | QBl | Retard usinage | SO
En cours | 10033 | QBl | Disponibilité machine | PROD / Essaie
Abandonné | 10101 | DKl | Stand by | Stand by
Résolu | 10116 | DKl | Matière | SO | S39 | ?
Résolu | 10123 | SLa | Matière | SO
En cours | 10266 | SLa | Fermeture usine | SO
Résolu | 10285 | QBl | Fermeture usine | SO
En cours | 10285 | QBl | Retard usinage | SO
Résolu | 10340 | QBl | Retard usinage | SO
En cours | 10340 | QBl | Disponibilité machine | PROD / Essaie
En cours | 10361 | LGu | divers | PROD / Essaie
Résolu | 10384 | DKl | divers | SO
Résolu | 10384 | DKl | Fermeture usine | SO
Résolu | 10384 | DKl | Disponibilité machine | PROD / Essaie | S50 | S03
En cours | 10384 | DKl | Disponibilité machine | PROD / Essaie
Résolu | 10390 | QBl | Base mal rempli | BEO | S45 | S49
En cours | 10413 | LGu
Résolu | 10414 | DKl | Cahier des charges | BEO | S52
Résolu | 10414 | DKl | Cahier des charges | BEO | S52
Résolu | 10426 | QBl | Disponibilité machine | SO
Résolu | 10434 | QBl | Base mal rempli | BEO | S45 | S49
Résolu | 10434 | QBl | divers | SO
En cours | 10434 | QBl | Disponibilité machine | PROD / Essaie
Résolu | 10459 | SLa | divers | SO
En cours | 10459 | SLa | Disponibilité machine | PROD / Essaie | S52 | ?
Résolu | 10460 | LGu | Disponibilité machine | SO
En cours | 10460 | LGu | divers | SO
Résolu | 10467 | SLa | Evaluation délai | BEO | S45 | S49
Résolu | 10470 | QBl | Disponibilité machine | PROD / Essaie | S47 | S50
En cours | 10503 | LGu | Retard usinage | SST | S51 | S02
Résolu | 10515 | SLa | Cahier des charges | BEO | S38 | S01
En cours | 10522 | SLa | Disponibilité machine | PROD / Essaie | S03 | ?
En cours | 10524 | SLa | divers | SO | S48
En cours | 10527 | LGu | Retard usinage | SO
Résolu | 10535 | SLa | divers | SO
Résolu | 10538 | DKl | divers | SO
Résolu | 10540 | DKl | Cahier des charges | BEO
En cours | 10542 | LGu | Retard usinage | SO | S52 | S01
En cours | 10544 | SLa | Evaluation délai | SST | S03 | S05
Résolu | 10551 | QBl | Signature dossier | BEO | S51 | S01
En cours | 10551 | QBl | Fermeture usine | SO
Résolu | 10552 | QBl | Signature dossier | BEO | S51 | S01
En cours | 10557 | QBl | Retard usinage | SO
Résolu | 10572 | QBl | Signature dossier | BEO | S01 | S02
Résolu | 10579 | QBl | Signature dossier | BEO | S01 | S02
| 10579 | QBl | Envoie en SST | BEO | S03 | S04

## Liste_choix
etat charge | Qui | Raison du déplacement de délais | cause
Résolu | DKl | Base mal rempli | BEO
Abandonné | QBl | Cahier des charges | SO
En cours | LGu | Disponibilité machine | PROD / Essaie
| SLa | Divers | SST
|  | Envoie en SST | Stand by
Evaluation délai
Fermeture usine
Matière
Mise au point
Retard usinage
Signature dossier
Stand by