## En cours
[15 empty] | 135909.14 |  | 147164.84 | 48680.86
Commercial | Nom | Prénom | Numéro | Code postal | Ville | Date signature devis | Date métrage | Date commande | Réception ARC | Validation ARC | Date paiement fournisseurs | Date prévisionnelle livraison | Date réception matériel | Date de pose | Montant HT | TVA | Montant TTC | Acompte | Financement | Date réception | Solde réglé le
DC | AZOIA | Carlos | 0663054692 | 38400 | Saint Martin d'Heres | 4472600% | 4472300% | POSTEP 29/06/2022 | 4474100% | 4474100% | 4474700% | S30 - 25/07/2022 | 4477000% | S32 - 8/8/2022 | 4075.83 | 5.5% | 4300 | 1720 | NON | X | X
DC | VILLOT | Paul | 0633949909 | 38190 | La Combe de Lancey | 4471200% | 4471200% | 4471300% | 4472200% | 4472200% | X | S38 - 19/09/2022 | X | X | 12018.96 | 5.5% | 12680 | 4720 | NON | X | X
DC | CHALIFOUR | Michel | 0671444165 | 74320 | SEVRIER | 4473100% | 4473000% | 4473400% | Ok | OK | X | S19 - 09/07/2022 | 4475400% | X | 11363.64 | 10% | 12500 | 5000 | NON | X | X
DC | AYOUB | Karim | 0607309406 | 73000 | Chambéry | 4473200% | 4473500% | 4474300% | 4474700% | 4474700% | X | S35 - 29/08/2022 | X | X | 4843.6 | 5.5% | 5110 | 2000 | NON | X | X
DC | EMLO | - | 0650342266 | 73000 | Chambéry | 4469800% | OK | FUTUROL 13/06/2022 GROSFILLEX 24/04/2022 | OK 01/06/2022 | OK 01/06/2022 | X | Reçu | 22/06/2022 05/07/2022 | X | 21000 | 10% | 23100 | 7000 | NON | X | X | 16100
DC | BILLIOUD | François | 0612493163 | 73800 | Arbin | 4475100% | 4475100% | 4475300% | 4475500% | 4475500% | X | S31 - 01/08/2022 | 4477500% | 4477900% | 1909.09 | 10% | 2100 | 840 | NON | X | X
DC | CHARLES | Damien | 0651644613 | 73100 | Aix les Bains | 4474200% | 4476700% | X | X | X | X | X | X | X | 2000 | 10% | 2200 | 0 | Sans frais | X | X
DC | PEVET | Evelyne | 0613148649 | 73000 | Chambéry | 4474600% | OK | 4474200% | 4475500% | 4475500% | X | S31 - 01/08/2022 | 4477700% |  | 710.9 | 5.5% | 750 | 300 | NON | X | X
DC | A2MJ | - | 0627927046 | 73490 | La Ravoire | 4476200% | 4475600% | 4476400% | X | X | 50% | X | X | X | 7142.17 | 20% | 8570.6 | 3428.24 | NON | X | X
DC | D2S | - | 0688683105 | 73160 | Vimines | X | 4475700% | GROSFILLEX 25/07/2022 FUTUROL à commader début sept | 4476700% | 4476700% | X | S40 | X | X | 3603.83 | 10 % + 5,5 % | 3834.05 | 1533.62 | NON | X | X
FP | TODESCHINI | Bruno | 0629627608 | 73100 | Aix les Bains | 4476100% | 4476100% | X | X | X | X | X | X | X | 11997.8 | 10 % + 5,5 % | 12750 | 5100 | NON | X | X
DC | GROSSEL | Stephane | 0768718135 | 71300 | Belley | 4476400% | 4476400% | X | X | X | X | X | X | X | 3800 | 10% | 4180 | 1672 | NON | X | X
DC | CHRISTIN | Marielle | 0619100234 | 73230 | Saint Alban Leysse | 4476900% | 4476900% | X | X | X | X | X | X | X | 10900.47 | 5.5% | 11500 | 4600 | NON | X | X
DC | SAGENCE | - | 0479727074 | 73230 | Barby | X | X | POSTEP 28/07/2022 | X | X | X | X | X | X | 1889.58 | 20% | 2267.5 | 907 | NON | X | X
DC | PICOT | Violaine | 0663067293 | 74000 | Annecy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2985.78 | 5.5% | 3150 | 1260 | NON | X | X
DC | MARCHOUX | Daniel | 0624156223 | 38240 | Meylan | 4476900% | 4477000% | X | X | X | X | X | X | X | 2938.39 | 5.5% | 3100 | 1240 | NON | X | X
DC | BE | Philippe | 0670737508 | 73230 | Saint Jean d'Arvey | 4477100% | 4477600% | X | X | X | X | X | X | X | 14801.32 | 10 % + 5,5 % | 15872.69 | 6000 | NON | X | X
DC | BOURDON | Cyril | 0609753089 | 73190 | Challes les Eaux | 4477400% | X | X | X | X | X | X | X | X | 14836.87 | 10 % + 5,5 % | 15800 | 0 | Sans frais | X | X
DC | FASANA | Gaston | 0606480958 | 73100 | Aix les Bains | 4477200% | 4477200% | X | X | X | X | X | X | X | 3090.91 | 10% | 3400 | 1360 | NON | X | X

## Archivé
Commercial | Nom | Prénom | Numéro | Code postal | Ville | Date signature devis | Date métrage | Date commande | Réception ARC | Validation ARC | Date paiement fournisseurs | Date prévisionnelle livraison | Date réception matériel | Date de pose | Montant HT | TVA | Montant TTC | Acompte | Financement | Date réception | Solde réglé le
DC | SIMIAND | Denis | X | 73170 | Saint Paul sur Yenne | 4469300% | 4466400% | 4470500% | Ok | OK | X | OK | 4472800% | pas de pose | 1811.3 | 20% | 2173.56 | 652.07 | NON | OK | Oui
AG | RENEAUD | Philippe | 0686111596 | 38380 | Miribel les Echelles | 4475500% | OK | 4475500% | 4475500% | OK | X | Reçu | 4476400% | - | 204.72 | 20% | 245.66 | 73.7 | NON | OK | Oui

## Feuil1
Planning de livraison
2022-08-01 | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Grosfillex
Postep
Marquise
Futurol
Thiebaut
Gypass
Cadiou
Pirnar
2022-09-01 | L: S35; L: S36; L: S37; L: S38 | S39
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Grosfillex
Postep
Marquise
Futurol
Thiebaut
Gypass
Cadiou
Pirnar
2022-10-01 | L: S40; L: S41; L: S42; L: S43
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Grosfillex
Postep
Marquise
Futurol
Thiebaut
Gypass
Cadiou
Pirnar
2022-11-01 | L: S44; L: S45; L: S46; L: S47
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Grosfillex
Postep
Marquise
Futurol
Thiebaut
Gypass
Cadiou
Pirnar
2022-12-01 | L: S48; L: S49; L: S50; L: S51 | S52
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
Grosfillex
Postep
Marquise
Futurol
Thiebaut
Gypass
Cadiou
Pirnar