## Etape 1
ETAPE 1 : IDENTIFICATION DES RISQUES
| Risques | Risque plausible ? | Actions préventives
Risques exogènes | Risque A | OUI
| Risque B | NON
| Risque C | OUI
| Risque D | OUI
| Risque E | OUI

## Action risque A
1) Le donneur d'ordres devra se tenir informé de l'actualité du pays du sous-traitant, des changements prévus par le sous-traitant (1 fois par mois avec un questionnaire). Points à relever : • La stabilité politique du pays ; • Le type du gouvernement en place ; • Les niveaux de bureaucratie et de corruption dans le pays ; • La liberté de la presse et l’état de droit ; • Les tendances en matière de réglementation et de déréglementation ; • Les politiques en vigueur en matière de commerce, de tarifs et de taxes ; • Les lois sur la protection de l’environnement, du travail et du consommateur. 2) Le donneur d'ordres devra définir un plan d'urgence pour assurer la livraison du donneur d'ordres en cas d'urgence/de problème majeur 3) Il sera important que le donneur d'ordres fasse des recherches de son côté afin de caractériser au mieux le sous-traitant et sa situation car il ne sera pas forcément transparent à son égard (auprès de grossistes/ d'exportateurs ... en contact/ou ayant été en contact avec le sous-traitant) 4) Réaliser une étude mensuelle sur les évolutions des prix des marchés de matières premières etc .. 5) Définir un préavis que le sous-traitant devra respecter avant une quelconque évolution des coûts de production 6) Ajouter des clauses au contrat afin de soulager des circonstances imprévues, telles que l'évolution de la réglementation etc ...

## Action risque D
A