## Planning
information pour compléter le fichier (cliquer sur les boutons à gauche pour rajouter automatiquement lers lignes)
le consultant rajoute un projet en cliquant sur "Ajouter un projet"
| le consultant rajoute les sous projets en cliquant sur "Ajouter un sous projet" (rattaché au projet figurant dans la liste déroulante) |  |  |  |  | à compléter parle consultant
| le consultant saisie le nombre de jours travaillés |  |  |  | Durée Contrat prévu en vert
| nous pouvons aussi visualiser la durée du contrat en couleur sur le planning en fonction des prolongations successives |  |  |  | Nombres de jours travaillés
| le projet peut se décliner en sous projets |  |  |  | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels | Prévus | réels
Nom du projet | Déclinaison des sous projets | Nom Prénom | Société | Date début et date de fin contrat | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | 2023-07-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01
600679 - Projet Osiris | ouverture des vannes | marie duvert | la société se rajoute automatiquement après avoir saisi le nom | du 02/01 au 30/03/2023 | 22 |  | 22 |  | 22
600679 - Projet Osiris | rédaction du compte rendu Osiris | marie duvert | la société se rajoute automatiquement après avoir saisi le nom | du 02/01 au 30/03/2023 |  | 8
600679 - Projet Osiris | Vérification | marie duvert | la société se rajoute automatiquement après avoir saisi le nom | du 02/01 au 30/03/2023 |  | 7 |  | 8
600679 - Projet Osiris | Ouverture déviation | marie duvert | la société se rajoute automatiquement après avoir saisi le nom | prolongation du 01/04 au 30/05/2023 | [6 empty] | 10 |  | 11
600679 - Projet Osiris | réclamation | marie duvert | la société se rajoute automatiquement après avoir saisi le nom | prolongation du 01/04 au 30/05/2023 | [6 empty] | 10 |  | 12
600688 - Projet Ulysse | Gestion et réparations des machines | marie duvert | la société se rajoute automatiquement après avoir saisi le nom | prolongation du 01/06 au 31/07/2023
600688 - Projet Ulysse | Documentation | marie duvert | la société se rajoute automatiquement après avoir saisi le nom | prolongation du 01/06 au 31/07/2023
Ajouter un consultant
Ajouter un projet
Ajouter un sous projet

## Liste déroulante projet
600679 - Projet Osiris
600682 - Projet Timote
600685 - Projet Ylab
600688 - Projet Ulysse
600693 - Projet Defari
600695 - Projet Ofa
601079 - Projet Mod
600716 - Projet OIK

## Liste déroulante consultant
Marie Duvert | NEO
Fabien dupont | CADUCEUM

## Récap Individuel
Cliquer sur rechercher un consultant pour visualiser automatiquement les informations ci-dessous
| Consultant | Marie Duvert
| Société | NEO
| Date début et date de fin contrat | du 02/01/2023 au 31/07/2023 (prolongation)
Dates Projets | Projets | Déclinaison des projets | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
du 02/01 au 30/03/2023 | 600679 - Projet Osiris | ouverture des vannes | 2023-01-01: 22
du 02/01 au 30/03/2023 | 600679 - Projet Osiris | rédaction du compte rendu Osiris | 2023-02-01: 10
du 02/01 au 30/03/2023 | 600679 - Projet Osiris | Vérification | 2023-03-01: 10
prolongation du 01/04 au 30/05/2023 | 600679 - Projet Osiris | Ouverture déviation | 2023-04-01: 20
prolongation du 01/04 au 30/05/2023 | 600679 - Projet Osiris | réclamation | 2023-05-01: 10
prolongation du 01/06 au 31/07/2023 | 600688 - Projet Ulysse | Gestion et réparations des machines | 2023-06-01: 11
prolongation du 01/06 au 31/07/2023 | 600688 - Projet Ulysse | Documentation | 2023-07-01: 12
Rechercher un consultant