## BDD_PRESTA_ESTIME&REEL
[7 empty] | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | Total
Projet | PO | Société | Prestataires | Début | Fin | TJM | janvier | janvier2 | février | février2 | mars | mars2 | avril | avril2 | mai | mai2 | juin | juin2 | juillet | juillet2 | août
11610356 | 12345 | ACT | ET | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 653 | janvier: 14366; janvier2: 2612
600716 | 1398 | ACT | CM | 2023-02-21 | 2023-03-25 | 448 | février: 2688; mars: 8064
601000 | 31443 | ACT | EP | 2023-04-12 | 2023-08-23 | 515 | avril: 6695; mai: 9785; juin: 11330; juillet: 10300; août: 8240
601006 | 53337 | ACT | MU | 2023-04-13 | 2023-08-24 | 493 | avril: 5916; mai: 9367; juin: 10846; juillet: 9860; août: 8381
601006 | 42390 | ACT | MU | 2023-02-26 | 2023-05-06 | 493 | février: 986; mars: 11339; avril: 9367; mai: 1725.5
601102 | 9549 | IOP | CL | 2023-01-26 | 2023-03-03 | 474 | janvier: 1896; février: 9480; mars: 1422
601000 | 20496 | OIOP | EP | 2023-02-04 | 2023-04-26 | 515 | février: 8755; mars: 11845; avril: 8755
Total | [6 empty] | janvier: 16262; février: 21909; mars: 32670; avril: 30733

## PLANNING_PRESTA
Projet | PO | Société | Début | Fin | Prestataires | TJM | Jours prév | Jours trav | Jours rest | Total | Reliquat 2022 | prév Janv | Facturé Janv | prév Fév | Facturé Fév | Prév Mars | Facturé Mars | Prév Avr | Facturé Avr | Prév Mai | Reçu Mai | Prév Juin | Reçu Juin | Prév Juil | Reçu Juil | Prév Août | Reçu Août | Prév Sept | Reçu Sept | Prév Oct | Reçu Oct | Prév Nov | Reçu Nov | Prév Déc | Reçu Déc
11610356 | 12345 | ACT | 2023-01-02 | 2023-01-31 | ET | 653 | 22 | 4 | 18 | 14366 |  |  | 4
600716 | 1398 | ACT | 2023-01-30 | 2023-03-03 | CM | 448 | 25 | 13 | 12 | 11200 | 22 |  |  |  | 13
601102 | 9549 | IOP | 2023-01-16 | 2023-02-21 | CL | 474 | 27 | 0 | 27 | 12798 | 10
601000 | 20496 | OIOP | 2023-01-20 | 2023-04-11 | EP | 515 | 57 | 0 | 57 | 29355 | 15
601000 | 31443 | ACT | 2023-04-12 | 2023-08-23 | EP | 515 | 90 | 0 | 90 | 46350
601006 | 42390 | ACT | 2023-02-02 | 2023-04-12 | MU | 493 | 49 | 0 | 49 | 24157 | 24.5
601006 | 53337 | ACT | 2023-04-13 | 2023-08-24 | MU | 493 | 90 | 0 | 90 | 44370
Formulas:
Fin = WORKDAY.INTL(BDD_PRESTA_ESTIME3[[#This Row],[Début]]-1,BDD_PRESTA_ESTIME3[[#This Row],[Jours prév]],1,_Feries)

## Paramètres
Jours Fériés | 2023
Jour de l'An | 2023-01-01 | https://forum.excel-pratique.com/excel/tcd-automatique-mois-par-mois-179744
Pâques | 2023-04-09
Lundi de Pâques | 2023-04-10
Fête du travail | 2023-05-01
Armistice 1945 | 2023-05-08
Ascension | 2023-05-18
Pentecôte | 2023-05-28
Lundi de Pentecôte | 2023-05-29
Fête nationale | 2023-07-14
Assomption | 2023-08-15
Toussaint | 2023-11-01
Armistice 1918 | 2023-11-11
Noël | 2023-12-25

## Liste déroulante (hidden)
Colonne1
601004 - PAS-X
601000 - SAP 4 HANA
601079 - Modernisation B80 L2 - 2022
601005 - INFRA IT
601007 - GLIMS
601008 - EMPOWER
600716 - Equipement Production OFM
601072 - PILOTAGE
601006 - MASTER CONTROL
601009 - ONGUARD
601006 - MASTER CONTROL
601068 - PROCAL