## 2023 REPORTING_PRESTA&MAT
[8 empty] | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé | estimé | facturé |  | Total
Projet | PO | Société | Prestataires | Début | Fin | Reliquat 2022 | TJM | janvier2 | janvier | février2 | février | mars2 | mars | avril2 | avril | mai2 | mai | juin2 | juin | juillet2 | juillet | août | aout | septembre | septembre2 | Total
11610356 | 12345 | ACT | ET | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | 653 | 2612 | 14366 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 14366
600716 | 1398 | ACT | CM | 2023-02-21 | 2023-03-25 | 22 | 448 | 0 |  | 5824 | 2688 | 0 | 8064 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 10752
601000 | 31443 | ACT | EP | 2023-04-12 | 2023-08-23 | 0 | 515 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6695 | 0 | 9785 | 0 | 11330 | 0 | 10300 | 8240 |  |  |  | 46350
601006 | 53337 | ACT | MU | 2023-04-13 | 2023-08-24 | 0 | 493 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5916 | 0 | 9367 | 0 | 10846 | 0 | 9860 | 8381 |  |  |  | 44370
601006 | 42390 | ACT | MU | 2023-02-26 | 2023-05-06 | 24.5 | 493 | 0 |  | 0 | 986 | 0 | 11339 | 0 | 9367 | 0 | 1725.5 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 23417.5
601102 | 9549 | IOP | CL | 2023-01-26 | 2023-03-03 | 10 | 474 | 0 | 1896 | 0 | 9480 | 0 | 1422 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12798
601000 | 20496 | OIOP | EP | 2023-02-04 | 2023-04-26 | 15 | 515 | 0 |  | 0 | 8755 | 0 | 11845 | 0 | 8755 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 29355
Total | [8 empty] | 16262 |  | 21909 |  | 32670 |  | 30733

## 2023 PLANNING_PRESTA&MAT
Projet | PO | Société | Début | Fin | Prestataires | Matériel | TJM | Jours prév | Jours trav | Jours rest | Total Prestation (calcul) | Total Matériel (saisie) | Reliquat 2022 | prév Janv | Fact Janv | prév Fév | Fact Fév | Prév Mars | Fact Mars | Prév Avr | Fact Avr | Prév Mai | Fact Mai | Prév Juin | Fact Juin | Prév Juil | Fact Juil | Prév Août | Fact Août | Prév Sept | Fact Sept | Prév Oct | Fact Oct | Prév Nov | Fact Nov | Prév Déc | Fact Déc
11610356 | 12345 | ACT | 2023-01-02 | 2023-01-31 | ET |  | 653 | 22 | 4 | 18 | 14366 | 0 |  |  | 4
600716 | 1398 | ACT | 2023-01-30 | 2023-03-03 | CM |  | 448 | 25 | 13 | 12 | 11200 | 0 | 22 |  |  |  | 13
601102 | 9549 | IOP | 2023-01-16 | 2023-02-21 | CL |  | 474 | 27 | 0 | 27 | 12798 | 0 | 10
601000 | 20496 | OIOP | 2023-01-20 | 2023-04-11 | EP |  | 515 | 57 | 0 | 57 | 29355 | 0 | 15
601000 | 4444 | ESSAI | 2023-01-12 | 2023-09-30 |  | Change Request |  |  | 0 | 0 |  | 24099.98 |  | 5355.74 |  | 3124.04 |  | 3124.04 |  | 3124.04 |  | 3124.04 |  | 3124.04 |  |  |  | 3124.04
601000 | 31443 | ACT | 2023-04-12 | 2023-08-23 | EP |  | 515 | 90 | 0 | 90 | 46350 | 0
601006 | 42390 | ACT | 2023-02-02 | 2023-04-12 | MU |  | 493 | 49 | 0 | 49 | 24157 | 0 | 24.5
601006 | 53337 | ACT | 2023-04-13 | 2023-08-24 | MU |  | 493 | 90 | 0 | 90 | 44370 | 0
Formulas:
Fin = WORKDAY.INTL(BDD_PRESTA_ESTIME3[[#This Row],[Début]]-1,BDD_PRESTA_ESTIME3[[#This Row],[Jours prév]],1,_Feries)

## Paramètres
Jours Fériés | 2023
Jour de l'An | 2023-01-01 | https://forum.excel-pratique.com/excel/tcd-automatique-mois-par-mois-179744
Pâques | 2023-04-09
Lundi de Pâques | 2023-04-10
Fête du travail | 2023-05-01
Armistice 1945 | 2023-05-08
Ascension | 2023-05-18
Pentecôte | 2023-05-28
Lundi de Pentecôte | 2023-05-29
Fête nationale | 2023-07-14
Assomption | 2023-08-15
Toussaint | 2023-11-01
Armistice 1918 | 2023-11-11
Noël | 2023-12-25

## Liste déroulante (hidden)
Colonne1
601004 - PAS-X
601000 - SAP 4 HANA
601079 - Modernisation B80 L2 - 2022
601005 - INFRA IT
601007 - GLIMS
601008 - EMPOWER
600716 - Equipement Production OFM
601072 - PILOTAGE
601006 - MASTER CONTROL
601009 - ONGUARD
601006 - MASTER CONTROL
601068 - PROCAL