## BDD_PRESTA_ESTIME 2023
Projet | PO | Société | Prestataires | Début | Fin | Reliquat 2022 | TJM | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | Total | Projet court
601 | 23-1161-00137 | BRB | écriture rapport | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 0 | 1420.02 | 31240.44 | 28400.4 | 32660.46 | 26980.38 | 26980.38 | 31240.44 | 28400.4 | 31240.44 | 237143.34
604 | 22-1161-02055 | BRB | rédaction procedure | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 0 | 500.5 | janvier: 11011; février: 10010 | 21021
604 | XXXXXX | BRB | consultant | 2023-04-06 | 2023-08-18 | 0 | 680 |  |  |  | 10880 | 12920 | 14960 | 13600 | 8840 | 61200
605 | 22-1161-02245 | BRB | consultant | 2023-01-02 | 2023-01-27 | 0 | 590 | janvier: 11800 | 11800
612 | 23-1161-00127 | BRB | consultant | 2023-01-16 | 2023-02-21 | 0 | 474 | janvier: 5688; février: 7110 | 12798
601 | 23-1161-00019 | DUE | consultant | 2023-03-15 | 2023-06-20 | 0 | 480 | mars: 6240; avril: 9120; mai: 9120; juin: 6720 | 31200
606 | 23-1161-00206 | DUE | consultant | 2023-02-02 | 2023-04-12 | 0 | 493 | février: 9367; mars: 11339; avril: 3451 | 24157
601 | 23-1161-00017 | FLO | consultant | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 0 | 460 | janvier: 10120; février: 9200; mars: 10580 | 29900
601 | 23-1161-00135 | FLO | consultant | 2023-01-20 | 2023-04-11 | 0 | 515 | janvier: 4120; février: 10300; mars: 11845; avril: 3090 | 29355
603 | 22-1161-00162 | FLO | contrat 2023 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 0 | 913 | août: 17347 | 17347
604 | 22-1161-02358 | FLO | rédaction procédure | 2023-01-01 | 2023-08-28 | 0 | 1090.54 | 23991.88 | 21810.8 | 25082.42 | 20720.26 | 20720.26 | 23991.88 | 21810.8 | 20720.26 | 178848.56
601 | estimation | GLOT | consultant | 2023-04-02 | 2023-08-14 | 0 | 460 |  |  |  | 8740 | 8740 | 10120 | 9200 | 4600 | 41400
601 | 23-1161-00193 | GLOT | consultant | 2023-02-23 | 2023-05-25 | 0 | 515 | février: 2060; mars: 11845; avril: 9785; mai: 8240 | 31930
601 | 23-1161-00135 | GLOT | consultant | 2023-04-12 | 2023-08-23 | 0 | 515 |  |  |  | 6695 | 9785 | 11330 | 10300 | 8240 | 46350
615 | 23-1161-00394 | GLOT | projet rh | 2023-02-20 | 2023-06-30 | 0
601 | 22-1161-02250 | GRA | Phase de test | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 0 | 10037.57 | 220826.54 | 200751.4 | 230864.11 | 190713.83 | 190713.83 | 220826.54 | 200751.4 | 220826.54 | 1676274.19
604 | 23-1161-00015 | GRA | consultant | 2023-01-05 | 2023-04-05 | 0 | 680 | janvier: 12920; février: 13600; mars: 15640; avril: 2040 | 44200
604 | 22-1161-01323 | GRA | consultant | 2023-01-01 | 2023-01-27 | 0 | 399 | janvier: 7980 | 7980
605 | 23-1161-00126 | GRA | consultant | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 0 | 720 | janvier: 15840; février: 1440 | 17280
601 | 23-1161-00018 | OIU | consultant | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 0 | 735 | janvier: 16170; février: 14700; mars: 16905 | 47775
601 | 23-1161-00020 | OIU | consultant | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 0 | 650 | janvier: 14300; février: 1300 | 15600
604 | 22-1161-02065 | OIU | consultant | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 0 | 500 | janvier: 3500 | 3500
606 | estimation | OIU | consultant | 2023-04-13 | 2023-08-24 | 0 | 493 |  |  |  | 5916 | 9367 | 10846 | 9860 | 8381 | 44370
601 | 23-1161-00016 | OSI | consultant | 2023-01-02 | 2023-03-17 | 0 | 560 | janvier: 12320; février: 11200; mars: 7280 | 30800
601 | 22-1161-01932 | OSI | consultant | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 0 | 493 | janvier: 5423 | 5423
601 | estimation | OSI | consultant | 2023-04-02 | 2023-08-14 | 0 | 735 |  |  |  | 13965 | 13965 | 16170 | 14700 | 7350 | 66150
602 | 22-1161-01726 | OSI | installation et service | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 0 | 191.35 | mars: 4401.05 | 4401.05
604 | 22-1161-02030 | OSI | consultant | 2023-01-02 | 2023-01-05 | 0 | 680 | janvier: 2720 | 2720
Total | [7 empty] | 409970.86 | 341249.6 | 384682.04 | 312096.47 | 310551.47 | 346204.86 | 308622.6 | 327545.24

## PLANNING_PRESTA
Catégories | Budget | Commandes | Société | Début | Fin | Prestataires | TJM | Jours prév | Jours trav | Jours rest | Total | Reliquat 2022 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
prestation | 601 | 22-1161-02250 | GRA | 2023-01-01 | 2023-08-31 | Phase de test | 10037.57 | 7 | 0 | 7 | 1003757
prestation | 601 | 23-1161-00137 | BRB | 2023-01-01 | 2023-08-31 | écriture rapport | 1420.02 |  | 0 | 0 | 31240.37
contrat | 603 | 22-1161-00162 | FLO | 2023-08-01 | 2023-08-28 | contrat 2023 | 913 | 4 |  | 4 | 34700 |  | Janvier: 17350; Août: 17350
prestation | 602 | 22-1161-01726 | OSI | 2023-03-01 | 2023-03-31 | installation et service | 191.35 |  | 0 | 0 | 4400 |  | Mars: 4400
prestation | 604 | 22-1161-01323 | GRA | 2023-01-01 | 2023-01-27 | consultant | 399 | 20 | 0 | 20 | 17010 |  | Février: 7987.5
prestation | 604 | 22-1161-02055 | BRB | 2023-01-01 | 2023-02-28 | rédaction procedure | 500.5 | 42 | 0 | 42 | 21021
prestation | 604 | 22-1161-02358 | FLO | 2023-01-01 | 2023-08-28 | rédaction procédure | 1090.54 | 84 | 0 | 84 | 91605.36 |  | Mars: 11520; Avril: 2840; Mai: 61510; Juillet: 9415; Août: 6320
prestation | 615 | 23-1161-00394 | GLOT | 2023-02-20 | 2023-06-30 | projet rh |  |  | 0 | #REF! | 16725
prestation | 612 | 23-1161-00127 | BRB | 2023-01-16 | 2023-02-21 | consultant | 474 | 27 | 17.5 | 9.5 | 12798 |  | Janvier: 17.5
prestation | 601 | 23-1161-00135 | FLO | 2023-01-20 | 2023-04-11 | consultant | 515 | 57 | 0 | 57 | 29355
prestation | 601 | 23-1161-00135 | GLOT | 2023-04-12 | 2023-08-23 | consultant | 515 | 90 | 0 | 90 | 46350
prestation | 606 | 23-1161-00206 | DUE | 2023-02-02 | 2023-04-12 | consultant | 493 | 49 | 0 | 49 | 24157
prestation | 606 | estimation | OIU | 2023-04-13 | 2023-08-24 | consultant | 493 | 90 | 0 | 90 | 44370
prestation | 601 | 22-1161-01932 | OSI | 2023-01-02 | 2023-01-16 | consultant | 493 | 11.5 | 5 | 6.5 | 5669.5 |  | Janvier: 5
prestation | 604 | 22-1161-02065 | OIU | 2023-01-02 | 2023-01-10 | consultant | 500 | 7 | 7 | 0 | 3500 |  | Janvier: 7
prestation | 604 | 22-1161-02030 | OSI | 2023-01-02 | 2023-01-05 | consultant | 680 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3060 |  | Janvier: 4.5
prestation | 604 | 23-1161-00015 | GRA | 2023-01-05 | 2023-04-05 | consultant | 680 | 65 | 15.5 | 49.5 | 44200 |  | Janvier: 15.5
prestation | 604 | XXXXXX | BRB | 2023-04-06 | 2023-08-18 | consultant | 680 | 90 | 0 | 90 | 61200
prestation | 601 | 23-1161-00017 | FLO | 2023-01-02 | 2023-03-31 | consultant | 460 | 65 | 21 | 44 | 29900 |  | Janvier: 21
prestation | 601 | estimation | GLOT | 2023-04-02 | 2023-08-14 | consultant | 460 | 90 | 0 | 90 | 41400
prestation | 601 | 23-1161-00019 | DUE | 2023-03-15 | 2023-06-20 | consultant | 480 | 65 | 0 | 65 | 31200
prestation | 601 | 23-1161-00018 | OIU | 2023-01-02 | 2023-03-31 | consultant | 735 | 65 | 22 | 43 | 47775 |  | Janvier: 22
prestation | 601 | estimation | OSI | 2023-04-02 | 2023-08-14 | consultant | 735 | 90 | 0 | 90 | 66150
prestation | 601 | 23-1161-00193 | GLOT | 2023-02-23 | 2023-05-25 | consultant | 515 | 62 | 0 | 62 | 31930
prestation | 601 | 23-1161-00020 | OIU | 2023-01-02 | 2023-02-02 | consultant | 650 | 24 | 0 | 24 | 15600
prestation | 601 | 23-1161-00016 | OSI | 2023-01-02 | 2023-03-17 | consultant | 560 | 55 | 20 | 35 | 30800 |  | Janvier: 20
prestation | 605 | 23-1161-00126 | GRA | 2023-01-02 | 2023-02-02 | consultant | 720 | 24 | 18 | 6 | 17280 |  | Janvier: 18
prestation | 605 | 22-1161-02245 | BRB | 2023-01-02 | 2023-01-27 | consultant | 590 | 20 | 11.5 | 8.5 | 11800 |  | Janvier: 11.5
Saisi du nombres de jours travaillés par consultant
Saisi des montants prévus à facturer pour provisionner les charges sur 2023
Modification de l'intitulé?
Est ce judicieux de laisser les colonnes I,J,K sachant qu'il y a du matériels dans les commandes à saisir
Note on T8: Royer, Elodie: Travel costs
Note on U8: Royer, Elodie: Time & material costs
Note on N10: Royer, Elodie: 4,5 jours sur commande 2022

## Paramètres (hidden)
Jours Fériés | 2023 | Liste dépenses engagées | Catégories | Nombre de jours ouvrés 2023 | 226
Jour de l'An | 2023-01-01 | 2023-02-01 | matériel | 2023-01-01 | 22
Pâques | 2023-04-09 | 2023-03-01 | prestation | 2023-02-01 | 20
Lundi de Pâques | 2023-04-10 | 2023-04-01 | contrat | 2023-03-01 | 23
Fête du travail | 2023-05-01 | 2023-05-01 | application | 2023-04-01 | 19
Armistice 1945 | 2023-05-08 | 2023-06-01 |  | 2023-05-01 | 19
Ascension | 2023-05-18 | 2023-07-01 |  | 2023-06-01 | 22
Pentecôte | 2023-05-28 | 2023-08-01 |  | 2023-07-01 | 20
Lundi de Pentecôte | 2023-05-29 | 2023-09-01 |  | 2023-08-01 | 22
Fête nationale | 2023-07-14 | 2023-10-01 |  | 2023-09-01 | 21
Assomption | 2023-08-15 | 2023-11-01 |  | 2023-10-01 | 22
Toussaint | 2023-11-01 | 2023-12-01 |  | 2023-11-01 | 21
Armistice 1918 | 2023-11-11 |  |  | 2023-12-01 | 20
Noël | 2023-12-25