## Synthèse
Informations | [6 empty] | Etude | [28 empty] | Travaux | [12 empty] | MES
N° d'affaire | Libellé | Avancement Etudes | Avancement Travaux | Année MES | Actions à faire | DATE | APS + DIE + TOPO | EOTP | Pré-visite | CDAE | Commande étude |  |  |  | Visite BE | Convention |  |  | DT - ICT | Amiante |  |  |  | Géodétection |  |  |  | CAMELIA |  | DP | Art. R323-25 |  |  | Permission Voirie |  | DMEO |  | CMDE MAT |  |  | ICP + FDO |  | CMDE TRVX |  |  |  | TRVX Programmés |  | Touret |  | AAT | PMEO | AMEO AHMEO | MAJ CARTO + COMPTABLE | CREI | Archivage
[11 empty] | N° Commande | Le | CTO | Paiement |  | Recherche | Obtenue | Envoie |  | N° | Le | Retour | FSS | N° | Le | Retour | FSS | Reçu | Validé |  | Reçu | Validé | Diffusion | Envoyée | Accordée | Envoyée | Retour | N° | Le | Livraison | Le | Valider | N° Commande | Le | CTO | Paiement | Du | Au | N° | Le
DB25-011062 | Affaire A | Etude terminées Convention envoyées Etude Amiante payée Géodétection payée CAMELIA Inutile DP inutile PV accordée | Travaux terminés à contrôler DMEO validée Matériels commandés ICP validée | 2023 | PMEO + CONFORMITÉ + DEMANDER RIP DATE CONSIGNATION |  | 2015-11-12 | ok | ok | 2015-10-20 | 5530333321 | 2015-11-16 | ok | ok | ok | X | X | X | 2020-08-04 | ok | ok | ok | ok | X | X | X | X | X |  | X | ok | ok | ok | 2020-01-08 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2020-10-19 | 2020-11-27
DB25-032648 | Affaire B | Etude terminées Convention envoyées Etude Amiante inutile Géodetection inutile CAMELIA validé DP inutile Art.Diffusé PV en cours | Travaux commandés à programmer DMEO validée Matériels à commander ICP à valider | 2023 | Demander Date Travaux ETE VALETTE | 0 | 2019-05-16 | ok | ok | 2021-06-08 | 5532266774 | 2021-10-29 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | X |  |  |  | X |  |  |  | ok | ok | X | ok | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 2022-08-22 |  | 2022-08-22 | 2022-08-25 |  |  |  | 2022-09-22 |  | 5532928762 | 2022-08-11 | [6 empty] | Envoie | Envoie | Envoie
DB25-036038 | Affaire C | Etude en cours Convention en cours Etude Amiante en cours Géodetection en cours CAMELIA en cours DP à demander Art. à faire PV à faire | Travaux à commander DMEO à faire Matériels à commander ICP programmée | 2023 | Relance Article | 2022-12-12 | 2020-01-05 | ok | ok | 2021-03-23 | 5532084651 | 2021-03-18 |  |  | 2022-09-07 | ok | [34 empty] | Envoie | Envoie | Envoie
Formulas:
Etude = IF(INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!E17")="","",INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!E17"))
CDAE = IF(INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!E18")="","",INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!E18"))
Le = IF(INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!I19")="","",INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!I19"))
DT - ICT = IF(INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!F22")="","",INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!F22"))
Permission Voirie = IF(INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!F28")="","",INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!F28"))
TRVX Programmés = IF(INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!H29")="","",INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!H29"))
Au = IF(INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!L29")="","",INDIRECT("'" & SUBSTITUTE([Informations],"'","''") & "'!L29"))
DATE = INDIRECT("'"&SUBSTITUTE([Informations],"'","''")&"'!T2")

## DB25-011062
DB25/011062 | DB25/011062 |  | NIMES |  |  |  |  | INSEE |  | 30189 |  | Actions à faire : | DATE
[8 empty] | CP |  | 30000 |  | Demander Date Travaux ETE VALETTE | 2022-12-10
[12 empty] | Demander DATE Travaux ELAGAGE CAPALDI | 2022-12-07
| LIBELLE |  | Affaire A | [8 empty] | COMMANDE Hélicoptère | 2022-12-09
| ADRESSE | [10 empty] | ICP Hélicoptère
| POSTE | [10 empty] | Commande Matériel et petit Matériel
| Code Finalité |  |  |  | DIE : |  | k€ | MES : |  | 2023 |  | Relance/Valider Article support Bois | 2022-12-09
Refaire DMEO
| INTERVENANTS | [10 empty] | Redemander Permission VOIRIE
NIMES | Entreprise Etudes |  |  |  | N° Marché
| Entreprise Travaux |  |  |  | N° Marché
| Presta N°1 |  |  |  | N° Marché
| Presta N°2 |  |  |  | N° Marché
RIP
ETUDES
| APS + DIE + TOPO | 2015-11-12 |  |  | EOTP |  |  | ok
| CDAE | 2015-10-20 |  |  | Pré-visite |  |  | ok
| CMDE Etude | N° | 5530333321 |  | Le | 2015-11-16 |  | CTO | ok | FSS | ok
| Visite BE | ok
| Convention | Recher. | X |  | Obt. | X |  | Envoyé |  | X
| DT - DICT | Le | 2020-08-04 |  | Tableau | ok |  | IC/OL ? | IC phase étude
| Détection | N° | ok |  | Le | ok |  | Ret | ok | FSS | ok
Affaire A | Amiante | N° | X |  | Le | X |  | Ret | X | FSS | X
| CAMELIA | Reçu | X |  | Validé | X
| DP | X
| Art. R323-25 | Reçu | ok |  | Validé | ok |  | Diff. | ok
| Permission Voirie | Envoyé | 2020-01-08 |  | Retour | ok
| TRAVAUX - Programmé |  |  | Du | 2020-10-19 |  |  | Au | 2020-11-27
| DMEO | Envoyé | ok |  | Validée | ok
| CMDE MAT | N° | ok |  | Le | ok |  | Reçu | ok
| CMDE TRVX | N° | ok |  | Le | ok |  | CTO |  | FSS
| ICP + FDO | Le | ok |  | Validée | ok
MISE EN SERVICE
| Retour Touret | N° |  |  | Le
| ECOME |  |  |  | CONSIGNATION
| AAT |  |  |  | MAJ CARTO + COMPTA
| PMEO |  |  |  | CREI
| AMEO / AHMEO |  |  |  | Archivage
PMEO + CONFORMITÉ + DEMANDER RIP DATE CONSIGNATION

## DB25-032648
DB25/032648 | DB25/032648 |  | ST ROMAN DE CODIERE |  |  |  |  | CP |  | 30440 |  | Actions à faire : | DATE
Demander Date Travaux ETE VALETTE
Demander DATE Travaux ELAGAGE CAPALDI
| LIBELLE |  | Affaire B | [8 empty] | COMMANDE Hélicoptère
| ADRESSE | [10 empty] | ICP Hélicoptère
| POSTE | [10 empty] | Commande Matériel et petit Matériel
| Code Finalité |  |  |  | DIE : |  | k€ | MES : |  | 2023 |  | Relance/Valider Article support Bois | 2022-12-09
Refaire DMEO
| INTERVENANTS | [10 empty] | Redemander Permission VOIRIE
ST ROMAN DE CODIERE | Entreprise Etudes |  |  |  | N° Marché |  | EC5BJC0060
| Entreprise Travaux |  |  |  | N° Marché |  | EC5BAC9090
| Presta N°1 |  |  |  | N° Marché
| Presta N°2 |  |  |  | N° Marché
RIP
ETUDES
| APS + DIE + TOPO | 2019-05-16 |  |  | EOTP |  |  | ok
| CDAE | 2021-06-08 |  |  | Pré-visite |  |  | ok
| CMDE Etude | N° | 5532266774 |  | Le | 2021-10-29 |  | CTO | ok | FSS | ok
| Visite BE | ok
| Convention | Recher. | ok |  | Obt. | ok |  | Envoyé |  | ok
| DT - DICT | Le | ok |  | Tableau | ok |  | IC/OL ? | X
| IC / OL | N° | X |  | Le |  |  | Retour |  | FSS
Affaire B | Amiante | N° | X |  | Le |  |  | Retour |  | FSS
| CAMELIA | Reçu | ok |  | Validé |  | ok
| DP | X
| Art. R323-25 | Reçu | ok |  | Validé | 2022-07-12 |  | Diff. | 2022-07-15
| Permission Voirie | Envoyé | 2022-08-22 |  | Retour
| TRAVAUX - Programmé |  |  | Du |  |  |  | Au
| DMEO | Envoyé | 2022-08-22 |  | Validée | 2022-08-25
| CMDE MAT | N° |  |  | Le |  |  | Reçu
| CMDE TRVX | N° | 5532928762 |  | Le | 2022-08-11 |  | CTO |  | FSS
| ICP + FDO | Le | 2022-09-22 |  | Validée
MISE EN SERVICE
| Retour Touret | N° |  |  | Le
| ECOME | Envoie |  |  | Retour
| PVR | Envoie |  |  | Retour
| AAT | Envoie |  |  | Signé
| PAT + PGOC + TERRE | Déposé |  |  | Validé
| PMEO | Envoie |  |  | Retour |  |  | AMEO
| ART.R323-30 | Envoie |  |  | Retour
CONSIGNATION
| MAJ CARTO + COMPTA |  |  |  | MES prévues
PV Voirie
| Archivage |  |  |  | CREI

## DB25-036038
DB25/036038 | DB25/036038 |  | NIMES |  |  |  |  | CP | 30000 | Actions à faire : | DATE
[10 empty] | Relance Article | 2022-12-12
| LIBELLE |  | Affaire C
ADRESSE
POSTE
| Code Finalité |  |  |  | DIE : |  | k€ | MES : | 2023
INTERVENANTS
NIMES | Entreprise Etudes |  |  |  | N° Marché
| Entreprise Travaux |  |  |  | N° Marché
| Presta N°1 |  |  |  | N° Marché
| Presta N°2 |  |  |  | N° Marché
RIP
ETUDES
| APS + DIE + TOPO | 2020-01-05 |  |  | EOTP |  |  | ok
| CDAE | 2021-03-23 |  |  | Pré-visite |  |  | ok
| CMDE Etude | N° | 5532084651 |  | Le | 2021-03-18 |  | CTO | FSS
| Visite BE | 2022-09-07
| Convention | Recher. | ok |  | Obt. |  |  | Envoyé
| DT - DICT | Le |  |  | Tableau |  |  | IC/OL ?
| Détection | N° |  |  | Le |  |  | Ret | FSS
Affaire C | Amiante | N° |  |  | Le |  |  | Ret | FSS
| CAMELIA | Reçu |  |  | Validé
DP
| Art. R323-25 | Reçu |  |  | Validé |  |  | Diff.
| Permission Voirie | Envoyé |  |  | Retour
| TRAVAUX - Programmé |  |  | Du |  |  |  | Au
| DMEO | Envoyé |  |  | Validée
| CMDE MAT | N° |  |  | Le |  |  | Reçu
| CMDE TRVX | N° |  |  | Le |  |  | CTO | FSS
| ICP + FDO | Le |  |  | Validée
MISE EN SERVICE
| Retour Touret | N° |  |  | Le
| ECOME | Envoie |  |  | Retour
| PVR | Envoie |  |  | Retour
| AAT | Envoie |  |  | Signé
PAT + PGOC + TERRE
| PMEO | Envoie |  |  | Retour
| ART.R323-30 | Envoie |  |  | Retour
| CONSIGNATION |  |  |  | PV Voirie
| AMEO |  |  |  | MAJ CARTO + COMPTA
| CREI |  |  |  | Archivage
Recherche Convention poste

## DB25-039389 (hidden)
DB25/039389 | DB25/039389 |  | MANDUEL |  |  |  |  | CP |  | 30440
| LIBELLE |  | CPI-NP Renou Pte ROITELET à MANDUEL
| ADRESSE |  | Rue du Roitelet + Cante Perdrix
| POSTE |  | ROITELET (30155P0040)
| Code Finalité |  | REM20 |  | DIE : |  | k€ | MES : |  | 2022
INTERVENANTS
MANDUEL | Entreprise Etudes | SIR |  |  | N° Marché |  | EC5BCC705Z
| Entreprise Travaux | SIR |  |  | N° Marché |  | EC5BCC705Z
| Presta N°1 |  |  |  | N° Marché
| Presta N°2 |  |  |  | N° Marché
RIP
ETUDES
| APS + DIE + TOPO | 2021-03-30 |  |  | EOTP |  |  | 2021-03-30
| CDAE | 2021-03-31 |  |  | Pré-visite |  |  | ok
| CMDE Etude | N° | 5532167967 |  | Le | 2021-04-02 |  | CTO | ok | FSS | ok
Visite BE
| Convention | Recher. | X |  | Obt. |  |  | Envoyé
| DT - ICT | Le |  |  | Retour |  |  | Validée |  | FSS
| Amiante | N° |  |  | Le |  |  | Ret |  | FSS
CPI-NP Renou Pte ROITELET à MANDUEL | IC / OL | N° |  |  | Le |  |  | Ret |  | FSS
| CAMELIA | Reçu |  |  | Validé
DP
| Art. R323-25 | Reçu |  |  | Validé |  |  | Diff.
| Permission Voirie | Envoyé |  |  | Retour
| TRAVAUX - Programmé |  |  | Du |  |  |  | Au
| DMEO | Envoyé |  |  | Validée
| CMDE MAT | N° |  |  | Le |  |  | Reçu
| CMDE TRVX | N° |  |  | Le |  |  | CTO |  | FSS
| ICP + FDO | Le |  |  | Validée
MISE EN SERVICE
| Retour Touret | N° |  |  | Le
| AAT |  |  |  | MAJ CARTO + COMPTA
| PMEO |  |  |  | CREI
| AMEO / AHMEO |  |  |  | Archivage
Dossier annulé -> CREI fait

## DB25-040769 (hidden)
DB25/040769 | DB25/040769 |  | SAINT GILLES |  |  |  |  | CP |  | 30800
| LIBELLE |  | SECU BTA - POSTE CHANZY
| ADRESSE |  | 19 Boulevard Chanzy
| POSTE |  | CHANZY (30258P0015)
| Code Finalité |  | SEC24 |  | DIE : |  | k€ | MES : |  | 2022
INTERVENANTS
SAINT GILLES | Entreprise Etudes | EGGS |  |  | N° Marché |  | EC5BJC0060
| Entreprise Travaux | ÉTÉ VALETTE |  |  | N° Marché |  | EC5BAC9090
| Presta N°1 |  |  |  | N° Marché
| Presta N°2 |  |  |  | N° Marché
| RIP | SENMARTIN Christophe
ETUDES
| APS + DIE + TOPO | 2021-01-14 |  |  | EOTP |  |  | 2021-01-14
| CDAE | 2021-01-14 |  |  | Pré-visite |  |  | 2021-01-14
| CMDE Etude | N° | 5532047152 |  | Le | 2021-01-18 |  | CTO | ok | FSS | ok
| Visite BE | ok
| Convention | Recher. | ok |  | Obt. | ok |  | Envoyé |  | ok
| DT - ICT | Le | ok |  | Retour | ok |  | Validée | ok | FSS | ok
| Amiante | N° | 5532144130 |  | Le | 2021-03-18 |  | Ret | ok | FSS | ok
SECU BTA - POSTE CHANZY | IC / OL | N° | 5532144115 |  | Le | 2021-03-18 |  | Ret | ok | FSS | ok
| CAMELIA | Reçu | X |  | Validé
| DP | X
| Art. R323-25 | Reçu | 2021-03-24 |  | Validé | 2021-03-29 |  | Diff. | 2021-05-27
| Permission Voirie | Envoyé | 2021-05-27 |  | Retour
| TRAVAUX - Programmé |  |  | Du |  |  |  | Au
| DMEO | Envoyé | 2021-05-31 |  | Validée | 2021-06-02
| CMDE MAT | N° | 6007926112 |  | Le | 2021-05-27 |  | Reçu
| CMDE TRVX | N° | 5532259751 |  | Le | 2021-06-02 |  | CTO | ok | FSS | ok
| ICP + FDO | Le |  |  | Validée
MISE EN SERVICE
| Retour Touret | N° | 6008320854 |  | Le | 2021-02-08
| AAT |  |  |  | MAJ CARTO + COMPTA |  |  | 2022-01-25
| PMEO | 2022-01-13 |  |  | CREI |  |  | 2022-06-14
| AMEO / AHMEO | 2022-01-13 |  |  | Archivage
En attente archivage

## DB25-041324 (hidden)
DB25/041324 | DB25/041324 |  | NIMES |  |  |  |  | CP |  | 30000
| LIBELLE |  | Fils Nus Renou Pte ERNEST MATHET - T2 - Nîmes
| ADRESSE |  | Rues J.J Rousseau Alfred de Musset
| POSTE |  | ERNEST MATHET (30189P0186)
| Code Finalité |  | REM19 |  | DIE : |  | k€ | MES : |  | 2022
INTERVENANTS
NIMES | Entreprise Etudes | BOUYGUES ENERGIES |  |  | N° Marché |  | EC5BAC9080
| Entreprise Travaux | BOUYGUES ENERGIES |  |  | N° Marché |  | EC5BAC9080
| Presta N°1 |  |  |  | N° Marché
| Presta N°2 |  |  |  | N° Marché
RIP
ETUDES
| APS + DIE + TOPO | 2021-03-31 |  |  | EOTP |  |  | 2021-03-31
| CDAE | 2021-03-31 |  |  | Pré-visite |  |  | ok
| CMDE Etude | N° | 5532166193 |  | Le | 2021-10-29 |  | CTO | ok | FSS | ok
| Visite BE | ok
| Convention | Recher. | ok |  | Obt. | ok |  | Envoyé |  | ok
| DT - ICT | Le | X |  | Retour |  |  | Validée |  | FSS
| Amiante | N° | X |  | Le |  |  | Ret |  | FSS
Fils Nus Renou Pte ERNEST MATHET - T2 - Nîmes | IC / OL | N° | X |  | Le |  |  | Ret |  | FSS
| CAMELIA | Reçu | 2021-05-31 |  | Validé | 2021-06-02
| DP | X
| Art. R323-25 | Reçu | 2021-05-31 |  | Validé | 2021-06-02 |  | Diff. | 2021-06-02
| Permission Voirie | Envoyé |  |  | Retour
| TRAVAUX - Programmé |  |  | Du | 2022-02-21 |  |  | Au | 2022-03-11
| DMEO | Envoyé | 2022-02-18 |  | Validée | 2022-02-21
| CMDE MAT | N° | 6008200914 |  | Le | 2021-11-25 |  | Reçu | ok
| CMDE TRVX | N° | 5532604049 |  | Le | 2022-11-26 |  | CTO | ok | FSS | ok
| ICP + FDO | Le | 2022-02-01 |  | Validée
MISE EN SERVICE
| Retour Touret | N° |  |  | Le
| AAT |  |  |  | MAJ CARTO + COMPTA
| PMEO |  |  |  | CREI |  |  | 2022-08-01
| AMEO / AHMEO |  |  |  | Archivage
CRE Fait

## DB25-041506 (hidden)
DB25/041506 | DB25/041506 |  | NIMES |  |  |  |  | CP |  | 30000
| LIBELLE |  | Fils Nus Pte GARENNE - NIMES
| ADRESSE |  | Rue de la Garenne
| POSTE |  | GARENNE (30189P0130)
| Code Finalité |  | REM19 |  | DIE : |  | k€ | MES : |  | 2022
INTERVENANTS
NIMES | Entreprise Etudes | BOUYGUES ENERGIES |  |  | N° Marché |  | EC5BAC9080
| Entreprise Travaux | BOUYGUES ENERGIES |  |  | N° Marché |  | EC5BAC9080
| Presta N°1 |  |  |  | N° Marché
| Presta N°2 |  |  |  | N° Marché
RIP
ETUDES
| APS + DIE + TOPO | 2021-03-31 |  |  | EOTP |  |  | 2021-03-31
| CDAE | 2021-03-31 |  |  | Pré-visite |  |  | ok
| CMDE Etude | N° | 5532166162 |  | Le | 2021-03-31 |  | CTO | ok | FSS | ok
| Visite BE | ok
| Convention | Recher. | X |  | Obt. |  |  | Envoyé
| DT - ICT | Le | X |  | Retour |  |  | Validée |  | FSS
| Amiante | N° | X |  | Le |  |  | Ret |  | FSS
Fils Nus Pte GARENNE - NIMES | IC / OL | N° | X |  | Le |  |  | Ret |  | FSS
| CAMELIA | Reçu | ok |  | Validé | ok
| DP | X
| Art. R323-25 | Reçu | ok |  | Validé | 2021-07-22 |  | Diff. | 2021-09-02
| Permission Voirie | Envoyé | 31/11/2021 |  | Retour
| TRAVAUX - Programmé |  |  | Du |  |  |  | Au
| DMEO | Envoyé | 2021-11-23 |  | Validée | 2022-02-01
| CMDE MAT | N° | 6008200300 |  | Le | 2021-11-25 |  | Reçu | 2022-01-07
| CMDE TRVX | N° | 5532514084 |  | Le | 2021-11-25 |  | CTO | ok | FSS | ok
| ICP + FDO | Le |  |  | Validée
MISE EN SERVICE
| Retour Touret | N° |  |  | Le
| AAT | ok |  |  | MAJ CARTO + COMPTA |  |  | 2022-02-16
| PMEO |  |  |  | CREI |  |  | 2022-06-30
| AMEO / AHMEO | 2022-01-24 |  |  | Archivage
CRE fait

## DB25-046863 (hidden)
DB25/046863 | DB25/046863 |  | SUMENE |  |  |  |  | CP | 30325
| LIBELLE |  | Sécu BT Poste GENDARMERIE à Sumène
| ADRESSE |  | LE MAS PIALADE
| POSTE |  | GENDARMERIE (30325P0002)
| Code Finalité |  | SEC24 |  | DIE : | 20 | k€ | MES : | 2023
INTERVENANTS
SUMENE | Entreprise Etudes | ÉTÉ VALETTE |  |  | N° Marché |  | EC5BAC9090
| Entreprise Travaux | ÉTÉ VALETTE |  |  | N° Marché |  | EC5BAC9090
| Presta N°1 |  |  |  | N° Marché
| Presta N°2 |  |  |  | N° Marché
RIP
ETUDES
| APS + DIE + TOPO | 2022-09-19 |  |  | EOTP |  |  | 2022-09-30
| CDAE | 2022-09-30 |  |  | Pré-visite
| CMDE Etude | N° |  |  | Le |  |  | CTO | FSS
Visite BE
| Convention | Recher. |  |  | Obt. |  |  | Envoyé
| DT - ICT | Le |  |  | Retour |  |  | Validée | FSS
| Amiante | N° |  |  | Le |  |  | Ret | FSS
Sécu BT Poste GENDARMERIE à Sumène | IC / OL | N° |  |  | Le |  |  | Ret | FSS
| CAMELIA | Reçu |  |  | Validé
DP
| Art. R323-25 | Reçu |  |  | Validé |  |  | Diff.
| Permission Voirie | Envoyé |  |  | Retour
| TRAVAUX - Programmé |  |  | Du |  |  |  | Au
| DMEO | Envoyé |  |  | Validée
| CMDE MAT | N° |  |  | Le |  |  | Reçu
| CMDE TRVX | N° |  |  | Le |  |  | CTO | FSS
| ICP + FDO | Le |  |  | Validée
MISE EN SERVICE
| Retour Touret | N° |  |  | Le
| AAT |  |  |  | MAJ CARTO + COMPTA
| PMEO |  |  |  | CREI
| AMEO / AHMEO |  |  |  | Archivage
Affaire basculée sur DB25-047287