## Synthèse
Informations | [6 empty] | Etude | [13 empty] | Travaux |  |  |  |  | MES
N° d'affaire | Libellé | Avancement Etudes | Avancement Travaux | Année MES | Actions à faire | DATE | APS + DIE + TOPO | EOTP | Pré-visite | CDAE | Commande étude | Visite BE | Convention | DT - ICT | Amiante | Géodétection | CAMELIA | DP | Art. R323-25 | Permission Voirie | DMEO | CMDE MAT | ICP + FDO | CMDE TRVX | TRVX Programmés | Touret | AAT | PMEO | AMEO AHMEO | MAJ CARTO + COMPTABLE | CREI | Archivage
Affaire 1 | Libellé |  |  |  | Imprimer APS + Imprimer DIE + Faire TOPO + Demander DEC | 0
Affaire 2 | Libellé |  |  |  | Imprimer APS + Imprimer DIE + Faire TOPO + Demander DEC | 0
Formulas:
DATE = INDIRECT("'"&SUBSTITUTE([Informations],"'","''")&"'!U5")

## Affaire 1
DB25/ | DB25/ |  |  | Commune |  |  |  | INSEE
CP
| INFORMATIONS |  |  |  |  | INTERVENANTS |  |  |  | Tâches à faire | A faire le | Fait le
| LIBELLE | Libellé |  |  |  | Entreprise Etudes |  |  |  | Imprimer APS + Imprimer DIE + Faire TOPO + Demander DEC | 2023-08-23
| ADRESSE |  |  |  |  | Entreprise Travaux |  |  |  | Faire les EOTP
| POSTE |  |  |  |  | Presta N°1 |  |  |  | Pré-visite
| Code Finalité |  |  | DIE : | k€ | Presta N°2 |  |  |  | Faire le CDAE
Visite BE
Commune | ETUDES | [8 empty] | Rechercher Convention
| APS + DIE + TOPO |  |  |  | EOTP |  |  |  |  | Obtention des Conventions
| CDAE |  |  |  | Pré-visite |  |  |  |  | Envoyer les Conventions
| CMDE Etude |  | Le |  | CTO |  |  | FSS |  | DT-DICT
| Visite BE | [8 empty] | Retourner Tableau de Synthèse
| Convention |  | Recher. |  | Obt. |  |  | Envoyé |  | Commander Détéction
| DT - DICT |  | Le |  | Tableau |  |  | IC | OL | Retour Detection
| Détection |  | Le |  | Retour |  |  | FSS |  | Remplir Nouveau tableau de synthèse
| Amiante |  | Le |  | Retour |  |  | FSS |  | Payer Detection
| EP |  | Présent |  | RDV |  |  |  |  | Recherche Amiante
| Telecom |  | Présent |  | RDV |  |  |  |  | Commander Amiante
| CAMELIA |  | Reçu |  | Validé |  |  |  |  | Retour analyse Amiante
| DP | [8 empty] | Payer Amiante
| Art. R323-25 |  | Reçu |  | Validé |  |  | Diff. |  | Présence EP
RDV EP
Libellé | TRAVAUX - Programmé |  |  | Du |  |  | Au |  |  | Présence TELECOM
| Permission Voirie |  | Envoyé |  | Du |  |  |  |  | RDV TELECOM
| DMEO |  | Envoyé |  | Retour |  |  | RIP |  | Vérifier CAMELIA
| CMDE MAT |  | Le |  | livrée |  |  | Reçu |  | Valider CAMELIA
| CMDE TRVX |  | Le |  | CTO |  |  | FSS |  | Vérifier Article
| ICP + FDO |  | Prévu |  | Fait |  |  | Signé |  | Valider Article
Diffuser Article
| MISE EN SERVICE | [8 empty] | Faire Contrôle niveau 1 Etudes + Paiement études
| Retour Touret |  | N° |  | Le |  |  |  |  | Envoyé Permission Voirie
| AAT |  | Reçu |  | Signé |  |  |  |  | Faire DMEO
| PAT + PGOC + TERRE |  | Reçu |  | Validé |  |  |  |  | Faire Commande Matériel
| ECOME |  | Type |  | Prévu |  |  | Validé |  | Faire commande Travaux
| PVR |  | Envoie |  | Retour |  |  |  |  | Programmer ICP
| ART.R323-30 |  | Envoie |  | Retour |  |  |  |  | Faire signé ICP
| PMEO |  | Envoie |  | Retour |  |  | AMEO
CONSIGNATION
PV Voirie
IMMO
MAJ CARTO
CREI
Archivage
Retour

## Affaire 2
DB25/ | DB25/ |  |  | Commune |  |  |  | INSEE
CP
| INFORMATIONS |  |  |  |  | INTERVENANTS |  |  |  | Tâches à faire | A faire le | Fait le
| LIBELLE | Libellé |  |  |  | Entreprise Etudes |  |  |  | Imprimer APS + Imprimer DIE + Faire TOPO + Demander DEC | 2023-08-23
| ADRESSE |  |  |  |  | Entreprise Travaux |  |  |  | Faire les EOTP
| POSTE |  |  |  |  | Presta N°1 |  |  |  | Pré-visite
| Code Finalité |  |  | DIE : | k€ | Presta N°2 |  |  |  | Faire le CDAE
Visite BE
Commune | ETUDES | [8 empty] | Rechercher Convention
| APS + DIE + TOPO |  |  |  | EOTP |  |  |  |  | Obtention des Conventions
| CDAE |  |  |  | Pré-visite |  |  |  |  | Envoyer les Conventions
| CMDE Etude |  | Le |  | CTO |  |  | FSS |  | DT-DICT
| Visite BE | [8 empty] | Retourner Tableau de Synthèse
| Convention |  | Recher. |  | Obt. |  |  | Envoyé |  | Commander Détéction
| DT - DICT |  | Le |  | Tableau |  |  | IC | OL | Retour Detection
| Détection |  | Le |  | Retour |  |  | FSS |  | Remplir Nouveau tableau de synthèse
| Amiante |  | Le |  | Retour |  |  | FSS |  | Payer Detection
| EP |  | Présent |  | RDV |  |  |  |  | Recherche Amiante
| Telecom |  | Présent |  | RDV |  |  |  |  | Commander Amiante
| CAMELIA |  | Reçu |  | Validé |  |  |  |  | Retour analyse Amiante
| DP | [8 empty] | Payer Amiante
| Art. R323-25 |  | Reçu |  | Validé |  |  | Diff. |  | Présence EP
RDV EP
Libellé | TRAVAUX - Programmé |  |  | Du |  |  | Au |  |  | Présence TELECOM
| Permission Voirie |  | Envoyé |  | Du |  |  |  |  | RDV TELECOM
| DMEO |  | Envoyé |  | Retour |  |  | RIP |  | Vérifier CAMELIA
| CMDE MAT |  | Le |  | livrée |  |  | Reçu |  | Valider CAMELIA
| CMDE TRVX |  | Le |  | CTO |  |  | FSS |  | Vérifier Article
| ICP + FDO |  | Prévu |  | Fait |  |  | Signé |  | Valider Article
Diffuser Article
| MISE EN SERVICE | [8 empty] | Faire Contrôle niveau 1 Etudes + Paiement études
| Retour Touret |  | N° |  | Le |  |  |  |  | Envoyé Permission Voirie
| AAT |  | Reçu |  | Signé |  |  |  |  | Faire DMEO
| PAT + PGOC + TERRE |  | Reçu |  | Validé |  |  |  |  | Faire Commande Matériel
| ECOME |  | Type |  | Prévu |  |  | Validé |  | Faire commande Travaux
| PVR |  | Envoie |  | Retour |  |  |  |  | Programmer ICP
| ART.R323-30 |  | Envoie |  | Retour |  |  |  |  | Faire signé ICP
| PMEO |  | Envoie |  | Retour |  |  | AMEO
CONSIGNATION
PV Voirie
IMMO
MAJ CARTO
CREI
Archivage
Retour