## Tableau pour gantt
Premier of | Numéro Machine | Numéro of | Date d'ordre en premier | Temps | Semaine | Date de début | Date de fin
1 | 1 | 1 | 2022-01-28 | 72:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-28 14:00
1 | 3 | 2 | 2022-01-28 | 14:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-17 12:00
1 | 2 | 3 | 2022-02-04 | 0:18 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:18
1 | 5 | 4 | 2022-03-04 | 5:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 11:00
1 | 6 | 5 | 2022-05-23 | 2:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 08:00
1 | 11 | 6 | 2022-06-27 | 4:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 10:00
1 | 12 | 7 | 2022-07-15 | 0:25 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:25
1 | 9 | 8 | 2022-07-29 | 1:15 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 07:15
1 | 10 | 9 | 2022-10-24 | 0:40 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:40
1 | 8 | 10 | 2022-11-02 | 0:30 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:30
1 | 7 | 11 | 2022-11-24 | 6:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 12:00
2 | 3 | 12 | 2022-02-03 | 10:30 | 47 | 2022-11-17 12:00 | 2022-11-21 06:30
2 | 5 | 13 | 2022-05-23 | 11:00 | 47 | 2022-11-16 11:00 | 2022-11-17 14:00
2 | 6 | 14 | 2022-05-24 | 2:00 | 47 | 2022-11-16 08:00 | 2022-11-16 10:00
2 | 9 | 15 | 2022-08-22 | 0:30 | 47 | 2022-11-16 07:15 | 2022-11-16 07:45
2 | 12 | 16 | 2022-10-07 | 3:00 | 47 | 2022-11-16 06:25 | 2022-11-16 09:25
2 | 11 | 17 | 2022-11-07 | 4:00 | 47 | 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 14:00
2 | 10 | 18 | 2022-12-06 | 1:00 | 47 | 2022-11-16 06:40 | 2022-11-16 07:40
3 | 3 | 19 | 2022-02-18 | 48:00 | 48 | 2022-11-21 06:30 | 2022-11-29 06:30
3 | 6 | 20 | 2022-05-24 | 2:00 | 47 | 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 12:00
3 | 5 | 21 | 2022-07-08 | 13:00 | 47 | 2022-11-17 14:00 | 2022-11-21 11:00
3 | 4 | 22 | 2022-07-26 | 0:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:00
3 | 9 | 23 | 2022-08-26 | 0:25 | 47 | 2022-11-16 07:45 | 2022-11-16 08:10
3 | 12 | 24 | 2022-10-07 | 3:00 | 47 | 2022-11-16 09:25 | 2022-11-16 12:25
3 | 11 | 25 | 2022-11-07 | 2:00 | 47 | 2022-11-16 14:00 | 2022-11-17 08:00
4 | 6 | 26 | 2022-05-24 | 2:00 | 47 | 2022-11-16 12:00 | 2022-11-16 14:00
4 | 5 | 27 | 2022-07-20 | 14:15 | 48 | 2022-11-21 11:00 | 2022-11-23 09:15
4 | 4 | 28 | 2022-07-26 | 0:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:00
4 | 9 | 29 | 2022-08-31 | 0:30 | 47 | 2022-11-16 08:10 | 2022-11-16 08:40
4 | 12 | 30 | 2022-10-07 | 3:00 | 47 | 2022-11-16 12:25 | 2022-11-17 07:25
4 | 11 | 31 | 2022-11-09 | 5:00 | 47 | 2022-11-17 08:00 | 2022-11-17 13:00
5 | 6 | 32 | 2022-05-24 | 2:00 | 47 | 2022-11-16 14:00 | 2022-11-17 08:00
5 | 4 | 33 | 2022-07-26 | 0:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:00
5 | 5 | 34 | 2022-08-22 | 6:00 | 48 | 2022-11-23 09:15 | 2022-11-24 07:15
5 | 9 | 35 | 2022-09-12 | 1:40 | 47 | 2022-11-16 08:40 | 2022-11-16 10:20
5 | 12 | 36 | 2022-10-07 | 3:00 | 47 | 2022-11-17 07:25 | 2022-11-17 10:25
5 | 11 | 37 | 2022-11-21 | 0:24 | 47 | 2022-11-17 13:00 | 2022-11-17 13:24
6 | 6 | 38 | 2022-05-31 | 10:30 | 47 | 2022-11-17 08:00 | 2022-11-18 10:30
6 | 4 | 39 | 2022-07-26 | 0:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:00
6 | 5 | 40 | 2022-08-23 | 3:00 | 48 | 2022-11-24 07:15 | 2022-11-24 10:15
6 | 9 | 41 | 2022-09-14 | 2:00 | 47 | 2022-11-16 10:20 | 2022-11-16 12:20
6 | 12 | 42 | 2022-10-10 | 4:00 | 47 | 2022-11-17 10:25 | 2022-11-18 06:25
6 | 11 | 43 | 2022-12-22 | 5:00 | 47 | 2022-11-17 13:24 | 2022-11-18 10:24
7 | 6 | 44 | 2022-05-31 | 7:00 | 47 | 2022-11-18 10:30 | 2022-11-21 09:30
7 | 4 | 45 | 2022-07-26 | 0:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:00
7 | 5 | 46 | 2022-09-01 | 5:00 | 48 | 2022-11-24 10:15 | 2022-11-25 07:15
7 | 9 | 47 | 2022-09-14 | 2:20 | 47 | 2022-11-16 12:20 | 2022-11-17 06:40
7 | 12 | 48 | 2022-10-10 | 4:00 | 47 | 2022-11-18 06:25 | 2022-11-18 10:25
8 | 6 | 49 | 2022-06-10 | 15:00 | 48 | 2022-11-21 09:30 | 2022-11-23 08:30
8 | 4 | 50 | 2022-07-26 | 0:00 | 47 | 2022-11-16 06:00 | 2022-11-16 06:01
8 | 5 | 51 | 2022-09-02 | 8:00 | 48 | 2022-11-25 07:15 | 2022-11-28 07:15
8 | 9 | 52 | 2022-10-07 | 0:30 | 47 | 2022-11-17 06:40 | 2022-11-17 07:10
8 | 12 | 53 | 2022-10-10 | 4:00 | 47 | 2022-11-18 10:25 | 2022-11-21 06:25
9 | 6 | 54 | 2022-07-04 | 24:20 | 48 | 2022-11-23 08:30 | 2022-11-28 08:50
9 | 4 | 55 | 2022-07-26 | 0:00 | 47 | 2022-11-16 06:01 | 2022-11-16 06:01
9 | 5 | 56 | 2022-09-02 | 4:00 | 49 | 2022-11-28 07:15 | 2022-11-28 11:15
9 | 9 | 57 | 2022-10-10 | 0:30 | 47 | 2022-11-17 07:10 | 2022-11-17 07:40
9 | 12 | 58 | 2022-10-10 | 4:00 | 48 | 2022-11-21 06:25 | 2022-11-21 10:25
| 4 | 59 | 2022-07-26 | 0:00 | 47 | 2022-11-16 06:01 | 2022-11-16 06:01
| 6 | 60 | 2022-08-09 | 1:30 | 49 | 2022-11-28 08:50 | 2022-11-28 10:20
| 6 | 61 | 2022-08-09 | 1:30 | 49 | 2022-11-28 10:20 | 2022-11-28 11:50
| 6 | 62 | 2022-08-26 | 3:30 | 49 | 2022-11-28 11:50 | 2022-11-29 07:20
| 6 | 63 | 2022-08-26 | 3:15 | 49 | 2022-11-29 07:20 | 2022-11-29 10:35
| 5 | 64 | 2022-09-02 | 3:00 | 49 | 2022-11-28 11:15 | 2022-11-29 06:15
| 5 | 65 | 2022-09-05 | 1:00 | 49 | 2022-11-29 06:15 | 2022-11-29 07:15
| 5 | 66 | 2022-09-06 | 8:00 | 49 | 2022-11-29 07:15 | 2022-11-30 07:15
| 6 | 67 | 2022-09-13 | 4:25 | 49 | 2022-11-29 10:35 | 2022-11-30 07:00
| 6 | 68 | 2022-09-13 | 6:50 | 49 | 2022-11-30 07:00 | 2022-11-30 13:50
| 6 | 69 | 2022-09-15 | 13:30 | 49 | 2022-11-30 13:50 | 2022-12-02 11:20
| 6 | 70 | 2022-09-19 | 13:30 | 49 | 2022-12-02 11:20 | 2022-12-06 08:50
| 5 | 71 | 2022-10-06 | 12:00 | 49 | 2022-11-30 07:15 | 2022-12-01 11:15
| 5 | 72 | 2022-10-06 | 8:00 | 49 | 2022-12-01 11:15 | 2022-12-02 11:15
| 5 | 73 | 2022-10-06 | 10:00 | 49 | 2022-12-02 11:15 | 2022-12-05 13:15
| 5 | 74 | 2022-10-06 | 2:00 | 50 | 2022-12-05 13:15 | 2022-12-06 07:15
| 9 | 75 | 2022-10-10 | 0:30 | 47 | 2022-11-17 07:40 | 2022-11-17 08:10
| 9 | 76 | 2022-10-10 | 0:30 | 47 | 2022-11-17 08:10 | 2022-11-17 08:40
| 9 | 77 | 2022-10-10 | 0:30 | 47 | 2022-11-17 08:40 | 2022-11-17 09:10
| 5 | 78 | 2022-10-11 | 4:15 | 50 | 2022-12-06 07:15 | 2022-12-06 11:30
| 5 | 79 | 2022-10-11 | 4:00 | 50 | 2022-12-06 11:30 | 2022-12-07 07:30
| 5 | 80 | 2022-10-13 | 23:20 | 50 | 2022-12-07 07:30 | 2022-12-12 06:50
| 12 | 81 | 2022-10-13 | 4:00 | 48 | 2022-11-21 10:25 | 2022-11-22 06:25
| 12 | 82 | 2022-10-13 | 4:00 | 48 | 2022-11-22 06:25 | 2022-11-22 10:25
| 12 | 83 | 2022-10-13 | 4:00 | 48 | 2022-11-22 10:25 | 2022-11-23 06:25
| 12 | 84 | 2022-10-13 | 4:00 | 48 | 2022-11-23 06:25 | 2022-11-23 10:25
| 5 | 85 | 2022-10-14 | 3:20 | 51 | 2022-12-12 06:50 | 2022-12-12 10:10
| 9 | 86 | 2022-10-14 | 0:20 | 47 | 2022-11-17 09:10 | 2022-11-17 09:30
| 5 | 87 | 2022-10-17 | 6:40 | 51 | 2022-12-12 10:10 | 2022-12-13 08:50
| 5 | 88 | 2022-10-17 | 20:15 | 51 | 2022-12-13 08:50 | 2022-12-15 13:05
| 9 | 89 | 2022-10-17 | 0:40 | 47 | 2022-11-17 09:30 | 2022-11-17 10:10
| 5 | 90 | 2022-10-20 | 3:00 | 51 | 2022-12-15 13:05 | 2022-12-16 08:05
| 12 | 91 | 2022-10-24 | 85:30 | 48 | 2022-11-23 10:25 | 2022-12-08 07:55
| 12 | 92 | 2022-10-25 | 1:20 | 50 | 2022-12-08 07:55 | 2022-12-08 09:15
| 9 | 93 | 2022-10-26 | 2:00 | 47 | 2022-11-17 10:10 | 2022-11-17 12:10
| 9 | 94 | 2022-10-26 | 2:00 | 47 | 2022-11-17 12:10 | 2022-11-18 06:10
| 5 | 95 | 2022-10-27 | 4:20 | 51 | 2022-12-16 08:05 | 2022-12-16 12:25
| 5 | 96 | 2022-10-27 | 12:00 | 51 | 2022-12-16 12:25 | 2022-12-20 08:25
| 5 | 97 | 2022-10-31 | 6:30 | 52 | 2022-12-20 08:25 | 2022-12-21 06:55
| 5 | 98 | 2022-10-31 | 6:30 | 52 | 2022-12-21 06:55 | 2022-12-21 13:25
| 6 | 99 | 2022-10-31 | 5:05 | 50 | 2022-12-06 08:50 | 2022-12-06 13:55
| 9 | 100 | 2022-10-31 | 2:08 | 47 | 2022-11-18 06:10 | 2022-11-18 08:18
| 9 | 101 | 2022-11-02 | 0:30 | 47 | 2022-11-18 08:18 | 2022-11-18 08:48
| 9 | 102 | 2022-11-02 | 0:30 | 47 | 2022-11-18 08:48 | 2022-11-18 09:18
| 9 | 103 | 2022-11-02 | 0:30 | 47 | 2022-11-18 09:18 | 2022-11-18 09:48
| 9 | 104 | 2022-11-02 | 1:00 | 47 | 2022-11-18 09:48 | 2022-11-18 10:48
| 9 | 105 | 2022-11-02 | 0:10 | 47 | 2022-11-18 10:48 | 2022-11-18 10:58
| 5 | 106 | 2022-11-03 | 4:00 | 52 | 2022-12-21 13:25 | 2022-12-22 09:25
| 5 | 107 | 2022-11-03 | 3:00 | 52 | 2022-12-22 09:25 | 2022-12-22 12:25
| 5 | 108 | 2022-11-03 | 3:00 | 52 | 2022-12-22 12:25 | 2022-12-23 07:25
| 5 | 109 | 2022-11-04 | 4:20 | 52 | 2022-12-23 07:25 | 2022-12-23 11:45
| 5 | 110 | 2022-11-04 | 1:10 | 52 | 2022-12-23 11:45 | 2022-12-23 12:55
| 5 | 111 | 2022-11-04 | 3:00 | 52 | 2022-12-23 12:55 | 2022-12-26 07:55
| 5 | 112 | 2022-11-04 | 2:00 | 53 | 2022-12-26 07:55 | 2022-12-26 09:55
| 9 | 113 | 2022-11-04 | 0:30 | 47 | 2022-11-18 10:58 | 2022-11-18 11:28
| 5 | 114 | 2022-11-07 | 10:00 | 53 | 2022-12-26 09:55 | 2022-12-27 11:55
| 5 | 115 | 2022-11-07 | 5:00 | 53 | 2022-12-27 11:55 | 2022-12-28 08:55
| 9 | 116 | 2022-11-07 | 0:30 | 47 | 2022-11-18 11:28 | 2022-11-18 11:58
| 9 | 117 | 2022-11-08 | 1:05 | 47 | 2022-11-18 11:58 | 2022-11-18 13:03
| 9 | 118 | 2022-11-08 | 0:55 | 47 | 2022-11-18 13:03 | 2022-11-18 13:58
| 9 | 119 | 2022-11-08 | 0:45 | 47 | 2022-11-18 13:58 | 2022-11-21 06:42
| 5 | 120 | 2022-11-09 | 14:50 | 53 | 2022-12-28 08:55 | 2022-12-30 07:45
| 6 | 121 | 2022-11-09 | 5:30 | 50 | 2022-12-06 13:55 | 2022-12-07 11:25
| 6 | 122 | 2022-11-09 | 3:40 | 50 | 2022-12-07 11:25 | 2022-12-08 07:05
| 6 | 123 | 2022-11-10 | 29:08 | 50 | 2022-12-08 07:05 | 2022-12-13 12:12
| 5 | 124 | 2022-11-11 | 4:20 | 53 | 2022-12-30 07:45 | 2022-12-30 12:05
| 5 | 125 | 2022-11-18 | 4:20 | 53 | 2022-12-30 12:05 | 2023-01-02 08:25
| 12 | 126 | 2022-11-22 | 17:00 | 50 | 2022-12-08 09:15 | 2022-12-12 10:15
| 9 | 127 | 2022-11-25 | 2:00 | 48 | 2022-11-21 06:43 | 2022-11-21 08:43
| 6 | 128 | 2022-11-30 | 6:30 | 1 | 2023-01-02 08:25 | 2023-01-03 06:55
| 9 | 129 | 2022-12-07 | 1:00 | 48 | 2022-11-21 08:43 | 2022-11-21 09:42
| 12 | 130 | 2022-12-20 | 14:30 | 51 | 2022-12-12 10:15 | 2022-12-14 08:45

## Gantt MFC
[37 empty] | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02
| mer | mer | mer | mer | mer | mer | mer | mer | mer | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | ven | ven | ven | ven | ven | ven | ven | ven | ven | lun | lun | lun | lun | lun | lun | lun | lun | lun | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mer | mer | mer | mer | mer | mer | mer | mer | mer | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu | jeu
| 44881.25 | 44881.2917 | 44881.3333 | 44881.375 | 44881.4167 | 44881.4583 | 44881.5 | 44881.5417 | 44881.5833 | 44882.25 | 44882.2917 | 44882.3333 | 44882.375 | 44882.4167 | 44882.4583 | 44882.5 | 44882.5417 | 44882.5833 | 44883.25 | 44883.2917 | 44883.3333 | 44883.375 | 44883.4167 | 44883.4583 | 44883.5 | 44883.5417 | 44883.5833 | 44886.25 | 44886.2917 | 44886.3333 | 44886.375 | 44886.4167 | 44886.4583 | 44886.5 | 44886.5417 | 44886.5833 | 44887.25 | 44887.2917 | 44887.3333 | 44887.375 | 44887.4167 | 44887.4583 | 44887.5 | 44887.5417 | 44887.5833 | 44888.25 | 44888.2917 | 44888.3333 | 44888.375 | 44888.4167 | 44888.4583 | 44888.5 | 44888.5417 | 44888.5833 | 44889.25 | 44889.2917 | 44889.3333 | 44889.375 | 44889.4167 | 44889.4583 | 44889.5 | 44889.5417 | 44889.5833 | 44890.25 | 44890.2917 | 44890.3333 | 44890.375 | 44890.4167 | 44890.4583 | 44890.5 | 44890.5417 | 44890.5833 | 44893.25 | 44893.2917 | 44893.3333 | 44893.375 | 44893.4167 | 44893.4583 | 44893.5 | 44893.5417 | 44893.5833 | 44894.25 | 44894.2917 | 44894.3333 | 44894.375 | 44894.4167 | 44894.4583 | 44894.5 | 44894.5417 | 44894.5833 | 44895.25 | 44895.2917 | 44895.3333 | 44895.375 | 44895.4167 | 44895.4583 | 44895.5 | 44895.5417 | 44895.5833 | 44896.25 | 44896.2917 | 44896.3333 | 44896.375 | 44896.4167 | 44896.4583 | 44896.5 | 44896.5417 | 44896.5833 | 44897.25 | 44897.2917 | 44897.3333 | 44897.375 | 44897.4167 | 44897.4583 | 44897.5 | 44897.5417 | 44897.5833
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Proposition
Choix ecart temps | 0.020833
Date début plannif | 2019-01-07
Heure d'ouverture | 5:00
Heure de fermeture | 22:00
[6 empty] | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2
[6 empty] | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07
[6 empty] | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi
| Client | Temps de gamme | Temps de réglage | Date_Heure de début | Date de fin hors WE et JF | 43472.2083 | 43472.2292 | 43472.25 | 43472.2708 | 43472.2917 | 43472.3125 | 43472.3333 | 43472.3542 | 43472.375 | 43472.3958 | 43472.4167 | 43472.4375 | 43472.4583 | 43472.4792 | 43472.5 | 43472.5208 | 43472.5417 | 43472.5625 | 43472.5833 | 43472.6042 | 43472.625 | 43472.6458 | 43472.6667
marchine 1 | a | 0.125 | 0.083333 | 2019-01-07 05:00 | 2019-01-07 10:00
| b | 0.20833 | 0.041667 | 2019-01-07 10:00 | 2019-01-07 16:00
marchine 2 | a | 3:00 | 2:00 | 2019-01-07 05:00 | 2019-01-07 10:00
| b | 5:00 | 1:00 | 2019-01-07 10:00 | 2019-01-07 16:00
marchine 3 | a | 3:00 | 2:00 | 2019-01-07 05:00 | 2019-01-07 10:00
| b | 5:00 | 1:00 | 2019-01-07 10:00 | 2019-01-07 16:00