## Fichier retravaillé
Suivi de fabrication 24-25 | Famille | Groupe | Suivi de fabrication 24-252 | Name | Libellé article | Libellé abrégé article | CPF | Nb h apprenant | C. Mère | C. Fille (PA) | Type (Nouveau, Reconduit, Modifié) | Intervenants Conception | Nb pages source Word/PDF | Prév fin de conception | Prév livraison auteur | Prév intégration LMS | Matière | Auteur | Budget prév. commandes auteurs | Budget rectificatif (suivi mai N+1) | Montant commande réel engagé
6-D23 Assistant Banque de France (AO) | AO | BDF | 6-3L23_Étude de dossier | 63L23DVWB0325 | Devoir 3_Étude de dossier | 63L23DVWB0325_Devoir3_Etude de dossier |  | 4 | 6-D23 | 6-K23 | Nouveau | Hélène Meyer-Grosperrin | 22 |  | 2024-11-19 | 2024-12-10 | 3L23 |  | 153.41
6-D23 Assistant Banque de France (AO) | AO | BDF | 6-3L23_Étude de dossier | 63L23CTWB0325 | Corrigé 3_Étude de dossier | 63L23DVWB0325_CorrigeDevoir3_Etude de dossier |  | 4 | 6-D23 | 6-K23 | Nouveau | Hélène Meyer-Grosperrin | 10 |  | 2024-11-26 | 2024-12-17 | 3L23 |  | 153.41
6-D23 Assistant Banque de France (AO) | AO | BDF | 6-3L23_Étude de dossier | 63L23DVWB0425 | Devoir 4_Étude de dossier | 63L23DVWB0425_Devoir4_Etude de dossier |  | 4 | 6-D23 | 6-K23 | Nouveau | Hélène Meyer-Grosperrin | 22 |  | 2024-12-03 | 2024-12-24 | 3L23 |  | 153.41
6-D23 Assistant Banque de France (AO) | AO | BDF | 6-3L23_Étude de dossier | 63L23CTWB0425 | Corrigé 4_Étude de dossier | 63L23DVWB0425_CorrigeDevoir4_Etude de dossier |  | 4 | 6-D23 | 6-K23 | Nouveau | Hélène Meyer-Grosperrin | 10 |  | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3L23 |  | 153.41
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-IT01_Œuvres au programme | 1IT01MKWB0126 | Fiche de synthèse 1 : Nouvelle œuvre | 1IT01MKWB0126_Synthese1_OeuvresAuProgramme |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 8 |  |  | 2025-10-15 | IT01 |  | 150
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-IT01_Œuvres au programme | 1IT01QCWB0126 | QCM : Œuvre 1 | 1IT01QCWB0126_QCM_Oeuvre1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 30 |  |  | 2025-10-15 | IT01 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-IT01_Œuvres au programme | 1IT01TEWB0126 | Admissibilité 1 Cours 1 : Nouvelle œuvre | 1F060TEWB0126_Cours1_Admissibilite1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary |  |  |  | 2025-10-15 | IT01 |  | 700
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F061_Admissibilité 2: Épreuve disciplinaire appliquée | 1F061CTWB0126 | Corrigé du devoir n°1 | 1F061CTWB0126_Corrige1_Admissibilite2 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 20 |  |  | 2025-10-15 | F061 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F061_Admissibilité 2: Épreuve disciplinaire appliquée | 1F061CTWB0326 | Épreuve blanche corrigé | 1F061CTWB0326_Corrige_EpreuveBlanche_Admissibilite2 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 20 |  |  | 2026-01-30 | F061 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F061_Admissibilité 2: Épreuve disciplinaire appliquée | 1F061DVWB0126 | Enoncé du devoir n°1 | 1F061DVWB0126_Devoir1_Admissibilite2 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 20 |  |  | 2025-10-15 | F061 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F061_Admissibilité 2: Épreuve disciplinaire appliquée | 1F061DVWB0326 | Épreuve Blanche devoir | 1F061DVWB0326_Devoir_EpreuveBlanche_Admissibilite2 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 20 |  |  | 2026-01-22 | F061 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F060_Admissibilité 1: Épreuve disciplinaire | 1F060CTWB0126 | Proposition de corrigé du devoir n°1 | 1F060CTWB0126_Corrige1_Admissibilite1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 20 |  |  | 2025-10-15 | F060 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F060_Admissibilité 1: Épreuve disciplinaire | 1F060CTWB0226 | Proposition de corrigé du devoir n°2 | 1F060CTWB0226_Corrige2_Admissibilite1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 20 |  |  | 2025-11-17 | F060 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F060_Admissibilité 1: Épreuve disciplinaire | 1F060CTWB0326 | Proposition de corrigé épreuve blanche | 1F060CTWB0326_Corrige_EpreuveBlanche_Admissibilite1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 20 |  |  | 2026-01-20 | F060 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F060_Admissibilité 1: Épreuve disciplinaire | 1F060DVWB0126 | Devoir n°1 : Œuvre 1 | 1F060DVWB0126_Devoir1_Admissibilite1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 8 |  |  | 2025-10-15 | F060 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F060_Admissibilité 1: Épreuve disciplinaire | 1F060DVWB0225 | Devoir n°2 : Œuvre 2 | 1F060DVWB0225_Devoir2_Admissibilite1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 8 |  |  | 2025-11-17 | F060 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F060_Admissibilité 1: Épreuve disciplinaire | 1F060DVWB0325 | Sujet Epreuve blanche | 1F060DVWB0325_Devoir_EpreuveBlanche_Admissibilite1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 8 |  |  | 2026-01-15 | F060 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F062_Admission 1: Épreuve de Leçon | 1F062CTWB0126 | Proposition de corrigé du devoir n°1 | 1F062CTWB0126_Corrige1_Admission1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 16 |  |  | 2026-02-16 | F062 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F062_Admission 1: Épreuve de Leçon | 1F062CTWB0326 | Corrigé épreuve blanche - Admission 1 | 1F062CTWB0326_Corrige3_Admission1 |  |  |  |  | Nouveau |  | 16 |  |  | 2026-02-16 | F062 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F062_Admission 1: Épreuve de Leçon | 1F062DVWB0126 | Devoir n°1 | 1F062DVWB0126_Devoir1_Admission1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 10 |  |  | 2026-02-16 | F062 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F062_Admission 1: Épreuve de Leçon | 1F062DVWB0326 | Sujet épreuve blanche - Admission 1 | 1F062DVWB0326_Devoir3_Admission1 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 10 |  |  | 2026-02-16 | F062 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F063_Admission 2: Épreuve d'entretien | 1F063CTWB0126 | Corrigé du devoir N°1 | 1F063CTWB0126_Corrige1_Admission2 |  |  |  |  | Nouveau |  | 8 |  |  | 2026-03-17 | F063 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F063_Admission 2: Épreuve d'entretien | 1F063DVWB0126 | Devoir n°1 | 1F063DVWB0126_Devoir1_Admission2 |  |  |  |  | Nouveau |  | 7 |  |  | 2026-03-17 | F063 |  | 200
Duplicate of 1-C31 Capes externe italien | CAPES | CAPES EXTERNE | 1-F063_Admission 2: Épreuve d'entretien | 1F063TCWB0226 | Entraînement 2 : Mises en situation d'enseignement | 1F063TCWB0225_Entrainement2_MisesEnSituationEnseignement_Admission2 |  |  | 1-C31 |  | Nouveau | Kévin Tabary | 25 |  |  | 2025-06-11 | F063 |  | 300
Total | [18 empty] | 5163.64 | 0 | 0

## Chemin
Fichier
D:\ahaddid\OneDrive - CNED\Bureau\Suivi_de_fabrication_25-26_1730821327.xlsx

## synthèse
Étiquettes de lignes | Somme de Budget prév. commandes auteurs | Somme de Budget rectificatif (suivi mai N+1) | Somme de Montant commande réel engagé
BDF | 613.64
CAPES EXTERNE | 4550
Total général | 5163.64