## Rappel à faire (3)
Name | WORKFLOW_STATE | PERSON_IN_CHARGE | Date Prévisionnelle | Date de Publication | Discipline | Localisation Code | Sous-Type Code | Délai de retard | Colonne3
Doc 1 | Issued for Subsystem Validation | User1@gmail.com | 2022-11-30 | 2023-01-21 | TEST | BIS | TER | 39 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 1
Doc 2 | Issued for Subsystem Verification (Vérificateur 01) | User1@gmail.com |  | 2022-09-23 | TEST | BIS | TER | 159 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 2
Doc 3 | Issued for Subsystem Verification (Vérificateur 01) | User2@gmail.com |  | 2022-09-26 | TEST | BIS | TER | 156 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 3
Doc 4 | Issued for Subsystem Verification (Vérificateur 01) | User3@gmail.com |  | 2023-01-24 | TEST | BIS | TER | 36 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 4
Doc 5 | Issued for Subsystem Verification (Vérificateur 01) | User3@gmail.com |  | 2023-02-01 | TEST | BIS | TER | 28 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 5
Doc 6 | Issued for Subsystem Verification (Vérificateur 01) | User2@gmail.com | 2023-01-04 | 2023-01-27 | TEST | BIS | TER | 33 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 6
Doc 7 | Issued for Subsystem Verification (Vérificateur 01) | User3@gmail.com |  | 2023-01-02 | TEST | BIS | TER | 58 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 7
Doc 8 | Issued for Subsystem Verification (Vérificateur 02) | User1@gmail.com |  | 2023-01-31 | TEST | BIS | TER | 29 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 8
Doc 9 | Issued for Subsystem Verification (Vérificateur 02) | User1@gmail.com |  | 2023-01-31 | TEST | BIS | TER | 29 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 9
Doc 10 | Issued for System Validation | User2@gmail.com | 2022-12-19 | 2023-02-20 | TEST | BIS | TER | 9 | pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\TEST\BIS\TER\Doc 10
pw:\\c\Documents\TLS%20M3\02-Project\02%20PROJECT%20DOCUMENTATION\BPF\
Formulas:
Délai de retard = IF([Date de Publication]<>"",TODAY()-[Date de Publication],"NA")

## mail
To : | arthur.lecomte@alstomgroup.com
Cc : | documentation.ct4423toulouse@alstomgroup.com
Objet : | Cycle de signature
Nb jours de retard : | 8 jours
Nom du document : | Test_Nom du Doc
Lien PW :
Bouton 2