## PlanningProjet
Créez un planning de projet dans cette feuille de calcul. Entrez le titre de ce projet dans la cellule B1. Des informations sur l’utilisation de cette feuille de calcul, notamment des instructions pour les lecteurs d’écran et l’auteur de ce classeur, figurent dans la feuille de calcul À propos. Continuez à parcourir la colonne A pour entendre des instructions supplémentaires. | PLAN D'ACTION | [6 empty] | DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com
Entrez le nom de la société dans la cellule B2. | Nom de la société |  | Alternea |  |  |  |  | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3. | Chef de projet |  | Début du projet : |  | 2024-07-31
La semaine d’affichage dans la cellule E4 représente la semaine de début à afficher dans le planning de projet dans la cellule I4. La date de début du projet est considérée comme étant la semaine 1. Pour modifier la semaine d’affichage, entrez simplement un nouveau numéro de semaine dans la cellule E4. La date de début pour chaque semaine, à commencer par la semaine d’affichage dans la cellule E4, figure dans la cellule I4 et est calculée automatiquement. Cet affichage représente 8 semaines, de cellule I4 à la cellule BF4. Vous ne devez pas modifier ces cellules. Semaine d’affichage : l’étiquette figure dans la cellule C4. |  |  | Semaine d’affichage : |  | 1 |  |  | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-04 | [6 empty] | 2024-08-11 | [6 empty] | 2024-08-18 | [6 empty] | 2024-08-25 | [6 empty] | 2024-09-01 | [6 empty] | 2024-09-08 | [6 empty] | 2024-09-15
Les cellules I5 à BL5 contiennent le numéro de jour pour la semaine représentée dans le bloc de cellules au-dessus de chaque cellule de date, et leurs valeurs sont calculées automatiquement. Vous ne devez pas modifier ces cellules. La date du jour est entourée de rouge (hex #AD3815), depuis la date du jour dans la ligne 5 jusqu’à la colonne de date entière à la fin du planning de projet. | time axis 2024-07-29 to 2024-09-21
Cette ligne contient des en-têtes pour le planning de projet figurant en dessous. Naviguez des cellules B6 à BL6 pour entendre l’énoncé du contenu. Première lettre de chaque jour de la semaine pour la date figurant au-dessus de cet en-tête. Commence dans la cellule I6, et s’étend jusqu’à la cellule BL6. Le tracé de la chronologie du projet est généré automatiquement en fonction des dates de début et de fin entrées, à l’aide de formats conditionnels. Ne modifiez pas le contenu des cellules des colonnes au-delà de la colonne I commençant à la cellule I7. | CRITERES | ACTIONS A METTRE EN PLACE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | JOURS | time axis 2024-07-29 to 2024-09-21
Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet.
La cellule B9 contient l’exemple de tâche « Tâche 1 ». Entrez un nouveau nom de tâche dans la cellule B9. Entrez une personne à laquelle attribuer la tâche dans la cellule C9. Entrez l’avancement de la tâche dans la cellule D9. Une barre de progression apparaît dans la cellule, qui est ombrée en fonction du nombre figurant dans la cellule. Par exemple, un avancement de 50 pour cent ombre la moitié de la cellule. Entrez la date de début de la tâche dans la cellule E9. Entrez la date de fin de tâche dans la cellule F9. Une barre d’état ombrée pour les dates entrées apparaît dans les blocs de la cellule I9 à la cellule BL9. | 0.1 Plan d'action lié au diagnostic : niveau de précision et de suivi des indicateurs liés au gaspillage alimentaire | Faire tableau de bord contenant les indicateurs du GA | A. QUALITE RSE RESPONSABLE QUALITE | 20% | 2024-07-31 | 2024-08-03 | 4
Les lignes 10 à 13 répètent le modèle de la ligne 9. Répétez les instructions de la cellule A9 pour toutes les lignes de tâche dans cette feuille de calcul. Remplacez les exemples de données. Un exemple d’une autre phase commence à la cellule A14. Continuez d’entrer des tâches dans les cellules A10 à A13, ou accédez à la cellule A14 pour en savoir plus. |  | évaluer la performance des actions mises en place et les adapter au besoin |  | 60% | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 3
|  | tableau d'indicateurs formalisé et partagé avec le personnel |  | 50% | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 5
| 1.3 Intégrer le gaspillage alimentaire dans les relations avec les fournisseurs (producteurs, transporteurs et logisticiens) | Charte d'achats responsables ajouter une partie sur le GA | A. QUALITE | 25% | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 6
Procédure pour limiter le GA avec fournisseurs et transporteurs
|  | Formaliser la loi Garot dans la politique des achats responsables |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 3
| 1.4 Sensibiliser et former le personnel aux bonnes pratiques anti-gaspi liées aux appro/achat (et à la fabrication si concerné) | Sensibiliser/former le personnel permettant de réduire le GA et aux enjeux en la matière suivi, liste de présence ou attestation de formation |  | 50% | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 5
| 1.5 Veille et mise en place de nouvelles pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire | Réaliser une veille régulière sur de nouveaux outils ou pratiques innovantes permettant de réduire le GA (nouveaux d'un point de vue de l'activité du candidat) S'abonner aux newsletters d'organismes comme ADEME, Réseau Consigne, etc., Désigner un responsable dédié à la veille sur l'innovation anti-gaspillage, Planifier des revues régulières (mensuelles, trimestrielles) pour partager les dernières découvertes, Applications de dons alimentaires connectant les entreprises aux associations |  | 50% | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 6
| 2.1 Sensibiliser et former le personnel aux bonnes pratiques anti-gaspi liées à la commercialisation | Niv 2 : Sensibiliser et/ ou former la majorité du personnel en contact régulier avec les denrées au moment de leur commercialisation aux bonnes pratiques permettant de réduire le GA et aux enjeux en la matière tout le personnel en contact régulier avec les denrées |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 4
|  | Intégrer dans la formation les indicateurs du GA et faire une évaluation |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 3
|  | Support de formation + liste et date des personnes formées/sensibilisées |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 4
| 2.4 Sensibiliser les clients sur le gaspillage alimentaire au moment de la vente | Niveau 1 : actions de sensibilisation à destination des clients et/ou des consommateurs au sein de son établissement Niveau 2 : actions de sensibilisation à destination des clients et/ou des consommateurs au sein de son établissement Niv 3 : mettre en place des campagnes de communication / sensibilisation sur le GA visant à interpeller les clients et/ou les consommateurs sur leur comportement et acte d'achat |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 6
| 2.5 Veille et mise en place de nouvelles pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire | Recherche de nouveaux outils ou pratiques pour lutter contre le GA |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-25 | 5
| 3.1 Promouvoir une optimisation du don comme solution de gestion de ses invendus (dans le cadre du don vers l'alimentation humaine) | noter dans la charte de déontologie que les partenariats doivent être durables Formualire de candidature : 1 an | Clara |  | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 6
|  | Recherche d'associations en cas de pénurie ou autres pouvant être disponibles |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 5
Liste de partenariats en cas de pénurie
Apporter la preuve de recherche de solutions
|  | Faire convention de don en respectant les articles |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 5
| 3.2 Veiller à la qualité des dons réalisés (dans le cadre du don vers l'alimentation humaine) | Réaliser une fiche retour clients afin d'obtenir des avis et pour tout défauts signalés mettre en place des actions correctives |  |  | date | date | #VALUE!
|  | Realiser un plan de gestion de don |  |  | date | date | #VALUE!
| 3.3 Sensibiliser et former le personnel aux bonnes pratiques anti-gaspi liées aux invendus et au don | mettre en place des actions de sensibilisation et/ou de formation de tout le personnel en contact régulier avec les invendus aux bonnes pratiques permettant de réduire le GA et aux enjeux en la matièr |  |  | date | date | #VALUE!
le personnel doit connaître les spécificités liées aux catégories de denrées
Former le référent don
preuve des supports de formation ou d'action de sensibilisation + liste et date des personnes formées/sensibilisées
plan de gestion du don comprenant la sensibilisation et la formation des personnels
| 3.4 Valoriser vers l'alimentation animale (critère conditionnel : points obtenus sur le 3.4 seulement si le critère 3.1 est rempli dans le cas des denrées concernées) | Valoriser d'abord pour la consommation humaine et en suite pour la valorisation animale |  |  | date | date | #VALUE!
Déterminer des actions correctives engagées
| Tâche 5 |  |  |  | date | date | #VALUE!
Ceci est une ligne vide.
Cette ligne marque la fin du planning de projet. N’ENTREZ rien dans cette ligne. Insérez de nouvelles lignes au-dessus de celle-ci pour continuer d’élaborer votre planning de projet. | Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.

## À propos de
DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
À propos de ce modèle
Ce modèle fournit un moyen simple de créer un diagramme de Gantt pour vous aider à visualiser et à suivre votre projet. Entrez simplement vos tâches et dates de début et de fin. Aucune formule n’est requise. Les barres du diagramme de Gantt représentent la durée de la tâche et s’affichent avec une mise en forme conditionnelle. Insérez de nouvelles tâches en insérant des lignes.
Instructions pour les lecteurs d’écran
Ce classeur contient deux feuilles de calcul. FeuilleDeTemps À propos de Les instructions relatives à chaque feuille de calcul figurent dans la colonne A à partir de la cellule A1. Elles sont rédigées en texte masqué. Chaque étape vous explique comment utiliser les informations décrites dans la ligne. Les étapes suivantes sont décrites dans les cellules A2, A3, etc. sauf mention contraire. Par exemple, l’instruction peut indiquer de « consulter la cellule A6 » pour l’étape suivante. Ce texte masqué n’est pas imprimé. Pour supprimer ces instructions de la feuille de calcul, supprimez simplement la colonne A.
Aide supplémentaire
Cliquez sur le lien ci-dessous pour visiter le site vertex42.com afin d’en savoir plus sur l’utilisation de ce modèle, par exemple, sur la façon de calculer des jours et des jours de travail, de créer des dépendances de tâches, de modifier les couleurs des barres, d’ajouter une barre de défilement pour faciliter le changement de semaine d’affichage, d’étendre la plage de dates affichée dans le diagramme, etc.
Comment utiliser le diagramme de Gantt Simple
Autres modèles de gestion de projet
Visitez le site Vertex42.com pour télécharger d’autres modèles de gestion de projet, dont différents types de plannings de projet, diagrammes de Gantt, listes de tâches, etc.
Modèles de gestion de projet
À propos de Vertex42
Vertex42.com fournit plus de 300 modèles de feuilles de calcul de conception professionnelle à usage professionnel, personnel ou éducatif, dont la plupart peuvent être téléchargés gratuitement. La collection compte notamment différents calendriers, planificateurs et plannings, ainsi que des feuilles de calcul financières pour la budgétisation, la réduction d’endettement et l’amortissement de prêt.
Les entreprises trouveront également des modèles de facture, de feuille de temps, de suivi d’inventaire, d’états financiers et de planification de projet. Les enseignants et les étudiants pourront utiliser des ressources variées, notamment des emplois du temps, des carnets de notes et des feuilles de présence. Organisez votre vie famille avec des planificateurs de repas, des listes de contrôle et des journaux d’entraînement. Chaque modèle est minutieusement étudié, affiné et amélioré au fil du temps grâce aux commentaires de milliers d’utilisateurs.