## SEN-FOR-0061
SEN-FOR-0061 |  | 00 | 12/03/2020
Plano de Ação
[8 empty] | STATUS | QT | %
Unidade/Contrato |  |  |  | 4600583809 - Sistema de Águas |  | 2023-03-30 |  | Concluída | 3 | 100%
[8 empty] | Em andamento | 0 | 0%
Data de Elaboração |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  | Reprogramada | 0 | 0%
[8 empty] | Atrasada | 0 | 0%
[9 empty] | TOTAL | 3
Nº | Referência |  |  |  | Descrição | Ações | Responsável | Cronograma - Data |  |  | Observação | Status
[8 empty] | Início | Término (previsão) | Término (real)
1 | 3556310 |  |  |  | Luvas atrás da geladeira de amostras. Luvas em cima do suporte do purificador de água da entrada da ETA. Luvas na área de produtos químicos. | Orientar aos colaboradores quanto ao Uso, Guarda e Conservação dos EPI's. | André Rodrigues | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | Foi informado ao auditor que os EPI's identificados na área pertenciam a operação Petrobras e não a equipe Servmar. | Concluída
2 | 3556310 |  |  |  | Equipamento fora de uso/em manutenção, sem identificação. | Realizar inspeção na área e identificar com etiquetas os equipamentos fora de operação. | Operação ETA | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | --- | Concluída
3 | 3554641 |  |  |  | Escada posicionada e acondicionada de forma inadequada. | Acondicionar a escada de maneira correta e no local apropriado | Operação ETA | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | --- | Concluída

## Sheet1
SEN-FOR-0061 |  | 00 | 12/03/2020
Plano de Ação
[8 empty] | STATUS | QT | %
Unidade/Contrato |  |  |  | 4600583809 - Sistema de Águas |  |  |  | Concluída | 3 | 15%
[8 empty] | Em andamento | 50 | 35%
Data de Elaboração |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  | Reprogramada | 45 | 24%
[8 empty] | Atrasada | 5 | 3%
[9 empty] | TOTAL | 103
Nº | Referência |  |  |  | Descrição | Ações | Responsável | Cronograma - Data |  |  | Observação | Status
[8 empty] | Início | Término (previsão) | Término (real)
1 | 3556310 |  |  |  | Luvas atrás da geladeira de amostras. Luvas em cima do suporte do purificador de água da entrada da ETA. Luvas na área de produtos químicos. | Orientar aos colaboradores quanto ao Uso, Guarda e Conservação dos EPI's. | André Rodrigues | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | Foi informado ao auditor que os EPI's identificados na área pertenciam a operação Petrobras e não a equipe Servmar. | Concluída
2 | 3556310 |  |  |  | Equipamento fora de uso/em manutenção, sem identificação. | Realizar inspeção na área e identificar com etiquetas os equipamentos fora de operação. | Operação ETA | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | --- | Concluída
3 | 3554641 |  |  |  | Escada posicionada e acondicionada de forma inadequada. | Acondicionar a escada de maneira correta e no local apropriado | Operação ETA | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | --- | Concluída

## Evidências
EVIDÊNCIAS DA AÇÃO Nº 2
EVIDÊNCIAS DA AÇÃO Nº 3

## Tabela_base (hidden)
Referência | STATUS
Oportunidade de Melhoria | Concluída
Observação | Em andamento
Check list/ Inspeção | Reprogramada
Não Aplicavél | Atrasada
Auditoria Interna
Auditoria Externa
Auditoria do Cliente
CIPA
Rotina
ANVISA