## Périmètre
Périmètre de test Iteration 3
| Onglet |  | Description | Statut | NB de Cas de test | NB de variantes à tester | NB de variantes OK | NB de variantes KO | Tickets ouverts | Avancement | Qualité | Commentaires / Raf
| Authentification |  |  | A vérifier | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Biens Immo | Programme | Biens Immo > Programme |  | A vérifier | 21 | 15 | 6 | 4 | 4 | 66.67% | 40%
Biens Immo | Avis | Biens Immo > Avis |  | Attente correctif | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 100% | 66.67%
Entités | Promoteurs | Entités > Promoteurs |  | A recetter | 0 | 31 | 14 | 1 | 0 | 48.39% | 45.16%
Entités | Réseaux | Entités > Réseaux |  | Attente correctif | 17 | 19 | 16 | 3 | 2 | 100% | 84.21%
Entités | Gestionnaires | Entités > Gestionnaires |  | Finalisé | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100%
Entités | Etudes notariales | Entités > Etudes notariales |  | Finalisé | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100%
Entités | Cabinet Comptables | Entités > Cabinet Comptables |  | Finalisé | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100%
Entités | Vendeurs immobiliers | Entités > Vendeurs immobiliers |  | A rédiger | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Entités | Vendeurs mobiliers | Entités > Vendeurs mobiliers |  | A rédiger | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Entités | Clients | Entités > Clients |  | A rédiger | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Contacts | Contacts | Contacts > Contacts |  | A rédiger | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Contacts | Profils | Contacts > Profils |  | A rédiger | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Contacts | Droits | Contacts > Droits |  | A rédiger | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Affaires | Déclaration | Affaires > Déclaration |  | A rédiger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Affaires | Option | Affaires > Option |  |  | 12
Affaires | Contrôles | Affaires > Contrôles |  |  | 11
Affaires | Remises exceptionnelles | Affaires > Remises exceptionnelles |  |  | #REF!
Affaires | Rémunérations | Affaires > Rémunérations |  |  | #REF!
Boite à outils | Outils |  |  | A rédiger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Catégorie
Actualité
Extracteur
Flux
Editique
Notifications
Propriétaire
|  |  |  | A rédiger | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Total | #REF! | 122 | 84 | 10 | 6 | 77.05% | 68.85%
Semaine
|  |  |  | 2023-06-05 | 128 | 122 | 84 | 10 | 6 | 77.05% | 68.85%
2023-06-12
2023-06-19
2023-06-26
2023-07-03
2023-07-10
2023-07-17
2023-07-24
2023-07-31
2023-08-07

## Authentification
[6 empty] | Cas a jouer | 7 |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
01 | Je saisi un mail "ggvie.fr", je suis habilité à accéder à Expertisimo et je clique sur "Continuer" | aucun |  |  |  | J'arrive sur la home | [5 empty] | x
02 | Je saisi un mail "ggvie.fr", je ne suis pas habilité à accéder à Expertisimo et je clique sur "Continuer" | aucun |  |  |  | J'ai un message de non connexion | [5 empty] | x
03 | Je saisi un mail "groupama.com", je suis habilité à accéder à Expertisimo et je clique sur "Continuer" | aucun |  |  |  | J'arrive sur la home | [5 empty] | x
04 | Je saisi un mail "groupama.com", je ne suis pas habilité à accéder à Expertisimo et je clique sur "Continuer" | aucun |  |  |  | J'ai un message de non connexion | [5 empty] | x
05 | Je saisi un mail "Gan Patrimoine", je suis habilité à accéder à Expertisimo et je clique sur "Continuer" | aucun |  |  |  | J'arrive sur la home | [5 empty] | x
06 | Je saisi un mail "Gan Patrimoine", je ne suis pas habilité à accéder à Expertisimo et je clique sur "Continuer" | aucun |  |  |  | J'ai un message de non connexion | [5 empty] | x
07 | Je saisi un mail "extérieur" et je clique sur "Continuer" | aucun |  |  |  | Je dois saisir mon mot de passe | [5 empty] | x
Client avec valeurs minimales saisie (non mineur), pas de coacquéreur, LOT B36 - Programme RIVE GAUCHE - URBAT

## Biens Immo > Programme
[7 empty] | Cas a jouer | 15 |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
01 | [12 empty] | OK
02 | [12 empty] | x
03 | [12 empty] | OK
04 | [12 empty] | OK
05 | [12 empty] | KO | #2109624
06 | [12 empty] | KO | #2109625
x
07 | [12 empty] | KO | A confirmer
08 | [12 empty] | OK
09 | [12 empty] | OK
10 | [12 empty] | KO
11 | [12 empty] | OK | #2109627
12 | [12 empty] | x
13 | [12 empty] | x
14 | [12 empty] | x
15
16
17
18
19
20
21

## Biens Immo > Avis
[7 empty] | Cas a jouer | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [12 empty] | OK
2 | [12 empty] | KO
3 | [12 empty] | KO
4 | [12 empty] | OK
5 | [12 empty] | OK
6 | [12 empty] | OK

## Entités > Promoteurs
[7 empty] | Cas a jouer | 31 |  | 17 |  |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 14 |  | 1 |  |  | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [12 empty] | OK
2 | [9 empty] | OK
2 | [12 empty] | OK
3 | [12 empty] | OK
4 | [12 empty] | OK
5 | [12 empty] | OK
6 | [12 empty] | OK
7 | [12 empty] | OK
8 | [12 empty] | OK
9 | [9 empty] | x
10 | [9 empty] | x
11 | [9 empty] | x
12 | [7 empty] | Le contact est enregistré mais il ne remonte pas |  |  |  |  | KO
13 | [9 empty] | x
14 | [9 empty] | x
15 | [12 empty] | OK
16 | [12 empty] | OK
17 | [9 empty] | x
18 | [9 empty] | x
19 | [9 empty] | x
20 | [9 empty] | x
21 | [9 empty] | x
22 | [9 empty] | x
23 | [12 empty] | OK
24 | [9 empty] | x
25 | [9 empty] | x
26 | [9 empty] | x
27 | [9 empty] | x
28 | [9 empty] | x
29 | [12 empty] | OK
30 | [12 empty] | OK
31
32
33

## Entités > Réseaux
[7 empty] | Cas a jouer | 19 |  | 17 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 16 |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [9 empty] | OK |  |  | OK
2 | [9 empty] | OK
3 | [9 empty] | OK
4 | [9 empty] | OK
5 | [9 empty] | OK
6 | [9 empty] | OK
7 | [9 empty] | OK
8 | [9 empty] | OK
9 | [9 empty] | KO | A créer
10 | [9 empty] | OK
11 | [9 empty] | OK
12 | [9 empty] | OK
13 | [9 empty] | OK
14 | [9 empty] | OK
15 | [9 empty] | OK |  |  | KO
16 | [9 empty] | OK
17 | [9 empty] | KO | A créer

## Entités > Gestionnaires
[7 empty] | Cas a jouer | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [9 empty] | OK
2 | [9 empty] | OK
3 | [9 empty] | OK
4 | [9 empty] | OK
5 | [9 empty] | OK
6 | [9 empty] | OK
7 | [9 empty] | OK
8 | [9 empty] | OK
9 | [9 empty] | OK
10 | [9 empty] | OK
11 | [9 empty] | OK
12 | [9 empty] | OK
13 | [9 empty] | OK
14 | [9 empty] | OK
15 | [9 empty] | OK
16 | [9 empty] | OK
Note on B10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rechercher l'impact FO

## Entités > Etudes notariales
[7 empty] | Cas a jouer | 14 |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 14 |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [9 empty] | OK
2 | [9 empty] | OK
3 | [9 empty] | OK
4 | [9 empty] | OK
5 | [9 empty] | OK
6 | [9 empty] | OK
7 | [9 empty] | OK
8 | [9 empty] | OK
9 | [9 empty] | OK
10 | [9 empty] | OK
11 | [9 empty] | OK
12 | [9 empty] | OK
13 | [9 empty] | OK
14 | [9 empty] | OK
Note on B10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rechercher l'impact FO

## Entités > Cabinet Comptables
[7 empty] | Cas a jouer | 14 |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 14 |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [9 empty] | OK
2 | [9 empty] | OK
3 | [9 empty] | OK
4 | [9 empty] | OK
5 | [9 empty] | OK
6 | [9 empty] | OK
7 | [9 empty] | OK
8 | [9 empty] | OK
9 | [9 empty] | OK
10 | [9 empty] | OK
11 | [9 empty] | OK
12 | [9 empty] | OK
13 | [9 empty] | OK
14 | [9 empty] | OK
Note on B10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rechercher l'impact FO

## Entités > Vendeurs immobiliers
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Entités > Vendeurs mobiliers
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Entités > Clients
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Contacts > Contacts
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Contacts > Profils
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Contacts > Droits
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Affaires > Déclaration
[7 empty] | Cas a jouer | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [12 empty] | OK
2 | [12 empty] | OK
3 | [12 empty] | OK
4 | [12 empty] | OK
5 | [12 empty] | OK
6 | [12 empty] | OK
7
8
9

## Affaires > Option
[7 empty] | Cas a jouer | 33 |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [9 empty] | x |  |  | x
2 | [9 empty] | x |  |  | x
3 | [9 empty] | x |  |  | x
4 | [9 empty] | x |  |  | x
5 | [9 empty] | x |  |  | x
6 | [9 empty] | x |  |  | x
7 | [9 empty] | x |  |  | x
8 | [9 empty] | x |  |  | x
9 | [9 empty] | x |  |  | x
10 | [9 empty] | x |  |  | x
11 | [9 empty] | x |  |  | x
12 | [9 empty] | x |  |  | x
[10 empty] | x |  |  | x
[10 empty] | x |  |  | x
[10 empty] | x |  |  | x
[10 empty] | x |  |  | x
x

## Affaires > Contrôles
[7 empty] | Cas a jouer | 6 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1 | [9 empty] | x | x
2 | [9 empty] | x | x
3 | [9 empty] | x | x
4 | [9 empty] | x | x
5 | [9 empty] | x | x
6 | [9 empty] | x
7
8
9
10
11

## Boite à outils > Outils
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| FO à vérifier | [5 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Boite à outils > Catégorie
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| FO à vérifier | [5 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Editique > Liasse
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Editique > Documents Communs
[7 empty] | Cas a jouer | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4 | [12 empty] | Ok
5 | [12 empty] | KO | #2109697
6 | [12 empty] | KO | #2109696
7 | [12 empty] | Ok
8
9

## Editique > Balises éditiques
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Actualité
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Extracteur de données
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Flux
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## GED Editique
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Notifications
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Paramètres
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Propriétaire
[7 empty] | Cas a jouer | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas OK | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total cas KO | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Tickets ouverts | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Réf. | Catégorie | Description du test | Pré-requis | Profil | Type client | Réalim. | Résultats attendus | Résultats obtenus | Jeux de tests Edge | Statut Edge | N° de Ticket | Jeux de tests Chrome | Statut Chrome | N° de Ticket | Jeux de tests Tel IOS | Statut Tel IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tel Android | Statut Tel Android | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette IOS | Statut Tablette IOS | N° de Ticket | Jeux de tests Tablette Android | Statut Tablette Android | N° de Ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21