## enregistrement commande
Enregistrement | Date saisie | N° Affaire | Nom d'affaires | matériel | date enregistrement CDV | N° Cde Movex | N° OF ou N° OA | Type de Produit | prix de vente | %Avancement | Dates Essais | Délai Client | Date de d'expedition | A/R Envoyé au Client | temps montage cablage vendu | Tps Etude vendu | Plan de charge concerné | OBSERVATIONS "TOTAL DES HEURES PASSES (Atelier + BE)" | Diff. Heure Prévue / Heure passée
1 | 2009-10-08 | TR9133A | CH DIJON | Tiroir NSX400F 3P Micro 2.3 400A motorisé- Emplacement 6.8 sur le TGBT | 2009-10-08 | 1065530 | 2221104 | Tiroir T4 | 6081 |  |  | 2009-11-05 | 2009-10-29 |  | 13 | 8 | 1
2 | 2009-10-08 | TR9133B | CH DIJON | Prêt d'un Tiroir T4 | 2009-10-15 | 1065713 | Pas d'OF | Tiroir T4 | 246 |  |  | 2009-10-09 | 2009-09-08
3 | 2009-10-08 | TR9134A | HOPITAL SAINT LOUIS | Tiroir C60L MA 3P 16A - TGS | 2009-10-08 | 1065535 | 2221105 | Tiroir Fleurion | 588 |  |  | 2009-10-12 | 2009-10-12 |  | 4 | 4 | 1
4 | 2009-10-09 | EL9135A | D.D.E. PAS-DE-CALAIS | 4 MAC 20Q - U002091747 | 2009-10-09 | 1065569 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 2172 |  |  | 2009-10-14 | 2009-10-12 |  |  |  | 3
5 | 2009-10-09 | EL9139A | ADP FEDEX ROISSY | 2 MAC 99EBT - UV00000000 | 2009-10-09 | 1065576 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 350 |  |  | 2009-10-14 | 2009-10-12 |  |  |  | 3
6 | 2009-10-09 | EL9141A | COMECA EBT - PROJET 11359A | 27 MAC 09EBT - UV00000001 | 2009-10-09 | 1065577 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 972 |  |  | 2009-10-26 | 2009-10-12 |  |  |  | 3
7 | 2009-10-09 | TI9064B | CH Alès | Cellule de couplage supplementaire TGBT A3 | 2009-10-09 | 1065550 | 2221124 | Tableau T5 | 10270.7 |  |  | 2009-10-19 | 2010-02-17 |  | 78 | 12 | 2
8 | 2009-10-09 | TR9136A | CDC ARCUEIL | 2 Tiroirs NS100H 4P+STR22SE MANU. 2 Tiroirs NS100N 4P+STR22SE MANU. | 2009-10-09 | 1065572 | 2221126 2221127 | Tiroir T4 | 9658 |  |  | 2009-11-09 | 2009-10-27 |  | 44 | 20 | 1
9 | 2009-10-09 | TR9137A | DASSAULT AVIATION | 1 Platine NSX630F 3P Micro 5.3A Manu. - TGBT | 2009-10-09 | 1065573 | 2221128 | Platine T2 | 3488 |  |  | 2009-10-28 | 2009-10-26 |  | 6 | 6 | 1
10 | 2009-10-09 | TR9138A | HOPITAL COGNACQ-JAY | 2 platines NSX100F 4P TM63A -TGS 1 Commande rotative directe -TGBT | 2009-10-09 | 1065574 | 2221129 | Platine T5 | 2905 |  |  | 2009-11-17 | 2009-11-25 |  | 10 | 15 | 1
11 | 2009-10-12 | TR9140A | CHR BESANCON | 1 Tiroir NS100N 4P TM63D -TGBT 1 Tiroir NS100N 4P STR22SE -TGBT 1 Tiroir NS250N 4P STR22SE -TGBT | 2009-10-12 | 1065586 | 2221133 2221134 2221135 | Tiroir T4 | 7596 |  |  | 2009-11-10 | 2009-11-09 |  | 22 | 15 | 1
12 | 2009-10-15 | PR9174A | NET CENTER SFR3 | 2 Tôleries "GEOSTAR" 2 VDIS - UV00000009 32 Supports VDIS Courts - U002065010 2 Obturateurs Lg 2m - U002065207 12 Pieds Obturateurs - U002065215 | 2009-10-15 | 1065716 | 2221167 2221176 | Tôlerie "GEOSTAR" + VDIS + Matériels | 2834.31 |  |  | 2009-11-03 | 27/10/09 20/10/09 |  |  |  | 3
13 | 2009-10-19 | EL9142A | FORCLUM ILE DE France | 1 MAC 99EBT - UV00000000 | 2009-10-19 | 1065764 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 174 |  |  | 2009-10-20 | 2009-10-15
14 | 2009-10-22 | TI9064A | CH Alès | 1 TGBT 2A 1 TGBT 2B 1 TGBT 3A 1 TGBT 3B 1 TGHQ1 Nord 1 TGHQ1 Sud 1 TGUS Nord 1 TGUS Sud 1 TGS Nord 1 TGS Sud | 05/05/09 30/09/09 | 1062180 1065303 | 2219985 2219986 2219987 2219988 2219989 2219990 2219991 2219992 2219993 2219994 | Tableau T5 | 505337 |  |  |  | 17/02/10 23/02/10 |  | 2130 | 695 | 2
15 | 2009-10-22 | TI9074A | BNP VAUDREUIL | TGBT CLIM Adaptation Gaines Barres 1 Batterie Condensater 1 Batterie Condensater Option Moto. Groupe Froid TGC2 Modification TGBT Existant 2 Tiroirs TGHQ NS630N 3P 1 Tiroir TGC1 NS630L 4P 1 Tiroir TGC1 NS400L 4P 3 Tiroirs TGC1 NS250L 4P 1 Tiroir TGC1 NS160L 4P |  | 1062813 | 2220173 2220188 2220189 2220190 2220174 2220191 2220180 2220181 2220182 2220183 2220184 | Tableau T4 | 373312 |  |  |  | 26/10/09 5 Chaises pour TGBT Clim 03/11/09 04/11/09 |  | 1882 | 330 | 2
16 | 2009-10-22 | TI9074A | BNP VAUDREUIL | TDI Version 10 Colonnes TDI Version 8 Colonnes TDI Version 5 Colonnes TDI Version 10 Colonnes TDI Version 10 Colonnes TDI Version 10 Colonnes TDI Version 8 Colonnes TDI Version 5 Colonnes | 2009-06-05 | 1062813 | 2220175 2220176 2220177 2220199 2220200 2220201 2220202 2220203 | Etudes Tableau Fleurion | 33509 | [6 empty] | 190 | 2
17 | 2009-10-22 | TI9074S | BNP VAUDREUIL | Option Remplacement API TGBT Existant | 2009-06-05 | 1062813 |  | Automatisme | 14752 | [7 empty] | 3 | Fait par SEFA
18 | 2009-10-22 | TS9074A | BNP VAUDREUIL | Essais sur site Assistance mise en service Eclissage TGBT Clim Eclissage TGC2 Pose des tiroirs Eclissages TDI | 2009-06-05 | 1062813 | 3327722 | Chantier | 50136 | [7 empty] | 3 | Fait par EBT "COS"
19 | 2009-10-22 | TI9074V | BNP VAUDREUIL | TDI Version 10 Colonnes TDI Version 8 Colonnes TDI Version 5 Colonnes TDI Version 10 Colonnes TDI Version 10 Colonnes TDI Version 10 Colonnes TDI Version 8 Colonnes TDI Version 5 Colonnes | 2009-07-09 | 1062813 |  | Fleurion | 953291 |  |  |  | 26/10/09 1 Chaise 11/01/10 Cellules "Arrivée et Départ" Manque 172 tiroirs - OK le 28/04/10 |  |  |  | 2 | Fait par DIVISIONNAIRE
20 | 2009-10-22 | TI9075A | BNP CTI MARNE SUD | TGBT CLIM Tiroir TGC2 250A- x1 Tiroir TGC2 160A- x3 Tiroir TGC2 100A- x1 Tiroir TGC2 400A- x1 Tiroir TGC1 250A- x1 Tiroir TGC1 160A- x4 Tiroir TGC1 100A- x1 Tiroir TGC1 400A- x1 Reprise Plan TGC2 et TGC1 Modification TGBT Existant | 2009-06-05 | 1062815 | 2220192 2220194 2220195 2220196 2220636 2220637 2220638 2220639 2220640 2220708 2220707 | Tableau T4 + Tiroirs T4 | 300760 |  |  |  | 15/01/10 15/03/10 8 Chaises 24/03/10 26/03/10 |  | 1600 | 284 | 2
21 | 2009-10-22 | TI9075S | BNP MARNE SUD | Remplacement API TGBT Existant | 2009-06-05 | 1062815 |  | Automatisme | 14752 | [7 empty] | 3 | Fait par SEFA
22 | 2009-10-22 | TS9075A | BNP MARNE SUD | Eclissage TGBT CLIM Déséclissage TGBT Axistant Pose des Tiroirs TGC1 & TGC2 | 2009-06-05 | 1062815 | 3336238 | Chantier | 22488 | [7 empty] | 3 | Fait par EBT "COS"
23 | 2009-10-22 | TI9088A | BNP VAUDREUIL | 1 TGBT GE + OPTION GAINES BARRES | 2009-07-02 | 1063487 | 2220420 | Tableau T2 | 204292 |  |  |  | 2010-03-08 |  | 1297 | 101 | 2 | Fait par EBT "COS"
24 | 2009-10-22 | TS9088A | BNP VAUDREUIL | Eclissage: 1 TGBT GE + OPTION GAINES BARRES | 2009-07-02 | 1063487 | 3331902 | Chantier | 2708 |  |  |  | 2010-03-17
25 | 2009-10-22 | TI9101A | BNP MARNE SUD | 1 TGBT GE + OPTION GAINES BARRES | 2009-07-23 | 1063942 | 2220607 | Tableau T2 | 197992 |  |  |  | 04/12/09 Chez BONAL |  | 1319 | 101 | 2
26 | 2009-10-22 | TS9101A | BNP MARNE SUD | Eclissage :1 TGBT GE + OPTION GAINES BARRES | 2009-07-23 | 1063942 | 3334862 | Chantier | 2708 |  |  |  | 2009-12-10 |  |  |  | 3 | Fait par EBT "COS"
27 | 2009-10-22 | TI9111A | HOPITAL DE BEAUMONT | 1 TGBT3 Inverseurs 1 TGBT3 Extention 1 TGBT6 Inverseurs 1 TGBT6 Extention 1 TGBT4 Inverseurs 1 TGBT4 Extention 1 TGBT3 Bouclage BT 1 Coffret Distribution Mobile 1 Coffret Aiguillage GE Auto 1 Pièces de Rechange | 2009-07-22 | 1063908 | 2220687 2220688 2220689 2220690 2220691 2220692 2220684 2220685 2220686 2220699 | Tableau T5 et T2 | 188316 |  |  |  | 25/09/09 (1 Seul tableau) 06/11/09 Suite retour pour modification 06/11/09 04/12/09 06/01/10 |  | 856 | 101 | 2 | Provisoire
28 | 2009-10-22 | TI9111S | HOPITAL DE BEAUMONT | TGBT3 Automate TGBT6 Modification API TGBT4 Automate | 2009-07-22 | 1063908 |  | Automatisme | 56324 | [8 empty] | Fait par SEFA - A CONFIRMER
29 | 2009-10-22 | TI9111V | HOPITAL DE BEAUMONT | Coffret Inverseur 630A et 1250A | 2009-07-22 | 1063908 |  | Divisionnaire | 37204 |  |  |  | 15/03/10 24/03/10 |  |  |  |  | Fait par Divisionnaire
30 | 2009-10-22 | TI9116A | SFR RENNES | 1 Coffret GE MOBILE 1 TGBT GE + OPTION GAINE A BARRE | 2009-09-21 | 1064030 | 2220660 2220661 | Tableau T2 | 212128 |  |  |  | 2009-10-28 |  | 1406 | 135 | 2
31 | 2009-10-22 | TS9116A | SFR RENNES | Eclissage: 1 Coffret GE MOBILE 1 TGBT GE + OPTION GAINE A BARRE | 2009-09-21 | 1064030 | 3335508 | Chantier | 2872 |  |  |  | 2009-11-13 |  |  |  | 3 | Fait par EBT "COS"
32 | 2009-10-22 | TR9128A | MUSEE DU LOUVRE-TGBT MARLY | 1 Tiroir NS100H 3P STR22SE Motorisé | 2009-09-17 | 1065018 | 2220929 | Tiroir T4 | 3351 |  |  |  | 2009-10-27 |  | 12 | 8 | 1
33 | 2009-10-22 | TI9120A | CASA Site DIDEROT | TGBT SGA/SGB TGBT SGA/SGB TGBT N/A & N/B SALLES 1/2 & 5 TGBT N/A & N/B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A & B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A & B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A SALLES 3/4 & 5 & HQB TGBT HQ A SALLES 3/4 & 5 & HQB | 2009-07-31 | 1064148 | 2220709 2220710 2220711 2220712 2220713 2220714 2220715 2220716 | Tableau T4 |  |  |  | 2009-12-31 | 22/03/10 29/03/10 13/04/10 |  | 6608 | 921 | 2
34 | 2009-10-22 | TS9120A | CASA Site DIDEROT | Eclissage: TGBT SGA/SGB TGBT SGA/SGB TGBT N/A & N/B SALLES 1/2 & 5 TGBT N/A & N/B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A & B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A & B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A SALLES 3/4 & 5 & HQB TGBT HQ A SALLES 3/4 & 5 & HQB 24 TD HQ OP. Info Arrivée 250A 4 TD HQ RE. Info Arrivée 100A 4 TD HQ RE. Info Arrivée 250A | 2009-07-31 | 1064148 | 3336265 | Chantier |  |  |  | 2009-12-31 |  |  |  |  | 3 | Fait par EBT "COS"
35 | 2009-10-22 | TI9120V | CASA Site DIDEROT | 4 TD HQ RE. Info Arrivée 100A 4 TD HQ RE. Info Arrivée 250A 8 TD 5 TD 8 TD 15 Coffrets Inverseurs 2 Coffrets Inverseurs | 2009-07-31 | 1064148 |  | Optimion + Divisionnaire |  |  |  | 2009-12-31 | 06/05/10 08/06/10 05/07/10 |  |  |  | 2 | Fait par Divisionnaire
36 | 2009-10-22 | TI9121A | CASA Site D'ALEMBERT | TGBT SGA/SGB TGBT SGA/SGB TGBT N/A & N/B SALLES 1/2 & 5 TGBT N/A & N/B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A & B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A & B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A SALLES 3/4 & 5 & HQB TGBT HQ A SALLES 3/4 & 5 & HQB 4 Tiroirs NSX250N | 2009-07-31 | 1064152 | 2220737 2220738 2220739 2220740 2220741 2220742 2220743 2220744 | Tableau T4 | 0 |  |  | 2009-12-31 | 24/03/10 12/04/10 20/04/10 07/07/10 |  | 6608 | 921 | 2
37 | 2009-10-22 | TS9121A | CASA Site D'ALEMBERT | Eclissage: TGBT SGA/SGB TGBT SGA/SGB TGBT N/A & N/B SALLES 1/2 & 5 TGBT N/A & N/B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A & B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A & B SALLES 1/2 & 5 TGBT HQ A SALLES 3/4 & 5 & HQB TGBT HQ A SALLES 3/4 & 5 & HQB 24 TD HQ OP. Info Arrivée 250A 4 TD HQ RE. Info Arrivée 100A 4 TD HQ RE. Info Arrivée 250A | 2009-07-31 | 1064152 | 3336272 | Chantier | 0 |  |  | 2009-12-31 |  |  |  |  | 3 | Fait par EBT "COS"
38 | 2009-10-22 | TI9121V | CASA Site D'ALEMBERT | 4 TD HQ RE. Info Arrivée 100A 4 TD HQ RE. Info Arrivée 250A 8 TD 5 TD 8 TD 15 Coffrets Inverseurs 2 Coffrets Inverseurs | 2009-07-31 | 1064152 |  | Optimion + Divisionnaire | 0 |  |  | 2009-12-31 | 06/05/10 08/06/10 05/07/10 |  |  |  | 2 | Fait par Divisionnaire
39 | 2009-10-28 | TS9116B | SFR RENNES | Eclissage de 5 Têtes de Gaine | 2009-10-28 | 1066031 | 3349601 | Chantier | 1235 |  |  |  | 2009-11-20
40 | 2009-11-02 | EL9144A | COMECA EBT - PROJET 11359A | 2 MAC 09EBT - UV00000001 | 2009-11-02 | 1066109 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 72 |  |  | 2009-11-10 | 2009-11-05 |  |  |  | 3
41 | 2009-11-02 | EL9145A | INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF | 1 MAC 15 - U002099438 | 2009-11-02 | 1066110 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 355 |  |  | 2009-11-03 | 2009-11-05 |  |  |  | 3
42 | 2009-11-02 | LY9223A | SFR Projet ATTILA | 2 Tôlerie "GEOSTAR 2 VDIS 35F 36 CON. - UV00000008 1 Kit Fixation Plastron Fixe X25 - US00012210 1 Kit Fixation Plastron Pivot X20 - US00012200 20 Supports VDIS Courts - U002065010 4 Obturateurs Lg 2m - U002065207 | 2009-10-28 | 1066084 | 2221210 | Tôlerie "GEOSTAR" + VDIS + Matériels | 2255.44 |  |  | 2009-11-09 | 09/11/2009 05/11/2009 |  |  |  | 3
43 | 2009-11-02 | TI9146A | INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF | Fourniture de Trois barres de cuivre 50*5 faconnées suivan plan | 2009-11-02 | 1066115 | 2221213 | Barre cuivre faconnée | 110 |  |  | 2009-11-05 | 2009-11-05 |  | 1 |  | 3
44 | 2009-11-10 | TR9147A | BOULLAY LES TROUX | 1 Tiroir Q12 NS630F 4P - TGBT 1 Master Q21 NW08N1 4P P.Mobile - TGBT | 2009-11-10 | 1066308 | 2221231 2221232 | Tiroir T4 Masterpact | 17709 |  |  | 2009-12-04 | 2009-12-02 |  | 18 | 10 | 1
45 | 2009-11-10 | TR9147B | BOULLAY LES TROUX | 1 Tiroir Q24 NSX100F 4P - TGHQ 1 Tiroir Q6 NSX160F 4P - TGBT 1 Tiroir Q10 NSX250F 4P - TGBT | 2009-11-10 | 1066311 | 2221233 2221234 2221235 | Tiroir T4 | 11511 |  |  | 2009-12-04 | 2009-12-02 |  | 44 | 15 | 1
46 | 2009-11-10 | TR9148A | BANQUE DE France | 1 Tiroir NSX100H 4P - TP SA | 2009-11-10 | 1066302 | 2221230 | Tiroir T4 | 2517 |  |  | 2009-12-04 | 2009-12-07 |  | 10 | 7 | 1
47 | 2009-11-12 | EL9149A | TOUR FRANKLIN | 1 MAC 20P - U002099489 1 MAC 20Q - U002091747 | 1066356 | 1066356 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 900 |  |  | 2009-11-16 | 2009-11-10 |  |  |  | 3
48 | 2009-11-10 | TI9150A | AEROPORT DE NICE | 1 TGBT Poste P4 | 2009-11-10 | 1066347 | 2221236 | Tableau T2 | 37649 |  |  | 2009-12-14 | 2010-02-08 |  | 222 | 34 | 2
49 | 2009-11-16 | TR9143A | HOPITAL ST LOUIS | 1 Tiroir NS100SX TM80D 3P - TGBT NR1 1 Tiroir NG125LMA 3P - TGS | 2009-11-16 | 1066418 | 2221249 2221250 | Tiroir T4 Tiroir Fleurion | 2505 |  |  | 2009-12-14 | 02/12/2009 27/10/2009 |  | 17 | 10 | 1
50 | 2009-11-16 | LR9342A | CINES | 8 VDIS type 35B avec tresse 2m - UVC004000 | 2009-11-16 | 1066425 | 2221261 | VDIS | 2980.8 |  |  | 2009-11-26 | 2009-11-19 |  |  |  | 3
51 | 2009-11-17 | TI9116C | SFR RENNES | Coffret GE MOBILE - MODIF JDB (Fourniture de 8 Barres de 200x10 percées+pose) | 2009-11-17 | 1066451 | 2221255 | Barre cuivre faconnée + Chantier | 3324 |  |  | 2009-11-18 | 18/11/2009 25/11/2009 |  |  |  | 3
52 | 2009-11-19 | TR9151A | CDC ARCUEIL | 1 Tiroir NS250H 4P STR22SE MANU. - TGBT A2 | 2009-11-19 | 1066525 | 2221264 | Tiroir T4 | 2505 |  |  | 2009-12-15 | 2009-12-09 |  | 15 | 5 | 1
53 | 2009-11-19 | TR9152A | BNP SOFIA | 2 Tiroirs NSX100F 3P STR22SE - TGBT 2 | 2009-11-19 | 1066547 | 2221267 | Tiroir T4 | 4648 |  |  | 2009-12-09 | 2009-12-07 |  | 26 | 10 | 1
54 | 2009-11-25 | TR9154A | HAZEMEYER | 100 Poignées "ORION" Droites 100 Poignées "ORION" Gauches | 2009-11-25 | 1066661 | 2221315 | Poignée Orion | 6600 |  |  | 2009-11-30 | 2009-11-25 |  | 0 | 0 | 3
55 | 2009-11-26 | EL9153A | CNCA | 1 MEC 60D - U002090309 1 MEC 60D - U002090309 1 MEC 70 - U002090325 30 MAP A - U002093219 5 MAP E - U002100355 23 MAP D - U002093294 27 MAP D - U002093294 | 2009-11-26 | 1066695 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 34188 |  |  | 02/12/09 Solde 03/02/10 | 02/12/09 09/03/10 21/06/10 |  |  |  | 3
56 | 2009-11-26 | TR9155A | LD COM COURBEVOIE | 2 Platines NS250F 3P TM250D - TGBT N°1 CBV1 2 Platines NS250F 3P TM250D - TGBT N°2 CBV1 4 Platines NS250F 3P TM250D - TGBT N°3 CBV1 | 2009-11-26 | 1066710 | 2221322 2221323 2221324 | Platine T5 | 15048 |  |  | 2010-01-15 | 2010-01-18 |  | 31 | 47 | 1
57 | 2009-11-27 | DI9130A | CAP 18 (SOCIETE GENERALE) | Tôlerie "TITAN 2" | 2009-11-27 | 1066087 | 2221336 | Tôlerie "T2" | 10386 |  |  | ? | Soldé le 29/01/10 |  |  |  | 3
58 | 2009-11-27 | DI9130T | CAP 18 (SOCIETE GENERALE) | Etudes Tableau T2 | 2009-11-27 | 1066087 | 2221328 2221329 | Etudes Tableau T2 | 6270 |  |  | ? | Acompte le 'Décembre 2009 Soldé le 29/01/10 |  | 0 | 130 | 2
59 | 2009-11-27 | PR9198A | NET CENTER SFR3 MARSEILLE | Tôlerie "GOSTAR" 36 Obturateurs Lg 2m - U002065207 180 Pieds Obturateurs - U002065215 248 Supports VDIS courts - U002065010 | 2009-11-27 | 1066743 | 2221330 | Tôlerie "GEOSTAR" + Matériels | 12548.09 |  |  | ? | Février 10 03/12/2009 |  |  |  | 3
60 | 2009-11-27 | PR9198A | NET CENTER SFR3 MARSEILLE | 8 VDIS 35G 42 CON. - UV00000002 8 VDIS 35H 48 CON. - UV00000009 2 VDIS 35F 36 CON. - UV00000008 | 2009-11-27 | 1066743 | 2221333 2221334 2221335 | VDIS | 10063.05 |  |  | ? | 2009-12-03 |  |  |  | 3
61 | 2009-11-27 | PR9198B | NET CENTER SFR3 MARSEILLE | 6 Platines NSX250H 4P 4 Platines NSX160H 3P | 2009-11-27 | 1066743 | 2221331 2221332 | Platine T5 | 20780 |  |  | ? | 2010-01-14 |  | 86 | 17 | 1
62 | 2009-11-30 | TI9156A | VOLVO LIMOGES | 1 TGBT - RENAULT TRUCKS | 2009-11-30 | 1066818 | 2221340 | Tableau T5 | 46700 |  |  | 2010-01-20 | 2010-03-08 | 2009-11-25 | 223.09 | 42.8 | 2
63 | 2009-12-02 | TR9157A | CNCA ST QUENTIN | 15 Tiroirs 2 Disjoncteurs C60L 2P 32A | 2009-12-02 | 1066894 | 2221352 | Tiroir Fleurion | 18660 |  |  | 2009-12-31 | 2010-01-07 |  | 131 | 25 | 1
64 | 2009-12-03 | TI9064C | CH Alès | 1 Cellule de Couplage Supplémentaire TGBT 2A 1 Cellule de Couplage Supplémentaire TGBT 2B | 2009-12-03 | 1066940 | 2221359 2221360 | Tableau T5 | 20541.46 |  |  | ? | 2010-02-17 |  | 155 | 24 | 2
65 | 2009-12-03 | TI9065D | CH Alès | Comptage supplémentaire TGBT A3 Comptage supplémentaire TGUS NORD Comptage supplémentaire TGUS SUD | 2009-12-03 | 1066943 | 2221363 2221364 2221365 | Tableau T5 | 3869 |  |  | ? | 17/02/10 23/02/10 |  | 23 | 13 | 2
66 | 2009-12-04 | TR9158A | GRANDE ARCHE | 1 Tiroir NSX160F 4P Micro 2.2 | 2009-12-04 | 1066958 | 2221368 | Troir T4 | 4554 |  |  | ? | 2010-01-11 |  | 11 | 7 | 1
67 | 2009-12-07 | EL9159A | PROJET: 11407 - Comeca EBT | 1 MAC 20P - U002099489 | 2009-12-07 | 1067010 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 167 |  |  | 2009-01-05 | 2009-12-08 |  |  |  | 3
68 | 2009-12-10 | EL9160A | AEROPORT DE NICE | 15 MAC 99EBT - UV00000000 | 2009-12-10 | 1067128 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 2625 |  |  | 2009-12-14 | 2009-12-11 |  |  |  | 3
69 | 2009-12-14 | EL9161A | INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF | 2 MAC 20Q - U002091747 | 2009-12-14 | 1067199 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 686 |  |  | 2009-12-17 | 2009-12-18 |  |  |  | 3
70 | 2009-12-14 | DI9156A | ADP ORLY | Tôlerie "GEO" | 2009-12-14 | 1067172 | 2221417 | Tôlerie "GEO" | 680 |  |  | 2009-12-23 | 2009-12-21 |  |  |  | 3
71 | 2009-12-14 | DI9156A | ADP ORLY | 1 VDIS 34H 48 Con. - U002101602 1 VDIS type 34G 42 Con. Cable 55 - UVC0004000 | 2009-12-14 | 1067172 | 2221418 2221419 | VDIS | 909.84 |  |  | 2009-12-23 | 2009-12-21 |  |  |  | 3
72 | 2009-12-16 | TR9162A | EDF CAP AMPERE | Adjonction NEMO + TC sur: *TGBT HQ ATRIUM *TGBT PATIO 3 Platines T4H250A pour: *TGBT ATRIUM (x2) *TGBT PATIO (x1) | 2009-12-16 | 1067231 1067232 | 2221428 2221429 | Platine T2 | 22733.05 |  |  | 2010-01-05 | 2010-02-04 |  | 23 | 30 | 1
73 | 2009-12-16 | TS9162A | EDF CAP AMPERE | Pose sur site NEMO + TC sur: *TGBT HQ ATRIUM *TGBT PATIO Pose sur site3 Platines T4H250A pour: *TGBT ATRIUM (x2) *TGBT PATIO (x1) | 2009-12-16 | 1067231 1067232 | 3357113 | Chantier | 5690 |  |  | 2009-01-05 | 2010-03-24 |  |  |  | 3
74 | 2009-12-16 | EL9163A | TOUR TECHNIP - ARTEIS | 3 MAC 20P - U002099489 | 2009-12-16 | 1067255 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 1629 |  |  | 2009-12-21 | 2009-12-16 |  |  |  | 3
75 | 2009-12-16 | DI9146T | Société Générale MDI CTI TIGERY | Etudes Tableau FLEURION |  | 1066926 | 2221358 | Fleurion | 6840 |  |  | 2009-12-31 | février 10 |  |  | 135 | 2
76 | 2009-12-21 | TR9164A | CCR | 1 Tiroir NSX160H 3P 160A MOTORISE | 2009-12-21 | 1067347 | 2221454 | Tiroir T4 | 2250 |  |  | 2010-01-13 | 2010-03-09 |  | 9 | 3 | 1
77 | 2009-12-21 | TI9165A | CDC ARCUEIL | 2 Masterpacts pour TGBT ARCUEIL 3,2 et MARION 2 en partie mobile pour la protection des transformateurs | 2009-12-21 | 1067348 | 2221455 | Masterpact | 14200 |  |  | 2010-01-15 | 2010-01-12 |  | 0 | 0 | 3
78 | 2009-12-22 | TR9166A | DASSAULT AVIATION | 2 Platines NG125L 4P 10A Cbe C | 2009-12-22 | 1067360 | 2221457 | Platine T5 | 2696 |  |  | 2010-01-18 | 2010-01-29 |  | 9 | 10 | 1
79 | 2009-12-23 | EL9167A | TECHNITRONIC | 15 MAP A - U002093219 | 2009-12-23 | 1067405 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 2250 |  |  | 2009-03-15 | 2010-04-01 |  |  |  | 3
80 | 2010-01-04 | TR0001A | CHRU DE LILLE | 1 Tiroir NSX250L MOTORIS2 | 2010-01-04 | 1067505 | 2221532 | Tiroir T4 | 4306 |  |  | 2010-01-25 | 2010-01-27 |  | 14 | 6 | 1
81 | 2010-01-07 | DI9161A | IBM - GIE ATLANTICA | 8 VDIS 35G 42 CON. - UV00000002 82 Support VDIS Court - U002065010 30 Support VDIS Court - U002065010 | 2010-01-07 | 1067594 | 2221539 5029166 | VDIS | 4313.76 |  |  | 2010-01-18 | 15/01/10 13/01/10 |  |  |  | 3
82 | 2010-01-06 | DI0001A | COGNACQ-JAY | 1 VDIS 35G 42 CON. - UV00000002 14 Support VDIS Court - U002065010 | 2010-01-06 | 1067557 | 2221540 5029167 | VDIS | 539.22 |  |  | 2010-01-18 | 2010-01-13 |  |  |  | 3
82 | 2010-01-06 | DI0001A | COGNACQ-JAY | Tôlerie "GEO" | 2010-01-06 | 1067557 | 2221565 | Tôlerie "GEO" | 328.88 |  |  | 2010-01-18 | 2010-01-28 |  |  |  | 3
83 | 2010-01-11 | LY0010A | SFR VENISSIEUX | Tôleries "GEO" | 2010-01-11 | 1067638 | 2221574 | Tôlerie "GEO" | 20982.84 |  |  | 2010-02-12 | Février 10 |  |  |  | 3
83 | 2010-01-11 | LY0010A | SFR VENISSIEUX | 5 VDIS 35F 36 CON. - UV00000008 5 VDIS 35F 36 CON. - UV00000008 6 VDIS 35F 36 CON. - UV00000008 7 VDIS 35H 48 CON. - UV00000009 9 VDIS 35H 48 CON. - UV00000009 4 VDIS 35H 48 CON.Tresse 2M. - UVC000400 10 VDIS 35H 48 CON.Tresse 2M. - UVC000400 2 Kit Fixation Plastron Fixe X25 - US00012210 1 Kit Fixation Plastron Pivot X20 - US00012200 524 VDIS Supports Courts - U002065010 90 Obturateurs PVC - U002065207 320 Pieds Obturateurs - U002065215 2 MAC 20P - U002099489 | 2010-01-11 | 1067638 | 2221577 2221578 5029168 5029168 5029168 5029168 5029168 2029290 | VDIS | 25718.36 |  |  | 2010-02-12 | 27/01/10 11/02/10 01/03/10 04/03/10 |  |  |  | 3 | le 25/01/10 - modification VDIS 35H (Avant 30 en Standard)
83 | 2010-01-11 | LY0010B | SFR VENISSIEUX | 14 Platines "T5" NS250H - TGCR4 4 Platines "T5" NS250H - TGBT 7 | 2010-01-11 | 1067638 | 2221575 2221576 | Platine T5 | 36798 |  |  | 2010-02-12 | 2010-02-08 |  | 54 | 18 | 1
84 | 2010-01-12 | PR0006A | NET CENTER SFR MARSEILLE | Tôleries "GEOSTAR" |  | 1067690 | 2221604 | Tôlerie "GEOSTAR" | 1244.94 |  |  | 2010-02-15 | février 10 |  |  |  | 3
85 | 2010-01-12 | PR0006A | NET CENTER SFR MARSEILLE | 2 VDIS 35F 36 CON. 1 Kit Fixation Plastron Fixe X25 - US00012210 1 Kit Fixation Plastron Pivot X20 - US00012200 24 VDIS Supports Courts - U002065010 3 Obturateurs PVC - U002065207 9 Pieds Obturateurs - U002065215 1 MAC 20P - U002099489 | 2010-01-12 | 1067690 | 2221606 | VDIS | 978.52 |  |  | 2010-02-15 | 2010-01-26 |  |  |  | 3
86 | 2010-01-12 | PR0006B | NET CENTER SFR MARSEILLE | 2 Platines "T5"NSX100N | 2010-01-12 | 1067690 | 2221605 | Platine T5 | 2380 |  |  | 2010-02-15 | 2010-01-26 |  | 8 | 10 | 1
87 | 2010-01-14 | TI9064A | CH Alès | Modification du TGBT A2 suivant devis: 290164b et 290186A | 2010-01-14 | 1067739 | 2221612 2221613 | Modif.Tableau T5 | 2126 |  |  | 2010-02-26 | 2010-02-17 |  | 1 | 3 | 2
88 | 2010-01-14 | TI0002A | CTI VAUDREUIL | Chaises pour Armoires de Puissance | 2010-01-14 | 1067727 | 2221609 | Chaise pour Tableau T2 | 2192 |  |  | 2010-04-01 | 2010-03-01 |  | 29 |  | 2
89 | 2010-01-21 | LY0020A | CORBAS SECURISATION | Tôleries "GEOSTAR" | 2010-01-21 | 1067877 | 2221626 | Tôleries "GEOSTAR" | 1548.08 |  |  | 2010-02-05 | Février 10 |  |  |  | 3
90 | 2010-01-21 | LY0020A | CORBAS SECURISATION | 3 VDIS 35F 36 CON. - UV0000008 25 VDIS Supports Courts - U002065010 6 Obturateurs PVC - U002065207 18 Pieds Obturateurs - U002065215 | 2010-01-21 | 1067877 | 2221627 5029273 5029273 5029273 | VDIS | 1467.78 |  |  | 2010-02-05 | 2010-03-04 |  |  |  | 3
91 | 2010-01-25 | TI0003A | BNP CTI VAUDREUIL | 4 Chaises pour Armoire API | 2010-01-25 | 1067949 | 2221650 | Chaise pour Tableau T4 | 1190 |  |  | 2010-02-01 | 2010-02-25 |  |  | 2 | 2
92 | 2010-01-25 | EL0004A | CITELUM | 5 MAC 99EBT - UV00000000 | 2010-01-25 | 1067945 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 900 |  |  | 2010-01-29 | 2010-01-25 |  |  |  | 3
93 | 2010-01-26 | DI0008T | SG TIGERY ADJONCTION | Modification Plans | 2010-01-26 | 1067985 | 2221652 | Modification Plans "FLEURION" | 3382 |  |  | 2010-01-31 | février 10 |  |  | 59 | 2
94 | 2010-01-26 | TR0005A | HOPITAL D'ARGENTEUIL | 1 Platine NS100N 4P PM100D Manu. | 2010-01-26 | 1067993 | 2221653 | Platine T5 | 1320 |  |  | 2010-02-23 | 2010-02-02 |  | 4 | 5 | 1
95 | 2010-01-26 | DI0009T | France TELECOM | Etudes Tableaux "Fleurion" TD3.1 & TD4.1 | 2010-01-26 | 1068001 | 2221656 | Etudes Tableau Fleurion | 3632 |  |  | 2010-01-29 | 2010-03-30 |  |  | 68 | 2
96 | 2010-01-26 | DI0009A | France TELECOM | Tôleries "FLEURION" TD3.1 & TD4.1 | 2010-01-26 | 1068001 | 2221654 2221655 | Tôleries "FLEURION" | 13283 |  |  | 2010-01-29 | 2010-03-30
97 | 2010-01-28 | TI9064A | CH Alès | Modification TGBT 3A *Départ "CVC LT 1.1":Modification déclencheur *Départ "RES1" Devient "CVC LT01":Modification déclencheur | 2010-01-28 | 1068047 | 2221666 | Modification Tableau "T5" | 981 |  |  | 2037-06-19 | 2010-02-17 |  | 2 | 4 | 2
98 | 2010-01-14 | DI0003A | MARCOUSSIS | Etude Optimion | 2010-01-14 | 1067728 | 2221615 | Etude Optimion | 176 |  |  | 2010-01-29 | 2010-01-29 |  |  | 4 | 2
99 | 2010-01-29 | TR0006A | HOPITAL DE BAYONNE | 1 Platine NG125N 4P 63A-TGBT T3 1 Platine NG125N 4P 80A-TGBT T3 5 Platines NSX100N 4P Micro2.2-TGBT T8 1 Platine NSX160N 4P Micro2.2-TGBT T8 1 Platine NSX630N 3P Micro2.3-TGBT T7 | 2010-01-29 | 1068065 | 2221676 2221677 2221678 2221679 2221680 | Platine T5 | 9800 |  |  | 2010-02-22 | 2010-02-08 |  | 27 | 30 | 1
100 | 2010-02-02 | TR0007A | HOPITAL LOUIS MOURIER | 1 Tiroir 250A avec Compteur | 2010-03-31 | 1068136 | 2221720 | Tiroir T4 | 4053 |  |  | 2010-03-31 | 2010-03-08 |  | 15 | 6 | 1
101 | 2010-02-02 | EL0008A | TECHNITRONIC | 7 MAP A - U002093219 | 2010-02-02 | 1068143 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 1050 |  |  | 2010-02-18 | 2010-02-02 |  |  |  | 3
102 | 2010-02-04 | TR0008A | HOPITAL AMERICAIN | 2 Tiroirs NSX100H 4P160A Micro 2.2 | 2010-02-04 | 1068185 | 2221743 | Tiroir T4 | 5524 |  |  | 2010-03-11 | 2010-03-08 |  | 21 | 10 | 1
103 | 2010-02-04 | TR0009A | SUNGARD | 12 Tiroirs 250A pour TGHQ 3A et 3B | 2010-02-04 | 1068194 | 2221744 | Tiroir T4 | 10400 |  |  | 2010-03-03 | 2010-03-02 |  | 104 | 20 | 1
104 | 2010-02-04 | TI0010A | HOTEL LE BRISTOL | 1 TGBT RESIDENCE | 2010-02-04 | 1068206 | 2221745 | Tableau T5 | 44000 |  |  | 2010-03-03 | 2010-03-25 |  | 280 | 51 | 2
105 | 2010-02-04 | TS0010A | HOTEL LE BRISTOL | Eclissge 1 TGBT RESIDENCE | 2010-02-04 | 1068206 | 3363261 | Chantier | 3000 |  |  | 2010-03-03 | 2010-03-26 |  |  |  | 3
106 | 2010-02-09 | TI0012A | GROUPAMA | TGBT A - Adjonction Colonne TGBT B - Adjonction Colonne TGBT C - Adjonction Colonne TGBT D - Modification | 2010-02-09 | 1068293 | 2221770 2221771 2221772 2221776 | Tableau T4 | 94574 |  |  | 2010-03-08 | 2010-03-15 |  | 464 | 59 | 2
107 | 2010-02-09 | TS0012A | GROUPAMA | Chantier: *Relevé sur Site *Poste 1 *Poste 2 | 2010-02-09 | 1068293 | 3363772 | Chantier | 10426 |  |  | 2010-03-08 | 20/03/10 12/04/10 |  |  |  | 3
108 | 2010-02-09 | TI9120A | CASA Site DIDEROT | Implantation Automate TGBT SG (x2) Implantation Automate TGBT NA (x2) Implantation Automate TGBT HQ (x4) | 2010-02-09 | 1068297 | 2221778 2221779 2221780 | Pour Tableau T4 | 17190 |  |  | 2010-02-26 |  |  | 310 | 30 | 2
109 | 2010-02-09 | TI9121A | CASA Site D'ALEMBERT | Implantation Automate TGBT SG (x2) Implantation Automate TGBT NA (x2) Implantation Automate TGBT HQ (x4) | 2010-02-09 | 1068297 | 2221781 2221782 2221783 | Pour Tableau T4 | 17190 |  |  | 2010-02-26 |  |  | 310 | 30 | 2
110 | 2010-02-09 | TI9121A | CASA Site D'ALEMBERT | TDHQ Salle Informatique - (X24) | 2010-02-09 | 1064152 | 2221767 | Tableau T4 |  |  |  |  | Acompte le 05/05/10 (x9) Acompte le 25/05/10 (x7) Acompte le 31/05/10 (x6) Solde le 08/06/10 (x2) |  |  |  | 2
110 | 2010-02-09 | TI9120A | CASA Site DIDEROT | TDHQ Salle Informatique - (X24) | 2010-02-09 | 1064148 | 2221765 | Tableau T4 |  |  |  |  | Acompte le 05/05/10 (x9) Acompte le 25/05/10 (x7) Acompte le 31/05/10 (x6) Solde le 08/06/10 (x2) |  |  |  | 2
111 | 2010-02-10 | TI0013A | AIRBUS POSTE B16 | TGBT TGNO - Adjonction DEPART NS100H | 2010-02-10 | 1068317 | 2221788 | Tableau T4 | 29300 |  |  | 2010-03-23 | 2010-03-18 |  | 213 | 17 | 2
112 | 2010-02-10 | TS0013A | AIRBUS POSTE B16 | Eclissage: TGBT TGNO - Adjonction DEPART NS100H | 2010-02-10 | 1068317 | 3363960 | Chantier | 1750 |  |  | 2010-03-27 | 2010-03-27 |  |  |  | 3
113 | 2010-02-10 | TR0014A | INSEP | 2 Platines 250A | 2010-02-10 | 1068318 | 2221790 | Platine T5 | 2876 |  |  | 2010-02-18 | 2010-02-18 |  | 6 | 10 | 1
114 | 2010-02-10 | TI0015A | BNP VAUDREUIL | MX Départs | 2010-02-10 | 1068319 | 2221791 | Pour Tableau T2 | 181 |  |  | 2010-02-18 | 2010-03-08 |  | 0 | 0 | 2 | Pour Ancien Compte TI9088A
115 | 2010-02-10 | PR0028B | NET CENTER SFR MARSEILLE | Tôlerie "GEO" - TGOD-2 | 2010-02-10 | 1068301 | 2221792 | Tôlerie "GEO" | 402.75 |  |  | 2010-02-15 | Février 2010 |  |  |  | 3
115 | 2010-02-10 | PR0028B | NET CENTER SFR MARSEILLE | 1 VDIS 45D 24 CON. - UVV0001004 1 Kit Fixation Plastron Pivot X20 - US00012200 8 VDIS Supports Courts - U002065010 2 Pieds Obturateurs - U002065215 | 2010-02-10 | 1068301 | 2221793 5029471 5029471 5029471 5029471 | VDIS | 238.3 |  |  | 2010-02-15 | 2010-02-11 |  |  |  | 3
116 | 2010-02-11 | TR0016A | NET CENTER SFR MARSEILLE | 1 PLATINE NG125L 4x32A | 2010-02-11 | 1068352 | 2221814 | Platine T5 | 1856 |  |  | 2010-03-01 | 2010-02-26 |  | 4 | 5 | 1
117 | 2010-02-15 | DI0019A | SOCIETE GENERALETIGERY | Etude tableau Fleurion - Adjonction NSX250F Plans | 2010-02-15 | 1068405 | 2221827 | Etude Tableau Fleurion | 527 |  |  | 2010-02-25 | 2010-03-30 |  |  | 8 | 2
118 | 2010-02-15 | DI0021T | BNP VAUDREUIL | Chaises pour Batterie de Condensateur Porte+Panneau de coté pour Batterie de Cond. |  | 1068422 | 2221828 2221829 | Pour Tableau T4 | 1120 |  |  | 2010-02-25 | 16/12/09 25/02/10 |  | 9 |  | 2 | Pour Ancien Compte TI9074A
119 | 2010-02-16 | LR0040A | IBM | 8 VDIS type 35B avec tresse 2m - UVC004000 32 Supports VDIS court - U002065010 | 2010-02-16 | 1068423 | 2221830 5029505 | VDIS | 2980.8 |  |  | 2010-02-25 | 2010-02-17 |  |  |  | 3
120 | 2010-02-08 | TR0011A | CDC ARCUEIL | 2 Tiroirs NS250N+STR22SE 250A-TGHQ A 322 2 Tiroirs NS250N+STR22SE 250A-TGHQ MARION 2 | 2010-02-08 | 1068260 | 2221758 2221759 | Tiroir T4 | 14500 |  |  | 2010-03-01 | 2010-02-17 |  | 51 | 16 | 1
121 | 2010-02-22 | TR0018A | BNP VAUDREUIL | Modification BNP VAUDREUIL: -Tiroir TD LT146 sur TGC2 -Tiroir TGBT Clim Alim Pasa. NG125L -Tiroir TGC2 NS100H Parafoudre -Tiroir TGC1 NS100H Parafoudre -Tiroir TGC NS250H 4P | 2010-02-22 | 1068545 | 2221860 | Tiroir T4 | 12840 |  |  | 2010-03-29 | 04/03/10 11/05/10 |  | 59 | 16 | 1 | Modification le 15/03/10 (avant 3'103,00€= uniquement 1ère ligne)
122 | 2010-02-22 | EL0017A | ARIANE | 2 MAC 09EBT ARIANE - UV00000019 | 2010-02-22 | 1068546 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 220 |  |  | 2010-02-25 | 2010-02-22 |  |  |  | 3
123 | 2010-02-24 | TR0019A | BRED | 1 Tiroir "FL" NG125NA 4++Mx+2OF (Tiroir Général pour TGBT au Local Onduleur 80Kva du 1er Etage) | 2010-02-24 | 1068628 | 2221878 | Tiroir Fleurion | 1290 |  |  | 2010-03-17 | 2010-03-15 |  | 5 | 4 | 1
124 | 2010-02-24 | EL0020A | NATIXIS AUSTERLIZ | 10 MAC99EBT - UV00000000 10 MAC 09EBT - UV00000001 | 2010-02-24 | 1068630 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 1640 |  |  | 2010-02-25 | 2010-02-24 |  |  |  | 3
125 | 2010-02-25 | TI0021A | AEROPORT DE NICE | TGBT Poste P7 | 2010-02-25 | 1068648 | 2221881 | Tableau T2 | 166427 |  |  | 2010-01-23 | 2010-05-20 |  | 1123 | 119 | 2
126 | 2010-02-25 | TI0021S | AEROPORT DE NICE | TGBT poste P7 - API | 2010-02-25 | 1068648 |  | Automatisme | 17573 |  |  | 2010-04-23 | 2010-05-20 |  |  |  | 3
127 | 2010-02-25 | DI0008A | SG TIGERY ADJONCTION | Tôlerie "FLEURION" | 2010-02-25 | 1067985 | 2221668 | Tôlerie Fleurion | 535 |  |  | 2010-01-31 | février 10 |  |  |  | 3
128 | 2010-03-08 | DI0028A | SNECMA | Tôlerie "GEOSTAR" | 2010-03-08 | 1068834 | 2221900 | Tôlerie GEOSTAR | 1236 |  |  | 2010-03-31 | 2010-03-31 |  |  |  | 3
129 | 2010-03-08 | DI0028A | SNECMA | 1 VDIS Type 34G 42 CON. Tresse de 35° - UVC0004000 | 2010-03-08 | 1068834 | 2221903 | VDIS | 1617.66 |  |  | 2010-03-31 | 2010-03-10 |  |  |  | 3
130 | 2010-03-08 | PR0028A | NET CENTER SFR MARSEILLE | 1 VDIS 44D 24 CON. - U002103516 2 VDIS 34B 12 CON. - U002101289 2 MAC 20P - U002099489 16 VDIS Supports Courts - U002065010 | 2010-03-08 | 1068301 | 2221905 5029718 5029718 | VDIS | 627.39 |  |  | 2010-03-04 | 2010-03-04 |  |  |  | 3
131 | 2010-03-11 | TI9156A | VOLVO LIMOGES | Adjonction dans cellule Arrivée: Un disjoncteur NG125L 3*40A + OF/SD Raccordement en amont du DG et ramené sur bornier "DEPART AUXILIAIRE POSTE" | 2010-03-11 | 1068968 | 2221906 | Pour Tableau T5 | 350 |  |  |  | 2010-03-08 |  | 1 | 1 | 2
132 | 2010-03-11 | TI9075A | BNP CTI MARNE SUD | 1 Tiroir NSX250H 3P TM 200A | 2010-03-11 | 1068970 | 2221907 | Tiroir T4 | 2125 |  |  | 2010-03-13 | 2010-03-11 |  | 15 | 3 | 1
133 | 2010-03-15 | TI0018I | BNP VAUDREUIL | Chantier: Modification BNP VAUDREUIL | 2010-03-15 | 1068545 | 3368408 | Chantier | 4095 |  |  | 2010-03-29
134 | 2010-03-15 | TI0018V | BNP VAUDREUIL | TDO GTB | 2010-03-15 | 1068545 |  | Divisionnaire | 4400 |  |  | 2010-03-29 | 2010-03-31 |  | 33 |  | 3 | Fait par Service Divisionnaire 360
135 | 2010-03-17 | EL0023A | INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF | 2 MAC 20Q - U002091747 | 2010-03-17 | 1069118 |  | Gamme Orchestre | 686 |  |  | 2010-03-18 | 2010-03-17 |  |  |  | 3
136 | 2010-03-23 | TI0024V | BNP VAUDREUIL | remise en état d'une colonne "FLEURION" Suite au sinistre du 13/01/10 sur le chantier INEO "27 LE VAUDREUIL" | 2010-03-23 | 1069242 | 2077079 | Fleurion | 5134 |  |  | 2010-03-31 |  |  | 31 | 3 | 2 | Fait par Service Divisionnaire 360
137 | 2010-03-25 | EL0025A | INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF | 1 MEC 60D - U002090309 | 2010-03-25 | 1069316 |  | Gamme Orchestre | 910 |  |  | 2010-04-26 | 2010-05-31 |  |  |  | 3
138 | 2010-03-25 | DI0034A | ADP ORLY | Tôlerie GEO | 2010-03-25 | 1069253 | 2222116 | Tôlerie GEO | 674.32 |  |  | 2010-03-25 | Avril 10 |  |  |  | 3
139 | 2010-03-25 | DI0034A | ADP ORLY | 1 VDIS type 34H 48 CON. Tresse 35-UVC0004000 1 VDIS type 34G 42 CON. Cable 25-UVC0004000 30 Support VDIS court - U002065010 | 2010-03-25 | 1069253 | 2222115 2222116 5029855 | VDIS | 909.84 |  |  | 2010-03-25 | 2010-03-18 |  |  |  | 3
140 | 2010-03-25 | TI0026A | LA DEPECHE DU MIDI | TGBT 1 TGBT 2 | 2010-03-25 | 1069329 | 2222117 2222118 | Tabeau T5 | 87000 |  |  | 2010-05-17 | 2010-05-19 |  | 450 | 135 | 2
141 | 2010-03-25 | TI0026B | LA DEPECHE DU MIDI | TGBT 3 AD ASI | 2010-03-25 | 1069329 |  | Divisionnaire | 17800 |  |  | 2010-04-19 | 20/05/10 31/0510 |  | 118 |  | 3 | Fait à COMECA PERPIGNAN
142 | 2010-04-06 | TI0022P | SOCIETE GENERALE | Mise à jour du Plan Etude TGBT 55 Tiroirs "T4": * 2 -TIROIRS NSX630H 3P3D MICRO 2.3 * 6 -TIROIRS NSX400H 3P3D MICRO 2.3 * 6 -TIROIRS NSX250H 3P3D TM200D * 1 -TIROIR NSX250H 3P3D TM160D * 36 -TIROIRS NSX160H 3P3D TM125D * 4 -TIROIRS NSX2100H 3P3D TM63D | 2010-04-06 | 1069494 | 2222156 2222192 2222155 | Tiroir T4 | 166400 |  |  | 2010-05-17 | 2010-09-09 |  | 1031 | 123 | 1
143 | 2010-04-06 | TI0027P | HOPITAL AMERICAIN | 2 Tiroirs 100A | 2010-04-06 | 1069498 | 2222157 | Tiroir T4 | 4850 |  |  | 2010-04-23 | 2010-05-03 |  | 21 | 10 | 1
144 | 2010-04-07 | TI0028P | ADP ROISSY | 2 Tiroirs "63A et 40A" | 2010-04-07 | 1069518 | 2222160 | Tiroir T4 | 6576 |  |  | 2010-04-29 | 2010-05-12 |  | 33 | 16 | 1
145 | 2010-04-06 | TI9064A | CH Alès | Adjonction comptage sur départ TGBT 3B | 2010-04-06 | 1069510 |  | Modification Tableau "T5" | 6159 |  |  |  | 2010-02-17 |  | 33 | 17 | 2
146 | 2010-04-06 | TI9064A | CH Alès | Fourniture d'une colonne de couplage sur TGBT 3B | 2010-04-06 | 1069513 |  | Tableau "t5" | 10270.7 |  |  |  | 2010-02-17 |  | 78 | 12 | 2
147 | 2010-04-07 | TI0029P | INSTITUT CURIE | Modification Départ 5,10 3 Tiroirs NS250N pour: *Départ 5.12 *Départ 4.10 *Départ 4.12 Adjonction "DIRIS" pour: *Départ 2.10 *Départ 3.12 |  | 1069541 | 2222185 2222184 2222186 | Tiroir T4 | 13740 |  |  | 2010-05-21 | 2010-06-02 |  | 64 | 38 | 1
148 | 2010-04-14 | TI0030P | CDC ARCUEIL | 1 Tiroir 4x400A Pour: TGBT NORMAL MARION 2 | 2010-04-14 | 1069664 | 2222193 | Tiroir T4 | 4930 |  |  | 2010-05-03 | 2010-05-05 |  | 14 | 7 | 1
149 | 2010-04-16 | TI0031A | COMECA EBT - CHATENOY | M.O. Tiroirs "GALAXIS" -x40 -x65 -x30 | 2010-04-16 | 1069724 | 2222201 | MO Tiroir GALAXIS | 8910 |  |  | 2010-05-17 | 10/05/10 12/05/10 17/05/10 |  | 337.5 |  | 1 | Attention uniquement la M.O.
150 | 2010-05-04 | TI0031A | COMECA EBT - CHATENOY | M.O. Tiroirs "GALAXIS" (x135) -x61 -x25 -x49 | 2010-04-16 | 1070128 | 2222201 | MO Tiroir GALAXIS | 8910 |  |  | 2010-05-17 | 21/05/10 26/05/10 28/05/10 |  | 337.5 |  | 1 | Attention uniquement la M.O.
151 | 2010-05-04 | TI0035P | CHU ST PRIEST | 1 Platine 63A | 2010-05-04 | 1070122 | 2222225 | Platine T5 | 1345 |  |  | 2010-05-28 | 2010-05-26 |  | 2.87 | 1.2 | 1
152 | 2010-05-03 | TI0032A | MAISON DEPARTEMENT CHARENTE | TGBT Maison du Département | 2010-05-03 | 1070100 | 2222207 | Tableau T5 | 67841 |  |  | 2010-05-26 | 2010-06-09 |  | 270 | 85 | 2
153 | 2010-05-03 | TI0032I | MAISON DEPARTEMENT CHARENTE | Eclissage: TGBT Maison du Département | 2010-05-03 | 1070100 | 3374365 | Chantier | 3452 |  |  | 2010-05-26 | 2010-06-11 |  |  |  | 3 | Attente de savoir qu'el cos va faire l'éclissage
154 | 2001-05-04 | TI0033A | CEA SACLAY | TGBT Secours | 2010-05-04 | 1070111 | 2222224 | Tableau T2 | 14940 |  |  | 2010-06-30 |  |  | 60 | 17 | 2 | 213.75 | -136.75
155 | 2010-05-04 | TI0034A | MACIF | AEO 01A AEO 02B AEO 03A AEO 04B AEO 05A AEO 06B AEO 07A AEO 08B | 2010-05-04 | 1070110 | 2222208 2222209 2222210 2222211 2222212 2222213 2222214 2222215 | Tableau T5 | 106138 |  |  | 2010-06-01 | 2010-07-06 |  | 257 | 67 | 2
156 | 2010-05-05 | TI0037P | VOLVO LIMOGES | 1 Platine 3x630 | 2010-05-05 | 1070161 | 2222232 | Platine T5 | 3100 |  |  | 2010-06-02 | 2010-05-26 |  | 3.67 | 1.2 | 1
157 | 2010-05-04 | TI0036A | CH Alès | TGE | 2010-05-04 | 1070126 | 2222226 | Tableau T5 | 10540 |  |  | 2010-06-28 | 2010-07-20 |  | 199 | 51 | 2
158 | 2010-05-10 | EL0039A | ROIRET SERVICES | 1 MAC 09EBT - UV00000001 | 2010-05-10 | 1070245 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 93 |  |  |  | 2010-05-11 |  |  |  | 3
159 | 2010-05-06 | EL0038A | LABO SERVIER | 1 MAC 99EBT - UV00000000 | 2010-05-06 | 1070185 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 200 |  |  |  | 2010-05-07 |  |  |  | 3
160 | 2010-05-12 | TI0026B | LA DEPECHE DU MIDI | Avenant suite modif. *Micrologic *Départs supplémentaires | 2010-05-12 | 1070341 | Pas d'OF | Divisionnaire | 2500 |  |  | 2010-05-17 | 2010-05-31 |  |  |  | 3 | Fait à COMECA PERPIGNAN
161 | 2010-05-12 | TI0026A | LA DEPECHE DU MIDI | Plus value TGBT 1 & 2 | 2010-05-12 | 1070342 | Pas d'OF | Tableau T5 | 2911.8 |  |  | 2010-05-17 | 2010-05-19 |  | 10 | 5 | 2
162 | 2010-05-20 | TI0040P | SNCF MONTPARNASSE | 1 Tiroir NSX100N 4x100A | 2010-05-20 | 1070440 | 2222245 | Tiroir T4 | 2920 |  |  | 2010-07-15 | 2010-06-21 |  | 15 | 6 | 1
163 | 2010-05-25 | TI0041P | HOPITAL ST LOUIS | Modification Tiroir "630A" | 2010-05-25 | 1070493 | 2222247 | Tiroir T4 | 4424 |  |  | 2010-06-15 | 2010-06-15 |  | 15 | 8 | 1
164 | 2010-06-01 | TI0042P | TOUR T1 | 2 Platines (NSX100F+NSX250F) | 2010-06-01 | 1070697 | 2222270 | Platine T5 | 4654 |  |  | 2010-06-10 | 2010-06-21 |  | 21 | 8 | 1
165 | 2010-06-03 | TI0043P | CDC BORDEAUX | Tiroir NSX100H 3P STR22SE 40A Manu., sans MAP 85 Pour TGBT Poste 2 | 2010-06-03 | 1070755 | 2222278 | Tiroir T4 | 2613 |  |  | 2010-07-15 | 2010-06-15 |  | 10 | 8 | 1
166 | 2010-06-07 | TI0044P | NATEXIS AUSTERLITZ | 4 Tiroirs NG125L 4X40A+OF=SD+Carte Siel | 2010-06-07 | 1070805 | 2222313 | Tiroir Fleurion | 5000 |  |  | 2010-06-28 | 2010-06-17 |  | 18 | 22 | 1
167 | 2010-06-08 | TI0045A | BNP SOFIA | TG HQ + Couplage avec Protection BDC 1 Tiroir provisoire 400A Chaises | 2010-06-08 | 1070834 | 2222316 2222318 2222319 | Tableau T4 | 91244 |  |  | 2010-07-26 | Juin 10 23/09/10 28/10/10 |  | 646 | 103 | 2 | 1167 | -418
168 | 2010-06-08 | TI0045I | BNP SOFIA | Eclissage TG HQ + Couplage Modif.TGBT Info - Base Pose Tiroir "Provisoire" | 2010-06-08 | 1070834 | 3382851 | Chantier | 25594 |  |  | 2010-07-26 | 2010-06-01 |  |  |  | 3
169 | 2010-06-08 | TI0046A | MARCOUSSIS | *1 PLAQUE DE 2 METRES X 1.5 M EP: 2MM *2 PLAQUES DE 1 METRE X 0.6 M EP: 2MM *4 PLAQUES DE 2 METRES X 1 M EP: 2MM |  | 1070839 | 2222320 | Plaque PVC | 946 |  |  | 2010-06-09 | 2010-06-10 |  | 4 |  | 3
170 | 2010-06-08 | TI0047A | MARCOUSSIS DC2 - "SET UP FEES" | 12 Colonnes "FLEURION" - Départ | 2010-06-08 | 1070847 | 2222321 | Tableau Fleurion | 29842 |  |  | 2010-06-11 | 2010-06-10 |  | 434 |  | 2
171 | 2010-06-08 | TI0047I | MARCOUSSIS DC2 - "SET UP FEES" | Eclissage: 12 Colonnes "FLEURION" - Départ | 2010-06-08 | 1070847 | 3378570 | Chantier | 5918 |  |  | 2010-06-11 | Semaine 24 |  |  |  | 3
172 | 2010-06-08 | TI0048A | MARCOUSSIS DUAL - "SET UP FEES" | 4 Colonnes "FLEURION" - Départ | 2010-06-08 | 1070849 | 2222322 | Tableau Fleurion | 9948 |  |  | 2010-07-12 | 2 -Le 14/06/10 2 -Le 07/07/10 |  | 145 |  | 3
173 | 2010-06-08 | TI0048I | MARCOUSSIS DUAL - "SET UP FEES" | Eclissage: 4 Colonnes "FLEURION" - Départ | 2010-06-08 | 1070849 | 3378573 | Chantier | 1972 |  |  | 2010-07-12 | 2010-07-12 |  |  |  | 3
174 | 2010-06-08 | TI0049P | BNP VAUDREUIL | 1 Tiroir NSX160H 4P4D ML2.2 Manu | 2010-06-08 | 1070851 | 2222323 | Tiroir T4 | 2425 |  |  | 2010-07-01 | 2010-07-15 |  | 13 | 6 | 1
175 | 2010-06-09 | TI0050A | CLINIQUE BON SECOURS ARRAS | TGBT GROUPE Forme 3B | 2010-06-09 | 1070876 | 2222324 | Tableau T2 | 17000 |  |  | 2010-07-05 | 2010-07-21 |  | 90 | 17 | 2
176 | 2010-06-09 | TI0051A | CASA Site DIDEROT 2ème TRANCHE | TGBT NA Salle 3-4-5 TGBT NB Salle 3-4-5 TGBT SGA PHASE 2 + 1 DEP GF TGBT SGB PHASE 2 + 1 DEP GF FRAIS TECHNIQUE OPTION REDONDANCE FRAIS TECHNIQUE TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TGBT SGA PHASE 3 + 1 DEP GF TGBT SGB PHASE 3 + 1 DEP GF TGBT N/A SALLES 3/4 ET 5 TGBT N/B SALLES 3/4 ET 5 TGBT HQ A1/A2 SALLES ½ ET 5 (2 x NSX630N) TGBT HQ B1/B2 SALLES ½ ET 5 (2 x NSX630N) FRAIS TECHNIQUE FRAIS TECHNIQUE 8 tiroirs pour TGBT HQ | 2010-06-09 | 1070897 | 2222327 2222328 2222388 2222436 2222437 2222438 2222439 2222440 2222441 2222442 2222603 | Tableau T4 | 436799 |  |  | 2010-08-23 | 2010-09-10 |  |  |  | 2 | Modification le 06/07/10
177 | 2010-06-09 | TI0052A | CASA Site D'ALEMBERT 2ème TRANCHE | TGBT NA Salle 3-4-5 TGBT NB Salle 3-4-5 TGBT SGA PHASE 2 + 1 DEP GF TGBT SGB PHASE 2 + 1 DEP GF FRAIS TECHNIQUE OPTION REDONDANCE FRAIS TECHNIQUE TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TDHQ Salle Informatique TGBT SGA PHASE 3 + 1 DEP GF TGBT SGB PHASE 3 + 1 DEP GF TGBT N/A SALLES 3/4 ET 5 TGBT N/B SALLES 3/4 ET 5 TGBT HQ A1/A2 SALLES ½ ET 5 (2 x NSX630N) TGBT HQ B1/B2 SALLES ½ ET 5 (2 x NSX630N) FRAIS TECHNIQUE FRAIS TECHNIQUE 8 tiroirs pour TGBT HQ | 2010-06-09 | 1070901 | 2222331 2222334 2222389 2222450 2222451 2222452 2222453 2222454 2222455 2222456 2222604 | Tableau T4 | 436799 |  |  |  | 2010-09-13 |  |  |  | 2 | Modification le 06/07/10
178 | 2010-06-10 | EL0053A | SPIE IDF NORD OUEST | 1 MAC 20P - U002099489 | 2010-06-10 | 1070939 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 543 |  |  | 2010-06-14 | 2010-06-11 |  |  |  | 3
179 | 2010-06-14 | TI0055A | SG CAP 18 | Remise en état TGBT (T2) | 2010-06-14 | 1070974 | 2222357 | Remise en état Tableau T2 | 595 |  |  | 2010-07-01 | Semaine 24 |  |  | 5 | 2 | Intervention Chantier Pour le Compte DI9130A
180 | 2010-06-14 | TI0056P | MARCOUSSIS - "SET UP FEES" | 106 Tiroirs 4x32A + 30 mA | 2010-06-14 | 1070976 | 2222358 | Tiroir Fleurion | 100700 |  |  | 2010-07-01 | 2010-06-30 |  | 619 | 0 | 1
181 | 2010-06-14 | TI0057A | LE COLLEGIEN | * 2 PLAQUES de 2.40M X 1.2M Ep:3MM * 1 PLAQUES de 3.00M X 1.2M Ep:3MM | 2010-06-14 | 1070977 | 2222359 | Plaque PVC | 818 |  |  | 2010-06-17 | 2010-06-17 |  | 4 |  | 3
182 | 2010-06-14 | TI9121A | CASA Site D'ALEMBERT | 24 Chaises pour TDHQ | 2010-06-14 | 1070993 | 2222361 | Chaise por Tableau T4 | 5496 |  |  | 2010-04-14 | 2010-04-23 |  | 57 | 12 | 2 | Livraison direct chez le client par SDPM
182 | 2010-06-14 | TI9120A | CASA Site DIDEROT | 24 Chaises pour TDHQ | 2010-06-14 | 1070990 | 2222360 | Chaise por Tableau T4 | 5496 |  |  | 2010-04-14 | 2010-04-23 |  | 57 | 12 | 2 | Livraison direct chez le client par SDPM
183 | 2010-06-14 | EL0054A | NATIXIS AUSTERLIZ | 3 MAP A - U002093219 | 2010-06-14 | 1070998 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 528 |  |  | 2010-06-14 | 2010-06-14 |  |  |  | 3
184 | 2010-06-15 | TI0058P | ADP CD2 | 1 Tiroir 20A + Bac | 2010-06-15 | 1071019 | 2222362 | Tiroir T4 | 3928 |  |  | 2010-06-21 | 2010-10-21 |  | 19 | 5 | 1 | 43.75 | -19.75
185 | 2010-06-22 | TI9120A | CASA Site DIDEROT | Implantation Modules WAGO dans 24 TDHQ | 2010-06-22 | 1071178 | Pas d'OF | Pour Tableau T4 | 21360 |  |  | Juin 2010 | Juin 2010 |  | 133 | 46 | 2
186 | 2010-06-22 | TI9121A | CASA Site D'ALEMBERT | Implantation Modules WAGO dans 24 TDHQ | 2010-06-22 | 1071178 | Pas d'OF | Pour Tableau T4 | 21360 |  |  | Juin 2010 | Juin 2010 |  | 133 | 46 | 2
187 | 2010-06-15 | TI0059P | HOPITAL AMERICAIN (SG CB3) | 1 Platine 160A | 2010-06-15 | 1071020 | 2222364 | Platine T5 | 1040 |  |  | 2010-06-28 | 2010-06-23 |  | 2 | 4 | 1
188 | 2010-06-15 | TI0060P | HOPITAL AMERICAIN | Remplacement de 2 disjoncteurs 630A dans tiroirs existants | 2010-06-15 | 1071022 | 2222363 | Tiroir T4 | 6200 |  |  | 2010-06-28 | 2010-07-13 |  | 8 | 7 | 1
188 | 2010-06-25 | TI0062P | MARCOUSSIS DC2 - "SET UP FEES" | 21 Tiroirs 4x32 +30mA 36 Tiroirs 4x32 +300mA | 2010-06-25 | 1071281 | 2222397 2222398 | Tiroir Fleurion | 54150 |  |  | 2010-07-02 | 2010-07-26 |  | 333 | 0 | 1
189 | 2010-06-25 | TI0062V | MARCOUSSIS DC2 - "SET UP FEES" | 4 Tiroirs 2x16 +30mA Phase 2 4 Tiroirs 2x16 +30mA Phase 3 | 2010-06-25 | 1071281 | 2222399 2222400 | Tiroir Optimion | 5232 |  |  | 2010-07-02 | 2010-06-30 |  | 12 | 0 | 1 | Fait par Service Divisionnaire 360
190 | 2010-06-23 | TI0061A | CASA Site D'ALEMBERT | 8 Chaises pour Salle 5 20 Chaises pour Salles Opérateurs/Salles Réseaux | 2010-06-23 | 1071195 | 2222370 2222371 | Chaise pour Tableau T5 et Tableau Optimion | 6412 |  |  | 2010-07-06 | 06/07/2010 28/07/2010 |  | 55 | 4 | 3
191 | 2010-06-28 | TI0064P | CALYON | 2 Tiroirs pour TGBT CR1 63A et TGBT CR2 63A 2 Platines pour TGBT PCR 32A et TGBT PCR 40A | 2010-06-28 | 1071303 | 2222417 2222416 | Tiroir T4 et Platine T2 | 5302 |  |  | 2010-07-09 | 2010-07-27 |  | 30 | 17 | 1
192 | 2010-06-28 | TI0063P | HOPITAL CARNELLE | 13 Platines: Q22-NSX160F Micro 2.2 *Q23-NSX160F Micro 2.2 *Q24-NSX160F Micro 2.2 *Q25-NSX100F TM80d *Q27-NSX100F TM80d *Q28-NSX100F TM80d *Q29-NSX100F TM80d *Q30-NSX100F TM63d *Q31+Q32-C60L 4*16A *Q33+Q34-C60L 4*16A *Q37-NSX100F TM32d *Q38-NSX100F TM32d | 2010-06-28 | 1071298 | 2222415 | Platine T5 | 18174 |  |  | 2010-07-05 | 2010-07-12 |  | 67 | 66 | 1
193 | 2010-06-28 | TI0065P | GOLDMAN SACHS | Tiroir NSX100F Tétra Motorisé | 2010-06-28 | 1071309 | 2222418 | Tiroir T4 | 3710 |  |  | 2010-07-19 | 2010-07-27 |  | 10 | 8 | 1
194 | 2010-06-28 | TI0066P | BNP VALMY | 2 Platines NSX100H avec Carte de signalisation-Boite Essailec et MX | 2010-06-28 | 1071310 | 2222419 | Platine T5 | 3300 |  |  | 2010-08-10 | 2010-07-29 |  | 18 | 10 | 1
195 | 2010-06-28 | TI0067P | SNCF MONTPARNASSE | 4 Tiroirs: *TIROIR 1-1 NSX160L Micro 2.2 *TIROIR 1-3 NSX160L Micro 2.2 *TIROIR 16-6 NSX160H Micro 2.2 *TIROIR 8-5 NSX100H TM63D | 2010-06-28 | 1071311 | 2222420 | Tiroir T4 | 12430 |  |  | 2010-08-13 | 2010-08-16 |  | 66 | 22 | 1
196 | 2010-07-05 | TI0034A | MACIF | Modification de peinture des portes des Armoires : -*RAL 5002 BLEU pour les armoires: AEO 01 A AEO 03A AEO 05A AEO 07A -*RAL 6032 VERT pour les armoires: AEO 02B AEO 04B AEO 06B AEO 08B | 2010-07-05 | 1071464 | 2222435 | Pour Tableau T5 | 1496 |  |  | 2010-07-07 | 2010-07-06 |  | 15 | 3 | 2
197 | 2010-07-06 | TI0068A | NATIXIS AUSTERLIZ | 2 Blocs de sorties "Fleurion"-US0003980 | 2010-07-06 | 1071529 | Pas d'OF | Pour Tableau Fleurion | 90 |  |  | 2010-06-29 | 2010-07-01 |  |  |  | 3
198 | 2010-07-07 | TI0069A | BNP PALAIS DU HANOVRE | Modification TGBT | 2010-07-07 | 1071547 | 2222490 | Tableau T5 | 28729 |  |  | 2010-07-23 | 2010-08-06 |  | 122 | 17 | 2
199 | 2010-07-07 | TI0069S | BNP PALAIS DU HANOVRE | Modification API | 2010-07-07 | 1071547 |  | Automatisme | 2947 |  |  | 2010-07-23 |  |  |  |  | 3 | Fait par SEFA (340)
200 | 2010-07-07 | TI0069I | BNP PALAIS DU HANOVRE | Intervention chantier | 2010-07-07 | 1071547 | 3382904 | Chantier | 9624 |  |  | 2010-07-23 |  |  |  |  | 3
201 | 2010-07-07 | TI0071P | CNCA PROVENCE | 1 Tiroir 63A | 2010-07-07 | 1071549 | 2222492 | Tiroir T4 | 1650 |  |  | 2010-07-20 | 2010-07-27 |  | 9 | 6 | 1
202 | 2010-07-07 | TI0072A | TOUR JULLIA | Mise à jour du plan | 2010-07-07 | 1071550 | 2222493 | Mise à jour plan | 623 |  |  | 2010-07-15 | 2010-10-06 |  |  | 8 | 3
203 | 2010-07-08 | TI0070P | IVA | 1 Platine 400A | 2010-07-08 | 1071588 | 2222500 | Platine T5 | 2925 |  |  | 2010-07-30 | 2010-07-30 |  | 3.67 | 1.2 | 1
204 | 2010-07-08 | TI0073A | CASA Site DIDEROT | -20 Chaises pour TD OPTIMION Salles réseaux '-8 Chaises pour TDHQ TITAN | 2010-07-08 | 1071590 | 2222501 2222502 | Chaises | 6412 |  |  | 2010-07-15 | 2010-07-13 |  | 55 | 4 | 3
205 | 2010-07-09 | TI0074P | Sté Générale Seclin | 2 Platines NS250H pour: -TDAHQ -TD SECOURS | 2010-07-09 | 1071619 | 2222509 | Platine T5 | 3600 |  |  | 2010-07-19 | 2010-07-27 | 7 | 11 |  | 1
206 | 2010-07-12 | TI0075P | BNF (Bibliothèque Nationale de France) | 6 Tiroirs C60NC 2x16A+30mA 9 Tiroirs C60NC 4x20A+30mA | 2010-07-12 | 1071635 | 2222512 2222513 | Tiroir Fleurion | 10719 |  |  | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 57 | 38 |  | 1
207 | 2010-06-09 | TI0051I | CASA Site DIDEROT 2ème TRANCHE | Chantier pour Tableau TITAN 4: *Pose partie Mobile *Option Adaptation Gaine barre *Eclissage | 2010-06-09 | 1070897 | 3382651 | Tableau T4 | 18114 |  |  | 2010-08-23 |  |  |  |  | 3 | Modification le 06/07/10
208 | 2010-07-12 | TI0051V | CASA Site DIDEROT 2ème TRANCHE | TD | 2010-07-12 | 1070897 | 2080429 | Divisionnaire |  |  |  | 2010-08-23 | 2010-09-10 |  |  |  | 3
209 | 2010-06-09 | TI0052I | CASA Site D'ALEMBERT 2ème TRANCHE | Chantier pour Tableau TITAN 4: *Pose partie Mobile *Option Adaptation Gaine barre *Eclissage | 2010-06-09 | 1070901 | 3382652 | Tableau T4 | 18114 | [7 empty] | 3 | Modification le 06/07/10
210 | 2010-07-12 | TI0052V | CASA Site D'ALEMBERT 2ème TRANCHE | TD | 2010-07-12 | 1070901 | 2080430 | Divisionnaire |  |  |  | 2010-08-23 | 2010-09-13 |  |  |  | 3
211 | 2010-07-12 | EL0076A | CITELUM | 5 MAC 99EBT - UV00000000 | 2010-07-12 | 1071641 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 930 |  |  | 2010-07-13 | 2010-07-13 |  |  |  | 3
212 | 2010-07-13 | TI0077P | MARCOUSSIS DC2 - "SET UP FEES" | 72 Tiroirs 4x32A+ 30mA | 2010-07-13 | 1071660 | 2222514 | Tiroir Fleurion | 68400 |  |  | 2010-08-02 | 2010-07-29 |  | 421 |  | 1
213 | 2010-07-13 | TI0078A | TOUR MONTPARNASSE | TGBT GE - Plan EL256 TGBT S2 P3 Igh Bât. C - Plan EL252 TGBT P2 Bât. D - Plan EL244 TGBT P5 IGH A - PLAN EL242 TGBT NS P3 PS - PLAN EL249 TGBT P1 ABON IGH A- PLAN EL240 TGBT P1 NS1 IGH A - PLAN EL241 TGBT P1 S2 IGH A - PLAN EL243 TGBT NS P2 CENT.CIAL-PL. EL245 TGS P2 CENTRE CIAL-PLAN EL246 TGBT RIE Col. 1-2-3-4 - PLAN EL247 TGBT RIE Col. 5-6-7-8-9 - PLAN EL247 TGBT N P3 C & A - PLAN EL248 TGBT N P3 CENT. CIAL-PL. EL250 TGBT NS1 P3 BAT C - PLAN EL251 TGBT NR 15-PLAN EL039D TGBT S1 15-PLAN EL036D TGBT S2 15-PLAN EL037D TGBT NR 42-PLAN EL028D TGBT S1 42-PLAN EL16D TGBT S2 42-PLAN EL017D TGBT N57-PLAN EL083A TGBT S1 57-PLAN EL084A TGBT RESTAURANT NR 57 TGBT S2 57-PLAN EL085A | 2010-07-13 | 1071674 | 2222517 2222518 2222519 2222613 2222614 2222615 2222616 2222617 2222618 2222619 2222620 2222621 2222622 2222623 | Tableau T5 | 754961 |  |  |  | 21/09/10 28/09/10 |  | 2638 | 492 | 2 | 2010.5 | 1119.5
214 | 2010-07-20 | TI0079P | HOPITAL SAINT LOUIS | 2 Tiroirs 400A | 2010-07-20 | 1071796 | 2222592 | Tiroir T4 | 9156 |  |  | 2010-08-09 | 16/08/2010 Solde le 14/09/10 |  | 27 | 11 | 1
215 | 2010-07-22 | TI0080P | CH ALES | 3 Platine NSA160N 63A | 2010-07-22 | 1071864 | 2222597 | Platinr T5 | 4656 |  |  | 2010-08-18 | 2010-09-06 |  | 15 | 17 | 1
216 | 2010-07-22 | TI0081P | HOPITAL LOUIS MOURIER ggghhhhhhhhhhhhhh | 1 Tiroir C60N D 4x10+OF+SD+Tore+Mac 2 Tiroirs C60N D 4x16+OF+SD+Tore+Mac | 2010-07-22 | 1071876 | 2222602 | Tiroir Fleurion | 3503 |  |  | 2010-09-01 | 2010-08-25 |  | 15 | 16 | 1
217 | 2010-07-28 | TI0083A | ICDC ARCUEIL 2 | TGBT R1 TGBT R2 TGHQ Colonne Arrivée | 2010-07-28 | 1072003 | 2222635 2222636 2222637 | Tableau T2 | 84034 |  |  | 2010-09-30 |  |  | 544 | 101 | 2 | 495 | 150
218 | 2010-07-28 | TI0083I | ICDC ARCUEIL 2 | Chantier "Vérification éclissage" | 2010-07-28 | 1072003 | 3385739 | Chantier | 1000 |  |  | 2010-09-30 |  |  |  |  | 3
219 | 2010-07-30 | TI0084P | ADP ROISSY Bât. 72,00 | Tiroir NSX100N 4P Micro 2.2 | 2010-07-30 | 1072073 | 2222643 | Tiroir T4 | 2536 |  |  | 2010-09-15 | 2010-09-09 |  | 11 | 6 | 1
220 | 2010-08-04 | TI0082A | HOPITAL SAINT JUNIEN | Colonne + Tiroirs Colonne vide | 2010-08-04 | 1072149 | 2222644 2222669 | Tableau T4 | 23268 |  |  | 2010-09-27 | 2010-09-28 |  | 127 | 50 | 2
221 | 2010-08-04 | TI0082I | HOPITAL SAINT JUNIEN | Eclissage Colonne + Tiroirs Colonne vide | 2010-08-04 | 1072149 | 3386665 | Chantier | 2800 |  |  | 2010-09-27 |  |  |  |  | 3
222 | 2010-08-16 | TI0086P | SFR VENISSIEUX | 2 Platines NSX 4P 250N 2 Kit DIRIS A41 | 2010-08-16 | 1072292 | 2222682 2222683 | Patine T5 | 4540 |  |  | 2010-09-16 | 01/09/10 Chez COMECA Lyon Semaine 36 Chez le client |  | 12 | 2 | 1
223 | 2010-08-05 | TI0085P | MARCOUSSIS "SET UP FEES" | 20 Tiroirs 4X32A+30mA | 2010-08-05 | 1072186 | 2222672 | Tiroir Fleurion | 19000 |  |  | 2010-08-23 | 2010-08-20 |  | 117 | 0 | 1
224 | 2010-08-24 | EL0087A | CAMPUS DATA 4 | 2 SIEL MAD - UV00000004 2 MAC 09EBT - UV00000001 5 MAC 99EBT - UV00000000 3 MAC 10Q - U002099403 5 MAC 20P - U002099489 5 MAC 20Q - U002091747 | 2010-08-24 | 1072406 | Pas d'OF | Gamme Orchestre | 6700 |  |  | 2010-08-31 | 2010-08-25 |  |  |  | 3
225 | 2010-08-25 | TI0088A | MUSEE du LOUVRE | 1 Porte pleine "GEO" couleur RAL 1018 + Kit de montage (Dimension de la baie, Tôlerie Géo H=1800 x L=400 x P=240mm) | 2010-08-25 | 1072441 | 2222700 | Porte "GEO" | 140 |  |  | 2010-09-08 | 2010-09-28 |  |  |  | 3
226 | 2010-08-31 | TI0089P | HOTEL NOVOTEL (NIKKO) | 1 Tiroir 630A | 2010-08-31 | 1072563 | 2222718 | Tiroir T4 | 3016 |  |  | 2010-09-21 | 2010-09-16 |  | 9 | 6 | 1
227 | 2010-09-13 | TI0097A | CIC PROVENCE | 780 Poignées pour Platine "ORION" 1000 Vis TCBL Plastites 30 Came de verrouillage | 2010-09-13 | 1072839 | 2222796 | Poignée Orion | 860 |  |  | 2010-10-02 | 2010-09-29 |  | 0 | 0 | 3 | Pas de la Production
228 | 2010-09-09 | TI0094P | BNP HANOVRE | 1 Platine 100A | 2010-09-09 | 1072769 | 2222777 | Platine T5 | 2300 |  |  | 2010-09-23 | 2010-09-23 |  | 12 | 6 | 1
229 | 2010-09-13 | TI0033A | CEA SACLAY | Modif. Hauteur du tableau | 2010-09-13 | 1072846 | 2222797 | Modif. T2 | 3800 |  |  | 2010-09-30 |  |  | 0 | 17 | 2 |  | 17
230 | 2010-09-06 | TI0090P | TOUR T1 | 5 Platines "T5" | 2010-09-06 | 1072675 | 2222724 | Platine T5 | 6697 |  |  | 2010-09-13 | 2010-09-23 |  | 27 | 27 | 1
231 | 2010-09-08 | TI0091P | HOPITAL de LENS | 1 Platine "T5" NSX100F | 2010-09-08 | 1072735 | 2222770 | Platine T5 | 2175 |  |  | 2010-09-13 | 2010-09-13 |  | 5 | 6 | 1
232 | 2010-09-08 | TI0092P | MARCOUSSIS DC3 | 2 platines NSX400H4P | 2010-09-08 | 1072742 | 2222773 | Platine T5 | 6066 |  |  | 2010-09-28 | 2010-09-28 |  | 21 | 8 | 1
233 | 2010-09-08 | TI0092S | MARCOUSSIS DC3 | Modification API | 2010-09-08 | 1072742 |  | Automatisme | 2306 |  |  | 2010-09-28 | Octobre 10 |  |  |  | 3 | Fait par SEFA
234 | 2010-09-08 | TI0092I | MARCOUSSIS DC3 | Pose sur site de 2 platines NSX400H4P | 2010-09-08 | 1072742 | 3390443 | Chantier | 563 |  |  | 2010-09-28 | 2010-09-28 |  |  |  | 3 | Fait par COMECA EBT Cos de Cergy
235 | 2010-09-08 | TI0092V | MARCOUSSIS DC3 | 2 TD sécurisation recycleurs | 2010-09-08 | 1072742 | 2222774 | Divisionnaire | 13722 |  |  | 2010-09-28 | 2010-09-28 |  |  |  | 3 | Fait par Divisionnaire
236 | 2010-09-08 | TI0092P | MARCOUSSIS DC3 | 2 platines NSX400H4P | 2010-09-08 | 1072741 | 2222772 | Platine T5 | 6066 |  |  | 2010-09-28 | 2010-09-28 |  | 21 | 8 | 1
237 | 2010-09-08 | TI0092S | MARCOUSSIS DC3 | Modification API | 2010-09-08 | 1072741 |  | Automatisme | 2306 |  |  | 2010-09-28 | Octobre 10 |  |  |  | 3 | Fait par SEFA
238 | 2010-09-08 | TI0092I | MARCOUSSIS DC3 | Pose sur site de 2 platines NSX400H4P | 2010-09-08 | 1072741 | 3390443 | Chantier | 563 |  |  | 2010-09-28 | 2010-09-28 |  |  |  | 3 | Fait par COMECA EBT Cos de Cergy
239 | 2010-09-08 | TI0092V | MARCOUSSIS DC3 | TD sécurisation Pompes A/B Inverseur 3P 400A Types 6 | 2010-09-08 | 1072743 | 2222775 2081974 | Divisionnaire | 11468 |  |  | 2010-09-28 | 2010-09-28 |  |  |  | 3 | Fait par Divisionnaire
240 | 2010-09-09 | TI0093P | BNF (Bibliothèque Nationale de France) | Modification de 9 Tiroirs: C60NC 4*20A+Diff. 30mA à passer en C60NC 2x20A+Diff.30Ma | 2010-09-09 | 1072768 | 2222776 | Tiroir Fleurion | 3150 |  |  | 2010-09-10 | 2010-09-10 |  | 8 | 8 | 1
241 | 2010-09-10 | TI0096A | SFR VALENTON 2&3 + CHAMPLAN | TG SECOURS GE-SFR VALENTON 2 TG SECOURS GE-SFR VALENTON 3 TG SECOURS GE-SFR CHAMPLAN | 2010-09-10 | 1072798 | 2222781 2222782 2222783 | TITAN 4 | 138329 |  |  | 2010-10-20 | 2010-11-05 |  | 811 | 101 | 2 | 756.5 | 155.5
242 | 2010-09-10 | TI0096I | SFR VALENTON 2&3 + CHAMPLAN | Eclissage: TG SECOURS GE-SFR VALENTON 2 TG SECOURS GE-SFR VALENTON 3 TG SECOURS GE-SFR CHAMPLAN + Montage 1 Tete GAB pour SFR VALENTON 3 | 2010-09-10 | 1072798 |  | Chantier | 3671 |  |  | 2010-10-20 |  |  |  |  | 3 | Attention à ce jour pas passé de commande à EBT, attente confirmation CA
243 | 2010-09-10 | TI0095A | NEXITY | TGBT ASCCA | 2010-09-10 | 1072797 1073976 | 2222779 | TITAN 5 | 105645 |  |  | 2010-09-30 | 2010-10-29 |  | 288 | 103 | 2 | 352 | 39
244 | 2010-09-10 | TI0095S | NEXITY | API 19 moto./22 manu. Adjonction départ - API | 2010-09-10 | 1072797 1073519 |  | Automatisme | 8725 |  |  | 2010-09-30 | 2010-10-29 |  |  |  | 3
245 | 2010-09-20 | TI0098P | SFR VENISSIEUX | *Platine NSX400H 3P OF+DF *Kit Diris A40 (1 Diris A40+3 TI 400/5A+Tôle+Fileries) *Portillon complet avec les platines démontables pour cellule "T5" | 2010-09-20 | 1072958 | 2222829 2222830 2222831 | Platine T5 | 4020 |  |  | 2010-10-11 | 07/10/2010 15/10/2010 |  | 16 | 3 | 1
246 | 2010-09-22 | TI0099A | CADA Site d'ALEMBERT | Plaques "MAKROLON": 16 Plaques de 48cmx44cm 8 Plaques de 68cmx44cm 3 Plaques de 57cmx46cm 2 Plaques de 50cmx41cm | 2010-09-22 | 1073045 | 2222836 | Plaque Makrolon |  |  |  | 2010-09-23 | 2010-09-23 |  |  |  | 3
247 | 2010-09-24 | TI0100P | MARCOUSSIS "SET UP FEES" | 20 Tiroirs 4X32A+30mA | 2010-09-24 | 1073093 | 2222838 | Tiroir Fleurion | 19000 |  |  | 2010-10-15 | 2010-10-13 |  | 117 |  | 1
248 | 2010-09-27 | TI0101A | BNP VAUDREUIL | Fourniture NW40BH1 MIC 5.0 3P3D TGBT Process Chassis Auxiliaires Cellule Arrivée Transfo TGBT HQ TGBT Process Chaises - TGBT Process Adaptation ICC JDB TG ECL./PC Adaptation ICC JDB TG TGSG Adaptation ICC JDB TG TGC1 Batterie de Condensateur400KVAR Astreinte 24h/24h 7j/7j 2h | 2010-09-27 | 1073139 | 2222841 2222842 2222843 2223021 2223028 2223023 2223024 2223025 2223026 2223027 | Tableau T4 | 432753 |  |  | ? | 25/10/10 28/10/10 |  | 4004 | 324 | 2 | 133,25 Modif. Montant vente le 21/10/10
249 | 2010-09-27 | TI0101I | BNP VAUDREUIL | Chantier: *Mise en place TGBT Process Chassis Auxiliaires *Déséclissage / Enlèvement *Mise en place nouveau TGBT / Eclissage | 2010-09-27 | 1073139 |  | Chantier | 42409 |  |  | ? |  |  |  |  | 3 | Modif. Montant vente le 21/10/10
250 | 2010-10-04 | TI0102P | CH VIENNE | 1 Platine NSX160A 4P4D Micro 2.2 | 2010-10-04 | 1073325 | 2222861 | Platine T5 | 2000 |  |  | 2010-10-12 | 2010-10-11 |  | 2.87 | 1.2 | 1
251 | 2010-10-07 | TI0103P | SNECMA | 1 Platine NSX160L 3*125A TM | 2010-10-07 | 1073421 | 2222875 | Platine T5 | 1472 |  |  | 2010-10-14 | 2010-10-14 |  | 3 | 6 | 1
252 | 2010-10-12 | TI0095B | NEXITY | TGBT ASCCA - NW16N1 3P MOTO. ADJONCTION DEPART | 2010-10-12 | 1073519 | 2222914 2223034 | Masterpact + Adjonction départ pour Tableau T5 | 10476 |  |  | 2010-10-15 | 2010-10-29 |  | 23 | 14 | 2 |  | 37
253 | 2010-10-18 | TI0104P | CDC ARCUEIL | 1 tiroir de 630A pour TGBT A2 | 2010-10-18 | 1073648 | 2222935 | Tiroir T4 | 6270 |  |  | 2010-10-26 |  |  | 17 | 7 | 1 | 0 | 24
254 | 2010-10-21 | TI0101I | BNP VAUDREUIL | Etude+Analyse fontionnement API | 2010-10-21 | 1073139 |  | Automatisme | 7724 | [7 empty] | 3 | Modif. Montant vente le 21/10/10
255 | 2010-10-20 | DI0192A | CASA Site DIDEROT | Platines "OPTIMION": -2x16A CBE C OF/SD (x74) -2x16A CBE C OF/SD (x14) -2x16A CBE D OF/SD (x20) -2x16A CBE C OF/SD (x16) -2x16A CBE D OF/SD (x6) -2x20A CBE D OF/SD (x8) -4x32A VIGI 30mA CBE C OF/SD (x10) -4x32A CBE D OF/SD (x10) | 2010-10-20 | 1073720 | 2223012 | Platine Optimion | 65608 |  |  | 2010-11-05 |  |  | 263 | 0 | 1 | Fait par Divisionnaire "360"
256 | 201010 | TI0051A | CASA Site DIDEROT | Etudes Platines "OPTIMION": 2x16A CBE C OF/SD (x74) -2x16A CBE C OF/SD (x14) -2x16A CBE D OF/SD (x20) -2x16A CBE C OF/SD (x16) -2x16A CBE D OF/SD (x6) -2x20A CBE D OF/SD (x8) -4x32A VIGI 30mA CBE C OF/SD (x10) -4x32A CBE D OF/SD (x10) | 2010-10-20 | 1073720 | 2223011 | Etude Platine Optimion | 6558 |  |  | 2010-11-05 |  |  | 0 | 104 | 1
257 | 2010-10-05 | TI0051I | CASA Site DIDEROT | Pose sur site Platines "OPTIMION": 2x16A CBE C OF/SD (x74) -2x16A CBE C OF/SD (x14) -2x16A CBE D OF/SD (x20) -2x16A CBE C OF/SD (x16) -2x16A CBE D OF/SD (x6) -2x20A CBE D OF/SD (x8) -4x32A VIGI 30mA CBE C OF/SD (x10) -4x32A CBE D OF/SD (x10) | 2010-10-20 | 1073720 | 3395819 | Chantier | 3836 |  |  | 2010-11-05 |  |  |  |  | 3
255 | 2010-10-20 | DI0192B | CASA Site D'ALEMBERT | Platines "OPTIMION": -2x16A CBE C OF/SD (x74) -2x16A CBE C OF/SD (x14) -2x16A CBE D OF/SD (x20) -2x16A CBE C OF/SD (x16) -2x16A CBE D OF/SD (x6) -2x20A CBE D OF/SD (x8) -4x32A VIGI 30mA CBE C OF/SD (x10) -4x32A CBE D OF/SD (x10) | 2010-10-20 | 1073723 | 2223014 | Platine Optimion | 65608 |  |  | 2010-11-05 |  |  | 263 | 0 | 1 | Fait par Divisionnaire "360"
256 | 201010 | TI0052A | CASA Site D'ALEMBERT | Etudes Platines "OPTIMION": 2x16A CBE C OF/SD (x74) -2x16A CBE C OF/SD (x14) -2x16A CBE D OF/SD (x20) -2x16A CBE C OF/SD (x16) -2x16A CBE D OF/SD (x6) -2x20A CBE D OF/SD (x8) -4x32A VIGI 30mA CBE C OF/SD (x10) -4x32A CBE D OF/SD (x10) | 2010-10-20 | 1073723 | 2223013 | Etude Platine Optimion | 6558 |  |  | 2010-11-05 |  |  | 0 | 104 | 1
257 | 2010-10-05 | TI0052I | CASA Site D'ALEMBERT | Pose sur site Platines "OPTIMION": 2x16A CBE C OF/SD (x74) -2x16A CBE C OF/SD (x14) -2x16A CBE D OF/SD (x20) -2x16A CBE C OF/SD (x16) -2x16A CBE D OF/SD (x6) -2x20A CBE D OF/SD (x8) -4x32A VIGI 30mA CBE C OF/SD (x10) -4x32A CBE D OF/SD (x10) | 2010-10-20 | 1073723 | 3395822 | Chantier | 3836 |  |  | 2010-11-05 |  |  |  |  | 3
258 | 2010-10-25 | TI0106A | HOPITAL AMERICAIN | TGBT ACDE :(2 Colonnes+8 Tiroirs) 2 Tiroirs 100A - TGBT F 2 Tiroirs 160A - TGBT F | 2010-10-25 | 1073820 | 2223030 2223032 2223033 | Titan 4 + Tiroir T4 | 46090 |  |  | 2010-11-15 |  |  | 255 | 56 | 1 2
259 | 2010-10-25 | TI0106S | HOPITAL AMERICAIN | Extension API + Modif. Programme Modif. API - TGBT F | 2010-10-25 | 1073820 |  | Automatisme | 10450 |  |  | 2010-11-15 |  |  |  |  | 3 | Fait par SEFA
260 | 2010-10-25 | TI0106I | HOPITAL AMERICAIN | Eclissage Colonnes + Remplacement FP Pose site 4 tiroirs - TGBT F | 2010-10-25 | 1073820 | 3396301 | Chantier | 6650 |  |  | 2010-11-15 |  |  |  |  | 3
261 | 2010-10-26 | TI0107P | HCL CROIX ROUSSE | 2 Tiroirs NSX250F Micro 2.2 | 2010-10-26 | 1073877 | 2223061 | Tiroir T4 | 5840 |  |  | 2010-11-19 |  |  | 6 | 4 | 1
262 | 2010-10-27 | TI0109A | CHALET COURCHEVEL | 1 Armoire CHALET 6 1 Armoire CHALET 7 | 2010-10-27 | 1073922 | 2223074 2223075 | Armoire ABB | 19014 |  |  | ? |  |  |  |  | 3 | Pas de FOA à ce jour Attention avec le Cpte LY0164A (COMECA LYON)
263 | 2010-10-27 | TI0110P | EDF SEP | Tiroir 160A | 2010-10-27 | 1073945 | 2223101 | Tiroir T4 | 2720 |  |  | 2010-11-12 |  |  | 13 | 8 | 1
264 | 2010-10-27 | TI0108I | HOPITAL DUN SUR AURON | Chantier: Installation Electrique | 2010-10-27 | 1073901 | 2223071 | Chantier | 4026 |  |  | 2010-11-05 |  |  | 31 |  | 3
265 | 2010-10-28 | TI0111P | CPAM CREIL | 2 Platines: *NS100H *NS160H | 2010-10-28 | 1073969 | 2223102 | Platine T5 | 2730 |  |  | 2010-11-19 |  |  | 9 | 11 | 1
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
384
385
386
Note on I82: Maria LARDILLIER: Prix uniquement du VDIS
Note on I83: Maria LARDILLIER: Prix uniquement du VDIS
Note on J85: Maria LARDILLIER: 01/02/10-Remise de 8% faite sur la tôlerie (Avant 22901,77)
Note on I86: Maria LARDILLIER: Prix uniquement des VDIS
Note on J89: Maria LARDILLIER: Prix uniquement du VDIS
Note on J94: Maria LARDILLIER: Prix uniquement du VDIS
Note on J100: Maria Lardillier: MONTANT ENREGISTRE LE 26/02/10
Note on J121: maria lardillier: Prix uniquement du VDIS
Note on J125: Maria Lardillier: Uniquement prix du VDIS
Note on J136: Maria Lardillier: Uniquement Prix des VDIS
Note on J145: Maria Lardillier: Uniquement prix des VDIS