## Marchés
N° de marché | Opération | Libelle Marché complet | Type marché | Date signature marché | Montant du marché initial HT | AVENANTS |  |  | Montant total actualisé HT | SOUS-TRAITANTS |  |  | Date valeur marché | ORDRE DE SERVICE |  |  |  |  | Avances | Pénalités | Date PV de réception | LEVEE DE RESERVES |  |  |  | RETENUE DE GARANTIE / CAUTION | [5 empty] | SOLDE | Commentaire
[6 empty] | N° | Montant HT | Variation |  | Sous-traitant | Montant HT | % |  | N° | Date signature | Date début travaux | Estim nbr mois | Recept prev |  |  |  | Réserves | Délai | Date limite | Levée ? | NC | RG | Caution | 5% HT | Date limite | Traitée ? |  |  | Oui
120026 | SISTERON RHI | RHI SISTERON CONFORT. D' ORNANO GO/MACONNERIE | Travaux | 2012-05-29 | 512966.07 | 1 | 9198.15 | 2.727% | 526956.68 | ALPES FACADES COUDERC | 100884.4 | 19.32% | 2012-03-01 |  | 2012-10-30 |  | 0 |  |  |  | 2014-05-20 | [5 empty] | X |  | 26347.834 | 2015-05-20 |  |  |  | Non
120026 | SISTERON RHI |  |  |  |  | 2 | 247.27
120026 | SISTERON RHI |  |  |  |  | 3 | 4545.19 | [26 empty] | Travaux
120026 | SISTERON RHI |  |  |  |  | 4 | [27 empty] | Services
120026 | SISTERON RHI |  |  |  |  | 5
150058 | LES VIGNES DE MUSCAT | VIGNES DE MUSCAT VOLX CONV. CONTROLE SOCOTEC | Services | 2015-11-24 | 10010 | 1 | 700 | 21.58% | 12170 |  |  | 0% | 2015-11-01 |  | 2015-12-02 |  | 0 |  |  |  | 2022-06-22 |  |  |  |  | X
150058 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 2 | 1460
150058 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 3
150058 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 4
150058 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 5
160005 | LES VIGNES DE MUSCAT | VIGNES DE MUSCAT VOLX MA ITRISE OEUVRE VRD | Services | 2015-12-24 | 16000 | 1 | 3600 | 25.58% | 20092.63 |  |  | 0% | 2015-11-01 |  | 2016-01-12 |  | 0 | [8 empty] | X
160005 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 2 | 492.63
160005 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 3
160005 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2022-06-15
160005 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 5
170004 | LES VIGNES DE MUSCAT | VOLX VIGNES DE MUSCAT CONTRAT MAITRISE OEUVRE | Services | 2016-12-13 | 64290.81 | 1 | 13447 | 15.3% | 120423.6 |  |  | 0% | 2016-12-01 |  | 2017-01-16 |  | 0 | [8 empty] | X
170004 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 2 | 2528.6
170004 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 3
170004 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  | 40157.19 | 4
170004 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 5
170008 | CADET MILLION | MANOSQUE CADET MILLON CONTRAT MOE | Services | 2016-12-13 | 52542.97 | 1 |  | 0% | 120217 |  |  | 0% | 2016-12-01 |  | 2017-01-17 |  | 0 | [8 empty] | X
170008 | CADET MILLION |  |  |  |  | 2
170008 | CADET MILLION |  |  |  | 16877.57 | 3
170008 | CADET MILLION |  |  |  | 45936.81 | 4
170008 | CADET MILLION |  |  |  | 4859.65 | 5
170009 | CADET MILLION | MANOSQUE CADET MILLON CONTRAT SPS | Services | 2017-02-03 | 4900 | 1 |  | 0% | 4900 |  |  | 0% | 2017-02-01 |  | 2017-02-14 |  | 0 | [8 empty] | X
170009 | CADET MILLION |  |  |  |  | 2
170009 | CADET MILLION |  |  |  |  | 3
170009 | CADET MILLION |  |  |  |  | 4
170009 | CADET MILLION |  |  |  |  | 5
170013 | CADET MILLION | CADET MILLON MANOSQUE LOGTS CONVENTION CONTROLE | Services | 2017-01-13 | 9770 | 1 |  | 0% | 9770 |  |  | 0% | 2017-01-01 |  | 2017-05-04 |  | 0 | [8 empty] | X
170013 | CADET MILLION |  |  |  |  | 2
170013 | CADET MILLION |  |  |  |  | 3
170013 | CADET MILLION |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2017-03-22
170013 | CADET MILLION |  |  |  |  | 5
170016 | NOTRE DAME DU ROC | GENDARMERIE CASTELLANE CONV.CONTROLE TECHNIQUE | Services | 2017-04-20 | 2700 | 1 | 1349 | 49.96% | 4049 |  |  | 0% | 2017-04-01 |  | 2017-07-06 |  | 0 | [8 empty] | X
170016 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  |  | 2
170016 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  |  | 3
170016 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  |  | 4
170016 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  |  | 5
170021 | NOTRE DAME DU ROC | GENDARMERIE CASTELLANE CONTRAT SPS | Services | 2017-04-20 | 3720 | 1 | 1640 | 56.62% | 5826.34 |  |  | 0% | 2017-04-01 |  | 2017-04-20 |  | 0 | [8 empty] | X
170021 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  |  | REV | 327.12
170021 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  |  | REV | 38.99
170021 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  |  | REV | 100.23
170021 | NOTRE DAME DU ROC
170023 | NOTRE DAME DU ROC | GENDARMERIE CASTELLANE CONTRAT MOE | Services | 2017-07-07 | 14945 | 1 | 39288 | 96.11% | 80168 |  |  | 0% | 2017-04-01 |  | 2017-07-31 |  | 0 | [8 empty] | X
170023 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  |  | 2
170023 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  | 1750 | 3
170023 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  | 9240 | 4
170023 | NOTRE DAME DU ROC |  |  |  | 14945 | 5
170053 | LA TOUR DU GUET (LIAUD) | TOUR DE GUET VOLONNE MENUISERIES EXT | Travaux | 2017-11-14 | 83878 | 1 | 1095 | 3.881% | 87133 |  |  | 0% | 2017-06-01 |  | 2017-11-27 |  | 0 |  |  |  | 2019-09-09 | [5 empty] | X |  | 4356.65 | 2020-09-09
170053 | LA TOUR DU GUET (LIAUD) |  |  |  |  | 2 | 2160
170053 | LA TOUR DU GUET (LIAUD) |  |  |  |  | 3
170053 | LA TOUR DU GUET (LIAUD) |  |  |  |  | 4
170053 | LA TOUR DU GUET (LIAUD) |  |  |  |  | 5
180016 | LES VIGNES DE MUSCAT | VIGNES DE MUSCAT VOLX VR D/TERRASSEMENTS | Travaux | 2018-02-06 | 248158.38 | 1 | 75659.62 | 36.74% | 339319.55 | BS VOIRIE | 63055.21 | 39.82% | 2018-01-01 |  | 2018-09-10 |  | 0 |  |  |  | 2022-06-22 | [6 empty] | X | 16965.9775 | 2023-06-22
180016 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 2 | 15501.55 |  |  | CEGELEC INFRA SUD EST | 28750
180016 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 3 |  |  |  | JARDIVER TECHNIC | 32126.95
180016 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ZIGZAG SIGNALISATION | 5000.2
180016 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 5
180038 | LES VIGNES DE MUSCAT | VIGNES DE MUSCAT VOLX GROS-OEUVRE | Travaux | 2018-05-22 | 518909.5 | 1 | 73594.99 | 14.18% | 592504.49 |  |  | 0% | 2018-01-01 |  | 2018-09-10 |  | 0 |  |  |  | 2022-06-22 | [6 empty] | X | 29625.2245 | 2023-06-22
180042 | LES VIGNES DE MUSCAT | VIGNES DE MUSCAT VOLX REVETEMENTS DE SOL | Travaux | 2018-05-22 | 99862.46 | 1 | 3739.22 | 5.019% | 104874.12 |  |  | 0% | 2018-01-01 |  | 2020-10-05 |  | 0 |  |  |  | 2022-06-22 | [5 empty] | X |  | 5243.706 | 2023-06-22
180042 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 2 | 1272.44
180044 | LES VIGNES DE MUSCAT | VIGNES DE MUSCAT VOLX SERRURERIE | Travaux | 2018-05-22 | 96379 | 1 | 7710.32 | 4.178% | 100405.32 |  |  | 0% | 2018-03-01 |  | 2020-10-05 |  | 0 |  |  |  | 2022-06-22 | [5 empty] | X |  | 5020.266 | 2023-06-22 | Oui
180044 | LES VIGNES DE MUSCAT |  |  |  |  | 2 | -3684
180045 | LES VIGNES DE MUSCAT | VIGNES DE MUSCAT VOLX FACADES | Travaux | 2018-05-22 | 51467.98 | 1 | 8090.44 | 15.72% | 59558.42 | DMG | 39000 | 75.78% | 2018-01-01 |  | 2020-10-05 |  | 0 |  |  |  | 2022-06-22 | [5 empty] | X |  | 2977.921 | 2023-06-22 | Oui
180047 | LES VIGNES DE MUSCAT | VIGNES DE MUSCAT VOLX ELECTRICITE | Travaux | 2018-05-22 | 90948 | 1 | 2455.6 | 2.7% | 93403.6 |  |  | 0% | 2018-01-01 |  | 2020-10-05 |  | 0 |  |  |  | 2022-06-22 | [5 empty] | X |  | 4670.18 | 2023-06-22 | Oui
190018 | MOD CASTELLANE | MOD SS-PREFECTURE CASTELLANE MAITRISE OEUVRE | Services | 2018-04-03 | 45773.53 | 1 |  | 0% | 95817 |  |  | 0% | 2018-01-01 |  | 2018-04-03 |  | 0 | [8 empty] | X
190018 | MOD CASTELLANE |  |  |  | 14107.32 | 2
190018 | MOD CASTELLANE |  |  |  | 14076.69 | 3
190018 | MOD CASTELLANE |  |  |  | 21859.46 | 4
190024 | BASSES SIEYES | AMENAGEMENT FONCIER BASSES SIEYES MOE GIACOMONI | Services | 2019-06-18 | 5733.5 | 1 |  | 0% | 25900 |  |  | 0% | 2019-06-01 |  | 2019-06-18 |  | 0 | [8 empty] | X
190024 | BASSES SIEYES |  |  |  | 6807.5 | 2
190024 | BASSES SIEYES |  |  |  | 13359 | 3
190028 | REPORT RC2019 MENUISERIES | TRX GE MENUISERIES/OCCULTATIONS SEE MOE | Services | 2019-08-20 | 12858 | 1 |  | 0% | 12858 |  |  | 0% | 2019-08-01 |  | 2019-10-11 |  | 0 | [8 empty] | X
190030 | REPORT RC2019 MENUISERIES | TRX GE MENUISERIES/OCCUL MOE | Services | 2019-08-20 | 10482 | 1 |  | 0% | 10482 |  |  | 0% | 2019-08-01 |  | 2019-10-18 |  | 0 | [8 empty] | X
190031 | LES ANDRONES | MOD MAILLLARD/CLARES CONTROLE TECHNIQUE APAVE | Services | 2019-10-18 | 2850 | 1 |  | 0% | 2850 |  |  | 0% | 2019-09-01 |  | 2019-10-18 |  | 0 | [8 empty] | X
190032 | LES ANDRONES | MAILLARD/CLARES SISTERON CONTROLE TECH. APAVE | Services | 2019-10-18 | 3550 | 1 |  | 0% | 3550 |  |  | 0% | 2019-09-01 |  | 2019-10-18 |  | 0 | [8 empty] | X
190033 | LES ANDRONES | MOD MAILLLARD/CLARES CONTRAT SPS SOCOTEC | Services | 2019-10-15 | 2272.38 | 1 |  | 0% | 2272.38 |  |  | 0% | 2019-09-01 |  | 2019-10-15 |  | 0 | [8 empty] | X
190034 | LES ANDRONES | MAILLARD/CLARES SISTERON CONTRAT SPS SOCOTEC | Services | 2019-10-15 | 1964.5 | 1 |  | 0% | 1964.5 |  |  | 0% | 2019-09-01 |  | 2019-10-15 |  | 0 | [8 empty] | X
190036 | LE CASSOIR | PLACE ITARD ORAISON CONTRAT MOE BROCCOLI | Services | 2019-06-28 | 64209.6 | 1 | 9282 | 9.917% | 102882 |  |  | 0% | 2019-05-01 |  | 2019-06-28 |  | 0 | [8 empty] | X
190036 | LE CASSOIR |  |  |  | 14976 | 2
190036 | LE CASSOIR |  |  |  | 14414.4 | 3
190037 | LES ANDRONES | MOD MAILLLARD/CLARES CONTRAT MAITRISE OEUVRE | Services | 2019-10-17 | 19893.18 | 1 |  | 0% | 42254 |  |  | 0% | 2019-07-01 |  | 2019-10-17 |  | 0 | [8 empty] | X
190037 | LES ANDRONES |  |  |  | 22360.82 | 2
190038 | LES ANDRONES | MAILLARD/CLARES SISTERON CONTRAT MOE DARAGON | Services | 2019-10-17 | 16478 | 1 | Transfert | 33.77% | 46818.75 |  |  | 0% | 2019-07-01 |  | 2019-10-17 |  | 0 | [8 empty] | X
190038 | LES ANDRONES |  |  |  | 18522 | 2 | 11818.75
190042 | PIGEONNIER/BARBEJAS | REHA PIGEONNIER/BARBEJAS CONTROLE TECHNIQUE | Services | 2019-11-19 | 24530 | 1 |  | 0% | 24530 |  |  | 0% | 2019-10-01 |  | 2019-11-19 |  | 0 | [8 empty] | X
190045 | PIGEONNIER/BARBEJAS | REHA PIGEONNIER/BARBEJAS MAITRISE D'OEUVRE | Services | 2019-10-17 | 494942.38 | 1 |  | 0% | 494942.38 |  |  | 0% | 2019-10-01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022-11-30 |  |  |  |  | X | [6 empty] | Saisie IKOS fausse suite modif A régulariser
190045 | PIGEONNIER/BARBEJAS |  |  |  |  | 2
200009 | MALIJAI LE GRAND PRE | REHA MALIJAI GRD PRE VRD /AMENAGEMENTS EXT. | Travaux | 2019-12-04 | 62445.78 | 1 |  | 0% | 62445.78 |  |  | 0% | 2019-11-01 |  | 2020-02-24 |  | 0 |  |  |  | 2021-11-17 | [6 empty] | X | 3122.289 | 2022-11-17
200010 | MALIJAI LE GRAND PRE | REHA MALIJAI GRD PRE ECHAFAUDAGES | Travaux | 2019-12-04 | 125824.7 | 1 |  | 0% | 125824.7 |  |  | 0% | 2019-11-01 |  | 2020-02-24 |  | 0 |  |  |  | 2021-11-17 | [5 empty] | X |  | 6291.235 | 2022-11-17 | Oui
200011 | MALIJAI LE GRAND PRE | REHA MALIJAI GRD PRE CHARPENTE/COUVERTURE | Travaux | 2019-12-04 | 206636.32 | PSE | 1944 | 1.317% | 338567.18 |  |  | 0% | 2019-11-01 |  | 2020-02-24 |  | 0 |  |  |  | 2021-11-17 | [6 empty] | X | 10429.016 | 2022-11-17
200011 | MALIJAI LE GRAND PRE |  |  |  | 127529.26 | 1 | 2457.6 | [19 empty] | X |  | 6376.463 |  | Oui
200014 | MALIJAI LE GRAND PRE | REHA MALIJAI GRD PRE PEINTURE | Travaux | 2019-12-04 | 33201 | 1 |  | 0% | 33201 |  |  | 0% | 2019-11-01 |  | 2020-02-24 |  | 0 |  |  |  | 2021-11-17 | [5 empty] | X |  | 1660.05 | 2022-11-17 | Oui
200018 | MALIJAI LE GRAND PRE | REHA MALIJAI GRD PRE REVETEMENTS SOLS | Travaux | 2019-12-04 | 33689 | 1 |  | 0% | 33689 |  |  | 0% | 2019-11-01 |  | 2020-02-24 |  | 0 |  |  |  | 2021-11-17 | [5 empty] | X |  | 1684.45 | 2022-11-17 | Oui
200022 | MALIJAI LE GRAND PRE | REHA MALIJAI GRD PRE SERRURERIE | Travaux | 2020-01-27 | 353121 | 1 |  | 0% | 353121 |  |  | 0% | 2019-12-01 |  | 2020-02-24 |  | 0 |  |  |  | 2021-11-17 | [5 empty] | X |  | 17656.05 | 2022-11-17 | Oui
200036 | STE TULLE ST JOSEPH 1 ET 2 | REHA STE TULLE ST JOSEPH 1 ET 2 MAITRISE OEUVRE | Services | 2020-03-09 | 30201.1 | 1 |  | 0% | 41053.6 |  |  | 0% | 2020-02-01 |  | 2020-03-09 |  | 0 |  |  |  | 2022-03-09 |  |  |  |  | X
200036 | STE TULLE ST JOSEPH 1 ET 2 |  |  |  | 10852.5 | 2
200039 | PIGEONNIER/BARBEJAS | REHA PIGEONNIER/BARBEJAS REPERAGE AMIANTE | Services | 2020-05-18 | 40980 | 1 | 52600 | 207.8% | 126120 |  |  | 0% | 2020-03-01 |  | 2020-05-18 |  | 0 | [8 empty] | X
200039 | PIGEONNIER/BARBEJAS |  |  |  |  | 2 | 32540
200049 | LES CLUBIERES | HAUTS DE CLUBIERES CH.AR NOUX MAITRISE OEUVRE | Services | 2020-06-22 | 11817.5 | 1 |  | 0% | 31550 |  |  | 0% | 2020-06-01 |  | 2020-06-24 |  | 0 | [8 empty] | X
200049 | LES CLUBIERES |  |  |  | 19732.5 | 2
200050 | PIGEONNIER/BARBEJAS | REHA PIGEONNIER/BARBEJAS MISSION SPS | Services | 2020-07-06 | 39843 | 1 |  | 0% | 39843 |  |  | 0% | 2020-06-01 |  | 2020-07-06 |  | 0 | [8 empty] | X
200051 | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE | MISE EN SECU ELECTRIQUE2 020 MAITRISE OEUVRE | Services | 2020-07-28 | 39600 | 1 |  | 0% | 39600 |  |  | 0% | 2020-06-01 |  | 2020-07-28 |  | 0 | [8 empty] | X
200058 | PSLA LA COLETTE | LA COLETTE A MANOSQUE CONTRAT MOE VGH COMPANY | Services | 2020-10-14 | 78878.96 | 1 |  | 0% | 168346.24 |  |  | 0% | 2020-09-01 |  | 2020-10-14 |  | 0 |  |  |  | 2021-07-08 |  |  |  |  | X
200058 | PSLA LA COLETTE |  |  |  | 19813.36 | 2
200058 | PSLA LA COLETTE |  |  |  | 11178.67 | 3
200058 | PSLA LA COLETTE |  |  |  | 18454.48 | 4
200058 | PSLA LA COLETTE |  |  |  | 17122.24 | 5
200058 | PSLA LA COLETTE |  |  |  | 5368.93 | 6
200058 | PSLA LA COLETTE |  |  |  | 17529.6 | 7
200059 | LES CLUBIERES | HAUTS DE CLUBIERES CH.AR NOUX CONTROLE TECHNIQUE | Services | 2020-12-22 | 3300 | 1 |  | 0% | 3300 |  |  | 0% | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 |  | 0 | [8 empty] | X
200060 | LES CLUBIERES | HAUTS DE CLUBIERES CH.AR NOUX CONTRAT SPS | Services | 2020-12-22 | 2580 | REV | 42.91 | 1.663% | 2622.91 |  |  | 0% | 2020-12-01 |  | 2020-12-22 |  | 0 | [8 empty] | X
210008 | RC 2021 TOITURES | REFECT. TOITURES SECURIT E INCENDIE MOE SCEC | Services | 2021-03-01 | 35050 | 1 |  | 0% | 35050 |  |  | 0% | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 |  | 0 | [8 empty] | X
210011 | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE | MISE EN SECURITE ELEC./C HAUFF. MOE SEE | Services | 2021-03-08 | 39600 | 1 |  | 0% | 39600 |  |  | 0% | 2021-02-01 |  | 2021-03-08 |  | 0 | [8 empty] | X
210014 | RC 2021 MENUISERIES | REMPL. MENUISERIES EXT./ OCCULT. 2021 EMS MOE | Services | 2021-03-29 | 41384 | 1 |  | 0% | 41384 |  |  | 0% | 2021-03-01 |  | 2021-03-29 |  | 0 | [8 empty] | X
210015 | RC 2021 MENUISERIES | REMPL. MENUISERIES EXT./ OCCULT. 2021 EMS MOE | Services | 2021-03-29 | 2297 | 1 |  | 0% | 2297 |  |  | 0% | 2021-03-01 |  | 2021-05-06 |  | 0 | [8 empty] | X
210017 | ILOT DU MARCHE | RIEZ ILOT MARCHE CONTRAT MOE BROCCOLI | Services | 2021-04-13 | 51408.54 | 1 |  | 0% | 74700 |  |  | 0% | 2021-03-01 |  | 2021-04-13 |  | 0 | [8 empty] | X
210017 | ILOT DU MARCHE |  |  |  | 11952 | 2
210017 | ILOT DU MARCHE |  |  |  | 11339.46 | 3
210018 | ILOT DU MARCHE | RHI RIEZ ILOT DU MARCHE CONTRAT MOE BROCCOLI | Services | 2021-04-14 | 48931.02 | 1 |  | 0% | 71100 |  |  | 0% | 2021-03-01 |  | 2021-04-13 |  | 0 | [8 empty] | X | [6 empty] | MOD
210018 | ILOT DU MARCHE |  |  |  | 11376 | 2
210018 | ILOT DU MARCHE |  |  |  | 10792.98 | 3
210019 | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE | MISE EN SECURITE INSTALL . ELEC/CHAUFF. CAPARROS | Travaux | 2021-04-22 | 262000 | 1 | 2240 | 0.855% | 264240 |  |  | 0% | 2021-04-01 |  | 2021-05-19 |  | 0 |  |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | X |  | ? | 2024-01-24 |  |  | Montant RG à vérif ?
210020 | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE | MISE EN SECURITE INSTALL . ELEC/CHAUFF. AMPERIS | Travaux | 2021-04-22 | 286252.23 | 1 | 3081.7 | 5.372% | 301630.33 |  |  | 0% | 2021-04-01 |  | 2021-05-19 |  | 0 |  |  |  | 2022-02-09 | [6 empty] | X |  |  |  |  | Caution
210020 | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE |  |  |  |  | 2 | 1695.88
210020 | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE |  |  |  |  | 3 | 10600.52
210021 | GROS ENTRETIEN | TRX GROS ENTRETIEN PROGRAMMES THEVENET MOE | Services | 2021-03-29 | 16000 | 1 |  | 0% | 16000 |  |  | 0% | 2021-03-01 |  | 2021-05-19 |  | 0 | [10 empty] | X
210026 | STE TULLE ST JOSEPH 1 ET 2 | REHA ST JOSEPH 1/2 STE TULLE LOT 1 E.E.A. | Travaux | 2021-03-22 | 24412.5 | 1 |  | 0% | 24412.5 |  |  | 0% | 2021-03-01 |  | 2021-07-01 |  | 0 |  |  |  | 2022-03-09 | [5 empty] | X |  | 1220.625 | 2023-03-09 | Oui
210031 | STE TULLE ST JOSEPH 1 ET 2 | REHA ST JOSEPH 1/2 STE TULLE LOT 6 E.E.A. | Travaux | 2021-03-22 | 14924 | 1 |  | 0% | 14924 |  |  | 0% | 2021-03-01 |  | 2021-07-01 |  | 0 |  |  |  | 2022-03-09 | [5 empty] | X |  | 746.2 | 2023-03-09 | Oui
210032 | REHAB LE VIOU | REHA LE VIOU FORCAL. DESAMIANTAGE TTB | Travaux | 2021-05-17 | 213312 | 1 |  | 0% | 213312 |  |  | 0% | 2021-05-01 |  | 2021-07-12 |  | 0 |  |  |  | 2023-03-02 | [5 empty] | X |  | 10665.6 | 2024-03-02 | Non
210033 | REHAB LE VIOU | REHA LE VIOU FORCAL. AMENAGEMENTS EXT. BS VOIRIE | Travaux | 2021-05-17 | 20609 | 1 | 1466.1 | 7.114% | 22075.1 |  |  | 0% | 2021-05-01 |  | 2021-07-12 |  | 0 |  |  |  | 2023-03-02 | [5 empty] | X |  | 1103.755 | 2024-03-02 | Non
210034 | REHAB LE VIOU | REHA LE VIOU FORCAL. ECHAFAUDAGE PROV. ECHAFAU. | Travaux | 2021-05-17 | 83833 | 1 | 10737.51 | 12.81% | 94570.51 |  |  | 0% | 2021-05-01 |  | 2021-07-12 |  | 0 |  |  |  | 2023-03-02 | [5 empty] | X |  | 4728.5255 | 2024-03-02 | Non
210035 | REHAB LE VIOU | REHA LE VIOU FORCAL. CHARPENTE/COUV. CS CONSTRUCT. | Travaux | 2021-05-17 | 243169.24 | 1 |  | 0% | 243169.24 | TTB AMIANTE | 25176.81 | 10.35% | 2021-05-01 |  | 2021-07-12 |  | 0 |  |  |  | 2023-03-02 | [5 empty] | X |  | 12158.462 | 2024-03-02 | Non
210036 | REHAB LE VIOU | REHA LE VIOU FORCAL. I.T .E. DELAGARDE | Travaux | 2021-05-17 | 339831.65 | 1 |  | 0% | 339831.65 | ADEL FACADE | 14000 | 18.83% | 2021-05-01 |  | 2021-07-12 |  | 0 |  |  |  | 2023-03-02 | [6 empty] | X | 16991.5825 | 2024-03-02 |  |  | Caution Pénalités Déductions diverses
210036 | REHAB LE VIOU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | BTP PRO FACADE | 12000
210036 | REHAB LE VIOU |  |  |  |  | 3 |  |  |  | JAOUANI HATEM | 38000
210037 | REHAB LE VIOU | REHA LE VIOU FORCAL. MENUISERIES EXT/INT APM | Travaux | 2021-05-17 | 378500.55 | 1 | 1417.5 | 0.3745% | 379918.05 | TTB AMIANTE | 19877 | 5.232% | 2021-05-01 |  | 2021-07-12 |  | 0 |  |  |  | 2023-03-02 | [6 empty] | X | 18995.9025 | 2024-03-02 |  |  | Caution
210038 | REHAB LE VIOU | REHA LE VIOU FORCAL. SERRURERIE SERR.ORAISONNAISE | Travaux | 2021-05-10 | 56026.5 | 1 | 3809 | 6.799% | 59835.5 |  |  | 0% | 2021-05-01 |  | 2021-07-12 |  | 0 |  |  |  | 2023-03-02 | [5 empty] | X |  | 2991.775 | 2024-03-02 | Non
210039 | REHAB LE VIOU | REHA LE VIOU FORCAL. CELLULES SANIT. ROUSSELET | Travaux | 2021-05-17 | 988892.04 | 1 | 26070.05 | 2.968% | 1018241.56 | TTB AMIANTE | 8700 | 3.246% | 2021-05-01 |  | 2021-07-12 |  | 0 |  |  |  | 2023-03-02 | [5 empty] | X |  | 50912.078 | 2024-03-02 | Non
210039 | REHAB LE VIOU |  |  |  |  | 2 | 1367.64 |  |  | ALPES NETTOYAGE ENTRETIE | 660
210039 | REHAB LE VIOU |  |  |  |  | 3 | 7161.6 |  |  | MANOSQUE DEMENAGEMENTS | 23586
210039 | REHAB LE VIOU |  |  |  |  | 4 | 390.6
210039 | REHAB LE VIOU |  |  |  |  | 5 | -14212.63
210039 | REHAB LE VIOU |  |  |  |  | 6 | 1828.76
210039 | REHAB LE VIOU |  |  |  |  | 7 | 6743.5
Formulas:
Date limite = DATE(YEAR([Date PV de réception])+1,MONTH([Date PV de réception]),DAY([Date PV de réception]))
Actualiser