## Sommaire
Synthèse des Projets en cours
Date de mise à jour
2024-01-19
Nom du fichier | Nom du projet | Statut du Projet
Arthur |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Recette outil | En cours |  | A faire pour janvier 2024 URGENT | Cf Message Aurore du mar. 19/12/2023 11:57 | Réaliser une recette avec des tests sur les différents rôles (Demandeur, Lecteur, Valideur, MAD) o Il va falloir s’organiser entre les différents intervenants o Rédaction du PV de recette - Adaptation du Modop Projet 1 sur la partie ETS - Message réseau
| Validation | En cours |  | 2024-01-01
Robert |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| ZFT | En cours |  | 2023-03-01 |  | Test
| MPQ | En cours |  | 2024-01-01 |  | Recette
Audrey |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Comité B12 | Terminé |  | 2ème semestre 2023 | Ne sera pas dan,s la RoadMap 2024 | Tests
| Annexe 6 | En cours |  | VV |  | A reprendre
| Annexe 9 | En cours |  | VV |  | A reprendre avec la MOA / MAD
| Annexe 16 | En cours |  | TUTU | Important | A mettre à jour avec la réforme de MZT
| Annexe 24 | En cours |  | Important | Important | A reprendre
| Ref Unique des objets | En attente |  | A reprendre | Reste à faire | Etape 1 : chacun devait valider les objets correspondants à son pôle de compétence  à terminer Etape 3 : élaboration d’une vue dynamique afin de générer le fichier et éviter les écueils de mises à jour  à reprendre pour voir comment intégrer les futures mises à jour internes (travail des étapes 1 et 4) Etape 4: validations croisées  à terminer
Fred |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Comité E4 | En Cours | Rachel | 14/11/2023 au 07/12/2023 | Présérie |  |  | En cours
| Comité F1 | En cours | Rachel | 2024-03-30 | Généralisation | Date prévisionnelle
| Comité F2 | En cours
| Comité F3 | En cours | Rachel | 11/09/2024 au 19/09/2024 | Généralisation
| Comité F4 | En cours | Cynthia | 27/11/2024 au 5/12/2024 | Généralisation
Divers |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Status | En cours
| PRT | En cours
| Subsistance | En cours |  | 2022-04-01 |  | Point fait avec Gaël et Stéphane fait LR en cours pour lever la subsistance d'infos pour tout les objets
| Paramètres Locaux | En cours |  | 2024-12-01 | En cours | Mise en place de 2 paramètres (en test) pour passage ponctuel
| TPE | En cours |  | 2024-01-01 |  | Etat des lieux en cours pour reprendre tous les exigences formulées par Bruno et analyse quant aux règles de tarification
| Convention | En attente |  | 2024-01-01 |  | Etat des lieux en cours pour reprendre tous les exigences formulées par Bruno et analyse quant aux règles de tarification
| N° facture | En cours |  | 2023-12-01 |  | test 20230706.1816.1 et 2.20230706.1830.2 faits début juillet mais à refaire car non traités. - Pour information, le TPE inverse l’enchainement de types S et E ce qui provoque un rejet. Il faut donc soit bidouiller à la main, soir utiliser le futur TPE - Une fois que ce test sera correctement passé dans Sphinx il faudra analyser le PAF
| Schéma Facturation | En cours |  | 18/01/2024 | En Cours | Validation et mise à jour à faire
| Greffes | En attente |  | 2ème semstre 2024 |  | Plus d'information depuis départ Raoul
| Cyber Sécurité | Terminé |  | 2023-03-01 | Attente retour Martine | Ce sujet a des conséquences sur la garantie de mise à jour. Solution (de contournement testée) pour certains est de réemettre les paramètre qui généreront un rejet qu'il faudra recycler
| Bases | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Demandes ponctuelles Bases
| Infrastructure | En attente |  | A reprendre |  | Intégration en pré-prod
| Cailloux | En cours |  | 2024-11-01 |  | tests à 95% terminés
| Formation | En cours |  | 13/12/203 | Message Aurore du mercredi 13 décembre 2023 09:57 | Remarque sur les supports formation des modules 1 et 2 faites, Reste les autres modules
Pierre |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| SKP | En cours |  | VV
| FLM | En cours |  | VV
| CFP | En cours |  | VV |  | Article 49
Meeting |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Convention | Terminé |  | 2023-10-16 | Convention en attente environnent dédié | l’organisation et les modalités de mise à disposition de l’environnement pour la réalisation de ces tests.
| Rencontres KRT | En cours |  | 2023-10-04 |  | Analyse du KRT pour déterminer la faisabilité et les périodes de rafraichissement des référentiels Prochain échange : 17/01/2024 14h
Christophe |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Réajustements | En cours |  | 2025-01-01
| Chevauchements | En cours |  | 2024-01-01
Sylvie |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| ST3 | En cours | Chloé | 2023-04-01 | Organisation de la recette | Il y aura une recette fonctionnelle . La matrice de test a été fournie, Il est possible de continuer les tests d'apropriation en parallele
| FSRT | En cours
| ST3 - 2 | En cours
| SOP TRA | En cours
| Forçage | En cours
| A4 tardifs | En cours
| Purge | En cours
| Gestion Soldes | En cours | Pierre |  |  | Prévoir validation
| Mamas | En cours
| Anomalie | En cours
| Reprise NextGen | En cours |  | 2023-12-01
| Org Gestion | En cours |  |  | Tests
| Note Interne | En attente
| Démarrage P3 | En cours
| Fusionnage | En cours |  |  |  | Info à demander
| Idefix | En cours
| Démarrage K2 | En cours |  |  | Recette
| Mandat | En attente
| Régime | En attente |  |  | Validation | Attente Retour
Vérification |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Suivi des FSB | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Saisie en FSB négative : anomalie non reproduite Hypothèse : non rafraichissement de compteur?
| Comité | En cours |  | 30/01/204 |  | Réunion à prévoir
Qualité |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Comité de Suivi Projet | Terminé |  | 2023-11-01 | Terminé | Plus de Comité de pilotage depuis fin novembre.
| Comité de suivi TFP | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Les boutiques qui l'utilisent font des remontés au TFP
| Actions Qualité | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Options Tiers, Suivi qualité
Maintenance |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Maintenance | En cours |  | Au fil de l'eau | Traitement des TMA | Peu de TMA en attente - Peu de nouvelles TMA - B2 de TMA prévues dans des lots de maintenance
| PFR | En cours |  | A reprendre | IMPORTANT | ART sur taux inversés en cours d'étude. Tests en cours par MAD et TAP
| Actions Qualité | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Manuel relivré sur l'espace de tests
| QAW 4 | En cours |  | ven. 01/12/2023 10:24 | Message de Rachel | Questions Point métier BTP du 15/03/2022 |  | IMPORTANT
| QAW 4.3 | En attente |  | Suivre les reprise | A reprendre | Anomalie bloquante n'est pas reprise sur la base de tests
| QAW 4.4 | Terminé |  | Suspendu | Suspendu | Suspendu pour une longue durée : ne va reprendre
Accompagnements |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
| Requête facturation | En cours |  | 2023-12-19 | Campagne A38 | période du 01/07/2023 au 15/12/2023
| Requêtes fichiers | En cours |  | 2024-01-01
| Comm Réseau | En cours |  | 2024-01-01
| Accompagnement Système | En cours |  | Tous les matins de 9h à 9h30 |  | Cellule de veille | Mise en place fichier TED
Mettre à jour

## Résultats_Modif_Macro
Synthèse des Projets en cours
Date de mise à jour
2024-01-19
Nom du fichier | Nom du projet | Statut du Projet
Arthur |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Arthur | Recette outil | En cours |  | A faire pour janvier 2024 URGENT | Cf Message Aurore du mar. 19/12/2023 11:57 | Réaliser une recette avec des tests sur les différents rôles (Demandeur, Lecteur, Valideur, MAD) o Il va falloir s’organiser entre les différents intervenants o Rédaction du PV de recette - Adaptation du Modop Projet 1 sur la partie ETS - Message réseau
Arthur | Validation | En cours |  | 2024-01-01
Robert |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Robert | ZFT | En cours |  | 2023-03-01 |  | Test
Robert | MPQ | En cours |  | 2024-01-01 |  | Recette
Audrey |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Audrey | Comité B12 | Terminé |  | 2ème semestre 2023 | Ne sera pas dan,s la RoadMap 2024 | Tests
Audrey | Annexe 6 | En cours |  | VV |  | A reprendre
Audrey | Annexe 9 | En cours |  | VV |  | A reprendre avec la MOA / MAD
Audrey | Annexe 16 | En cours |  | TUTU | Important | A mettre à jour avec la réforme de MZT
Audrey | Annexe 24 | En cours |  | Important | Important | A reprendre
Audrey | Ref Unique des objets | En attente |  | A reprendre | Reste à faire | Etape 1 : chacun devait valider les objets correspondants à son pôle de compétence  à terminer Etape 3 : élaboration d’une vue dynamique afin de générer le fichier et éviter les écueils de mises à jour  à reprendre pour voir comment intégrer les futures mises à jour internes (travail des étapes 1 et 4) Etape 4: validations croisées  à terminer
Fred |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Fred | Comité E4 | En Cours | Rachel | 14/11/2023 au 07/12/2023 | Présérie |  |  | En cours
Fred | Comité F1 | En cours | Rachel | 2024-03-30 | Généralisation | Date prévisionnelle
Fred | Comité F2 | En cours
Fred | Comité F3 | En cours | Rachel | 11/09/2024 au 19/09/2024 | Généralisation
Fred | Comité F4 | En cours | Cynthia | 27/11/2024 au 5/12/2024 | Généralisation
Divers |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Divers | Status | En cours
Divers | PRT | En cours
Divers | Subsistance | En cours |  | 2022-04-01 |  | Point fait avec Gaël et Stéphane fait LR en cours pour lever la subsistance d'infos pour tout les objets
Divers | Paramètres Locaux | En cours |  | 2024-12-01 | En cours | Mise en place de 2 paramètres (en test) pour passage ponctuel
Divers | TPE | En cours |  | 2024-01-01 |  | Etat des lieux en cours pour reprendre tous les exigences formulées par Bruno et analyse quant aux règles de tarification
Divers | Convention | En attente |  | 2024-01-01 |  | Etat des lieux en cours pour reprendre tous les exigences formulées par Bruno et analyse quant aux règles de tarification
Divers | N° facture | En cours |  | 2023-12-01 |  | test 20230706.1816.1 et 2.20230706.1830.2 faits début juillet mais à refaire car non traités. - Pour information, le TPE inverse l’enchainement de types S et E ce qui provoque un rejet. Il faut donc soit bidouiller à la main, soir utiliser le futur TPE - Une fois que ce test sera correctement passé dans Sphinx il faudra analyser le PAF
Divers | Schéma Facturation | En cours |  | 18/01/2024 | En Cours | Validation et mise à jour à faire
Divers | Greffes | En attente |  | 2ème semstre 2024 |  | Plus d'information depuis départ Raoul
Divers | Cyber Sécurité | Terminé |  | 2023-03-01 | Attente retour Martine | Ce sujet a des conséquences sur la garantie de mise à jour. Solution (de contournement testée) pour certains est de réemettre les paramètre qui généreront un rejet qu'il faudra recycler
Divers | Bases | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Demandes ponctuelles Bases
Divers | Infrastructure | En attente |  | A reprendre |  | Intégration en pré-prod
Divers | Cailloux | En cours |  | 2024-11-01 |  | tests à 95% terminés
Divers | Formation | En cours |  | 13/12/203 | Message Aurore du mercredi 13 décembre 2023 09:57 | Remarque sur les supports formation des modules 1 et 2 faites, Reste les autres modules
Pierre |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Pierre | SKP | En cours |  | VV
Pierre | FLM | En cours |  | VV
Pierre | CFP | En cours |  | VV |  | Article 49
Meeting |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Meeting | Convention | Terminé |  | 2023-10-16 | Convention en attente environnent dédié | l’organisation et les modalités de mise à disposition de l’environnement pour la réalisation de ces tests.
Meeting | Rencontres KRT | En cours |  | 2023-10-04 |  | Analyse du KRT pour déterminer la faisabilité et les périodes de rafraichissement des référentiels Prochain échange : 17/01/2024 14h
Christophe |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Christophe | Réajustements | En cours |  | 2025-01-01
Christophe | Chevauchements | En cours |  | 2024-01-01
Sylvie |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Sylvie | ST3 | En cours | Chloé | 2023-04-01 | Organisation de la recette | Il y aura une recette fonctionnelle . La matrice de test a été fournie, Il est possible de continuer les tests d'apropriation en parallele
Sylvie | FSRT | En cours
Sylvie | ST3 - 2 | En cours
Sylvie | SOP TRA | En cours
Sylvie | Forçage | En cours
Sylvie | A4 tardifs | En cours
Sylvie | Purge | En cours
Sylvie | Gestion Soldes | En cours | Pierre |  |  | Prévoir validation
Sylvie | Mamas | En cours
Sylvie | Anomalie | En cours
Sylvie | Reprise NextGen | En cours |  | 2023-12-01
Sylvie | Org Gestion | En cours |  |  | Tests
Sylvie | Note Interne | En attente
Sylvie | Démarrage P3 | En cours
Sylvie | Fusionnage | En cours |  |  |  | Info à demander
Sylvie | Idefix | En cours
Sylvie | Démarrage K2 | En cours |  |  | Recette
Sylvie | Mandat | En attente
Sylvie | Régime | En attente |  |  | Validation | Attente Retour
Vérification |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Vérification | Suivi des FSB | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Saisie en FSB négative : anomalie non reproduite Hypothèse : non rafraichissement de compteur?
Vérification | Comité | En cours |  | 30/01/204 |  | Réunion à prévoir
Qualité |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Qualité | Comité de Suivi Projet | Terminé |  | 2023-11-01 | Terminé | Plus de Comité de pilotage depuis fin novembre.
Qualité | Comité de suivi TFP | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Les boutiques qui l'utilisent font des remontés au TFP
Qualité | Actions Qualité | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Options Tiers, Suivi qualité
Maintenance |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Maintenance | Maintenance | En cours |  | Au fil de l'eau | Traitement des TMA | Peu de TMA en attente - Peu de nouvelles TMA - B2 de TMA prévues dans des lots de maintenance
Maintenance | PFR | En cours |  | A reprendre | IMPORTANT | ART sur taux inversés en cours d'étude. Tests en cours par MAD et TAP
Maintenance | Actions Qualité | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Manuel relivré sur l'espace de tests
Maintenance | QAW 4 | En cours |  | ven. 01/12/2023 10:24 | Message de Rachel | Questions Point métier BTP du 15/03/2022 |  | IMPORTANT
Maintenance | QAW 4.3 | En attente |  | Suivre les reprise | A reprendre | Anomalie bloquante n'est pas reprise sur la base de tests
Maintenance | QAW 4.4 | Terminé |  | Suspendu | Suspendu | Suspendu pour une longue durée : ne va reprendre
Accompagnements |  |  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Accompagnements | Requête facturation | En cours |  | 2023-12-19 | Campagne A38 | période du 01/07/2023 au 15/12/2023
Accompagnements | Requêtes fichiers | En cours |  | 2024-01-01
Accompagnements | Comm Réseau | En cours |  | 2024-01-01
Accompagnements | Accompagnement Système | En cours |  | Tous les matins de 9h à 9h30 |  | Cellule de veille | Mise en place fichier TED

## Arthur
Suivi des Projets Arthur
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Recette outil | En cours |  | A faire pour janvier 2024 URGENT | Cf Message Aurore du mar. 19/12/2023 11:57 | Réaliser une recette avec des tests sur les différents rôles (Demandeur, Lecteur, Valideur, MAD) o Il va falloir s’organiser entre les différents intervenants o Rédaction du PV de recette - Adaptation du Modop Projet 1 sur la partie ETS - Message réseau
Validation | En cours |  | 2024-01-01

## Robert
Suivi des Projets Robert
Date de la mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
ZFT | En cours |  | 2023-03-01 |  | Test
MPQ | En cours |  | 2024-01-01 |  | Recette

## Audrey
Suivi des Projets Audrey
Date de la mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Comité B12 | Terminé |  | 2ème semestre 2023 | Ne sera pas dan,s la RoadMap 2024 | Tests
Annexe 6 | En cours |  | VV |  | A reprendre
Annexe 9 | En cours |  | VV |  | A reprendre avec la MOA / MAD
Annexe 16 | En cours |  | TUTU | Important | A mettre à jour avec la réforme de MZT
Annexe 24 | En cours |  | Important | Important | A reprendre
Ref Unique des objets | En attente |  | A reprendre | Reste à faire | Etape 1 : chacun devait valider les objets correspondants à son pôle de compétence  à terminer Etape 3 : élaboration d’une vue dynamique afin de générer le fichier et éviter les écueils de mises à jour  à reprendre pour voir comment intégrer les futures mises à jour internes (travail des étapes 1 et 4) Etape 4: validations croisées  à terminer

## Fred
Suivi des Projets Fred
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Comité E4 | En Cours | Rachel | 14/11/2023 au 07/12/2023 | Présérie |  |  | En cours
Comité F1 | En cours | Rachel | 2024-03-30 | Généralisation | Date prévisionnelle
Comité F2 | En cours
Comité F3 | En cours | Rachel | 11/09/2024 au 19/09/2024 | Généralisation
Comité F4 | En cours | Cynthia | 27/11/2024 au 5/12/2024 | Généralisation

## Divers
Suivi des Projets Divers
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Status | En cours
PRT | En cours
Subsistance | En cours |  | 2022-04-01 |  | Point fait avec Gaël et Stéphane fait LR en cours pour lever la subsistance d'infos pour tout les objets
Paramètres Locaux | En cours |  | 2024-12-01 | En cours | Mise en place de 2 paramètres (en test) pour passage ponctuel
TPE | En cours |  | 2024-01-01 |  | Etat des lieux en cours pour reprendre tous les exigences formulées par Bruno et analyse quant aux règles de tarification
Convention | En attente |  | 2024-01-01 |  | Etat des lieux en cours pour reprendre tous les exigences formulées par Bruno et analyse quant aux règles de tarification
N° facture | En cours |  | 2023-12-01 |  | test 20230706.1816.1 et 2.20230706.1830.2 faits début juillet mais à refaire car non traités. - Pour information, le TPE inverse l’enchainement de types S et E ce qui provoque un rejet. Il faut donc soit bidouiller à la main, soir utiliser le futur TPE - Une fois que ce test sera correctement passé dans Sphinx il faudra analyser le PAF
Schéma Facturation | En cours |  | 18/01/2024 | En Cours | Validation et mise à jour à faire
Greffes | En attente |  | 2ème semstre 2024 |  | Plus d'information depuis départ Raoul
Cyber Sécurité | Terminé |  | 2023-03-01 | Attente retour Martine | Ce sujet a des conséquences sur la garantie de mise à jour. Solution (de contournement testée) pour certains est de réemettre les paramètre qui généreront un rejet qu'il faudra recycler
Bases | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Demandes ponctuelles Bases
Infrastructure | En attente |  | A reprendre |  | Intégration en pré-prod
Cailloux | En cours |  | 2024-11-01 |  | tests à 95% terminés
Formation | En cours |  | 13/12/203 | Message Aurore du mercredi 13 décembre 2023 09:57 | Remarque sur les supports formation des modules 1 et 2 faites, Reste les autres modules

## Pierre
Suivi des Projets Pierre
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
SKP | En cours |  | VV
FLM | En cours |  | VV
CFP | En cours |  | VV |  | Article 49

## Meeting
Suivi des Projets Meeting
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Convention | Terminé |  | 2023-10-16 | Convention en attente environnent dédié | l’organisation et les modalités de mise à disposition de l’environnement pour la réalisation de ces tests.
Rencontres KRT | En cours |  | 2023-10-04 |  | Analyse du KRT pour déterminer la faisabilité et les périodes de rafraichissement des référentiels Prochain échange : 17/01/2024 14h

## Christophe
Suivi des Projets Christophe
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Réajustements | En cours |  | 2025-01-01
Chevauchements | En cours |  | 2024-01-01

## Sylvie
Suivi des Projets Sylvie
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
ST3 | En cours | Chloé | 2023-04-01 | Organisation de la recette | Il y aura une recette fonctionnelle . La matrice de test a été fournie, Il est possible de continuer les tests d'apropriation en parallele
FSRT | En cours
ST3 - 2 | En cours
SOP TRA | En cours
Forçage | En cours
A4 tardifs | En cours
Purge | En cours | [7 empty] | tferfds
Gestion Soldes | En cours | Pierre |  |  | Prévoir validation
Mamas | En cours
Anomalie | En cours
Reprise NextGen | En cours |  | 2023-12-01
Org Gestion | En cours |  |  | Tests
Note Interne | En attente
Démarrage P3 | En cours
Fusionnage | En cours |  |  |  | Info à demander
Idefix | En cours
Démarrage K2 | En cours |  |  | Recette
Mandat | En attente
Régime | En attente |  |  | Validation | Attente Retour

## Vérification
Suivi des Projets Vérification
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Suivi des FSB | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Saisie en FSB négative : anomalie non reproduite Hypothèse : non rafraichissement de compteur?
Comité | En cours |  | 30/01/204 |  | Réunion à prévoir

## Qualité
Suivi des Projets Qualité
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Comité de Suivi Projet | Terminé |  | 2023-11-01 | Terminé | Plus de Comité de pilotage depuis fin novembre.
Comité de suivi TFP | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Les boutiques qui l'utilisent font des remontés au TFP
Actions Qualité | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Options Tiers, Suivi qualité

## Maintenance
Suivi des Projets Maintenance
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Maintenance | En cours |  | Au fil de l'eau | Traitement des TMA | Peu de TMA en attente - Peu de nouvelles TMA - B2 de TMA prévues dans des lots de maintenance
PFR | En cours |  | A reprendre | IMPORTANT | ART sur taux inversés en cours d'étude. Tests en cours par MAD et TAP
Actions Qualité | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Manuel relivré sur l'espace de tests
QAW 4 | En cours |  | ven. 01/12/2023 10:24 | Message de Rachel | Questions Point métier BTP du 15/03/2022 |  | IMPORTANT
QAW 4.3 | En attente |  | Suivre les reprise | A reprendre | Anomalie bloquante n'est pas reprise sur la base de tests
QAW 4.4 | Terminé |  | Suspendu | Suspendu | Suspendu pour une longue durée : ne va reprendre

## Accompagnements
Suivi des Projets Accompagnements
Date de mise à jour
2024-01-19
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Requête facturation | En cours |  | 2023-12-19 | Campagne A38 | période du 01/07/2023 au 15/12/2023
Requêtes fichiers | En cours |  | 2024-01-01
Comm Réseau | En cours |  | 2024-01-01
Accompagnement Système | En cours |  | Tous les matins de 9h à 9h30 |  | Cellule de veille | Mise en place fichier TED