## Menu
DOCUMENTARY CHECK
WP03 - ENGINEERING - POC | Clique sur le bouton "Go !" pour lancer le programme
1) ajouter le fichier "Tableau_1"
2) ajouter le fichier "Tableau_2"
3) Cocher les ListBox selon choix
4) Le "Tableau_1" doit changer selon les choix fait dans les listBox

## Feuil1
Discipline | DBS | DBS Description | WBS | WBS Description | CLIENT REFERENCE | DELIVERABLE REFERENCE | CAT | TITLE | WEIGHT | REVIEW CLASS | CWA | MILESTONE CHAIN | MSCODE | CUM% | PLAN DATE | FORECAST DATE | ACTUAL DATE | Weight% | Achieved Weight%
E312 | E312P | PROCESS DESIGN | 0 | General ISBL | 3300-E-000-PR-BOD-00001-00-D | 61402S-000-CN-0007-00001 | [D] | Process Basis of Design | 102 | 1-Document for CPY Approval | Several CWA | E0304 | IFRE | 75 | 2013-11-30 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 0.03802% | 0.03802%
E357 | E357P17 | CIVIL WORKS | P | Power Generation | 3300-E-000-CS-DRW-57055-01-D | 61404U-000-DW-1741-57055 | [D] | Foundations Concrete Drawings - Pipe Rack 000-SPP-521 | 50 | 2-Document for CPY Comment | P01-Power Generation Interconnecting | E0310 | IFRE | 70 | 2014-10-24 | 2014-10-24 |  | 0.004962% | 0%
E357 | E357P14 | UNDERGROUND PIPING | T1 | LNG Train 1 | 3300-E-114-CS-DRW-04503-01-D | 61404U-114-DW-1432-04503 | [D] | Piles Layout for 114-PAU-012 | 30 | 2-Document for CPY Comment |  | E0310 | IFCE | 100 | 2014-05-23 | 2014-05-30 |  | 0.001259% | 0%
E357 | E357P18 | STRUCTURAL STEEL | W | West Interconnecting Piperack | 3300-E-000-CS-CAL-38110-00-D | 61404U-000-CN-1832-38110 | [D] | Calculation Note for Primary Steel Structure - Pipe Rack 000-SPP-323 | 70 | 2-Document for CPY Comment | W01-West Interconnecting | E0310 | IFRE | 70 | 2014-03-21 | 2014-04-25 |  | 0.004476% | 0%
E312 | E312P | PROCESS DESIGN | 0 | General ISBL | 3300-E-000-PR-PHI-00002-00-D | 61402S-000-CN-0008-00002 | [D] | Drainage Philosophy | 102 | 1-Document for CPY Approval | Several CWA | E0304 | IFRE | 75 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 0.03802% | 0.03802%

## Feuil2
Document Reference | Document Title | Revision Number | Revision Date | Document Revision Object | Document Client Reference | Discipline | Key Document | Transmittal Date
61402S-000-CN-0007-00001 | Process Basis of Design | 01 | 2013-12-05 | IFRE | 3300-E-000-PR-BOD-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2014-01-14
61402S-000-CN-0007-00001 | Process Basis of Design | 02 | 2014-04-23 | AFUE | 3300-E-000-PR-BOD-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2014-06-05
61402S-000-CN-0007-00003 | PFD and PID Preparation Procedure | 03 | 2013-12-20 | AFUE | 3300-E-000-PR-PRO-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2014-01-14
61402S-000-CN-0007-00003 | PFD and PID Preparation Procedure | 02 | 2013-08-08 | IFRE | 3300-E-000-PR-PRO-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2013-09-05
61402S-000-CN-0007-00005 | Plant Mass Balance Concept | 01 | 2014-02-21 | IFRE | 3300-E-000-PR-SPE-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2014-03-21
61402S-000-CN-0008-00002 | Drainage Philosophy | 01 | 2013-07-15 | IFRE | 3300-E-000-PR-PHI-00002-00-D | 312-Process | 0 | 2013-07-29
61402S-000-CN-0008-00002 | Drainage Philosophy | 02 | 2014-01-14 | AFUE | 3300-E-000-PR-PHI-00002-00-D | 312-Process | 0 | 2014-02-10
61402S-000-CN-0008-00003 | Relief Vent and Depressurisation Philosophy | 03 | 2014-01-28 | AFUE | 3300-E-000-PR-PHI-00003-00-D | 312-Process | 0 | 2014-02-18
61402S-000-CN-0008-00008 | Overall Operating and Control Philosophy | 01 | 2014-02-28 | IFRE | 3300-E-000-PR-PHI-00008-00-D | 312-Process | 0 | 2014-03-21
61402S-000-CN-0008-00009 | Sparing Philosophy | 01 | 2013-07-12 | IFRE | 3300-E-000-PR-PHI-00009-00-D | 312-Process | 0 | 2013-07-22
61402S-000-CN-0008-00009 | Sparing Philosophy | 02 | 2013-10-03 | AFUE | 3300-E-000-PR-PHI-00009-00-D | 312-Process | 0 | 2013-10-16
61402S-000-CN-0008-00010 | PID Review Report | 01 | 2013-12-13 | IFIE | 3300-E-000-PR-REP-00010-00-D | 312-Process | 0 | 2014-01-20
61402S-000-CN-0168-00001 | WHRU Stack Height Calculation Note | 01 | 2014-01-17 | IFIE | 3300-E-000-ME-CAL-16801-00-D | 341-Fired Equipment | 0 | 2014-02-10
61402S-000-CN-1350-00001 | Second Piping Material Take Off | 01 | 2014-04-15 | IFRE | 3300-E-000-MP-MTO-13501-00-D | 368-Materials and Metallurgy | 0 | 2014-05-26
61402S-000-CN-1425-00001 | SPMT Road Calculation Note | 01 | 2014-04-14 | IFRE | 3300-E-000-GE-CAL-00011-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-05-12
61402S-000-CN-1426-00001 | Calculation Note - Slope Stability Analysis of LNG Plant Embankment | 03 | 2014-04-30 | AFDE | 3300-E-000-GE-CAL-00015-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-06-17
61402S-000-CN-1434-00001 | Calculation Note For Piles - Central Control Room | 02 | 2014-04-11 | AFDE | 3300-E-000-GE-CAL-00008-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-05-09
61402S-000-CN-1434-00001 | Calculation Note for Piles - Central Control Room | 01 | 2014-01-13 | IFRE | 3300-E-000-GE-CAL-00008-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-03-25
61402S-000-CN-1434-00002 | Calculation Note for Piles - West Interconnecting Piperack | 02 | 2014-03-28 | AFDE | 3300-E-000-GE-CAL-00004-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-04-10