## Suivi livrables
SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME | [56 empty] | SUIVI LIVRABLES ZSFR HABILLAGE PAR PROGRAMME | [25 empty] | LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES | [25 empty] | LIVRABLES FOURNISSEURS HOUSSES
[5 empty] | Date MàJ : | 2014-09-05
DONNEES PROGRAMME | [12 empty] | DONNES D'ENTREE | MOUSSES | [15 empty] | Housses | [23 empty] | HOUSSES | GDS |  | DONNEES DE SORTIE | [14 empty] | Date mise à jour | Commentaires | FOAMS | [15 empty] | INPUT DATAS | [5 empty] | OUTPUT DATAS | [5 empty] | CUSHIONS |  |  | COMMENTS | INPUT DATAS | [9 empty] | COMMENTS
Program | Compagnie | Avion | RESP BE HABILLAGE | ITCM | PDR | CDR | Internal FAI | Customer FAI | ODD | TOP OF Fin indus | Debut montage siège essai | Status Certif Feu | FICHE EXPRESSION BESOIN | Assise |  | Dossier |  | AR Dossier |  | Tétière |  | RPJ |  | Autre (padding, joint etc). |  |  | Autre (padding, joint etc). |  |  | Assise |  | Dossier siège std |  | Dossier siège dernier rang |  | Têtière |  | RPJ |  | Bas volet arrière dossier |  | Autres |  |  | Autres |  |  | Autres |  |  | Autres | [5 empty] | Nom habillage |  |  |  | Fiche Descriptive |  |  |  |  | SCDL Housse |  |  | SCDL Mousse |  |  |  |  | Bottom |  | Backrest |  | Rear Backrest |  | Headrest |  | Legrest |  | Other (padding, joint etc). |  |  | Other (padding, joint etc). |  |  | ECM / TECHNICAL SPECIFICATION |  | 3D ZSFR |  | 3D ZSFR VALIDATION |  | SUPPLIER 3D CAD DATAS |  | FOAM % |  | SUPPLIER 2D DRAWINGS |  | CDR SAMPLES | SERIAL CUSHION FOR CERTIFICATION | SERIAL CUSHION FOR DRESS COVER |  | ECM / TECHNICAL SPECIFICATION |  | 3D ZSFR |  | FOAM % |  | SUPPLIER 3D CAD DATAS |  | SUPPLIER 2D DRAWINGS
[61 empty] | BE |  |  | Habillage | [29 empty] | 3D | 2D
[14 empty] | FNR | Nb New | FNR | Nb New | FNR | Nb New | FNR | Nb New | FNR | Nb New | Type | FNR | Nbre New | Type | FNR | Nb New | FNR | Nbre | FNR | Nbre | FNR | Nbre | FNR | Nbre | FNR | Nbre | FNR | Nbre | Type | FNR | Nbre | Type | FNR | Nbre | Type | FNR | Nbre | Type | FNR | Nbre | FNR | FNR | New | Prélim. | Status | Released final | Status | Besoin Libérée | Besoin Diffusée | Status | Besoin Diffusée avec gabarits | Status | SCDL Prélim | SCDL Diffusée | Status | SCDL Prélim | SCDL Diffusée | Status |  |  | Supplier | Nbre New | Supplier | Nbre New | Supplier | Nbre New | Supplier | Nbre New | Supplier | Nbre New | Type | Supplier | Nbre New | Type | Supplier | Nbre New | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Needed | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Needed | Needed |  | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Status
E2700 | 0 | 0 | SEJI | 2014-12-16 | 2015-06-05 | 2015-10-13 | 2016-02-14 | 2016-03-15 | manque date | 2016-01-30 | 2015-11-16 | [45 empty] | 2015-07-28 |  | 2015-09-22 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-07-28 | 2015-10-06 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-07-28 |  | 2015-07-28 |  | 2015-09-08 | 2015-09-22 | 2015-08-25 |  | 2015-09-08 |  | 2015-09-15 |  | 2015-09-22 | 2015-11-10 | 2015-11-10 |  | 2015-05-16 |  | 2015-05-16 |  | 2015-07-15 |  | 2015-06-30
E3104 | 0 | 0 | SEJI | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date |  | FD9093634 | [43 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
E3108 | JAL | B737 | SEJI | 2012-12-07 | 2013-03-14 | 2013-06-06 | manque date | 2014-03-26 | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | 2013-03-21 |  | 2013-05-16 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2013-03-21 | 2013-05-30 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2013-03-21 |  | 2013-03-21 |  | 2013-05-02 | 2013-05-16 | 2013-04-18 |  | 2013-05-02 |  | 2013-05-09 |  | 2013-05-16 | 2013-07-04 | 2013-07-04 |  | 2013-01-28 |  | 2013-01-28 |  | 2013-03-29 |  | 2013-03-14
E3118 | SMBC / PEACH | A320 | SEJI | 2014-04-04 | 2014-05-28 | 2014-07-03 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-05-18 | 2015-02-08 | 2014-11-25 |  | FD9093625 | Franklin |  | Franklin | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2014-04-17 |  | 2014-06-12 |  | 2014-04-19 | 2014-06-04 |  | 2014-11-21 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | [13 empty] | 2014-04-17 |  | 2014-04-17 |  | 2014-05-29 | 2014-06-12 | 2014-05-15 |  | 2014-05-29 |  | 2014-06-05 |  | 2014-06-12 | 2014-07-31 | 2014-07-31 |  | 2014-04-13 |  | 2014-04-13 |  | 2014-06-12 |  | 2014-05-28
E3119 | PEGASUS | B737 | SEJI | 2014-04-08 | manque date | 2014-05-07 | manque date | 2014-08-27 | manque date | 2014-08-11 | manque date |  |  | Franklin | 13 | Franklin | 4 | [36 empty] | ZSFR |  |  | 2014-02-19 |  | 2014-04-16 |  | 2014-04-23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Franklin | 13 | Franklin | 4 | [12 empty] | 2014-02-19 |  | 2014-02-19 |  | 2014-04-02 | 2014-04-16 | 2014-03-19 |  | 2014-04-02 |  | 2014-04-09 |  | 2014-04-16 | 2014-06-04 | 2014-06-04 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
E3121 | Donghai | B737 | SEJI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FD9093729 | Franklin |  | Franklin | 4 |  |  | Franklin | 2 | [32 empty] | ZSFR |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | 4 |  |  | Franklin | 2 | [8 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
E3121 HIC | Air India (CALC) AIC | A320 | SEJI | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-08-23 | 2015-08-07 | [45 empty] | 2015-05-16 | Released | 2015-07-11 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-05-16 | 2015-07-25 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-05-16 |  | 2015-05-16 |  | 2015-06-27 | 2015-07-11 | 2015-06-13 |  | 2015-06-27 |  | 2015-07-04 |  | 2015-07-11 | 2015-08-29 | 2015-08-29 |  | 2015-05-17 |  | 2015-05-17 |  | 2015-07-16 |  | 2015-07-01
E3122 | 0 | 0 | SEJI | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-07-29 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 2014-11-02 | manque date |  | FD9093730 | Franklin |  | Franklin | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2014-05-13 | Released | 2014-07-08 |  | 2014-06-18 | 2014-07-08 |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | [13 empty] | 2014-05-13 |  | 2014-05-13 |  | 2014-06-24 | 2014-07-08 | 2014-06-10 |  | 2014-06-24 |  | 2014-07-01 |  | 2014-07-08 | 2014-08-26 | 2014-08-26 |  | 2014-05-17 |  | 2014-05-17 |  | 2014-07-16 |  | 2014-07-01
E3123 | 0 | 0 | SEJI | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-05-08 | 2015-02-15 | 2014-12-12 |  | FD9093810 | Franklin |  | Franklin | 3 | [36 empty] | ZSFR |  |  | 2014-09-24 | Released | 2014-11-19 |  | 2014-07-23 | 2014-10-08 |  | 2014-12-08 |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Franklin |  | Franklin | 3 | [12 empty] | 2014-09-24 |  | 2014-09-24 |  | 2014-11-05 | 2014-11-19 | 2014-10-22 |  | 2014-11-05 |  | 2014-11-12 |  | 2014-11-19 | 2015-01-07 | 2015-01-07 |  | 2014-08-17 |  | 2014-08-17 |  | 2014-10-16 |  | 2014-10-01
E3123 V2 | Japan TransOcean Air | B737 | SEJI | 2015-10-15 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | manque date | 2016-01-15 | 2016-03-31 | manque date | manque date | [45 empty] | 2015-08-29 | Released | 2015-10-24 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-08-29 | 2015-11-07 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-08-29 |  | 2015-08-29 |  | 2015-10-10 | 2015-10-24 | 2015-09-26 |  | 2015-10-10 |  | 2015-10-17 |  | 2015-10-24 | 2015-12-12 | 2015-12-12 |  | 2015-09-30 |  | 2015-09-30 |  | 2015-11-29 |  | 2015-11-14
E3124 | 0 | 0 | SEJI | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-21 | 2015-07-20 | 2015-08-19 | 2015-11-23 | 2015-05-11 | 2015-04-21 |  | OK | Greiner |  | Greiner | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2014-11-05 | Released | 2014-12-31 |  | 2014-09-05 | 2014-10-23 |  | 2015-04-17 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Greiner |  | Greiner | [13 empty] | 2014-11-05 |  | 2014-11-05 |  | 2014-12-17 | 2014-12-31 | 2014-12-03 |  | 2014-12-17 |  | 2014-12-24 |  | 2014-12-31 | 2015-02-18 | 2015-02-18 |  | 2014-08-24 |  | 2014-08-24 |  | 2014-10-23 |  | 2014-10-08
E3125 | NOK Air | B737 | SEJI | 2014-07-23 | 2014-10-06 | 2015-01-06 | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-18 | 2015-04-19 | 2015-02-03 |  | FD9098315 | Greiner |  | Greiner | 2 | [36 empty] | ZSFR |  |  | 2014-10-21 | Released | 2014-12-16 |  | 2014-08-07 | 2014-10-08 |  | 2015-01-30 |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Greiner |  | Greiner | 2 | [12 empty] | 2014-10-21 |  | 2014-10-21 |  | 2014-12-02 | 2014-12-16 | 2014-11-18 |  | 2014-12-02 |  | 2014-12-09 |  | 2014-12-16 | 2015-02-03 | 2015-02-03 |  | 2014-08-09 |  | 2014-08-09 |  | 2014-10-08 |  | 2014-09-23
E3126-27 | Korean Airlines | B777 | SEJI | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-27 | 2015-04-28 | 2015-05-27 | 2015-06-26 | 2015-04-13 | 2015-02-17 |  | FD9093278 | Greiner |  | Greiner | 5 |  |  | Greiner | 3 | [32 empty] | ZSFR |  |  | 2014-11-11 | Released | 2015-01-06 |  | 2014-09-05 | 2014-10-29 |  | 2015-02-13 |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Greiner |  | Greiner | 5 |  |  | Greiner | 3 | [8 empty] | 2014-11-11 |  | 2014-11-11 |  | 2014-12-23 | 2015-01-06 | 2014-12-09 |  | 2014-12-23 |  | 2014-12-30 |  | 2015-01-06 | 2015-02-24 | 2015-02-24 |  | 2014-08-30 |  | 2014-08-30 |  | 2014-10-29 |  | 2014-10-14
E3128 | 0 | 0 | SEJI | 2014-09-02 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | 2015-07-08 | 2015-07-16 | 2015-09-25 | 2015-06-01 | 2015-05-05 |  | FD9093259 | Greiner |  | Greiner | 4 |  |  | Greiner | [33 empty] | ZSFR |  |  | 2014-09-29 | Released | 2014-11-24 |  | 2014-09-17 | 2014-10-22 |  | 2015-05-01 |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Greiner |  | Greiner | 4 |  |  | Greiner | [9 empty] | 2014-09-29 |  | 2014-09-29 |  | 2014-11-10 | 2014-11-24 | 2014-10-27 |  | 2014-11-10 |  | 2014-11-17 |  | 2014-11-24 | 2015-01-12 | 2015-01-12 |  | 2014-08-31 |  | 2014-08-31 |  | 2014-10-30 |  | 2014-10-15
E3129 | 0 | 0 | SEJI | 2014-09-10 | 2014-10-09 | 2014-10-22 | 2015-11-12 | 2015-12-12 | 2015-03-11 | 2015-10-28 | 2015-08-14 |  | FD9093258 | Franklin | [39 empty] | ZSFR |  |  | 2014-08-06 | Released | 2014-10-01 |  | 2014-09-25 | 2014-10-16 |  | 2015-08-10 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin | [15 empty] | 2014-08-06 |  | 2014-08-06 |  | 2014-09-17 | 2014-10-01 | 2014-09-03 |  | 2014-09-17 |  | 2014-09-24 |  | 2014-10-01 | 2014-11-19 | 2014-11-19 |  | 2014-08-25 |  | 2014-08-25 |  | 2014-10-24 |  | 2014-10-09
E3130 | JAL | B777-200 | SEJI | 2014-10-07 | 2014-11-20 | 2015-02-02 | 2015-04-06 | 2015-05-06 | 2015-07-10 | 2015-03-22 | 2015-02-05 |  |  | Franklin |  | Franklin | 3 |  |  | Franklin | [33 empty] | ZSFR |  |  | 2014-11-17 | Released | 2015-01-12 |  | 2014-10-22 | 2014-11-27 |  | 2015-02-01 |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Franklin |  | Franklin | 3 |  |  | Franklin | [9 empty] | 2014-11-17 |  | 2014-11-17 |  | 2014-12-29 | 2015-01-12 | 2014-12-15 |  | 2014-12-29 |  | 2015-01-05 |  | 2015-01-12 | 2015-03-02 | 2015-03-02 |  | 2014-10-06 |  | 2014-10-06 |  | 2014-12-05 |  | 2014-11-20
E3131 | Hainan Airlines | A320-200 | SEJI | 2014-08-12 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2015-07-24 | 2015-09-02 | 2015-10-23 | 2015-05-15 | 2015-05-05 |  |  | Greiner |  | Greiner | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2014-08-20 | Released | 2014-10-15 |  | 2014-08-27 | 2014-10-08 |  | 2015-05-01 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Greiner |  | Greiner | [13 empty] | 2014-08-20 |  | 2014-08-20 |  | 2014-10-01 | 2014-10-15 | 2014-09-17 |  | 2014-10-01 |  | 2014-10-08 |  | 2014-10-15 | 2014-12-03 | 2014-12-03 |  | 2014-08-17 |  | 2014-08-17 |  | 2014-10-16 |  | 2014-10-01
E3132 | Hainan Airlines | A321-200? | SEJI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OK | Franklin |  | Franklin | 3 | [36 empty] | ZSFR |  |  | #N/A | Released | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | 3 | [12 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
E3132 V2 | Indigo | A320-200 | SEJI | 2014-12-03 | 2015-02-04 | 2015-03-05 | 2015-05-18 | 2015-06-17 | 2015-07-09 | 2015-05-03 | 2015-03-19 |  |  | Franklin |  | Franklin | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2014-12-18 | Released | 2015-02-12 |  | 2014-12-18 | 2015-02-11 |  | 2015-03-15 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | [13 empty] | 2014-12-18 |  | 2014-12-18 |  | 2015-01-29 | 2015-02-12 | 2015-01-15 |  | 2015-01-29 |  | 2015-02-05 |  | 2015-02-12 | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  | 2014-12-21 |  | 2014-12-21 |  | 2015-02-19 |  | 2015-02-04
E3133 | 0 | 0 | SEJI | 2015-01-28 | 2015-02-06 | 2015-03-16 | 2015-06-10 | 2015-06-18 | 2015-08-15 | 2015-05-31 | 2015-04-16 |  | FD9099831 | Franklin |  | Franklin | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2014-12-29 | Released | 2015-02-23 |  | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  | 2015-04-12 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | [13 empty] | 2014-12-29 |  | 2014-12-29 |  | 2015-02-09 | 2015-02-23 | 2015-01-26 |  | 2015-02-09 |  | 2015-02-16 |  | 2015-02-23 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  | 2014-12-23 |  | 2014-12-23 |  | 2015-02-21 |  | 2015-02-06
E3134 | Safair | B737 | SEJI | 2014-11-12 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-02-01 | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 2014-12-23 | manque date |  | FD9099446 | Franklin |  | Franklin |  |  |  | Franklin | [33 empty] | ZSFR |  |  | 2014-10-03 | Released | 2014-11-28 |  | 2014-11-27 | 2014-12-26 |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin |  |  |  | Franklin | [9 empty] | 2014-10-03 |  | 2014-10-03 |  | 2014-11-14 | 2014-11-28 | 2014-10-31 |  | 2014-11-14 |  | 2014-11-21 |  | 2014-11-28 | 2015-01-16 | 2015-01-16 |  | 2014-11-04 |  | 2014-11-04 |  | 2015-01-03 |  | 2014-12-19
E3135 | Safair | 0 | SEJI | 2014-11-24 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-03-13 | 2015-03-26 | 2015-04-30 | 2015-04-21 | manque date |  | FD9099832 | Franklin |  | Franklin | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2014-10-30 |  | 2014-12-25 |  | 2014-12-09 | 2015-01-22 |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | [13 empty] | 2014-10-30 |  | 2014-10-30 |  | 2014-12-11 | 2014-12-25 | 2014-11-27 |  | 2014-12-11 |  | 2014-12-18 |  | 2014-12-25 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  | 2014-12-01 |  | 2014-12-01 |  | 2015-01-30 |  | 2015-01-15
E3135 V2 | Viet Nam | A321 | SEJI | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-15 | 2015-08-16 | 2015-09-15 | 2015-11-25 | 2015-08-13 | 2015-07-17 | [45 empty] | 2015-04-29 |  | 2015-06-24 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-04-29 | 2015-07-08 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-04-29 |  | 2015-04-29 |  | 2015-06-10 | 2015-06-24 | 2015-05-27 |  | 2015-06-10 |  | 2015-06-17 |  | 2015-06-24 | 2015-08-12 | 2015-08-12 |  | 2015-04-17 |  | 2015-04-17 |  | 2015-06-16 |  | 2015-06-01
E3136 | GoAIr | A320-neo | SEJI | 2015-01-09 | 2015-02-02 | 2015-03-12 | 2015-05-09 | 2015-06-08 | 2015-07-17 | 2015-04-29 | 2015-03-20 |  | FD9107161 | Franklin |  | Franklin | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-19 |  | 2015-01-24 | 2015-02-09 |  | 2015-03-16 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | [13 empty] | 2014-12-25 |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-05 | 2015-02-19 | 2015-01-22 |  | 2015-02-05 |  | 2015-02-12 |  | 2015-02-19 | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  | 2014-12-19 |  | 2014-12-19 |  | 2015-02-17 |  | 2015-02-02
E3137 | 0 | 0 | SEJI | 2015-03-25 | 2015-05-04 | 2015-07-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | 2015-10-05 | 2015-08-03 |  | FD9114788 | Franklin |  | Franklin | [37 empty] | ZSFR |  |  | 2015-04-15 |  | 2015-06-10 |  | 2015-04-09 | 2015-05-11 |  | 2015-07-30 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin | [13 empty] | 2015-04-15 |  | 2015-04-15 |  | 2015-05-27 | 2015-06-10 | 2015-05-13 |  | 2015-05-27 |  | 2015-06-03 |  | 2015-06-10 | 2015-07-29 | 2015-07-29 |  | 2015-03-20 |  | 2015-03-20 |  | 2015-05-19 |  | 2015-05-04
E3138 | 0 | 0 | SEJI | 2015-10-30 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-05-21 | 2016-06-20 | 2016-11-14 | 2016-05-16 | 2016-04-06 | [42 empty] | ZSFR |  |  | 2015-12-15 |  | 2016-02-09 |  | 2015-11-14 | 2015-12-22 |  | 2016-04-02 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-12-15 |  | 2015-12-15 |  | 2016-01-26 | 2016-02-09 | 2016-01-12 |  | 2016-01-26 |  | 2016-02-02 |  | 2016-02-09 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | 2015-10-31 |  | 2015-10-31 |  | 2015-12-30 |  | 2015-12-15
E3139 | 0 | 0 | MRQ | 2015-08-17 | manque date | 2015-10-05 | manque date | 2015-11-23 | 2015-12-14 | manque date | manque date |  |  | Franklin |  | Franklin |  | Franklin |  | N/A |  | N/A | [31 empty] | ZSFR | N/A |  | 2015-07-20 |  | 2015-09-14 |  | 2015-09-01 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin |  | Franklin |  | N/A |  | N/A | [7 empty] | 2015-07-20 |  | 2015-07-20 |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-08-17 |  | 2015-08-31 |  | 2015-09-07 |  | 2015-09-14 | 2015-11-02 | 2015-11-02 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
E3140 | Juneyao | A320-A321 | MRQ | 2015-08-17 | manque date | 2015-10-05 | manque date | 2015-11-23 | 2015-12-14 | manque date | manque date |  |  | Franklin |  | Franklin |  | Franklin |  | N/A |  | N/A | [34 empty] | 2015-07-20 |  | 2015-09-14 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-07-20 | 2015-09-28 |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin |  | Franklin |  | N/A |  | N/A | [7 empty] | 2015-07-20 |  | 2015-07-20 |  | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-08-17 |  | 2015-08-31 |  | 2015-09-07 |  | 2015-09-14 | 2015-11-02 | 2015-11-02 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
E3141 | PEGASUS | A320 CEO/NEO | SEJI | 2015-07-08 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | manque date | manque date |  | FD9123455 | Franklin |  | Franklin |  |  |  | Franklin | [33 empty] | ZSFR |  |  | 2015-07-15 |  | 2015-09-09 |  | 2015-07-23 | 2015-09-04 |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin |  |  |  | Franklin | [9 empty] | 2015-07-15 |  | 2015-07-15 |  | 2015-08-26 | 2015-09-09 | 2015-08-12 |  | 2015-08-26 |  | 2015-09-02 |  | 2015-09-09 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | 2015-07-14 |  | 2015-07-14 |  | 2015-09-12 |  | 2015-08-28
E3142 | PEGASUS | B737 | SEJI | 2015-09-08 | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 2016-02-27 | 2016-02-10 | 2016-04-27 | manque date | manque date |  | FD9126981 | Franklin |  | Franklin | 2 | [36 empty] | ZSFR |  |  | 2015-09-01 |  | 2015-10-27 |  | 2015-09-23 | 2015-10-20 |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Franklin |  | Franklin | 2 | [12 empty] | 2015-09-01 |  | 2015-09-01 |  | 2015-10-13 | 2015-10-27 | 2015-09-29 |  | 2015-10-13 |  | 2015-10-20 |  | 2015-10-27 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | 2015-08-29 |  | 2015-08-29 |  | 2015-10-28 |  | 2015-10-13
E3143 | Honk Kong Express | A320-A321 | SEJI | 2015-10-01 | 2015-11-14 | 2015-12-16 | 2016-02-27 | 2016-03-18 | 2016-04-27 | manque date | manque date |  | FD9126981 | [40 empty] | ZSFR |  |  | 2015-09-30 |  | 2015-11-25 |  | 2015-10-16 | 2015-11-21 |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-09-30 |  | 2015-09-30 |  | 2015-11-11 | 2015-11-25 | 2015-10-28 |  | 2015-11-11 |  | 2015-11-18 |  | 2015-11-25 | 2016-01-13 | 2016-01-13 |  | 2015-09-30 |  | 2015-09-30 |  | 2015-11-29 |  | 2015-11-14 | [5 empty] | Status certif | Status plan | Status plans fournisseur | Statut DEF
E3144 | 0 | 0 | SEJI | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 2016-01-12 | 2016-04-20 | 2016-03-23 | 2016-07-15 | manque date | manque date |  |  | Franklin |  | Franklin |  | N/A |  | Franklin |  | N/A | [31 empty] | ZSFR |  |  | 2015-10-27 |  | 2015-12-22 |  | 2015-10-07 | 2015-11-24 |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin |  | N/A |  | Franklin |  | N/A | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 2015-10-27 |  | 2015-12-08 | 2015-12-22 | 2015-11-24 |  | 2015-12-08 |  | 2015-12-15 |  | 2015-12-22 | 2016-02-09 | 2016-02-09 |  | 2015-10-03 |  | 2015-10-03 |  | 2015-12-02 |  | 2015-11-17 | [5 empty] | Failed | A diffuser | En cours | Envoyé
E3530 | Jal | B787-8 | MRQ | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | manque date | 2016-04-12 | 2016-06-01 | manque date | manque date | [45 empty] | 2015-09-03 |  | 2015-10-29 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-09-03 | 2015-11-12 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-09-03 |  | 2015-09-03 |  | 2015-10-15 | 2015-10-29 | 2015-10-01 |  | 2015-10-15 |  | 2015-10-22 |  | 2015-10-29 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | 2015-10-05 |  | 2015-10-05 |  | 2015-12-04 |  | 2015-11-19 | [5 empty] | Passed | Check-in | En retard | Non commencé
E3805 | Japan Airlines | B777-200E | MRQ | 2012-09-11 | 2013-01-09 | 2013-06-25 | 2016-03-26 | 2014-01-30 | 2014-07-11 | 2016-03-21 | 2016-02-20 | [45 empty] | 2013-04-09 |  | 2013-06-04 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2013-04-09 | 2013-06-18 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2013-04-09 |  | 2013-04-09 |  | 2013-05-21 | 2013-06-04 | 2013-05-07 |  | 2013-05-21 |  | 2013-05-28 |  | 2013-06-04 | 2013-07-23 | 2013-07-23 |  | 2013-01-26 |  | 2013-01-26 |  | 2013-03-27 |  | 2013-03-12 | [5 empty] | Unknown | ECR en cours | A valider | N/A | Fournisseur | Not submitted | Status ECM | Autres types mousses | Autres typs mousses
E3807 | China Airlines | A350 | MRQ | 2014-01-20 | 2014-04-10 | 2014-10-01 | 2015-07-15 | 2015-10-06 | 2015-09-18 | 2015-01-05 | 2015-04-16 | [45 empty] | 2014-07-16 |  | 2014-09-10 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-07-16 | 2014-09-24 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2014-07-16 |  | 2014-07-16 |  | 2014-08-27 | 2014-09-10 | 2014-08-13 |  | 2014-08-27 |  | 2014-09-03 |  | 2014-09-10 | 2014-10-29 | 2014-10-29 |  | 2014-05-04 |  | 2014-05-04 |  | 2014-07-03 |  | 2014-06-18 | [6 empty] | En cours | Validés | Attente info produit | ACM | Not complete | To be sent | Padding | Manchon ceinturearrière coque
E3808 | Air France | B787 | SEJI | 2014-05-20 | 2014-08-26 | 2015-03-30 | 2015-09-30 | 2015-11-09 | 2016-01-27 | 2015-07-04 | 2015-07-12 |  | FD9095639 | Greiner |  | Greiner |  |  |  | Greiner |  | Greiner | [31 empty] | ZSFR |  |  | 2015-01-12 |  | 2015-03-09 |  | 2014-06-04 | 2014-12-30 |  | 2015-07-08 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Greiner |  | Greiner |  |  |  | Greiner |  | Greiner | [7 empty] | 2015-01-12 |  | 2015-01-12 |  | 2015-02-23 | 2015-03-09 | 2015-02-09 |  | 2015-02-23 |  | 2015-03-02 |  | 2015-03-09 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  | 2014-10-31 |  | 2014-10-31 |  | 2014-12-30 |  | 2014-12-15 | [6 empty] | En diffusion | N/A |  | Aertec | To be updated | sent | Déflecteur HIC | Joint
E3809 | 0 | 0 | MRQ | 2014-10-06 | 2015-03-04 | 2015-09-22 | 2016-03-25 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2015-12-27 | 2015-12-03 |  |  | Greiner |  | Greiner |  |  |  | Greiner | [36 empty] | 2015-07-07 |  | 2015-09-01 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-07-07 | 2015-09-15 |  | N/A | N/A |  |  |  | Greiner |  | Greiner |  |  |  | Greiner | [9 empty] | 2015-07-07 |  | 2015-07-07 |  | 2015-08-18 | 2015-09-01 | 2015-08-04 |  | 2015-08-18 |  | 2015-08-25 |  | 2015-09-01 | 2015-10-20 | 2015-10-20 |  | 2015-04-25 |  | 2015-04-25 |  | 2015-06-24 |  | 2015-06-09 | [6 empty] | Incomplet |  |  | Belgraver | Validated | N/A | Manchette accoudoir | Padding
EL300 | 0 | 0 | MRQ | 2015-06-16 | 2015-09-30 | 2015-12-14 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-02-16 | 2016-01-02 | [45 empty] | 2015-09-28 |  | 2015-11-23 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-09-28 | 2015-12-07 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-09-28 |  | 2015-09-28 |  | 2015-11-09 | 2015-11-23 | 2015-10-26 |  | 2015-11-09 |  | 2015-11-16 |  | 2015-11-23 | 2016-01-11 | 2016-01-11 |  | 2015-08-16 |  | 2015-08-16 |  | 2015-10-15 |  | 2015-09-30 | [6 empty] | N/A |  |  | Carpenter | N/A |  | Joint | pochette GDS
EZ108 | SAS | A330/A340 | MRQ | 2013-11-13 | 2014-03-04 | 2014-05-28 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-05-04 | 2015-01-15 | 2014-07-24 |  | N/A | [43 empty] | 2014-03-12 |  | 2014-05-07 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-03-12 | 2014-05-21 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2014-03-12 |  | 2014-03-12 |  | 2014-04-23 | 2014-05-07 | 2014-04-09 |  | 2014-04-23 |  | 2014-04-30 |  | 2014-05-07 | 2014-06-25 | 2014-06-25 |  | 2014-01-18 |  | 2014-01-18 |  | 2014-03-19 |  | 2014-03-04 | [6 empty] | Non commencé |  |  | Celso | Missing some items |  | Ottoman | Ottoman
EZ109 | Air Algérie | A330-200 | MRQ | 2014-01-22 | 2014-04-03 | 2014-05-20 | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 2014-12-03 | 2014-07-30 | manque date |  | N/A | [43 empty] | 2014-03-04 |  | 2014-04-29 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-03-04 | 2014-05-13 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2014-03-04 |  | 2014-03-04 |  | 2014-04-15 | 2014-04-29 | 2014-04-01 |  | 2014-04-15 |  | 2014-04-22 |  | 2014-04-29 | 2014-06-17 | 2014-06-17 |  | 2014-02-17 |  | 2014-02-17 |  | 2014-04-18 |  | 2014-04-03 | [6 empty] | Released |  |  | Custom Product |  |  |  | Moquette
EZ110 | Kuwait | A330-200 | MRQ | 2014-03-11 | 2014-05-05 | 2014-06-23 | 2014-10-24 | 2014-11-24 | 2015-02-03 | 2014-08-29 | manque date | [45 empty] | 2014-04-07 |  | 2014-06-02 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-04-07 | 2014-06-16 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2014-04-07 |  | 2014-04-07 |  | 2014-05-19 | 2014-06-02 | 2014-05-05 |  | 2014-05-19 |  | 2014-05-26 |  | 2014-06-02 | 2014-07-21 | 2014-07-21 |  | 2014-03-21 |  | 2014-03-21 |  | 2014-05-20 |  | 2014-05-05 | [9 empty] | Franklin |  |  |  | Kit compagnie
EZ111 | Airbus Military | A330 | MRQ | 2014-06-26 | 2014-09-24 | 2014-11-20 | 2015-03-14 | 2015-05-19 | 2015-06-15 | 2015-02-24 | 2015-01-30 | [45 empty] | 2014-09-04 |  | 2014-10-30 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-09-04 | 2014-11-13 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2014-09-04 |  | 2014-09-04 |  | 2014-10-16 | 2014-10-30 | 2014-10-02 |  | 2014-10-16 |  | 2014-10-23 |  | 2014-10-30 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |  | 2014-08-10 |  | 2014-08-10 |  | 2014-10-09 |  | 2014-09-24 | [9 empty] | Greiner |  |  |  | Anti dérapant repose pied
EZ112 | Airbus Military | A330 | MRQ | 2015-05-04 | 2015-07-02 | 2015-09-22 | 2015-12-23 | 2016-02-23 | 2016-03-30 | 2015-12-27 | 2015-12-08 | [45 empty] | 2015-07-07 |  | 2015-09-01 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-07-07 | 2015-09-15 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-07-07 |  | 2015-07-07 |  | 2015-08-18 | 2015-09-01 | 2015-08-04 |  | 2015-08-18 |  | 2015-08-25 |  | 2015-09-01 | 2015-10-20 | 2015-10-20 |  | 2015-05-18 |  | 2015-05-18 |  | 2015-07-17 |  | 2015-07-02 | [9 empty] | Metzeler |  |  |  | sangle
EZ113 | Middle East Airlines | A330 | SEJI | 2015-06-04 | 2015-07-07 | 2015-08-07 | 2015-11-02 | 2015-12-02 | 2016-02-15 | 2015-10-18 | 2015-08-24 |  | N/A | Franklin |  | Franklin |  | Franklin |  | Franklin | [33 empty] | ZSFR |  |  | 2015-05-22 |  | 2015-07-17 |  | 2015-06-19 | 2015-07-14 |  | 2015-08-20 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Franklin |  | Franklin |  | Franklin | [9 empty] | 2015-05-22 |  | 2015-05-22 |  | 2015-07-03 | 2015-07-17 | 2015-06-19 |  | 2015-07-03 |  | 2015-07-10 |  | 2015-07-17 | 2015-09-04 | 2015-09-04 |  | 2015-05-23 |  | 2015-05-23 |  | 2015-07-22 |  | 2015-07-07 | [9 empty] | MGR
EZ114 | RwandAir | A330 | SEJI | 2015-08-26 | 2015-10-08 | 2016-01-13 | 2016-04-15 | 2016-05-05 | 2016-06-30 | 2016-05-07 | 2016-04-07 | [42 empty] | ZSFR |  |  | 2015-10-28 |  | 2015-12-23 |  | 2015-09-10 | 2015-10-15 |  | 2016-04-03 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-10-28 |  | 2015-10-28 |  | 2015-12-09 | 2015-12-23 | 2015-11-25 |  | 2015-12-09 |  | 2015-12-16 |  | 2015-12-23 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 2015-08-16 |  | 2015-08-16 |  | 2015-10-15 |  | 2015-09-30 | [9 empty] | N/A
EZ201 | Sri Lanka | A330-200 | MRQ | 0 | 2013-11-19 | 2014-03-20 | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-07-15 | 2014-03-06 | manque date | [45 empty] | 2014-01-02 |  | 2014-02-27 |  | 0 | N/A |  | N/A |  | 2014-01-02 | 2014-03-13 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2014-01-02 |  | 2014-01-02 |  | 2014-02-13 | 2014-02-27 | 2014-01-30 |  | 2014-02-13 |  | 2014-02-20 |  | 2014-02-27 | 2014-04-17 | 2014-04-17 |  | 2013-10-21 |  | 2013-10-21 |  | 2013-12-20 |  | 2013-12-05 | [9 empty] | Neotex
EZ301 V2 | 0 | 0 | MRQ | 2014-02-17 | 2014-04-10 | 2014-06-11 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-08-03 | 2015-02-08 | 2014-11-25 |  |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner | [33 empty] | Aertec |  |  | 2014-03-26 |  | 2014-05-21 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-03-26 | 2014-06-04 |  | N/A | N/A |  |  |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner | [9 empty] | 2014-03-26 |  | 2014-03-26 |  | 2014-05-07 | 2014-05-21 | 2014-04-23 |  | 2014-05-07 |  | 2014-05-14 |  | 2014-05-21 | 2014-07-09 | 2014-07-09 |  | 2014-02-24 |  | 2014-02-24 |  | 2014-04-25 |  | 2014-04-10 | [9 empty] | Paustian
EZ303 | KLM | B787 | MRQ | 2013-11-07 | 2014-03-06 | 2014-06-12 | 2015-04-20 | 2015-06-10 | 2015-06-25 | 2014-09-16 | 2015-03-16 |  |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner | [33 empty] | Belgraver |  |  | 2014-03-27 |  | 2014-05-22 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-03-27 | 2014-06-05 |  | N/A | N/A |  |  |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner | [9 empty] | 2014-03-27 |  | 2014-03-27 |  | 2014-05-08 | 2014-05-22 | 2014-04-24 |  | 2014-05-08 |  | 2014-05-15 |  | 2014-05-22 | 2014-07-10 | 2014-07-10 |  | 2014-01-13 |  | 2014-01-13 |  | 2014-03-14 |  | 2014-02-27 | [9 empty] | Romtex
EZ304 | Air France | B787 | MRQ | 2014-12-17 | 2015-03-16 | 2015-10-02 | 2016-02-19 | 2016-04-18 | 2016-06-03 | 2015-09-26 | 2015-11-21 |  |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner | [36 empty] | 2015-07-17 |  | 2015-09-11 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-07-17 | 2015-09-25 |  | N/A | N/A |  |  |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner |  | Greiner | [9 empty] | 2015-07-17 |  | 2015-07-17 |  | 2015-08-28 | 2015-09-11 | 2015-08-14 |  | 2015-08-28 |  | 2015-09-04 |  | 2015-09-11 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-05-05 |  | 2015-05-05 |  | 2015-07-04 |  | 2015-06-19 | [9 empty] | Supracor
EZ305 | Swiss Air | B777 | SEJI | 2014-09-09 | 2014-11-05 | 2015-02-06 | 2015-06-12 | 2015-09-21 | 2015-10-27 | 2015-05-13 | 2015-06-06 |  | FD9097114 | Supracor | 5 | Greiner | 2 | Greiner | 2 | Greiner | 2 | [32 empty] | ZSFR |  |  | 2014-11-21 |  | 2015-01-16 |  | 2014-09-24 | 2014-11-08 |  | 2015-06-02 |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Supracor | 5 | Greiner | 2 | Greiner | 2 | Greiner | 2 | [8 empty] | 2014-11-21 |  | 2014-11-21 |  | 2015-01-02 | 2015-01-16 | 2014-12-19 |  | 2015-01-02 |  | 2015-01-09 |  | 2015-01-16 | 2015-03-06 | 2015-03-06 |  | 2014-09-09 |  | 2014-09-09 |  | 2014-11-08 |  | 2014-10-24 | [9 empty] | Vauth & Sohn
EZ306 | Air Caraïbes | A350 | SEJI | 2014-10-22 | 2015-02-12 | 2015-07-30 | 2016-03-30 | 2016-04-26 | 2016-08-19 | 2015-11-03 | 2015-10-02 |  | FD9101859 | Greiner | 8 | Greiner | 2 | Greiner | 1 | Greiner | 1 | [32 empty] | ZSFR |  |  | 2015-05-14 |  | 2015-07-09 |  | 2014-11-06 | 2015-05-01 |  | 2015-09-28 |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Greiner | 8 | Greiner | 2 | Greiner | 1 | Greiner | 1 | [8 empty] | 2015-05-14 |  | 2015-05-14 |  | 2015-06-25 | 2015-07-09 | 2015-06-11 |  | 2015-06-25 |  | 2015-07-02 |  | 2015-07-09 | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  | 2015-03-02 |  | 2015-03-02 |  | 2015-05-01 |  | 2015-04-16 | [9 empty] | ZSFR
EZ307 | ACS et Lufthansa | A350 | MRQ | 2014-10-13 | 2015-01-13 | 2015-08-25 | 2016-03-09 | 2016-04-28 | 2016-06-14 | 2015-11-29 | 2015-10-20 |  |  | Greiner | 8 | Greiner | 4 | Greiner | 2 | Greiner | 2 | [5 empty] | Lat HIC |  | 2 | [24 empty] | Paustian | N/A |  | 2015-06-09 |  | 2015-08-04 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-06-09 | 2015-08-18 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Greiner | 8 | Greiner | 4 | Greiner | 2 | Greiner | 2 | [5 empty] | Lat HIC |  | 2 | 2015-06-09 |  | 2015-06-09 |  | 2015-07-21 | 2015-08-04 | 2015-07-07 |  | 2015-07-21 |  | 2015-07-28 |  | 2015-08-04 | 2015-09-22 | 2015-09-22 |  | 2015-03-28 |  | 2015-03-28 |  | 2015-05-27 |  | 2015-05-12
L1408 | 0 | 0 | SEJI | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | manque date | 2016-05-14 | 2016-06-14 | manque date | manque date | [45 empty] | 2015-09-03 |  | 2015-10-29 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-09-03 | 2015-11-12 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-09-03 |  | 2015-09-03 |  | 2015-10-15 | 2015-10-29 | 2015-10-01 |  | 2015-10-15 |  | 2015-10-22 |  | 2015-10-29 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  | 2015-10-05 |  | 2015-10-05 |  | 2015-12-04 |  | 2015-11-19
L1412 | 0 | 0 | SEJI | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
L1703 | ANA Gouv Jap | B777 | MRQ | 2015-01-08 | 2015-04-14 | 2015-08-04 | 2016-02-09 | 2016-03-08 | 2016-06-01 | 2015-11-08 | 2015-11-11 | [45 empty] | 2015-05-19 |  | 2015-07-14 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-05-19 | 2015-07-28 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-05-19 |  | 2015-05-19 |  | 2015-06-30 | 2015-07-14 | 2015-06-16 |  | 2015-06-30 |  | 2015-07-07 |  | 2015-07-14 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  | 2015-03-07 |  | 2015-03-07 |  | 2015-05-06 |  | 2015-04-21
L1C21 | Air Algérie | A330-200 | MRQ | 2014-01-21 | 2014-04-01 | 2014-06-24 | manque date | 2015-01-14 | manque date | 2014-09-28 | manque date | [45 empty] | 2014-04-08 |  | 2014-06-03 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-04-08 | 2014-06-17 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2014-04-08 |  | 2014-04-08 |  | 2014-05-20 | 2014-06-03 | 2014-05-06 |  | 2014-05-20 |  | 2014-05-27 |  | 2014-06-03 | 2014-07-22 | 2014-07-22 |  | 2014-02-15 |  | 2014-02-15 |  | 2014-04-16 |  | 2014-04-01
L1C23 | 0 | 0 | MRQ | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
L1C24 | Eva Airways | B777-300 | SEJI | 2015-01-13 | 2015-04-28 | 2015-08-04 | 2016-01-08 | 2016-03-08 | 2016-06-22 | 2015-11-08 | 2015-10-30 |  | N/A | [40 empty] | ZSFR |  |  | 2015-05-19 |  | 2015-07-14 |  | 2015-01-28 | 2015-05-06 |  | 2015-10-26 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-05-19 |  | 2015-05-19 |  | 2015-06-30 | 2015-07-14 | 2015-06-16 |  | 2015-06-30 |  | 2015-07-07 |  | 2015-07-14 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  | 2015-03-07 |  | 2015-03-07 |  | 2015-05-06 |  | 2015-04-21
L1C25 | Cathay Pacific | B777-300 | MRQ | 2015-02-05 | 2015-06-24 | 2015-10-14 | 2016-04-02 | 2016-04-30 | 2017-03-01 | 2016-01-18 | 2016-01-23 | [45 empty] | 2015-07-29 |  | 2015-09-23 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-07-29 | 2015-10-07 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-07-29 |  | 2015-07-29 |  | 2015-09-09 | 2015-09-23 | 2015-08-26 |  | 2015-09-09 |  | 2015-09-16 |  | 2015-09-23 | 2015-11-11 | 2015-11-11 |  | 2015-05-17 |  | 2015-05-17 |  | 2015-07-16 |  | 2015-07-01
L1F01 | 0 | 0 | MRQ | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | [45 empty] | 2016-06-30 |  | 2016-08-25 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2016-06-30 | 2016-09-08 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2016-06-30 |  | 2016-06-30 |  | 2016-08-11 | 2016-08-25 | 2016-07-28 |  | 2016-08-11 |  | 2016-08-18 |  | 2016-08-25 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-18 |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-02 |  |  |  |  | D
L1S02 v2 | ANA | B787 | SEJI | 2014-11-25 | 2015-04-30 | 2015-07-01 | 2015-10-22 | 2015-12-15 | 2016-03-20 | 2015-10-05 | 2015-09-17 |  | N/A | [43 empty] | 2015-04-15 |  | 2015-06-10 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-04-15 | 2015-06-24 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-04-15 |  | 2015-04-15 |  | 2015-05-27 | 2015-06-10 | 2015-05-13 |  | 2015-05-27 |  | 2015-06-03 |  | 2015-06-10 | 2015-07-29 | 2015-07-29 |  | 2015-03-16 |  | 2015-03-16 |  | 2015-05-15 |  | 2015-04-30
L1S03 | 0 | 0 | MRQ | 2013-07-15 | 2013-12-17 | 2014-10-20 | 2015-04-12 | 2015-05-12 | 2015-06-13 | 2015-03-28 | 2015-01-12 | [45 empty] | 2014-08-04 |  | 2014-09-29 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-08-04 | 2014-10-13 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2014-08-04 |  | 2014-08-04 |  | 2014-09-15 | 2014-09-29 | 2014-09-01 |  | 2014-09-15 |  | 2014-09-22 |  | 2014-09-29 | 2014-11-17 | 2014-11-17 |  | 2014-05-23 |  | 2014-05-23 |  | 2014-07-22 |  | 2014-07-07
L2103 | ANA Gouv Jap | B777 | MRQ | 2015-01-08 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 2016-02-21 | 2016-03-21 | 2016-06-01 | 2016-01-04 | 2015-11-23 | [45 empty] | 2015-07-15 |  | 2015-09-09 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-07-15 | 2015-09-23 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-07-15 |  | 2015-07-15 |  | 2015-08-26 | 2015-09-09 | 2015-08-12 |  | 2015-08-26 |  | 2015-09-02 |  | 2015-09-09 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | 2015-05-03 |  | 2015-05-03 |  | 2015-07-02 |  | 2015-06-17
L2C03 | Finnair / ACS | A350-900 | SEJI | 2012-12-06 | 2013-05-24 | 2014-06-27 | 2015-01-31 | 2015-03-02 | 2015-05-07 | 2014-10-01 | 2014-11-02 |  | N/A | Neotex | 1 | Neotex | 1 |  |  | Neotex | 1 | [32 empty] | ZSFR |  |  | 2014-04-11 |  | 2014-06-06 |  | 2012-12-21 | 2014-03-29 |  | 2014-10-29 |  | N/A | N/A |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Neotex | 1 | Neotex | 1 |  |  | Neotex | 1 | [8 empty] | 2014-04-11 |  | 2014-04-11 |  | 2014-05-23 | 2014-06-06 | 2014-05-09 |  | 2014-05-23 |  | 2014-05-30 |  | 2014-06-06 | 2014-07-25 | 2014-07-25 |  | 2014-01-28 |  | 2014-01-28 |  | 2014-03-29 |  | 2014-03-14
L2C04 | 0 | 0 | SEJI | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date |  | N/A | Neotex | 1 | Neotex | 1 |  |  | Neotex | 2 | Neotex | 2 | [30 empty] | Neotex |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Neotex | 1 | Neotex | 1 |  |  | Neotex | 2 | Neotex | 2 | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
L2C05 | KLM | B787-9 | SEJI | 2013-10-21 | 2014-03-03 | 2014-09-10 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2015-07-29 | 2014-12-15 | 2015-02-20 |  | N/A | Franklin | 1 | Franklin | 1 |  |  | Franklin | 1 | [32 empty] | Belgraver |  |  | 2014-06-25 |  | 2014-08-20 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-06-25 | 2014-09-03 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Franklin | 1 | Franklin | 1 |  |  | Franklin | 1 | [8 empty] | 2014-06-25 |  | 2014-06-25 |  | 2014-08-06 | 2014-08-20 | 2014-07-23 |  | 2014-08-06 |  | 2014-08-13 |  | 2014-08-20 | 2014-10-08 | 2014-10-08 |  | 2014-04-13 |  | 2014-04-13 |  | 2014-06-12 |  | 2014-05-28
L2C06 | Vietnam / catalog | B787-9 | SEJI | 2013-07-15 | 2013-10-15 | 2014-03-25 | 2015-01-05 | 2015-02-02 | 2015-04-10 | 2014-06-29 | manque date |  | N/A | MGR | 2 | MGR | 2 |  |  | MGR | 2 | [32 empty] | MGR |  |  | 2014-01-07 |  | 2014-03-04 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-01-07 | 2014-03-18 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | MGR | 2 | MGR | 2 |  |  | MGR | 2 | [8 empty] | 2014-01-07 |  | 2014-01-07 |  | 2014-02-18 | 2014-03-04 | 2014-02-04 |  | 2014-02-18 |  | 2014-02-25 |  | 2014-03-04 | 2014-04-22 | 2014-04-22 |  | 2013-10-26 |  | 2013-10-26 |  | 2013-12-25 |  | 2013-12-10
L2C07 | 0 | 0 | SEJI | 2013-12-03 | 2014-03-03 | 2014-06-24 | 2015-04-08 | 2015-05-08 | 2015-07-25 | 2015-03-24 | 2015-01-08 |  | N/A | Neotex |  | Neotex |  |  |  | Neotex | [33 empty] | Neotex |  |  | 2014-04-08 |  | 2014-06-03 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-04-08 | 2014-06-17 |  | N/A | N/A |  |  |  | Neotex |  | Neotex |  |  |  | Neotex | [9 empty] | 2014-04-08 |  | 2014-04-08 |  | 2014-05-20 | 2014-06-03 | 2014-05-06 |  | 2014-05-20 |  | 2014-05-27 |  | 2014-06-03 | 2014-07-22 | 2014-07-22 |  | 2014-01-25 |  | 2014-01-25 |  | 2014-03-26 |  | 2014-03-11
L2C08 | Air France | B787-9 | SEJI | 2014-10-08 | 2015-03-09 | 2015-09-14 | 2016-03-02 | 2016-05-02 | 2016-08-03 | 2015-12-19 | 2015-12-03 |  | N/A | Franklin | 1 | Franklin | 1 |  |  | Franklin | 1 | [35 empty] | 2015-06-29 |  | 2015-08-24 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2015-06-29 | 2015-09-07 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Franklin | 1 | Franklin | 1 |  |  | Franklin | 1 | [8 empty] | 2015-06-29 |  | 2015-06-29 |  | 2015-08-10 | 2015-08-24 | 2015-07-27 |  | 2015-08-10 |  | 2015-08-17 |  | 2015-08-24 | 2015-10-12 | 2015-10-12 |  | 2015-04-17 |  | 2015-04-17 |  | 2015-06-16 |  | 2015-06-01
L2C09 | Sri Lankan / ACS | A350-9 | SEJI | 2014-06-23 | 2014-11-25 | 2015-05-18 | 2015-11-12 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2015-08-22 | 2015-08-24 |  | OK | [40 empty] | ZSFR |  |  | 2015-03-02 |  | 2015-04-27 |  | 2014-07-08 | 2015-02-17 |  | 2015-08-20 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-03-02 |  | 2015-03-02 |  | 2015-04-13 | 2015-04-27 | 2015-03-30 |  | 2015-04-13 |  | 2015-04-20 |  | 2015-04-27 | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  | 2014-12-19 |  | 2014-12-19 |  | 2015-02-17 |  | 2015-02-02
L2C10 | Vietnam / ACS | A350-9 | SEJI | 2014-07-09 | 2014-12-15 | 2015-05-20 | 2015-11-12 | 2016-02-01 | 2016-03-24 | 2015-08-24 | 2015-08-27 |  | OK | [40 empty] | ZSFR |  |  | 2015-03-04 |  | 2015-04-29 |  | 2014-07-24 | 2015-02-19 |  | 2015-08-23 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2015-03-04 |  | 2015-03-04 |  | 2015-04-15 | 2015-04-29 | 2015-04-01 |  | 2015-04-15 |  | 2015-04-22 |  | 2015-04-29 | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  | 2014-12-21 |  | 2014-12-21 |  | 2015-02-19 |  | 2015-02-04
L2C11 | Hainan Airlines / catalog | B787-9 | SEJI | 2015-08-07 | 2015-11-12 | 2016-03-23 | 2016-10-03 | 2016-11-07 | 2015-12-15 | 2016-06-27 | 2016-08-09 |  |  | MGR | 1 | MGR | 1 | N/A |  | MGR | 1 | N/A | 1 |  |  |  | Bas volet |  | 1 | [24 empty] | MGR | N/A |  | 2016-01-06 |  | 2016-03-02 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2016-01-06 | 2016-03-16 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | MGR | 1 | MGR | 1 | N/A |  | MGR | 1 | N/A | 1 |  |  |  | Bas volet |  | 1 | 2016-01-06 |  | 2016-01-06 |  | 2016-02-17 | 2016-03-02 | 2016-02-03 |  | 2016-02-17 |  | 2016-02-24 |  | 2016-03-02 | 2016-04-20 | 2016-04-20 |  | 2015-10-25 |  | 2015-10-25 |  | 2015-12-24 |  | 2015-12-09
L2S01 | Tianjin / Hainan | A320 Neo | MRQ | 2015-09-15 | 2015-12-25 | 2016-05-05 | manque date | 2016-11-27 | 2017-01-15 | manque date | manque date | [45 empty] | 2016-02-18 |  | 2016-04-14 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2016-02-18 | 2016-04-28 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2016-02-18 |  | 2016-02-18 |  | 2016-03-31 | 2016-04-14 | 2016-03-17 |  | 2016-03-31 |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-14 | 2016-06-02 | 2016-06-02 |  | 2015-12-07 |  | 2015-12-07 |  | 2016-02-05 |  | 2016-01-21
L3C01 | Cathay Pacific | A350-900 /-1000 | MRQ | 2013-09-09 | 2014-03-25 | 2014-12-02 | 2015-08-03 | 2015-10-05 | 2015-10-08 | 2015-03-08 | 2015-05-04 |  | FD9093739 | MGR | 2 | MGR | 2 | MGR | 1 | MGR | 1 | MGR |  |  |  |  | Rideaux |  | 1 | [24 empty] | MGR |  |  | 2014-09-16 |  | 2014-11-11 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2014-09-16 | 2014-11-25 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | MGR | 2 | MGR | 2 | MGR | 1 | MGR | 1 | MGR |  |  |  |  | Rideaux |  | 1 | 2014-09-16 |  | 2014-09-16 |  | 2014-10-28 | 2014-11-11 | 2014-10-14 |  | 2014-10-28 |  | 2014-11-04 |  | 2014-11-11 | 2014-12-30 | 2014-12-30 |  | 2014-07-05 |  | 2014-07-05 |  | 2014-09-03 |  | 2014-08-19
L3C02 | Cathay Pacific | A350-1000 | MRQ | 2015-11-30 | 2016-02-01 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 2016-07-25 | 2017-08-01 | 2016-12-25 | manque date | [45 empty] | 2016-04-15 |  | 2016-06-10 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2016-04-15 | 2016-06-24 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2016-04-15 |  | 2016-04-15 |  | 2016-05-27 | 2016-06-10 | 2016-05-13 |  | 2016-05-27 |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-10 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  | 2016-02-02 |  | 2016-02-02 |  | 2016-04-02 |  | 2016-03-18
L3S01 | 0 | 0 | SEJI | 2015-09-30 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | 2017-03-12 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | manque date | manque date | [45 empty] | 2016-07-16 |  | 2016-09-10 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2016-07-16 | 2016-09-24 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2016-07-16 |  | 2016-07-16 |  | 2016-08-27 | 2016-09-10 | 2016-08-13 |  | 2016-08-27 |  | 2016-09-03 |  | 2016-09-10 | 2016-10-29 | 2016-10-29 |  | 2016-05-04 |  | 2016-05-04 |  | 2016-07-03 |  | 2016-06-18
Z0041 | 0 | 0 | SEJI | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Z0056 | 0 | 0 |  | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Z0069 | 0 | 0 |  | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Z0078 | 0 | 0 |  | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Z0086 | 0 | 0 |  | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Z0111 | 0 | 0 |  | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Z0119 | 0 | 0 |  | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | [45 empty] | 2016-06-30 |  | 2016-08-25 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2016-06-30 | 2016-09-08 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2016-06-30 |  | 2016-06-30 |  | 2016-08-11 | 2016-08-25 | 2016-07-28 |  | 2016-08-11 |  | 2016-08-18 |  | 2016-08-25 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-18 |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-02
Z0119 | 0 | 0 |  | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | [45 empty] | 2016-06-30 |  | 2016-08-25 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 2016-06-30 | 2016-09-08 |  | N/A | N/A | [19 empty] | 2016-06-30 |  | 2016-06-30 |  | 2016-08-11 | 2016-08-25 | 2016-07-28 |  | 2016-08-11 |  | 2016-08-18 |  | 2016-08-25 | 2016-10-13 | 2016-10-13 |  | 2016-04-18 |  | 2016-04-18 |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-02
Z0124 | 0 | 0 |  | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
E3145 | URAL AIRLINES | A320-A321 | SEJI | 2015-11-25 | manque date | manque date | manque date | manque date | 2016-03-27 | manque date | manque date | [45 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A |  | #VALUE! | #VALUE! |  | N/A | N/A | [19 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
EZ115 | Airbus Defence & Space MRTT (Korea Army) | B787 |  | 2015-11-30 | 2016-01-27 | 2016-03-23 | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2016-04-12 | manque date |  | FD9136301 | Franklin |  | Neotex |  | Custom Product |  | Neotex | [33 empty] | ZSFR |  |  | 2016-01-06 |  | 2016-03-02 |  | 2015-12-15 | 2016-02-03 |  | #VALUE! |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Franklin |  | Neotex |  | Custom Product |  | Neotex | [9 empty] | 2016-01-06 |  | 2016-01-06 |  | 2016-02-17 | 2016-03-02 | 2016-02-03 |  | 2016-02-17 |  | 2016-02-24 |  | 2016-03-02 | 2016-04-20 | 2016-04-20 |  | 2015-12-13 |  | 2015-12-13 |  | 2016-02-11 |  | 2016-01-27
|  |  |  | Fichier top fin indus |  | FD9069662
Moyenne jour FAI interne - Top OF
|  |  |  | E31XX | 35 j
|  |  |  | EZXXX & E38 | 60 j
|  |  |  | Luxe | 66 j
Formulas:
ITCM = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]="","",INDEX(jalons!$A7:K125,MATCH('Suivi livrables'!$[SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME],jalons!$A7:A125,0),4))
PDR = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]="","",INDEX(jalons!$A7:K125,MATCH('Suivi livrables'!$[SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME],jalons!$A7:A125,0),5))
CDR = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]="","",INDEX(jalons!$A7:K125,MATCH('Suivi livrables'!$[SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME],jalons!$A7:A125,0),6))
Internal FAI = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]="","",INDEX(jalons!$A7:K125,MATCH('Suivi livrables'!$[SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME],jalons!$A7:A125,0),7))
Customer FAI = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]="","",INDEX(jalons!$A7:K125,MATCH('Suivi livrables'!$[SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME],jalons!$A7:A125,0),8))
TOP OF Fin indus = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]="","",INDEX(jalons!$A7:K125,MATCH('Suivi livrables'!$[SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME],jalons!$A7:A125,0),10))
Debut montage siège essai = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]="","",INDEX(jalons!$A7:K125,MATCH('Suivi livrables'!$[SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME],jalons!$A7:A125,0),11))
DONNEES DE SORTIE = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,0,IF([CDR]=0,0,[CDR]-77))
Released final = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,0,IF([CDR]=0,0,[CDR]-21))
SCDL Housse = IF([CDR]=0,0,IF([HOUSSES]="ZSFR","N/A",[CDR]-77))
SCDL Diffusée = IF([CDR]=0,0,IF([HOUSSES]="ZSFR","N/A",[CDR]-7))
INPUT DATAS = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,"",IF([CDR]=0,"TBD",IF(OR([Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES]<>0,[Nbre New]<>0),[CDR]-77,"N/A")))
INPUT DATAS = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,0,IF(OR([PDR]=0,[CDR]=0),"Missing date",[SUPPLIER 3D CAD DATAS]-45))
Needed = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,"",IF([CDR]=0,"TBD",IF(OR([Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES]<>0,[Nbre New]<>0),[CDR]-77,"N/A")))
Needed = IF([FOAM %]="N/A","N/A",[INPUT DATAS])
OUTPUT DATAS = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,"",IF([CDR]=0,"TBD",IF(OR([Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES]<>0,[Nbre New]<>0),[CDR]-49,"N/A")))
FOAM % = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,"",IF([CDR]=0,"TBD",IF(OR([Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES]<>0,[Nbre New]<>0),[CDR]-35,"N/A")))
FOAM % = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,0,IF(OR([PDR]=0,[CDR]=0),"Missing date",IF([CDR]-[PDR]<90,[PDR]+15,[CDR]-90)))
SUPPLIER 2D DRAWINGS = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,"",IF([CDR]=0,"TBD",IF(OR([Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES]<>0,[Nbre New]<>0),[CDR]-28,"N/A")))
CUSHIONS = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,"",IF([CDR]=0,"TBD",IF(OR([Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES]<>0,[Nbre New]<>0),[CDR]-21,"N/A")))
SERIAL CUSHION FOR CERTIFICATION = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,"",IF([CDR]=0,"TBD",IF(OR([Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES]<>0,[Nbre New]<>0),[CDR]+28,"N/A")))
SERIAL CUSHION FOR DRESS COVER = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,"",IF([CDR]=0,"TBD",IF(OR([Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[Nbre New]<>0,[LIVRABLES FOURNISSEURS MOUSSES]<>0,[Nbre New]<>0),[CDR]+28,"N/A")))
SUPPLIER 3D CAD DATAS = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]=0,0,IF(OR([PDR]=0,[CDR]=0),"Missing date",[FOAM %]-15))
ODD = IF([SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME]="","",INDEX(jalons!$A7:K125,MATCH('Suivi livrables'!$[SUIVI LIVRABLES HABILLAGE PAR PROGRAMME],jalons!$A7:A125,0),9))
Besoin Diffusée = IF([CDR]=0,0,IF('Suivi livrables'!BE10="ZSFR",IF([CDR]-[PDR]<90,[PDR]+7,[CDR]-90),"N/A"))
Besoin Diffusée avec gabarits = IF([CDR]=0,0,IF([HOUSSES]="ZSFR",IF([Debut montage siège essai]=0,[Customer FAI]-45,[Debut montage siège essai]-4),"N/A"))
Besoin Diffusée avec gabarits = IF([CDR]=0,0,IF('Suivi livrables'!BE15="ZSFR",IF([Debut montage siège essai]=0,[Customer FAI]-45,[Debut montage siège essai]-4),"N/A"))
Note on BH6: CDR - 11 SEM
Note on BJ6: CDR - 3 SEM
Note on BL6: ITCM +15 J
Note on BM6: CDR - 90J ou PDR + 1 SEM
Note on BO6: TOP IND - 4J ou FAI - 45 J
Note on BQ6: CDR - 11 SEM
Note on BR6: CDR + 1 SEM
Note on BT6: CDR - 11 SEM
Note on BU6: CDR - 3 SEM
Note on CO6: CDR - 11 WK
Note on CQ6: CDR - 11 WK
Note on CS6: CDR - 5 WK
Note on CT6: CDR - 3 WK
Note on CU6: CDR - 7 WK
Note on CW6: CDR - 5 WK
Note on CY6: CDR - 4 WK
Note on DA6: CDR - 3 WK
Note on DB6: CDR + 4 WK
Note on DC6: CDR + 4 WK
Note on DE6: 3D CAD DATAS - 45 DAYS
Note on DG6: 3D CAD DATAS - 45 DAYS
Note on DI6: CDR - 90 DAYS or PDR + 15 DAYS
Note on DK6: FOAM% -15 DAYS
Note on DM6: SCDL RELEASED - 20 DAYS

## jalons
| Date MAJ |  | 2015-10-17
| DATES UTILISEES | [9 empty] | Données Port Folio | [9 empty] | Programme Jalons | [7 empty] | Données fiche expression besoin | [9 empty] | SYNTHESE
Programme | Compagnie | Avion | ITCM | PDR | CDR | FAI Interne | FAI Client | ODD | TOP OF | Debut montage siège essai | Compagnie | Avion | ITCM | PDR | CDR | FAI Interne | FAI Client | ODD | TOP OF | Debut montage siège essai | ITCM | PDR | CDR | FAI Interne | FAI Client | ODD | TOP OF | Debut montage siège essai | Compagnie | Avion | ITCM | PDR | CDR | FAI Interne | FAI Client | ODD | TOP OF | Debut montage siège essai | ITCM | PDR | CDR | FAI Interne | FAI Client | ODD | TOP OF | Debut montage siège essai
[47 empty] | ITCM |  | PDR |  | CDR |  | FAI Interne |  | FAI |  | ODD |  | TOP OF |  | Debut montage siège essai
E2700 | 0 | 0 | 2014-12-16 | 2015-06-05 | 2015-10-13 | 2016-02-14 | 2016-03-15 | manque date | 2016-01-30 | 2015-11-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2014-12-16 | 2015-06-05 | 2015-10-13 | 2016-02-14 | 2016-03-15 | 0 | 2016-01-30 | 2015-11-16 | [10 empty] | 2014-12-16 | 2015-06-05 | 2015-10-13 | 2016-02-14 | 2016-03-15 | manque date | 2016-01-30 | 2015-11-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 0 | 0 | 2016-01-30 | 2016-01-30 | 2015-11-16 | 2015-11-16
E3104 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
E3108 | JAL | B737 | 2012-12-07 | 2013-03-14 | 2013-06-06 | manque date | 2014-03-26 | manque date | manque date | manque date | JAL | B737 | 2012-12-07 | 2013-03-14 | 2013-06-06 | 0 | 2014-03-26 | 0 | 0 | ** | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2012-12-07 | 2013-03-14 | 2013-06-06 | manque date | 2014-03-26 | manque date | manque date | manque date | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | manque date
E3118 | SMBC / PEACH | A320 | 2014-04-04 | 2014-05-28 | 2014-07-03 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-05-18 | 2015-02-08 | 2014-11-25 | SMBC / PEACH | A320 | 2014-04-04 | 2014-05-28 | 2014-07-03 | 2015-03-18 | 2015-03-25 | 2015-05-18 | 2015-02-26 | ** | 2014-04-04 | 2014-05-28 | 2014-07-03 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-05-18 | 2015-02-08 | 2014-11-25 | [10 empty] | 2014-04-04 | 2014-05-28 | 2014-07-03 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-05-18 | 2015-02-08 | 2014-11-25 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-02-08 | 2015-02-08 | 2014-11-25 | 2014-11-25
E3119 | PEGASUS | B737 | 2014-04-08 | manque date | 2014-05-07 | manque date | 2014-08-27 | manque date | 2014-08-11 | manque date | PEGASUS | B737 | 2014-04-08 | NA | 2014-05-07 | 2014-10-14 | 2014-08-27 | 2014-11-28 | 2014-08-11 | ** | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Pegasus | B737 | [8 empty] | 2014-04-08 | manque date | 2014-05-07 | 2014-10-14 | 2014-08-27 | 2014-11-28 | 2014-08-11 | manque date | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 0 | manque date | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-11-28 | 2014-08-27 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 0 | manque date
E3121 HIC | Donghai | B737 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-08-23 | 2015-08-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-08-23 | 2015-08-07 | Donghai | B737 | 2015-06-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-01-11 | 2015-12-15 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-08-23 | 2015-08-07 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 2015-08-07 | 2015-08-07
E3122 | Air India (CALC) AIC | A320 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-07-29 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 2014-11-02 | manque date | Air India (CALC) AIC | A320 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-07-29 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 2014-11-02 | ** | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-07-29 | 2014-10-15 | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 2014-11-02 | manque date | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-11-28 | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 0 | manque date
E3123 | 0 | 0 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-05-08 | 2015-02-15 | 2014-12-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-05-08 | 2015-02-15 | 2014-12-12 | [10 empty] | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-05-08 | 2015-02-15 | 2014-12-12 | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-02-15 | 2015-02-15 | 2014-12-12 | 2014-12-12
E3123 V2 | 0 | 0 | 2015-10-15 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | manque date | 2016-01-15 | 2016-03-31 | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-10-15 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | 0 | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-10-15 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | manque date | 2016-01-15 | 2016-03-31 | manque date | manque date | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | 0 | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
E3124 | Japan TransOcean Air | B737 | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-21 | 2015-07-20 | 2015-08-19 | 2015-11-23 | 2015-05-11 | 2015-04-21 | Japan TransOcean Air | B737 | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-21 | 2015-08-12 | 2015-08-19 | 2015-11-23 | 2015-05-11 | 0 | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-21 | 2015-07-20 | 2015-08-19 | 2015-11-23 | 2015-06-10 | 2015-04-21 | [10 empty] | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-21 | 2015-07-20 | 2015-08-19 | 2015-11-23 | 2015-05-11 | 2015-04-21 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-04-21 | 2015-04-21
E3125 | 0 | 0 | 2014-07-23 | 2014-10-06 | 2015-01-06 | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-18 | 2015-04-19 | 2015-02-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2014-07-23 | 2014-10-06 | 2015-01-06 | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-18 | 2015-04-19 | 2015-02-03 | [10 empty] | 2014-07-23 | 2014-10-06 | 2015-01-06 | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-18 | 2015-04-19 | 2015-02-03 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-04-19 | 2015-04-19 | 2015-02-03 | 2015-02-03
E3126-27 | NOK Air | B737 | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-27 | 2015-04-28 | 2015-05-27 | 2015-06-26 | 2015-04-13 | 2015-02-17 | NOK Air | B737 | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-27 | 2015-08-12 | 2015-05-27 | 2015-06-26 | 2015-05-03 | 0 | 2014-08-21 | 2014-10-23 | 2015-01-27 | 2015-04-28 | 2015-05-28 | 2015-06-26 | 2015-04-13 | 2015-02-17 | [10 empty] | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2015-01-27 | 2015-04-28 | 2015-05-27 | 2015-06-26 | 2015-04-13 | 2015-02-17 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-05-28 | 2015-05-27 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-02-17 | 2015-02-17
E3128 | Korean Airlines | B777 | 2014-09-02 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | 2015-07-08 | 2015-07-16 | 2015-09-25 | 2015-06-01 | 2015-05-05 | Korean Airlines | B777 | 2014-09-02 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | 2015-07-08 | 2015-07-16 | 2015-06-26 | 2015-06-01 | 0 | 2014-09-03 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | 2015-08-03 | 2015-08-13 | 2015-09-25 | 2015-07-03 | 2015-05-05 | [10 empty] | 2014-09-02 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | 2015-07-08 | 2015-07-16 | 2015-06-26 | 2015-06-01 | 2015-05-05 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-06-26 | 2015-07-16 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-05-05 | 2015-05-05
E3129 | 0 | 0 | 2014-09-10 | 2014-10-09 | 2014-10-22 | 2015-11-12 | 2015-12-12 | 2015-03-11 | 2015-10-28 | 2015-08-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2014-09-10 | 2014-10-09 | 2014-10-22 | 2015-11-12 | 2015-12-12 | 2015-03-11 | 2015-10-28 | 2015-08-14 | [10 empty] | 2014-09-10 | 2014-10-09 | 2014-10-22 | 2015-11-12 | 2015-12-12 | 2015-03-11 | 2015-10-28 | 2015-08-14 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-12-12 | 2015-12-12 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-08-14 | 2015-08-14
E3130 | 0 | 0 | 2014-10-07 | 2014-11-20 | 2015-02-02 | 2015-04-06 | 2015-05-06 | 2015-07-10 | 2015-03-22 | 2015-02-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2014-10-07 | 2014-11-20 | 2015-02-02 | 2015-04-06 | 2015-05-06 | 2015-07-10 | 2015-03-22 | 2015-02-05 | [10 empty] | 2014-10-07 | 2014-11-20 | 2015-02-02 | 2015-04-06 | 2015-05-06 | 2015-07-10 | 2015-03-22 | 2015-02-05 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-03-22 | 2015-03-22 | 2015-02-05 | 2015-02-05
E3131 | JAL | B777-200 | 2014-08-12 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2015-07-24 | 2015-09-02 | 2015-10-23 | 2015-05-15 | 2015-05-05 | JAL | B777-200 | 2014-08-12 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2015-08-19 | 2015-09-02 | 2015-10-23 | 2015-05-15 | 0 | 2014-08-12 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2015-07-24 | 2015-09-02 | 2015-12-10 | 2015-07-09 | 2015-05-05 | [10 empty] | 2014-08-12 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2015-07-24 | 2015-09-02 | 2015-10-23 | 2015-05-15 | 2015-05-05 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-05 | 2015-05-05
E3132 | Hainan Airlines | A320-200 | 2014-09-16 | 2014-10-16 | 2014-12-10 | 2015-02-16 | 2015-03-18 | 2015-06-09 | 2015-02-01 | 2014-12-18 | Hainan Airlines | A320-200 | 2014-09-16 | 2014-10-16 | 2014-12-10 | 2015-08-19 | 2015-03-18 | 2015-10-23 | 2015-03-16 | 0 | 2014-09-16 | 2015-10-16 | 2014-12-10 | 2015-02-16 | 2015-03-18 | 2015-06-09 | 2015-02-01 | 2014-12-18 | [10 empty] | 2014-09-16 | 2014-10-16 | 2014-12-10 | 2015-02-16 | 2015-03-18 | 2015-06-09 | 2015-02-01 | 2014-12-18 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-02-01 | 2015-02-01 | 2014-12-18 | 2014-12-18
E3132 V2 | Hainan Airlines | A321-200? | 2014-12-03 | 2015-02-04 | 2015-03-05 | 2015-05-18 | 2015-06-17 | 2015-07-09 | 2015-05-03 | 2015-03-19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2014-12-03 | 2015-02-04 | 2015-03-05 | 2015-05-18 | 2015-06-17 | 2015-07-09 | 2015-05-03 | 2015-03-19 | Hainan Airlines | A321-200? | [8 empty] | 2014-12-03 | 2015-02-04 | 2015-03-05 | 2015-05-18 | 2015-06-17 | 2015-07-09 | 2015-05-03 | 2015-03-19 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-05-03 | 2015-05-03 | 2015-03-19 | 2015-03-19
E3133 | Indigo | A320-200 | 2015-01-28 | 2015-02-06 | 2015-03-16 | 2015-06-10 | 2015-06-18 | 2015-08-15 | 2015-05-31 | 2015-04-16 | Indigo | A320-200 | 2015-01-28 | 2015-02-06 | 2015-03-16 | 2015-06-10 | 2015-06-18 | 2015-08-15 | 2015-06-20 | 2015-04-30 | 2015-01-30 | 2015-02-08 | 2015-03-16 | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 2015-08-25 | 2015-05-31 | 2015-04-16 | [10 empty] | 2015-01-28 | 2015-02-06 | 2015-03-16 | 2015-06-10 | 2015-06-18 | 2015-08-15 | 2015-05-31 | 2015-04-16 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-30 | 2015-06-18 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 2015-05-31 | 2015-05-31 | 2015-04-16 | 2015-04-16
E3134 | 0 | 0 | 2014-11-12 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-02-01 | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 2014-12-23 | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2014-11-12 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-02-01 | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 2014-12-23 |  | 2014-11-12 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2015-02-01 | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 2014-12-23 | manque date | 2014-11-12 | manque date | 2014-12-19 | manque date | 2014-12-19 | manque date | 2015-02-01 | manque date | 2015-02-18 | manque date | 2015-03-31 | manque date | 2014-12-23 | manque date | 0 | manque date
E3135 | Safair | B737 | 2014-11-24 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-03-13 | 2015-03-26 | 2015-04-30 | 2015-04-21 | manque date | Safair | B737 | 2014-11-24 | N/A | 2015-01-15 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 0 | 2015-04-21 | ** | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Safair |  | 2014-11-24 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-03-13 | 2015-03-26 | 2015-04-30 |  |  | 2014-11-24 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-03-13 | 2015-03-26 | 2015-04-30 | 2015-04-21 | manque date | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-01-15 | manque date | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-03-13 | 2015-04-23 | 2015-03-26 | 2015-04-23 | 2015-04-30 | 0 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 0 | manque date
E3135 V2 | Safair | 0 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-15 | 2015-08-16 | 2015-09-15 | 2015-11-25 | 2015-08-13 | 2015-07-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-15 | 2015-08-16 | 2015-09-15 | 2015-11-25 | 2015-08-13 | 2015-07-17 | Safair | [9 empty] | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-15 | 2015-08-16 | 2015-09-15 | 2015-11-25 | 2015-08-13 | 2015-07-17 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-08-16 | 2015-08-16 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2015-07-17 | 2015-07-17
E3136 | Viet Nam | A321 | 2015-01-09 | 2015-02-02 | 2015-03-12 | 2015-05-09 | 2015-06-08 | 2015-07-17 | 2015-04-29 | 2015-03-20 | Viet Nam | A321 | 2015-01-09 | N/A | 2015-03-12 | 2015-05-22 | 2015-06-08 | 2016-02-15 |  | 0 | 2015-01-09 | 2015-02-02 | 2015-03-12 | 2015-05-09 | 2015-06-08 | 2015-07-17 | 2015-04-29 | 2015-03-20 | [10 empty] | 2015-01-09 | 2015-02-02 | 2015-03-12 | 2015-05-09 | 2015-06-08 | 2015-07-17 | 2015-04-29 | 2015-03-20 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-05-09 | 2015-05-09 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-03-20 | 2015-03-20
E3137 | GoAIr | A320-neo | 2015-03-25 | 2015-05-04 | 2015-07-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | 2015-10-05 | 2015-08-03 | GoAIr | A320-neo | 2015-03-25 | 2015-05-04 | 2015-07-01 | 0 | 2015-12-15 | 0 | 2015-10-05 | 0 | 2015-03-25 | 2015-05-04 | 2015-07-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | 2015-10-17 | 2015-08-03 | [10 empty] | 2015-03-25 | 2015-05-04 | 2015-07-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | 2015-10-05 | 2015-08-03 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-08-03 | 2015-08-03
E3138 | 0 | 0 | 2015-10-30 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-05-21 | 2016-06-20 | 2016-11-14 | 2016-05-16 | 2016-04-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-10-30 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-05-21 | 2016-06-20 | 2016-11-14 | 2016-05-16 | 2016-04-06 | [10 empty] | 2015-10-30 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-05-21 | 2016-06-20 | 2016-11-14 | 2016-05-16 | 2016-04-06 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-04-06 | 2016-04-06
E3139 | 0 | 0 | 2015-08-17 | manque date | 2015-10-05 | manque date | 2015-11-23 | 2015-12-14 | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-08-17 | 0 | 2015-10-05 | 0 | 2015-11-23 | 2015-12-14 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-08-17 | manque date | 2015-10-05 | manque date | 2015-11-23 | 2015-12-14 | manque date | manque date | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 0 | 0 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 0 | 0 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0
E3140 | 0 | 0 | 2015-08-17 | manque date | 2015-10-05 | manque date | 2015-11-23 | 2015-12-14 | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-08-17 | 0 | 2015-10-05 | 0 | 2015-11-23 | 2015-12-14 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-08-17 | manque date | 2015-10-05 | manque date | 2015-11-23 | 2015-12-14 | manque date | manque date | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 0 | 0 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 0 | 0 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0
E3141 | Juneyao | A320-A321 | 2015-07-08 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | manque date | manque date | Juneyao | A320-A321 | 2015-07-08 | 2015-09-04 | 2015-09-30 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | 2016-02-15 |  | 0 | 2015-07-08 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-07-08 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | manque date | manque date | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-11-15 | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0
E3142 | PEGASUS | A320 CEO/NEO | 2015-09-08 | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 2016-02-27 | 2016-02-10 | 2016-04-27 | manque date | manque date | PEGASUS | A320 CEO/NEO | 2015-09-08 | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 0 | 2016-02-10 | 2016-06-20 | 0 | 0 | 2015-09-08 | 2015-11-14 | 2016-01-13 | 2016-02-27 | 2016-03-28 | 2016-04-27 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-09-08 | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 2016-02-27 | 2016-02-10 | 2016-04-27 | manque date | manque date | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 2016-03-28 | 2016-02-10 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0
E3143 | PEGASUS | B737 | 2015-10-01 | 2015-11-14 | 2015-12-16 | 2016-02-27 | 2016-03-18 | 2016-04-27 | manque date | manque date | PEGASUS | B737 | 2015-10-06 | 2015-12-04 | 2015-12-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-04-04 | 0 | 0 | 2015-10-01 | 2015-11-14 | 2016-01-13 | 2016-02-27 | 2016-03-28 | 2016-04-27 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-10-01 | 2015-11-14 | 2015-12-16 | 2016-02-27 | 2016-03-18 | 2016-04-04 | manque date | manque date | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 2016-03-28 | 2016-03-18 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0
E3144 | Honk Kong Express | A320-A321 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 2016-01-12 | 2016-04-20 | 2016-03-23 | 2016-07-15 | manque date | manque date | Honk Kong Express | A320-A321 | 2015-09-23 | 2015-11-17 | 2016-01-12 | 2015-08-18 | 2016-03-23 | 2015-09-18 | 2015-01-05 | 0 | 2015-09-22 | 2015-11-20 | 2016-02-01 | 2016-04-20 | 2016-05-20 | 2016-07-15 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 2016-01-12 | 2015-08-18 | 2016-03-23 | 2015-09-18 | 2015-01-05 | manque date | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-09-18 | 2016-03-23 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 0 | 2015-01-05 | 0 | 0
E3530 | 0 | 0 | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | manque date | 2016-04-12 | 2016-06-01 | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 0 | 2016-04-12 | 2016-06-01 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | manque date | 2016-04-12 | 2016-06-01 | manque date | manque date | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 0 | 0 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
E3805 | Jal | B787-8 | 2012-09-11 | 2013-01-09 | 2013-06-25 | 2016-03-26 | 2014-01-30 | 2014-07-11 | 2016-03-21 | 2016-02-20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-07-15 | 2015-08-15 | 2015-11-15 | 2016-03-26 | 2016-04-15 | 2016-11-15 | 2016-03-21 | 2016-02-20 | Jal | B787-8 | 2012-09-11 | 2013-01-09 | 2013-06-25 |  | 2014-01-30 | 2014-07-11 |  |  | 2012-09-11 | 2013-01-09 | 2013-06-25 | 2016-03-26 | 2014-01-30 | 2014-07-11 | 2016-03-21 | 2016-02-20 | 2012-09-11 | 2015-07-15 | 2013-01-09 | 2015-08-15 | 2013-06-25 | 2015-11-15 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 2014-01-30 | 2016-04-15 | 2014-07-11 | 2016-11-15 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-02-20 | 2016-02-20
E3807 | Japan Airlines | B777-200E | 2014-01-20 | 2014-04-10 | 2014-10-01 | 2015-07-15 | 2015-10-06 | 2015-09-18 | 2015-01-05 | 2015-04-16 | Japan Airlines | B777-200E | 2014-01-20 | 2014-04-10 | 2014-10-01 | 2015-08-18 | 2015-10-06 | 2015-09-18 | 2015-01-05 | 0 | 2014-01-20 | 2014-04-10 | 2014-10-01 | 2015-07-15 | 2015-10-06 | 2015-11-02 | 2015-06-30 | 2015-04-16 | [10 empty] | 2014-01-20 | 2014-04-10 | 2014-10-01 | 2015-07-15 | 2015-10-06 | 2015-09-18 | 2015-01-05 | 2015-04-16 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-09-18 | 2015-10-06 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-04-16 | 2015-04-16
E3808 | China Airlines | A350 | 2014-05-20 | 2014-08-26 | 2015-03-30 | 2015-09-30 | 2015-11-09 | 2016-01-27 | 2015-07-04 | 2015-07-12 | China Airlines | A350 | 2014-05-20 | 2014-08-26 | 2015-03-30 | 2015-09-30 | 2015-11-30 | 2016-02-11 | 2015-07-04 | na | 2014-05-20 | 2014-08-26 | 2015-03-30 | 2015-10-10 | 2015-11-09 | 2016-01-27 | 2015-10-05 | 2015-07-12 | [5 empty] | 2015-11-18 | 2015-11-23 |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-08-26 | 2015-03-30 | 2015-09-30 | 2015-11-09 | 2016-01-27 | 2015-07-04 | 2015-07-12 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2015-07-04 | 2015-07-04 | 2015-07-12 | 2015-07-12
E3809 | Air France | B787 | 2014-10-06 | 2015-03-04 | 2015-09-22 | 2016-03-25 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2015-12-27 | 2015-12-03 | Air France | B787 | 2014-10-06 | 2015-03-04 | 2015-09-22 | 2016-03-25 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2015-12-27 | 0 | 2014-10-06 | 2015-03-04 | 2015-09-22 | 2016-04-10 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2016-03-26 | 2015-12-03 | [10 empty] | 2014-10-06 | 2015-03-04 | 2015-09-22 | 2016-03-25 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2015-12-27 | 2015-12-03 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2015-12-27 | 2015-12-27 | 2015-12-03 | 2015-12-03
EL300 | 0 | 0 | 2015-06-16 | 2015-09-30 | 2015-12-14 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-02-16 | 2016-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-06-16 | 2015-09-30 | 2015-12-14 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-02-16 | 2016-01-02 | [10 empty] | 2015-06-16 | 2015-09-30 | 2015-12-14 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-02-16 | 2016-01-02 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-01-02 | 2016-01-02
EL3YY | 0 | 0 | 2014-06-16 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-05-02 | 2015-06-01 | 2016-06-06 | 2015-04-17 | 2015-03-03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2014-06-16 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-05-02 | 2015-06-01 | 2016-06-06 | 2015-04-17 | 2015-03-03 | [10 empty] | 2014-06-16 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-05-02 | 2015-06-01 | 2016-06-06 | 2015-04-17 | 2015-03-03 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-03-03 | 2015-03-03
EZ108 | SAS | A330/A340 | 2013-11-13 | 2014-03-04 | 2014-05-28 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-05-04 | 2015-01-15 | 2014-07-24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2013-11-13 | 2014-03-25 | 2014-06-19 | 2015-05-10 | 2015-06-09 | 2015-09-11 | 2015-04-25 | 2015-02-09 | SAS | A330/A340 | 2013-11-13 | 2014-03-04 | 2014-05-28 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-05-04 | 2015-01-15 | 2014-07-24 | 2013-11-13 | 2014-03-04 | 2014-05-28 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 2015-05-04 | 2015-01-15 | 2014-07-24 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2014-03-04 | 2014-03-25 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | 2015-02-16 | 2015-05-10 | 2015-02-23 | 2015-06-09 | 2015-05-04 | 2015-09-11 | 2015-01-15 | 2015-04-25 | 2014-07-24 | 2015-02-09
EZ109 | Air Algérie | A330-200 | 2014-01-22 | 2014-04-03 | 2014-05-20 | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 2014-12-03 | 2014-07-30 | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Air Algérie | A330-200 | 2014-01-22 | 2014-04-03 | 2014-05-20 | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 2014-12-03 | 2014-07-30 |  | 2014-01-22 | 2014-04-03 | 2014-05-20 | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 2014-12-03 | 2014-07-30 | manque date | 2014-01-22 | 0 | 2014-04-03 | 0 | 2014-05-20 | 0 | 2014-10-03 | 0 | 2014-10-07 | 0 | 2014-12-03 | 0 | 2014-07-30 | 0 | 0 | 0
EZ110 | Kuwait | A330-200 | 2014-03-11 | 2014-05-05 | 2014-06-23 | 2014-10-24 | 2014-11-24 | 2015-02-03 | 2014-08-29 | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Kuwait | A330-200 | 2014-03-11 | 2014-05-05 | 2014-06-23 | 2014-10-24 | 2014-11-24 | 2015-02-03 | 2014-08-29 |  | 2014-03-11 | 2014-05-05 | 2014-06-23 | 2014-10-24 | 2014-11-24 | 2015-02-03 | 2014-08-29 | manque date | 2014-03-11 | manque date | 2014-05-05 | manque date | 2014-06-23 | manque date | 2014-10-24 | manque date | 2014-11-24 | manque date | 2015-02-03 | manque date | 2014-08-29 | manque date | 0 | manque date
EZ111 | Airbus Military | A330 | 2014-06-26 | 2014-09-24 | 2014-11-20 | 2015-03-14 | 2015-05-19 | 2015-06-15 | 2015-02-24 | 2015-01-30 | Airbus Military | A330 | 2014-06-26 | 2014-09-24 | 2014-11-20 | 2015-03-14 | 2015-05-19 | 2015-06-15 | 2015-02-24 | na | 2015-06-26 | 2014-09-24 | 2014-11-20 | 2015-04-30 | 2015-05-19 | 2015-06-26 | 2015-04-15 | 2015-01-30 | [10 empty] | 2014-06-26 | 2014-09-24 | 2014-11-20 | 2015-03-14 | 2015-05-19 | 2015-06-15 | 2015-02-24 | 2015-01-30 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-01-30 | 2015-01-30
EZ112 | Airbus Military | A330 | 2015-05-04 | 2015-07-02 | 2015-09-22 | 2015-12-23 | 2016-02-23 | 2016-03-30 | 2015-12-27 | 2015-12-08 | Airbus Military | A330 | 2015-05-04 | 2015-07-02 | 2015-09-22 | 2015-12-23 | 2016-02-23 | 2016-03-30 | 2015-12-27 | 0 | 2015-05-05 | 2015-07-02 | 2015-09-22 | 2016-02-16 | 2016-02-23 | 2016-03-30 | 2015-12-28 | 2015-12-08 | [10 empty] | 2015-05-04 | 2015-07-02 | 2015-09-22 | 2015-12-23 | 2016-02-23 | 2016-03-30 | 2015-12-27 | 2015-12-08 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2015-12-27 | 2015-12-27 | 2015-12-08 | 2015-12-08
EZ113 | Middle East Airlines | A330 | 2015-06-04 | 2015-07-07 | 2015-08-07 | 2015-11-02 | 2015-12-02 | 2016-02-15 | 2015-10-18 | 2015-08-24 | Middle East Airlines | A330 | 2015-06-04 | 2015-07-07 | 2015-08-07 | 2015-11-12 | 2015-12-02 | 2016-02-15 | N/A | N/A | 2015-06-04 | 2015-07-07 | 2015-08-07 | 2015-11-02 | 2015-12-02 | 2016-02-16 | 2015-10-18 | 2015-08-24 | [10 empty] | 2015-06-04 | 2015-07-07 | 2015-08-07 | 2015-11-02 | 2015-12-02 | 2016-02-15 | 2015-10-18 | 2015-08-24 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2015-10-18 | 2015-10-18 | 2015-08-24 | 2015-08-24
EZ114 | RwandAir | A330 | 2015-08-26 | 2015-10-08 | 2016-01-13 | 2016-04-15 | 2016-05-05 | 2016-06-30 | 2016-05-07 | 2016-04-07 | RwandAir | A330 | 2015-08-26 | 2015-10-08 | 2016-01-13 | 2016-04-15 | 2016-05-05 | 0 | 2014-09-15 | ** | 2015-08-26 | 2015-10-08 | 2016-01-14 | 2016-05-12 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-05-07 | 2016-04-07 | [10 empty] | 2015-08-26 | 2015-10-08 | 2016-01-13 | 2016-04-15 | 2016-05-05 | 2016-06-30 | 2014-09-15 | 2016-04-07 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-06-01 | 2016-05-05 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2016-04-07 | 2016-04-07
EZ201 | Sri Lanka | A330-200 | 0 | 2013-11-19 | 2014-03-20 | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-07-15 | 2014-03-06 | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Sri Lanka | A330-200 | 4/0/13 | 2013-11-19 | 2014-03-20 | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-07-15 | 2014-03-06 |  | 0 | 2013-11-19 | 2014-03-20 | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-07-15 | 2014-03-06 | manque date | 4/0/13 | manque date | 2013-11-19 | manque date | 2014-03-20 | manque date | 2015-06-08 | manque date | 2015-06-16 | manque date | 2015-07-15 | manque date | 2014-03-06 | manque date | 0 | manque date
EZ301 V2 | 0 | 0 | 2014-02-17 | 2014-04-10 | 2014-06-11 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-08-03 | 2015-02-08 | 2014-11-25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2014-02-17 | 2014-04-10 | 2014-06-11 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-08-03 | 2015-02-08 | 2014-11-25 | [10 empty] | 2014-02-17 | 2014-04-10 | 2014-06-11 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-08-03 | 2015-02-08 | 2014-11-25 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-02-08 | 2015-02-08 | 2014-11-25 | 2014-11-25
EZ303 | KLM | B787 | 2013-11-07 | 2014-03-06 | 2014-06-12 | 2015-04-20 | 2015-06-10 | 2015-06-25 | 2014-09-16 | 2015-03-16 | KLM | B787 | 2013-11-07 | 2014-03-06 | 2014-06-12 | 2015-04-20 | 2015-06-10 | 2015-06-25 | 2014-09-16 | 0 | 2013-11-07 | 2014-03-06 | 2014-08-12 | 2015-06-14 | 2015-06-29 | 2015-07-29 | 2015-06-10 | 2015-03-16 | [10 empty] | 2013-11-07 | 2014-03-06 | 2014-06-12 | 2015-04-20 | 2015-06-10 | 2015-06-25 | 2014-09-16 | 2015-03-16 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-06-25 | 2015-06-10 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2015-03-16 | 2015-03-16
EZ304 | Air France | B787 | 2014-12-17 | 2015-03-16 | 2015-10-02 | 2016-02-19 | 2016-04-18 | 2016-06-03 | 2015-09-26 | 2015-11-21 | Air France | B787 | 2014-12-17 | 2015-03-16 | 2015-10-02 | 2016-02-19 | 2016-04-18 | 2016-06-03 | 2015-09-26 | 0 | 2014-12-17 | 2015-03-24 | 2015-10-02 | 2016-02-19 | 2016-04-18 | 2016-06-03 | 2016-02-04 | 2015-11-21 | [10 empty] | 2014-12-17 | 2015-03-16 | 2015-10-02 | 2016-02-19 | 2016-04-18 | 2016-06-03 | 2015-09-26 | 2015-11-21 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 2015-11-21 | 2015-11-21
EZ305 | Swiss Air | B777 | 2014-09-09 | 2014-11-05 | 2015-02-06 | 2015-06-12 | 2015-09-21 | 2015-10-27 | 2015-05-13 | 2015-06-06 | Swiss Air | B777 | 2014-09-09 | 2014-11-05 | 2015-02-06 | 2015-06-12 | 2015-09-21 | 2015-10-27 | 2015-05-13 | 0 | 2014-09-09 | 2014-11-05 | 2015-03-17 | 2015-08-20 | 2015-09-21 | 2015-10-27 | 2015-07-21 | 2015-06-06 | [10 empty] | 2014-09-09 | 2014-11-05 | 2015-02-06 | 2015-06-12 | 2015-09-21 | 2015-10-27 | 2015-05-13 | 2015-06-06 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-06-06 | 2015-06-06
EZ306 | Air Caraïbes | A350 | 2014-10-22 | 2015-02-12 | 2015-07-30 | 2016-03-30 | 2016-04-26 | 2016-08-19 | 2015-11-03 | 2015-10-02 | Air Caraïbes | A350 | 2014-10-22 | 2015-02-12 | 2015-07-30 | 2016-04-27 | 2016-04-26 | 2016-08-19 | 2015-11-03 | 0 | 2014-10-22 | 2015-02-12 | 2015-07-30 | 2016-03-30 | 2016-04-26 | 2016-08-19 | 2016-02-29 | 2015-10-02 | [10 empty] | 2014-10-22 | 2015-02-12 | 2015-07-30 | 2016-03-30 | 2016-04-26 | 2016-08-19 | 2015-11-03 | 2015-10-02 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-02 | 2015-10-02
EZ307 | ACS et Lufthansa | A350 | 2014-10-13 | 2015-01-13 | 2015-08-25 | 2016-03-09 | 2016-04-28 | 2016-06-14 | 2015-11-29 | 2015-10-20 | ACS et Lufthansa | A350 | 2014-10-13 | 2015-01-13 | 2015-08-25 | 2016-03-09 | 2016-04-28 | 2016-06-14 | 2015-11-29 | ** | 2014-10-13 | 2015-01-13 | 2015-08-25 | 2016-03-28 | 2016-04-28 | 2016-06-14 | 2016-03-13 | 2015-10-20 | [10 empty] | 2014-10-13 | 2015-01-13 | 2015-08-25 | 2016-03-09 | 2016-04-28 | 2016-06-14 | 2015-11-29 | 2015-10-20 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 2015-11-29 | 2015-11-29 | 2015-10-20 | 2015-10-20
L1408 | 0 | 0 | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | manque date | 2016-05-14 | 2016-06-14 | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 0 | 2016-05-14 | 2016-06-14 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | manque date | 2016-05-14 | 2016-06-14 | manque date | manque date | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 0 | 0 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0
L1412 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
L1703 | ANA Gouv Jap | B777 | 2015-01-08 | 2015-04-14 | 2015-08-04 | 2016-02-09 | 2016-03-08 | 2016-06-01 | 2015-11-08 | 2015-11-11 | ANA Gouv Jap | B777 | 2015-01-08 | 2015-04-14 | 2015-08-04 | 2016-02-09 | 2016-03-08 | 2016-06-01 | 2015-11-08 | 0 | 2015-01-08 | 2015-04-14 | 2015-08-04 | 2016-02-09 | 2016-03-08 | 2016-06-01 | 2016-01-25 | 2015-11-11 | [10 empty] | 2015-01-08 | 2015-04-14 | 2015-08-04 | 2016-02-09 | 2016-03-08 | 2016-06-01 | 2015-11-08 | 2015-11-11 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2015-11-08 | 2015-11-08 | 2015-11-11 | 2015-11-11
L1C21 | Air Algérie | A330-200 | 2014-01-21 | 2014-04-01 | 2014-06-24 | manque date | 2015-01-14 | manque date | 2014-09-28 | manque date | Air Algérie | A330-200 | 2014-01-21 | 2014-04-01 | 2014-06-24 | 2016-04-02 | 2015-01-14 | 0 | 2014-09-28 | ** | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2014-01-21 | 2014-04-01 | 2014-06-24 | 2016-04-02 | 2015-01-14 | manque date | 2014-09-28 | manque date | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 0 | 2015-01-14 | 0 | 0 | 2014-09-28 | 2014-09-28 | 0 | manque date
L1C23 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
L1C24 | Eva Airways | B777-300 | 2015-01-13 | 2015-04-28 | 2015-08-04 | 2016-01-08 | 2016-03-08 | 2016-06-22 | 2015-11-08 | 2015-10-30 | Eva Airways | B777-300 | 2015-01-13 | 2015-04-28 | 2015-08-04 | 2016-01-19 | 2016-03-08 | 0 | 2015-11-08 | ** | 2015-01-13 | 2015-04-28 | 2015-08-04 | 2016-01-08 | 2016-03-08 | 2016-06-22 | 2015-12-24 | 2015-10-30 | [10 empty] | 2015-01-13 | 2015-04-28 | 2015-08-04 | 2016-01-08 | 2016-03-08 | 2016-06-22 | 2015-11-08 | 2015-10-30 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2015-11-08 | 2015-11-08 | 2015-10-30 | 2015-10-30
L1C25 | Cathay Pacific | B777-300 | 2015-02-05 | 2015-06-24 | 2015-10-14 | 2016-04-02 | 2016-04-30 | 2017-03-01 | 2016-01-18 | 2016-01-23 | Cathay Pacific | B777-300 | 2015-02-05 | 2015-06-24 | 2015-10-14 | 2016-04-02 | 2016-04-30 | 0 | 2016-01-18 | 0 | 2015-02-05 | 2015-06-24 | 2016-03-29 | 2016-04-02 | 2017-01-17 | 2017-03-01 | 2016-03-18 | 2016-01-23 | [10 empty] | 2015-02-05 | 2015-06-24 | 2015-10-14 | 2016-04-02 | 2016-04-30 | 2017-03-01 | 2016-01-18 | 2016-01-23 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 2017-01-17 | 2016-04-30 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-23 | 2016-01-23
L1F01 | 0 | 0 | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | [10 empty] | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | 2016-11-21
L1S02 v2 | ANA | B787 | 2014-11-25 | 2015-04-30 | 2015-07-01 | 2015-10-22 | 2015-12-15 | 2016-03-20 | 2015-10-05 | 2015-09-17 | ANA | B787 | 2014-11-25 | 2015-04-30 | 2015-07-01 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 2016-03-21 | 2015-10-05 | 0 | 2014-11-25 | 2015-04-30 | 2015-07-01 | 2015-10-22 | 2015-12-15 | 2016-03-20 | 2015-10-17 | 2015-09-17 | [10 empty] | 2014-11-25 | 2015-04-30 | 2015-07-01 | 2015-10-22 | 2015-12-15 | 2016-03-20 | 2015-10-05 | 2015-09-17 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-09-17 | 2015-09-17
L1S03 | 0 | 0 | 2013-07-15 | 2013-12-17 | 2014-10-20 | 2015-04-12 | 2015-05-12 | 2015-06-13 | 2015-03-28 | 2015-01-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2013-07-15 | 2013-12-17 | 2014-10-20 | 2015-04-12 | 2015-05-12 | 2015-06-13 | 2015-03-28 | 2015-01-12 | [10 empty] | 2013-07-15 | 2013-12-17 | 2014-10-20 | 2015-04-12 | 2015-05-12 | 2015-06-13 | 2015-03-28 | 2015-01-12 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2015-04-12 | 2015-04-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-06-13 | 2015-06-13 | 2015-03-28 | 2015-03-28 | 2015-01-12 | 2015-01-12
L2103 | ANA Gouv Jap | B777 | 2015-01-08 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 2016-02-21 | 2016-03-21 | 2016-06-01 | 2016-01-04 | 2015-11-23 | ANA Gouv Jap | B777 | 2015-01-08 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 2016-02-22 | 2016-03-21 | 2016-06-01 | 2016-01-04 | 0 | 2015-01-08 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 2016-02-21 | 2016-03-21 | 2016-06-01 | 2016-02-06 | 2015-11-23 | [10 empty] | 2015-01-08 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 2016-02-21 | 2016-03-21 | 2016-06-01 | 2016-01-04 | 2015-11-23 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2016-02-21 | 2016-02-21 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2015-11-23 | 2015-11-23
L2C03 | Finnair / ACS | A350-900 | 2012-12-06 | 2013-05-24 | 2014-06-27 | 2015-01-31 | 2015-03-02 | 2015-05-07 | 2014-10-01 | 2014-11-02 | Finnair / ACS | A350-900 | 2012-12-06 | 2013-05-24 | 2014-06-27 | 2015-02-02 | 2015-03-02 | 0 | 2014-10-01 | 0 | 2012-12-06 | 2013-05-24 | 2014-06-27 | 2015-01-31 | 2015-03-02 | 2015-05-07 | 2015-01-16 | 2014-11-02 | [10 empty] | 2012-12-06 | 2013-05-24 | 2014-06-27 | 2015-01-31 | 2015-03-02 | 2015-05-07 | 2014-10-01 | 2014-11-02 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-11-02 | 2014-11-02
L2C04 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
L2C05 | KLM | B787-9 | 2013-10-21 | 2014-03-03 | 2014-09-10 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2015-07-29 | 2014-12-15 | 2015-02-20 | KLM | B787-9 | 2013-10-21 | 2014-03-03 | 2014-09-10 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2016-03-01 | 2014-12-15 | ** | 2013-10-21 | 2014-03-03 | 2014-09-19 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2015-07-29 | 2015-05-06 | 2015-02-20 | [10 empty] | 2013-10-21 | 2014-03-03 | 2014-09-10 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2015-07-29 | 2014-12-15 | 2015-02-20 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2015-02-20 | 2015-02-20
L2C06 | Vietnam / catalog | B787-9 | 2013-07-15 | 2013-10-15 | 2014-03-25 | 2015-01-05 | 2015-02-02 | 2015-04-10 | 2014-06-29 | manque date | Vietnam / catalog | B787-9 | 2013-07-15 | 2013-10-15 | 2014-03-25 | 2015-01-05 | 2015-02-02 | 2016-03-24 | 2014-06-29 | ** | 2013-07-15 | 2013-10-15 | 2014-03-25 | 0 | 2015-02-02 | 2015-04-10 | 0 | 0 | [10 empty] | 2013-07-15 | 2013-10-15 | 2014-03-25 | 2015-01-05 | 2015-02-02 | 2015-04-10 | 2014-06-29 | manque date | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 0 | 2015-01-05 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 0 | 2014-06-29 | 0 | 0
L2C07 | 0 | 0 | 2013-12-03 | 2014-03-03 | 2014-06-24 | 2015-04-08 | 2015-05-08 | 2015-07-25 | 2015-03-24 | 2015-01-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2013-12-03 | 2014-03-03 | 2014-06-24 | 2015-04-08 | 2015-05-08 | 2015-07-25 | 2015-03-24 | 2015-01-08 | [10 empty] | 2013-12-03 | 2014-03-03 | 2014-06-24 | 2015-04-08 | 2015-05-08 | 2015-07-25 | 2015-03-24 | 2015-01-08 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-01-08 | 2015-01-08
L2C08 | Air France | B787-9 | 2014-10-08 | 2015-03-09 | 2015-09-14 | 2016-03-02 | 2016-05-02 | 2016-08-03 | 2015-12-19 | 2015-12-03 | Air France | B787-9 | 2014-10-08 | 2015-03-09 | 2015-09-14 | 2016-04-04 | 2016-05-02 | 2015-12-15 | 2015-12-19 | 0 | 2014-10-10 | 2015-03-09 | 2015-09-14 | 2016-03-02 | 2016-05-02 | 2016-08-03 | 2016-02-16 | 2015-12-03 | [10 empty] | 2014-10-08 | 2015-03-09 | 2015-09-14 | 2016-03-02 | 2016-05-02 | 2015-12-15 | 2015-12-19 | 2015-12-03 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2015-12-15 | 2016-05-02 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | 2015-12-03 | 2015-12-03
L2C09 | Sri Lankan / ACS | A350-9 | 2014-06-23 | 2014-11-25 | 2015-05-18 | 2015-11-12 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2015-08-22 | 2015-08-24 | Sri Lankan / ACS | A350-9 | 2014-06-23 | N/A | 2015-05-18 | 2015-12-14 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2015-08-22 | ** | 2014-06-23 | 2014-11-25 | 2015-05-18 | 2015-11-12 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2015-10-28 | 2015-08-24 | [10 empty] | 2014-06-23 | 2014-11-25 | 2015-05-18 | 2015-11-12 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2015-08-22 | 2015-08-24 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2015-08-22 | 2015-08-22 | 2015-08-24 | 2015-08-24
L2C10 | Vietnam / ACS | A350-9 | 2014-07-09 | 2014-12-15 | 2015-05-20 | 2015-11-12 | 2016-02-01 | 2016-03-24 | 2015-08-24 | 2015-08-27 | Vietnam / ACS | A350-9 | 2014-07-09 | N/A | 2015-05-20 | 2015-11-12 | 2016-02-01 | 2016-03-24 | 2015-08-24 | ** | 2014-07-09 | 2014-12-15 | 2015-05-20 | 2015-11-25 | 2016-02-01 | 2016-03-24 | 2015-11-10 | 2015-08-27 | [10 empty] | 2014-07-09 | 2014-12-15 | 2015-05-20 | 2015-11-12 | 2016-02-01 | 2016-03-24 | 2015-08-24 | 2015-08-27 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-27 | 2015-08-27
L2C11 | Hainan Airlines / catalog | B787-9 | 2015-08-07 | 2015-11-12 | 2016-03-23 | 2016-10-03 | 2016-11-07 | 2015-12-15 | 2016-06-27 | 2016-08-09 | Hainan Airlines / catalog | B787-9 | 2015-08-07 | 2015-11-12 | 2016-03-23 | 2016-10-03 | 2016-11-07 | 2015-12-15 | 2016-06-27 | 0 | 2015-08-07 | 2015-11-30 | 2016-04-30 | 2016-10-18 | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 2016-10-13 | 2016-08-09 | [10 empty] | 2015-08-07 | 2015-11-12 | 2016-03-23 | 2016-10-03 | 2016-11-07 | 2015-12-15 | 2016-06-27 | 2016-08-09 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2015-12-15 | 2016-11-07 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-08-09 | 2016-08-09
L2S01 | Tianjin / Hainan | A320 Neo | 2015-09-15 | 2015-12-25 | 2016-05-05 | manque date | 2016-11-27 | 2017-01-15 | manque date | manque date | Tianjin / Hainan | A320 Neo | 2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-15 | 2015-12-25 | 2016-05-05 | 0 | 2016-11-27 | 2017-01-15 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-09-15 | 2015-12-25 | 2016-05-05 | manque date | 2016-11-27 | 2017-01-15 | manque date | manque date | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 0 | 0 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0
L3C01 | Cathay Pacific | A350-900 /-1000 | 2013-09-09 | 2014-03-25 | 2014-12-02 | 2015-08-03 | 2015-10-05 | 2015-10-08 | 2015-03-08 | 2015-05-04 | Cathay Pacific | A350-900 /-1000 | 2013-09-09 | 2014-03-25 | 2014-12-02 | 2015-09-21 | 2015-10-19 | 2015-10-08 | 2015-03-08 | 2015-05-04 | 2013-09-09 | 2014-03-25 | 2014-12-02 | 2015-08-03 | 2015-10-05 | 2015-10-23 | 2015-07-19 | 2015-05-05 | [10 empty] | 2013-09-09 | 2014-03-25 | 2014-12-02 | 2015-08-03 | 2015-10-05 | 2015-10-08 | 2015-03-08 | 2015-05-04 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-03-08 | 2015-03-08 | 2015-05-04 | 2015-05-04
L3C02 | Cathay Pacific | A350-1000 | 2015-11-30 | 2016-02-01 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 2016-07-25 | 2017-08-01 | 2016-12-25 | manque date | Cathay Pacific | A350-1000 | 2015-11-30 | 2016-03-29 | 2016-09-20 | 2016-06-27 | 2016-07-25 | 2017-08-01 | 2016-12-25 | 0 | 2015-11-30 | 2016-02-01 | 2016-07-01 | 0 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-11-30 | 2016-02-01 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 2016-07-25 | 2017-08-01 | 2016-12-25 | manque date | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 0 | 2016-06-27 | 2016-12-01 | 2016-07-25 | 0 | 2017-08-01 | 0 | 2016-12-25 | 0 | 0
L3S01 | 0 | 0 | 2015-09-30 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | 2017-03-12 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-09-30 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | 2017-03-12 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | [10 empty] | 2015-09-30 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | 2017-03-12 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | manque date | manque date | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0
Z0041 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z0056 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z0069 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z0078 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z0086 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z0111 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z0119 | 0 | 0 | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | [10 empty] | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | 2016-11-21
Z0119 | 0 | 0 | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | [10 empty] | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 2016-11-21 | 2016-11-21
Z0124 | 0 | 0 | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | manque date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3145 | URAL AIRLINES | A320-A321 | 2015-11-25 | manque date | manque date | manque date | manque date | 2016-03-27 | manque date | manque date | URAL AIRLINES | A320-A321 | 2014-05-20 | 2014-08-26 | 2015-03-30 | 2015-09-30 | 2015-11-30 | 2016-02-11 | 2015-07-04 | 0 | 2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-27 | 0 | 0 | [10 empty] | 2014-05-20 | 2014-08-26 | 2015-03-30 | 2015-09-30 | 2015-11-30 | 2016-02-11 | 2015-07-04 | manque date | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 0 | 2014-08-26 | 0 | 2015-03-30 | 0 | 2015-09-30 | 0 | 2015-11-30 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 0 | 2015-07-04 | 0 | 0
EZ115 | Airbus Defence & Space MRTT (Korea Army) | B787 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | 2016-03-23 | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2016-04-12 | manque date | Airbus Defence & Space MRTT (Korea Army) | B787 | 2015-11-30 | 2016-02-01 | 2016-05-01 | 2015-04-20 | 2016-10-01 | 2015-06-25 | 2014-09-16 | 0 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | 2016-03-23 | 0 | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 0 | 0 |  | A330-200 | 2015-11-30 | 2016-02-10 | 2016-03-30 | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2016-04-12 |  | 2015-11-30 | 2016-01-27 | 2016-03-23 | 2016-10-18 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2016-04-12 | manque date | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 0 | 2015-04-20 | 2015-06-25 | 2016-10-01 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 0 | 2014-09-16 | 0 | 0
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
[47 empty] | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date | 0 | manque date
Formulas:
Programme Jalons = IF([Programme]="","",(INDEX([2]Programmesjalons!$A4:AH140,MATCH([Programme],[2]Programmesjalons!$A4:A140,0),8)))
PDR = IF([Programme]="","",(INDEX([2]Programmesjalons!$A4:AH140,MATCH([Programme],[2]Programmesjalons!$A4:A140,0),12)))
PDR = IF([Programme]=0,"",IF([PDR]<>0,IF([PDR]=0,[PDR],MIN([PDR],[PDR])),IF(AY7=0,"manque date",AY7)))
CDR = IF([Programme]="","",(INDEX([2]Programmesjalons!$A4:AH140,MATCH([Programme],[2]Programmesjalons!$A4:A140,0),16)))
CDR = IF([Programme]=0,"",IF([CDR]<>0,IF([CDR]=0,[CDR],MIN([CDR],[CDR])),IF(BA7=0,"manque date",BA7)))
FAI Interne = IF([Programme]="","",(INDEX([2]Programmesjalons!$A4:AH140,MATCH([Programme],[2]Programmesjalons!$A4:A140,0),30)))
FAI Interne = IF([Programme]=0,"",IF([FAI Interne]<>0,IF([FAI Interne]=0,[FAI Interne],MIN([FAI Interne],[FAI Interne])),IF(BC7=0,"manque date",BC7)))
FAI Client = IF([Programme]="","",(INDEX([2]Programmesjalons!$A4:AH140,MATCH([Programme],[2]Programmesjalons!$A4:A140,0),32)))
FAI Client = IF([Programme]=0,"",IF([FAI Client]<>0,IF([FAI]=0,[FAI Client],MIN([FAI Client],[FAI])),IF(BE7=0,"manque date",BE7)))
ODD = IF([Programme]="","",(INDEX([2]Programmesjalons!$A4:AH140,MATCH([Programme],[2]Programmesjalons!$A4:A140,0),34)))
ODD = IF(AND(OR(ISNA([ODD]),ISTEXT([ODD])),OR(ISNA([ODD]),ISTEXT([ODD]))),[ODD],IF(OR(ISNA([ODD]),ISTEXT([ODD])),IF([ODD]=0,[ODD],MIN([ODD],[ODD])),IF(OR(ISNA([ODD]),ISTEXT([ODD])),IF([ODD]=0,[ODD],MIN([ODD],[ODD])),IF([ODD]=0,IF([ODD]=0,[ODD],MIN([ODD],[ODD])),MIN([ODD],[ODD],[ODD])))))
TOP OF = IF([Programme]="","",(INDEX([2]Programmesjalons!$A4:AH140,MATCH([Programme],[2]Programmesjalons!$A4:A140,0),26)))
TOP OF = IF([Programme]=0,"",IF([TOP OF]<>0,IF([TOP OF]=0,[TOP OF],MIN([TOP OF],[TOP OF])),IF(BI7=0,"manque date",BI7)))
Debut montage siège essai = IF([Programme]="","",(INDEX([2]Programmesjalons!$A4:AH140,MATCH([Programme],[2]Programmesjalons!$A4:A140,0),18)))
Debut montage siège essai = IF([Programme]=0,"",IF([Debut montage siège essai]<>0,IF([Debut montage siège essai]=0,[Debut montage siège essai],MIN([Debut montage siège essai],[Debut montage siège essai])),IF(BK7=0,"manque date",BK7)))
SYNTHESE = IF([Programme]=0,"",IF([ITCM]<>0,IF([ITCM]=0,[ITCM],MIN([ITCM],[ITCM])),IF(AW7=0,"manque date",AW7)))
ITCM = IF(AND(OR(ISNA([ITCM]),ISTEXT([ITCM])),OR(ISNA([Programme Jalons]),ISTEXT([Programme Jalons]))),[ITCM],IF(OR(ISNA([ITCM]),ISTEXT([ITCM])),IF([Programme Jalons]=0,[ITCM],MIN([Programme Jalons],[ITCM])),IF(OR(ISNA([Programme Jalons]),ISTEXT([Programme Jalons])),IF([ITCM]=0,[ITCM],MIN([ITCM],[ITCM])),IF([ITCM]=0,IF([Programme Jalons]=0,[ITCM],MIN([Programme Jalons],[ITCM])),MIN([ITCM],[Programme Jalons],[ITCM])))))
ITCM = IF([Programme]="","",INDEX([1]Portfolio!$A3:AU63,MATCH([Programme],[1]Portfolio!$B3:B63,0),29))
FAI = IF(AND(OR(ISNA([ODD]),ISTEXT([ODD])),OR(ISNA([FAI Client]),ISTEXT([FAI Client]))),[FAI Client],IF(OR(ISNA([ODD]),ISTEXT([ODD])),IF([FAI Client]=0,[FAI Client],MIN([FAI Client],[FAI Client])),IF(OR(ISNA([FAI Client]),ISTEXT([FAI Client])),IF([ODD]=0,[FAI Client],MIN([ODD],[FAI Client])),IF([ODD]=0,IF([FAI Client]=0,[FAI Client],MIN([FAI Client],[FAI Client])),MIN([ODD],[FAI Client],[FAI Client])))))

## Feuil1
ACCES AU PROGRAMME

## Feuil2
http://forum.excel-pratique.com/excel/exporter-donnees-d-une-feuille-a-une-autre-t72889.html
|  | CHOISIR LE PROGRAMME |  |  |  |  | E2700
LIVRABLES ZSFR
DONNEES PROGRAMME | [8 empty] | CCH |  | DONNEES DE SORTIE
Programme | ITCM | PDR | CDR | FAI Interne | FAI Client | ODD | TOP OF | Début Montage Siège essai | Besoin Siège CDR | Besoin siège Série | Nom habillage |  |  |  | Fiche Descriptive |  |  |  |  | SCDL Housse |  |  | SCDL Mousse
[15 empty] | BE |  |  | Habillage
[11 empty] | Prélim. | Status | Released final | Status | Besoin Libérée | Besoin Diffusée | Status | Besoin Diffusée avec gabarits | Status | SCDL Prélim | SCDL Diffusée | Status | SCDL Prélim | SCDL Diffusée | Status
E2700 | 2014-12-16 | 2015-06-05 | 2015-10-13 | 2016-02-14 | 2016-03-15 | manque date | 2016-01-30 | 2015-11-16 |  |  | 2015-07-28 | 0 | 2015-09-22 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 2015-07-28 | 2015-10-06 | 0 | N/A | N/A | 0
E2700
E3104
E3108
E3118
E3119
E3121
E3121 HIC
E3122
[8 empty] | LIVRABLES FNR MOUSSES | [27 empty] | E3123
E3123 V2
E3124
FOAMS | [15 empty] | INPUT DATAS | [5 empty] | OUTPUT DATAS | [5 empty] | CUSHIONS | [7 empty] | E3125
Bottom |  | Backrest |  | Rear Backrest |  | Headrest |  | Legrest |  | Other (padding, joint etc). |  |  | Other (padding, joint etc). |  |  | ECM / TECHNICAL SPECIFICATION |  | 3D ZSFR |  | 3D ZSFR VALIDATION |  | SUPPLIER 3D CAD DATAS |  | FOAM % |  | SUPPLIER 2D DRAWINGS |  | CDR SAMPLES | SERIAL CUSHION FOR CERTIFICATION | SERIAL CUSHION FOR DRESS COVER | [5 empty] | E3126-27
[20 empty] | 3D | 2D | [14 empty] | E3128
Supplier | Nbre New | Supplier | Nbre New | Supplier | Nbre New | Supplier | Nbre New | Supplier | Nbre New | Type | Supplier | Nbre New | Type | Supplier | Nbre New | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Needed | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Needed | Needed | [5 empty] | E3129
[16 empty] | 2015-07-28 | 0 | 2015-07-28 | 0 | 2015-09-08 | 2015-09-22 | 2015-08-25 | 0 | 2015-09-08 | 0 | 2015-09-15 | 0 | 2015-09-22 |  | 2015-11-10 | [5 empty] | E3130
E3131
E3132
E3132 V2
E3133
E3134
E3135
E3135 V2
E3136
E3137
E3138
E3139
E3140
E3141
E3142
[8 empty] | LIVRABLES FNR HOUSSES | [27 empty] | E3143
E3144
E3530
E3805
Assise |  | Dossier siège std |  | Dossier siège dernier rang |  | Têtière |  | RPJ |  | Bas volet arrière dossier |  | Autres |  |  | Autres |  |  | Autres |  |  | Autres |  |  |  |  | INPUT DATAS | [9 empty] | E3807
[26 empty] | ECM / TECHNICAL SPECIFICATION |  | 3D ZSFR |  | FOAM % |  | SUPPLIER 3D CAD DATAS |  | SUPPLIER 2D DRAWINGS |  | E3808
FNR | Nbre | FNR | Nbre | FNR | Nbre | FNR | Nbre | FNR | Nbre | FNR | Nbre | Type | FNR | Nbre | Type | FNR | Nbre | Type | FNR | Nbre | Type | FNR |  |  | Nbre | [10 empty] | E3809
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Status | Needed | Status | EL300
[26 empty] | 2015-07-28 | 0 | 2015-07-28 | 0 | [6 empty] | EZ108
EZ109
EZ110
EZ111
EZ112
EZ113
EZ114
EZ201
EZ301 V2
EZ303
EZ304
EZ305
EZ306
EZ307
L1408
L1412
L1703
L1C21
L1C23
L1C24
L1C25
L1F01
L1S02 v2
L1S03
L2103
L2C03
L2C04
L2C05
L2C06
L2C07
L2C08
L2C09
L2C10
L2C11
L2S01
L3C01
L3C02
L3S01
Z0041
Z0056
Z0069
Z0078
Z0086
Z0111
Z0119
Z0119
Z0124
E3145
EZ115
Formulas:
ITCM = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,5),"")
PDR = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,6),"")
CDR = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,7),"")
FAI Interne = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,8),"")
FAI Client = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,9),"")
TOP OF = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,11),"")
Début Montage Siège essai = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,12),"")
DONNEES DE SORTIE = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,60),"")
Released final = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,62),"")
SCDL Housse = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,69),"")
SCDL Diffusée = IFERROR(INDEX(OFFSET('Suivi livrables'!$A1:DO1,MATCH([DONNEES PROGRAMME],'Suivi livrables'!$A:$A,0)-1,),1,70),"")
Bonsoir, J'ai besoin d'aide. J'ai une base de données nommé "suivi livrables"contenant les informations suivantes: programme, compagnie, avion etc. Sur une autre feuille nommé" feuil2" se trouve plusieurs tableaux vides. Je voudrais, à partir de la feuille "feuil2"que lorsque je choisis le type de programme dans le menu déroulant ('en H2'), qu'il m'affiche toutes les informations correspondant au programme choisi. J'ai retourné le problème dans tous les sens mais je n'y arrive pas. Ci-joint le fichier. Merci d'avance
Dans les cellules rouges je ne sais pas ce qu'il faut marquer
Note on L12: CDR - 11 SEM
Note on N12: CDR - 3 SEM
Note on P12: ITCM +15 J
Note on Q12: CDR - 90J ou PDR + 1 SEM
Note on S12: TOP IND - 4J ou FAI - 45 J
Note on U12: CDR - 11 SEM
Note on V12: CDR + 1 SEM
Note on X12: CDR - 11 SEM
Note on Y12: CDR - 3 SEM
Note on Q28: CDR - 11 WK
Note on S28: CDR - 11 WK
Note on U28: CDR - 5 WK
Note on V28: CDR - 3 WK
Note on W28: CDR - 7 WK
Note on Y28: CDR - 5 WK
Note on AA28: CDR - 4 WK
Note on AC28: CDR - 3 WK
Note on AD28: CDR + 4 WK
Note on AE28: CDR + 4 WK
Note on AA51: 3D CAD DATAS - 45 DAYS
Note on AC51: 3D CAD DATAS - 45 DAYS
Note on AE51: CDR - 90 DAYS or PDR + 15 DAYS
Note on AG51: FOAM% -15 DAYS
Note on AI51: SCDL RELEASED - 20 DAYS