## TR1&0
a | b | Activités | d | e | f | g | h | Date Tolérance début | Dates Tolérance fin | k | l | m | GEF | semaine tolérance début | semaine tolérance Fin | Semaine Proposée 1 | Semaine Proposée 2 | Semaine Proposée 3 | Semaine Proposée 4 | Semaine Proposée 5 | Semaine Proposée 6 | Semaine Proposée 7 | Semaine Proposée 8 | Semaine Proposée 9 | Semaine Proposée 10 | Semaine Proposée 11 | Semaine Proposée 12 | Semaine Proposée 13 | Semaine Proposée 14 | Semaine Proposée 15 | Semaine Proposée 16 | Semaine Proposée 17
NGTAUEL |  | Moteur 1 |  |  | 2015 | 0 | 2015-05-11 | 2015-08-02 | 0DTV 208BT/ / | DTV | 903 |  | DTV903 | 20 | 31 | 22 (2015) | 26 (2015) | 30 (2015)
NGTAUEL |  | Moteur 2 |  |  | 2015 | 0 | 2015-10-26 | 2016-01-17 | 0DTV 208BT/ / | DTV | 903 |  | DTV903 | 44 | 2 | 46 (2015) | 50 (2015) | 1 (2016)
NGTAUEL |  | Moteur 3 |  |  | 2015 | 0 | 2015-05-18 | 2015-08-09 | 0LAL 001BT/ / | HSS | 000 |  | HSS000 | 21 | 32 | Activité inconnue
NGTAUEL |  | Moteur 4 |  |  | 2015 | 0 | 2015-11-02 | 2016-01-24 | 0LAL 001BT/ / | HSS | 000 |  | HSS000 | 45 | 3 | Activité inconnue
NGTAUEL | N0382555 | Moteur 4 | VERI |  | 2015 | 0 | 2014-11-29 | 2015-02-20 | 0LBK 001BT/ / | LBK | 901 |  | LBK901 | 48 | 8 | A faire manuellement
NGTAUEL |  | Moteur 6 |  |  | 2015 | 0 | 2015-05-25 | 2015-08-16 | 0LBK 001BT/ / | LBK | 901 |  | LBK901 | 22 | 33 | 28 (2015)

## TR2&9
a | b | Activités | d | e | f | g | Date Tolérance début | Dates Tolérance fin | j | k | l | m | GEF | semaine tolérance début | semaine tolérance Fin | Semaine Proposée 1 | Semaine Proposée 2 | Semaine Proposée 3 | Semaine Proposée 4 | Semaine Proposée 5 | Semaine Proposée 6 | Semaine Proposée 7 | Semaine Proposée 8 | Semaine Proposée 9 | Semaine Proposée 10 | Semaine Proposée 11 | Semaine Proposée 12 | Semaine Proposée 13 | Semaine Proposée 14 | Semaine Proposée 15 | Semaine Proposée 16 | Semaine Proposée 17
NGTAUEL |  | Moteur 7 |  |  | 2015 | 2 | 2015-04-20 | 2015-07-10 | 2LAA 001BT/ / | LAA | 501 |  | LAA501 | 17 | 28 | 23 (2015)
NGTAUEL |  | Moteur 7 |  |  | 2015 | 2 | 2015-10-05 | 2015-12-27 | 2LAA 001BT/ / | LAA | 501 |  | LAA501 | 41 | 52 | 47 (2015)
NGTAUEL |  | Moteur 9 |  |  | 2015 | 2 | 2015-04-13 | 2015-07-05 | 2LAB 001BT/ / | LAB | 901 |  | LAB901 | 16 | 27 | 18 (2015) | 22 (2015) | 26 (2015)
NGTAUEL |  | Moteur 10 |  |  | 2015 | 2 | 2015-09-28 | 2015-12-20 | 2LAB 001BT/ / | LAB | 901 |  | LAB901 | 40 | 51 | 42 (2015) | 46 (2015) | 50 (2015)
NGTAUEL |  | Moteur 10 |  |  | 2015 | 2 | 2015-04-20 | 2015-07-10 | 2LAC 001BT/ / | LAC | 901 |  | LAC901 | 17 | 28 | 19 (2015) | 23 (2015) | 27 (2015)
NGTAUEL |  | Moteur 12 |  |  | 2015 | 2 | 2015-10-05 | 2015-12-27 | 2LAC 001BT/ / | LAC | 901 |  | LAC901 | 41 | 52 | 43 (2015) | 47 (2015) | 51 (2015)

## Planning
| http://forum.excel-pratique.com/excel/planning-activites-t57983.html |  |  |  |  | JANVIER | [28 empty] | FEVRIER | [24 empty] | MARS | [23 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [23 empty] | JUIN | [23 empty] | JUILLET | [53 empty] | SEPTEMBRE | [53 empty] | NOVEMBRE | [23 empty] | DECEMBRE
[6 empty] | SEMAINE 01 | [5 empty] | SEMAINE 02 | [5 empty] | SEMAINE 03 | [5 empty] | SEMAINE 04 | [5 empty] | SEMAINE 05 | [5 empty] | SEMAINE 06 | [5 empty] | SEMAINE 07 | [5 empty] | SEMAINE 08 | [5 empty] | SEMAINE 09 | [5 empty] | SEMAINE 10 | [5 empty] | SEMAINE 11 | [5 empty] | SEMAINE 12 | [5 empty] | SEMAINE 13 | [5 empty] | SEMAINE 14 | [5 empty] | SEMAINE 15 | [5 empty] | SEMAINE 16 | [5 empty] | SEMAINE 17 | [5 empty] | SEMAINE 18 | [5 empty] | SEMAINE 19 | [5 empty] | SEMAINE 20 | [5 empty] | SEMAINE 21 | [5 empty] | SEMAINE 22 | [5 empty] | SEMAINE 23 | [5 empty] | SEMAINE 24 | [5 empty] | SEMAINE 25 | [5 empty] | SEMAINE 26 | [5 empty] | SEMAINE 27 | [5 empty] | SEMAINE 28 | [5 empty] | SEMAINE 29 | [5 empty] | SEMAINE 30 | [5 empty] | SEMAINE 31 | [5 empty] | SEMAINE 32 | [5 empty] | SEMAINE 33 | [5 empty] | SEMAINE 34 | [5 empty] | SEMAINE 35 | [5 empty] | SEMAINE 36 | [5 empty] | SEMAINE 37 | [5 empty] | SEMAINE 38 | [5 empty] | SEMAINE 39 | [5 empty] | SEMAINE 40 | [5 empty] | SEMAINE 41 | [5 empty] | SEMAINE 42 | [5 empty] | SEMAINE 43 | [5 empty] | SEMAINE 44 | [5 empty] | SEMAINE 45 | [5 empty] | SEMAINE 46 | [5 empty] | SEMAINE 47 | [5 empty] | SEMAINE 48 | [5 empty] | SEMAINE 49 | [5 empty] | SEMAINE 50 | [5 empty] | SEMAINE 51 | [5 empty] | SEMAINE 52
[6 empty] | 2014-12-29 |  |  |  | 2015-01-03 |  | 2015-01-05 |  |  |  | 2015-01-10 |  | 2015-01-12 |  |  |  | 2015-01-17 |  | 2015-01-19 |  |  |  | 2015-01-24 |  | 2015-01-26 |  |  |  | 2015-01-31 |  | 2015-02-02 |  |  |  | 2015-02-07 |  | 2015-02-09 |  |  |  | 2015-02-14 |  | 2015-02-16 |  |  |  | 2015-02-21 |  | 2015-02-23 |  |  |  | 2015-02-27 |  | 2015-03-02 |  |  |  | 2015-03-07 |  | 2015-03-09 |  |  |  | 2015-03-14 |  | 2015-03-16 |  |  |  | 2015-03-21 |  | 2015-03-23 |  |  |  | 2015-03-28 |  | 2015-03-30 |  |  |  | 2015-04-04 |  | 2015-04-06 |  |  |  | 2015-04-11 |  | 2015-04-13 |  |  |  | 2015-04-18 |  | 2015-04-20 |  |  |  | 2015-04-25 |  | 2015-04-27 |  |  |  | 2015-05-02 |  | 2015-05-04 |  |  |  | 2015-05-09 |  | 2015-05-11 |  |  |  | 2015-05-16 |  | 2015-05-18 |  |  |  | 2015-05-23 |  | 2015-05-25 |  |  |  | 2015-05-30 |  | 2015-06-01 |  |  |  | 2015-06-06 |  | 2015-06-08 |  |  |  | 2015-06-13 |  | 2015-06-15 |  |  |  | 2015-06-20 |  | 2015-06-22 |  |  |  | 2015-06-27 |  | 2015-06-29 |  |  |  | 2015-07-04 |  | 2015-07-06 |  |  |  | 2015-07-11 |  | 2015-07-13 |  |  |  | 2015-07-18 |  | 2015-07-20 |  |  |  | 2015-07-25 |  | 2015-07-27 |  |  |  | 2015-08-01 |  | 2015-08-03 |  |  |  | 2015-08-08 |  | 2015-08-10 |  |  |  | 2015-08-15 |  | 2015-08-17 |  |  |  | 2015-08-22 |  | 2015-08-24 |  |  |  | 2015-08-29 |  | 2015-08-31 |  |  |  | 2015-09-05 |  | 2015-09-07 |  |  |  | 2015-09-12 |  | 2015-09-14 |  |  |  | 2015-09-19 |  | 2015-09-21 |  |  |  | 2015-09-26 |  | 2015-09-28 |  |  |  | 2015-10-03 |  | 2015-10-05 |  |  |  | 2015-10-10 |  | 2015-10-12 |  |  |  | 2015-10-17 |  | 2015-10-19 |  |  |  | 2015-10-24 |  | 2015-10-26 |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2015-11-02 |  |  |  | 2015-11-07 |  | 2015-11-09 |  |  |  | 2015-11-14 |  | 2015-11-16 |  |  |  | 2015-11-21 |  | 2015-11-23 |  |  |  | 2015-11-28 |  | 2015-11-30 |  |  |  | 2015-12-05 |  | 2015-12-07 |  |  |  | 2015-12-12 |  | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-12-19 |  | 2015-12-21 |  |  |  | 2015-12-26
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | M | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | M | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S
 | time axis 2014-12-29 to 2015-12-26
a | Activités | c | g | Date Tolérance début | Dates Tolérance fin
| Moteur 1 |  | 0 | 2015-05-11 | 2015-08-02
| Moteur 2 |  | 0 | 2015-10-26 | 2016-01-17
| Moteur 3 |  | 0 | 2015-05-18 | 2015-08-09
| Moteur 4 |  | 0 | 2015-11-02 | 2016-01-24
N0382555 | Moteur 4 |  | 0 | 2014-11-29 | 2015-02-20
| Moteur 6 |  | 0 | 2015-05-25 | 2015-08-16
| Moteur 7 |  | 2 | 2015-04-20 | 2015-07-10
| Moteur 7 |  | 2 | 2015-10-05 | 2015-12-27
| Moteur 9 |  | 2 | 2015-04-13 | 2015-07-05
| Moteur 10 |  | 2 | 2015-09-28 | 2015-12-20
| Moteur 10 |  | 2 | 2015-04-20 | 2015-07-10
| Moteur 12 |  | 2 | 2015-10-05 | 2015-12-27
133
Bonjour à tous,
De retour pour de nouveau vous demander votre aide.
Il y a 1 gros mois, j'ai demandé votre aide pour faire une macro afin de déterminer en fonction de plusieurs paramètres, les semaines associés a de diverses maintenances.
Aujourd'hui, après avoir bien rodé la macro (dalleur Merci à M. Banzai64 pour son aide précieuse..), je voudrais optimiser le tout afin de rendre cette planification complètement automatique.
En effet, actuellement, pour chaque maintenance, la macro me propose des semaines de réalisation (Semaine proposée 1 ; Semaine proposée 2 ; ... ).
En fonction des semaines proposées, je coloris les semaines du planning par rapport aux semaines proposées.
(Si pour la maintenance moteur 1, la macro me propose semaine 22, semaine 26 et semaine 30 de l'année 2015,
alors je colorie les cases de la semaine 22, 26 et 30).
C'est cette coloration que je désirs faire automatiquement.
Pour info, le sujet sur ce forum concernant l'aide pour me trouver les semaines associées aux maintenance et ici :
http://forum.excel-pratique.com/excel/calage-d-activites-t56564.html
J'ai bien sur modifié cette macro pour l'adapter à mes fichiers.
Normalement elle ne se trouve pas dans le fichier que je vous joint, mais si vous en avez besoin,
je l'ai mise dans le module 1.
Enfaite, les résultats de cette première macro sont triés (via une autre macro) et rangés dans les feuilles TR1&0 et TR2&9
du fichier en pièce jointe.
En feuille "Planning" on retrouve toute les maintenances contenu sur les 2 premières feuilles (colonne A à F),
plus un planning (2015).
Mon souhait est donc d'avoir un petit bouton magique, qui me colorierai les cases des différentes semaines proposées pour
chaque maintenance. (Voir exemple Ligne 8 de la feuille "Planning" correspondant à la ligne 2 de la feuille "TR1&0").
J'ai essayé de commencer le début (en Module 2), mais pas facile..
En effet les semaines proposées peuvent-être contenu dans l'année 2015 et/ou 2016 et/ou 2017...
Le planning que j'ai fait n'est peut-être pas adapté, il peut être modifié à souhait..
NOTA : Ne pas prendre en compte les maintenances dont les semaines proposées sont notés
"a faire manuellement" ou "Activité inconnue".
NOTA 2 : Afin de chercher les bonnes maintenances entre chaque feuille, je recherche sur le nom de la
maintenance à faire (Colonne C) et une fois le nom trouvé je regarde si les dates correspondent
(H et I des deux première feuilles, avec E et F de la feuille Planning).
D'avance merci pour votre aide,
Tchio !
Coloriage