## Introduction
Base de données du plan d'action EuroVelo
Introduction
Modèle | 2018-05-09
Quel usage ? | To facilitate preparing a comprehensive and complete action plan for the EuroVelo route. The list of various actions types is provided to not overlook potential areas and methods for improvement. The data collected (location, action type, time-frame...) allows to cross-check with survey results, verify that nothing is missing, and estimate expected short, medium and long term results. Faciliter la préparation d'un plan d'action exhaustif et complet de l'EuroVelo route . La liste des différents types d'actions est fournie pour ne pas négliger des domaines et des méthodes d'améliorations possibles. Les données collectées (localisation, type d'action, calendrier ...) permettent de vérifier les résultats de l'enquête, de vérifier que rien ne manque et d'estimer les résultats attendus à court, moyen et long terme.
Qu'y a-t-il dans les différentes feuilles de travail?
- Introduction | Introduction to the Action Plan Database and an overview of the part of the EuroVelo route covered by this Action Plan (see below). Introduction à la base de données du plan d'action et aperçu de la partie de l'itinéraire EuroVelo couverte par ce plan d'action (voir ci-dessous).
- Actions | Database of actions; this is the main worksheet to edit. Base de données des actions; C'est la principale feuille de travail à éditer.
Types d'actions | Types of actions that can be included in the Action Plan (under the Actions worksheet) with examples, typical cost ranges, scope, measurement units etc. Use for reference. The same page also shows the summary of planned actions of that type. Nothing needs to be edited under this worksheet. Types d'actions pouvant être inclus dans le plan d'actions (dans la feuille de travail sur les actions) avec des exemples, de fourchettes de coûts typiques, la portée, les unités de mesure, etc. La même page montre également le résumé des actions planifiées de ce type. Rien ne doit être modifié dans cette feuille de travail.
- Lexique | Definitions of terms and allowed values for other database fields (action parameters). Nothing needs to be edited under this worksheet. Définitions des termes et des valeurs autorisées pour les autres champs de base de données (paramètres d'action). Rien ne doit être modifié dans cette feuille de travail.
- Sections | Summary by daily sections; daily sections need to be consistent with survey plan and route evaluation report. Need to add overview information about the daily sections. Résumé par sections journalières, les sections journalières doivent être cohérentes avec le plan d'études et le rapport d'évaluation de l'itinéraire. Il est nécessaire d'ajouter des informations de synthèse sur les sections journalières.
- Résumé | Other cross summaries. Will be filled automatically, so nothing needs to be edited under this worksheet. Autres résumés croisés. Seront automatiquement remplis, donc rien ne doit être modifié dans cette feuille de travail.
comment l'utiliser ? | Fill in white cells only (on the worksheets: Introduction, Actions and Sections). Do not change anything in the blue cells. Remplissez uniquement les cellules blanches (sur les feuilles de travail : Introduction, Actions et Sections). Ne changez rien dans les cellules bleues.
EuroVelo route numéro : | 8
Pays / région | Italy / Mantova
Numéro de la première section journalière | 81
Numéro de la dernièresection journalière | 84
Commentaires | This is just an example, not a complete action plan
Auteur principal | Aleksander Buczyński
Contact | a.buczynski@ecf.com
Date | 2018-05-09

## Actions
Action no. | Daily section no. Section journalière N° | Km start | Km end | Action field | Action type | Description / additional information | Unit | Amount | Total cost [€] Coût total | Priority | Implementation period période de réalisation | Core action? Action principale ? | Scope Champ d'application | Cost/unit | Cost range Fourchette de coûts
1 | 70 | 0 | 32 | Services | 2.2.5 Label and criteria system for cycling friendly services | Development of the French national brand "Accueil Vélo" | service | 32 | 8960 | Further | Short term | No | R/N | 280 | Medium
2 | 71 | 32 | 66 | Services | 2.2.5 Label and criteria system for cycling friendly services | Development of the French national brand "Accueil Vélo" | service | 34 | 9520 | Further | Short term | No | R/N | 280 | Medium
3 | 72 | 66 | 103 | Services | 2.2.5 Label and criteria system for cycling friendly services | Development of the French national brand "Accueil Vélo" | service | 34 | 9520 | Further | Short term | No | R/N | 280 | Medium
1 | 70 | 0 | 32 | Services | 2.2.6 Organise and control the network of cycling friendly services | Animation as part of the French national brand "Accueil Vélo" | Meeting | 6 | 1600 | Further | Medium term | No | R/N | 50 | Medium
1 | 71 | 32 | 66 | Services | 2.2.6 Organise and control the network of cycling friendly services | Animation as part of the French national brand "Accueil Vélo" | Meeting | 6 | 1700 | Further | Medium term | No | R/N | 50 | Medium
1 | 72 | 66 | 103 | Services | 2.2.6 Organise and control the network of cycling friendly services | Animation as part of the French national brand "Accueil Vélo" | Meeting | 6 | 1850 | Further | Medium term | No | R/N | 50 | Medium
1 | 70 | 0 | 32 | Promotion | 3.2.3 Integrate the route into printed promotion tools | Maps, flyers, roadbooks... | Printed document | 20000 | 20000 | Further | Short term | No | R/N | 1 | Medium
1 | 71 | 32 | 66 | Promotion | 3.2.3 Integrate the route into printed promotion tools | Maps, flyers, roadbooks... | Printed document | 20000 | 20000 | Further | Short term | No | R/N | 1 | Medium
1 | 72 | 66 | 103 | Promotion | 3.2.3 Integrate the route into printed promotion tools | Maps, flyers, roadbooks, posters... | Printed document | 20000 | 20000 | Further | Short term | No | R/N | 1 | Medium
1 | 70 | 0 | 32 | Promotion | 3.2.6 Integrate the promotion of the route into presentations at fairs | Participation in fairs and events | Workshop | 1 | 2500 | Further | Medium term | No | R/N | 2500 | Medium
1 | 71 | 32 | 66 | Promotion | 3.2.6 Integrate the promotion of the route into presentations at fairs | Participation in fairs and events | Workshop | 1 | 2500 | Further | Medium term | No | R/N | 2500 | Medium
1 | 72 | 66 | 103 | Promotion | 3.2.6 Integrate the promotion of the route into presentations at fairs | Participation in fairs and events | Workshop | 1 | 2500 | Further | Medium term | No | R/N | 2500 | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium
[12 empty] | No | R/N |  | Medium

## Types d'actions
Action type / Type d'action |  | Includes / comprend | Unit / Unité | Cost/unit [€] - low Faible coût | Cost/unit [€] - high. Coût élevé | Scope / Portée | Core? Importance | Comments / observations | Amount / Montant | Unit / Unité | Total cost / Coût total
1. Infrastructure
1.1. Construction works | 1.1.1. Preparation of construction works Prépararion des travaux de construction | Feasibility studies, planning/design documentation, acquiring land Études de faisabilité, documentation de planification / conception, acquisition de terrain | km | 2500 | 25000 | L | + | Do not forget that! / Ne l'oubliez pas ! | 10 | km | 0
| 1.1.2. Construction of cycle path or lane Construction d'une voie ou ligne cyclable | Construction of a new cycle path, cycle/pedestrian path, greenway, cycle lane (if it is necessary to widen the carriageway); also serious reconstruction of existing cycle infrastructure (widening, new surface material etc.) Construction d'une nouvelle piste cyclable, d'un sentier pédestre / cyclable, d'une voie verte, d'une piste cyclable (s'il est nécessaire d'élargir la chaussée); aussi une reconstruction sérieuse des infrastructures cyclables existantes (élargissement, nouveau revêtement de surface, etc.) | km | 50000 | 250000 | L | + | Can be much more expensive in urban areas / Cela peut être plus onéreux dans les zones urbaines | 5.765 | km | #VALUE!
| 1.1.3. Construction of carriageway mainly for bicycles Construction de chaussée principalement pour bicyclettes | Cycle street, service road; also e.g. asphalting low-traffic gravel road, reconstruction of existing street to homezone or cycle street standard. Rue cyclable, route de service; également par ex. asphaltage de chaussée en gravier à faible trafic, reconstruction de la rue existante aux normes de la zone résidentielle ou de la rue cyclable | km | 60000 | 300000 | L | +/- | Measures should be taken to prevent the road from attracting too much car traffic. Des mesures devraient être prises pour éviter que la route n'attire trop de trafic automobile | 0 | km | #VALUE!
| 1.1.4. Construction of cycling bridge or tunnel Construction d'un pont ou tunnel pour cyclistes | Bridge, subway, tunnel - e.g. over a river, under busy street, ramp to replace stairs Pont, métro, tunnel - par ex ;. au-dessus d'une rivière, sous une rue encombrée, passerelle pour remplacer les escaliers | km | 2500000 | 10000000 | L | + |  | 0.03 | m | #VALUE!
| 1.1.5. Crossing reconstruction Remaniement d'une intersection | Installing traffic lights on a crossing, reconstruction to roundabout, adding bicycle crossing to a complicated crossing (requiring adjustments in the carriageway alignment) Installation de feux tricolores sur une intersection, réaménagement d'un rond-point, ajout d'un passage pour bicyclette à une intersection compliquée (nécessitant des ajustements dans l'alignement de la chaussée) | junction | 100000 | 250000 | L | +/- |  | 0 | junction Jonction | #VALUE!
1.2. Surface improvements Améliorations du revêtement | 1.2.1. Surface improvement of cycling path or lane Amélioration de piste ou voie cyclable | Repair existing aphalt or gravel, fill in gaps between cobbles Réparer l'asphalte ou le gravier existant, combler les vides entre les pavés | km | 5000 | 100000 | L | + | Completely new surface should be listed as construction / Un revêtement entièrement neuf devrait être considéré comme une construction | 0 | km | #VALUE!
1.3. Signs and markings Panneaux de signalisation et matérialisation | 1.3.1. Cycle lane marking Matérialisation de voie cyclable | Painting cycle lane on an existing carriageway if the width and surface quality permits, introducing contraflow cycling Peindre la piste cyclable sur une chaussée existante si la largeur et la qualité du revêtement le permettent, en introduisant un circulation à contre-courant | km | 5000 | 50000 | L | + |  | 0 | km | #VALUE!
| 1.3.2. Traffic calming/reduction Ralentissement / réduction de la circulation | Adding speed bumps, chicanes, filtered permeability, traffic restrictions etc. to an existing street Ajout de ralentisseurs, de chicanes, d'accès filtré, de restrictions de circulation, etc. dans une rue existante | km | 10000 | 50000 | L | + | Complete redesign of the street e.g. into a homezone or a cycling street should be listed as carriageway construction. Le remodelage complet de la rue, par ex: en zone résidentielle ou en rue cyclable devrait être considéré comme une construction de chaussée | 0 | km | #VALUE!
| 1.3.3. Crossing treatment Réaménagement de l'intersection | Marking cycle crossing, adding traffic island to improve safety, improving visibility etc. Marquage de la traversée de vélos, adjonction d'îlots de sécurité, amélioration de la visibilité etc | junction jonction | 1000 | 10000 | L | + |  | 0 | junction | #VALUE!
| 1.3.4. Obstacle treatment Traitement de l'obstacle | Removing unnecessary poles, replacing chicanes with well-visible and spaced bollards, replacing high kerb with a ramp, rearranging signs etc. Suppression des potaux inutiles, remplacement des chicanes par des pavés bien visibles et espacés, remplacer un haut trottoir par une rampe, modifier la signalisation etc. | obstacle | 250 | 1000 | L | + |  | 0 | obstacle | #VALUE!
| 1.3.5. Complete signposting Signalisation complète | National/regional signposting with EV logo Signalisation nationale/régionale avec le logo EV | km | 200 | 1000 | L | + |  | 59 | km | #VALUE!
| 1.3.6. Additional signposting Signalisation supplémentaire | Adding EV logo, adding more signs to existing signing (e.g. signposting to attractions/services, extra confirmation signs) Ajout du logo EV, ajout de signalisation à celle existante (par ex signalisation pour attractions/services) | km | 100 | 500 | L | + |  | 0 | km | #VALUE!
1.4. Integration with public transport Intégration avec les transports publics | 1.4.1. Bike parking | Bike parking/storage at public transport stations, possibly also other destinations (schools, shops etc.) Stationnement/rangement des vélos dans les gares de transports publics, éventuellement aussi à d'autres endroits (écoles, magasins etc.) | bike vélo | 100 | 250 | L | +/- | Does not affect the certification level, but can be included for synergy benefits (commuters using sections of EV route). N'affecte pas le niveau de certification, mais peut être pris en compte comme améliorant la synergie (les habitués utilisateurs de l'itinéraire EV) | 0 | bike vélo | #VALUE!
| 1.4.2. Add bike transportation capacity on public transport Ajouter une capacité de transport de vélos dans les transports en commun | Installing bike racks on buses, adaptation of train cars Intallation de rateliers à vélos dans les bus, adaptation des waggons de chemin de fer | bike | 1000 | 4000 | R/N | + |  | 0 | bike | #VALUE!
| 1.4.3. Improve bike transportation conditions on PT Amélioration des conditions de transport dans les transports en commun | Tariff/regulation changes Changements dans les tarifs et la règlementation | - | 1000 | 1000000 | R/N | + |  | 0 | - | #VALUE!
| 1.4.4. New public transport connections Nouvelles liaisons de transports publics | Introducing cycle buses or other new public transport connections dedicated for cyclists (as many places for bikes as for people, no extra charge for bikes etc.) Introduction de rotations de bus ou d'autres nouvelles liaisons de transports publics destinées aux cyclistes (autant de places pour les vélos que pour les gens, pas de surcoût pour les vélos etc.) | vehkm /day | 500 | 2000 | R/N | +/- | Can be investment in buses, tendered service or both. Cela peut être un investissement dans des bus, un service offert ou les deux | 0 | vehkm /day | #VALUE!
1.5. Attractiveness Attractivité | 1.5.1. Installation of lighting / monitoring Mise en place d'éclairage / surveillance | Adding or improving lighting on a dangerous crossing, in a dark tunnel, other places that are problematic in terms of road or social safety. Ajout ou amélioration de l'éclairage d'un passage dangereux, dans un tunnel sombre, d'autres lieux problématiques en termes de sécurité routière ou sociale | location | 5000 | 20000 | L | +/- |  | 0 | location | #VALUE!
| 1.5.2. Planting trees / artwork Plantation d'arbres / œuvres d'art | Improving attractiveness of monotonous sections. Améliorer l'attractivité des sections monotones | km | 10000 | 100000 | L | - | Generally the route should be planned to lead through attractive landscape and areas, so this action should not be necessary, with the possible exception of connecting stretches.Généralement, l'itinéraire doit être planifié pour traverser des paysages et des zones attrayants, de sorte que cette action ne devrait pas être nécessaire, à l'exception possible des tronçons de liaison. | 1.5 | km | #VALUE!
| 1.5.3. Point of interest Zones d'intérêt | Creating a new attraction point, e.g. view tower. Création d'un nouveau point d'attraction, par ex. une tour de vue | location emplacement | 35000 | 200000 | L | - | Should not be necessary Ne devrait pas être nécessaire | 0 | location Emplacement | #VALUE!
1.6. Standardisation | 1.6.1. National/regional standard for cycling infrastructure Norme nationale / régionale pour les infrastructures cyclables | Adapting or adjusting standards regulating construction or parameters of cycling infrastructure by relevant authorities. Adaptation ou ajustement des normes régissant la construction ou les paramètres de l'infrastructure cyclable par les autorités compétentes | - | 2000 | 10000 | R/N | + |  | 0 | - | #VALUE!
| 1.6.2. National/regional standard for maintenance and monitoring Norme nationale / régionale pour la maintenance et la surveillance | Definition of tasks necessary to maintain the quality of the route, entities responsible of the tasks | - | 1000 | 5000 | R/N | + |  | 0 | - | #VALUE!
1.7. Monitoring suivi | 1.7.1. Automatic counters Compteurs automatiques | Installing automatic counters at specific locations. Installation de compteurs automatiques en des endroits bien spécifiques | counter Compteur | 2000 | 10000 | L | + | Interface should be unified on regional/national level. L'interface devrait être unifiée au niveau régional / national | 0 | counter | #VALUE!
| 1.7.2. Data processing and verification Traitement de données et vérification | Data verification and processing, presentation. Contrôle et traitement des données, présentation | - |  |  | R/N | + |  | 0 | - | #VALUE!
1.8. Maintenance | 1.8.1. Maintenance of cycling infrastructure Maintenance de l'infrastructure cyclable | Maintenance of the investments. Maintenance des investissements | km | 500 | 2500 | L | + | costs per year Coûts annuels | 0 | km | #VALUE!
| 1.8.2. Maintenance of the signposting Maintenance de la signalisation | Regular monitoring of the route signs, replacing missing or damaged signs. Suivi régulier des panneaux de signalisation, remplacement des panneaux manquants ou endommagés | km | 50 | 250 | R/N | + | costs per year Coûts annuels | 0 | km | #VALUE!
2. Services | [8 empty] | 0 |  | #VALUE!
2.1. Accomodation and food Logement et restauration | 2.1.1. Development of basic accommodation Développement de l'hébergement de base | For example: 3 homestays, with 3*5 bed, public campsite for 40 tents. Par exemple: 3 hébergements chez l'habitant, avec 3 à 5 lits, camping public pour 40 tentes | beds, tents. Lits tentes |  |  | L | +/- | Can be included in the action plan, if the accommodation capacity along a given section does not reach the appropriate density. Please take care as the financial support of the development of commercial services is limited in the EU. Peut être inclus dans le plan d'action, si la capacité d'accueil le long d'une section donnée n'atteint pas la densité appropriée. Veuillez faire attention car le soutien financier au développement des services commerciaux est limité dans l'UE. | 0 | beds, tents | #VALUE!
| 2.1.2. Development of basic retail capacities Développement du potentiel de petits commerces | Food shops, vending machines, packed food resupply services etc. Magasins d'alimentation, distributeurs automatiques, services de réapprovisionnement en aliments conditionnés, etc. | location Emplacement |  |  | L | +/- | Can be included in the action plan, if the food services along a given section do not reach the appropriate density. Please take care as the financial support of the development of commercial services is limited in the EU. Peut être inclus dans le plan d'action, si les services de restauration le long d'une section donnée n'atteignent pas la densité appropriée. Veuillez faire attention car le soutien financier au développement des services commerciaux est limité dans l'UE | 0 | location | #VALUE!
| 2.1.3. Establish rest stations Mettre en place des aires de repos | Rest stations with protection against sun / rain, toilet facilities and, if possible, running water (or close to a spring). Emplacements de repos avec protection contre le soleil / la pluie, des toilettes et, si possible, l'eau courante (ou près d'une fontaine) | location Emplacement | 5000 | 10000 | L | + | Include in the plan if there are no local pubs, cafes, shops etc. that can provide similar services and they are not expected to be opened in the near future (far from settlements etc.). Try to use renewable resources (solar cells, bio toilet etc.) in order to protect the natural environment. The rest stations can integrate landscape art solutions as well. Inclure dans le plan s'il n'y a pas de brassseries locales, cafés, magasins etc. qui peuvent fournir des services similaires ne devant pas être ouverts dans un proche avenir (loin d'habitations, etc.). Essayez d'utiliser des ressources renouvelables (cellules solaires, toilettes bio, etc.) afin de protéger l'environnement naturel. Les emplacements de repos peuvent également intégrer des solutions d'art paysagé. | 0 | location | #VALUE!
2.2. Cycling friendly services Services adaptés aux cyclistes | 2.2.1. Transforming accommodation to cycling friendly Transformer les logements pour l'accueil des cyclistes | For example: establish safe bike storage facilities and / or replace bike repair kits at 10 accommodation providers. Par exemple: établir des installations sécurisées pour entreposer les vélos et / ou remettre des trousses de réparation de vélos à 10 fournisseurs d'hébergement. | facility Service | 500 | 1000 | L | + | Identify the kind of accommodation and how they need to be transformed. Cost range for a single bike locker. Identifier le type d'hébergement et comment il doit être transformé. Gamme de coûts pour un casier à vélo | 0 | facility | #VALUE!
| 2.2.2. Transforming food services to cycling friendly Transformer les lieux de réstauration pour l'accueil des cyclistes | For example: establish safe bike storage facilities and / or replace bike repair kits at 10 restaurants / cafes / shops. Par exemple: établir des lieux sécurisés pour entreposer les vélos et / ou remettre des trousses de réparation de vélos dans 10 restaurants / cafés / magasins. | facility Service | 500 | 1000 | L | + | Identify the kind of food services and how they need to be transformed. Cost range for a single bike locker. Identifier le type de services alimentaires et comment ils doivent être adaptés. Gamme de coûts pour un casier à vélo. | 0 | facility | #VALUE!
| 2.2.3. Transforming attractions to cycling friendly Adapter les attractions aux cyclistes | For example: establish safe bike storage facilities and / or replace bike repair kits at X, Y, Z. Par exemple: réaliser des installations sécurisées pour entreposer les vélos et / ou fournir des trousses de réparation de vélos à X, Y, Z. | facility Service | 500 | 1000 | L | + | Identify the atrractions (museum X, castle Y, beach Z etc.) and how they need to be transformed. Cost range for a single bike locker. Identifier les atrractions (musée X, château Y, plage Z etc.) et comment elles doivent être transformées. Gamme de coûts pour un casier à vélo | 0 | facility | #VALUE!
| 2.2.4. Training and awareness raising for the staff of services Formation et sensibilisation du personnel des services | Training for staff of cycling friendly services, e.g. basic needs, basic repair, basic expressions in different languages. Formation pour le personnel des services dédiés au cyclisme, par ex. besoins de base, réparations de base, expressions de base dans différentes langues | - |  |  | R/N | + | The costs mainly means consultancy / salary and travel cost which are very different country by country. Les coûts sont principalement des coûts de conseil / salaire et de déplacement qui sont très différents selon les pays. | 0 | - | #VALUE!
| 2.2.5. Label and quality criteria system for cycling friendly services Système de critères de labelllisation et de qualité pour les services aux cyclistes | Marketing plan, design and consultancy work. Plan marketing, conception et conseil. | - |  |  | R/N | + |  | 0 | - | #VALUE!
| 2.2.6. Organise and control the network of cycling friendly services Organiser et contrôler le réseau de services adaptés aux cyclistes | Exploring the potential services providers, visiting them, controlling their services, agreeing with them and keeping the contact with them. Rechercher les potentiels fournisseurs de services, les rencontrer, contrôler leurs services, passer un accord avec eux et garder le contact avec eux. | - |  |  | R/N | + |  | 0 | - | #VALUE!
2.3. Bike services Services pour vélos | 2.3.1. Bike repair stations Relais de réparation de vélos | Self-service stations or bike tools available at other establishments, but always for free and accessible for every user. Des stations libre-service ou des outils de vélo disponibles dans d'autres établissements, mais toujours gratuits et accessibles à tous les utilisateurs. | location Emplacement | 500 | 1000 | L | + | Please take care, as financial support for the development of commercial services is limited in the EU. Faire attention, car le soutien financier au développement de services commerciaux est limité dans l'UE. | 0 | location | #VALUE!
| 2.3.2. Establish bike rental stations Mise en place d'échoppes de location de vélos | For example: 2 stations, 2*15 bicycles, 2*3 pedelec Par exemple 2 échoppes avec 2 à 15 vélos et 2 à 3 vélos électriques | bicycle | 500 | 2000 | L | +/- | Can be justified: 1. if the holiday makers are well represented among the target groups and we would like to attract them to cycle on their holiday; 2. in remote areas where it would not be so easy arrive with your own bike. Peut être justifié: 1. si les vacanciers sont bien représentés parmi les groupes cibles et nous aimerions les inciter à faire du vélo pendant leurs vacances; 2. Dans les régions éloignées où il ne serait pas si facile d'arriver avec votre propre vélo | 0 | bicycle | #VALUE!
| 2.3.3. Establish bike rental network Mise en place d'un réseau de location de vélos | A network of stations that makes it possible to rent and return touring bicycles in different places. Un réseau de stations qui permet de louer et de rendre des vélos de randonnée dans des endroits différents. | bicycle | 500 | 2000 | R/N | +/- | See above, esp. 2. | 0 | bicycle | #VALUE!
| 2.3.4. E-bike charging stations Relais pour le rechargement des vélos électriques |  | location Emplacement |  |  | L | + | Pedelecs are a growing segment in cycle tourism in the more developed areas. Les vélos électriques représentent un segment en croissance dans le cyclotourisme dans les zones les plus développées. | 0 | location | #VALUE!
| 2.3.5. Bicycle centers with complex services Centres pour vélos avec services dédiés | Cycling tourism information, bike repair tools; additionally food, drinks, accommodation, bicycle rental, advanced bike repair facilities, organisation / guiding of tours, luggage transfer etc. can be provided. Informations touristiques sur le cyclisme, outils de réparation de vélos; En outre, la nourriture, les boissons, l'hébergement, la location de vélos, les installations de réparations importantes de vélos , l'organisation / les visites guidées, le transfert des bagages, etc. peuvent être fournis. | location Emplacement |  |  | L | + | The action is considered local, but the services are provided at least for one section of the route. L'action est considérée comme locale, mais les services sont fournis au moins pour une section de l'itinéraire. | 0 | location | #VALUE!
| 2.3.6. Help line Assistance téléphonique | Technical rescue service to help cyclist in emergency situations, avaiable by phone, app etc. Service de secours technique pour aider les cyclistes dans les situations d'urgence, disponible par téléphone, application etc. | - |  |  | L | + | Specify the coverage of the help line. The information about the help line must be placed on the information boards and promotion materials. Spécifiez la couverture de la ligne d'assistance téléphonique. Les informations sur la ligne d'assistance doivent être placées sur les panneaux d'information et les matériels de promotion. | 1 | - | #VALUE!
3. Promotion | [8 empty] | 0 |  | #VALUE!
3.1. Marketing plans Plans de commercialisation | 3.1.1. Marketing plan for the route Plan marketing de l'itinéraire | Definition of the marketing mix, a detailed promotion plan, corporate design of the promotion tools connected to this route. Définition du mix marketing, un plan de promotion détaillé, l'identité visuelle des outils de promotion liés à cet itinéraire | - |  |  | R/N | +/- | If you already have it on the national / regional level please define the actions to integrate this route to these documents / programmes. Si vous l'avez déjà au niveau national / régional, veuillez définir les actions pour intégrer cet itinéraire à ces documents / programmes. | 0 | - | #VALUE!
| 3.1.2. Regular surveys of the users and market Enquêtes régulières auprès des utilisateurs et du marché | Can be part of national surveys, but direct questions with current users are important as well. Peut faire partie des enquêtes nationales, mais les questions directes avec les utilisateurs habituels sont également importantes | - |  |  | R/N | +/- | Surveys have to be regular (e.g. yearly) Les enquêtes doivent être régulières (par ex annuellement) | 0 | - | #VALUE!
3.2. Integrated marketing and promotion tools Marketing intégré et outils de promotion | 3.2.1. Integrate the route into the existing tourism offers. Intégrer l'itinéraire dans les offres touristiques existantes | Route as an additional programme within existing offers. L'itinéraire comme un programme supplémentaire dans les offres existantes | - |  |  | R/N | +/- | Tour operators are providing offers in the region / country. The cost of integration means consultancy, meetings etc. If the route cannot be integrated into existing offers, please place under separate solutions. Les tour-opérateurs proposent des offres dans la région / le pays. Le coût de l'intégration signifie consultation, réunions, etc. Si l'itinéraire ne peut pas être intégré dans les offres existantes, veuillez les placer dans des formules séparées. | 0 | - | #VALUE!
| 3.2.2. Internet subsite development. Développement de sous-sites Internet. | A separate subsite / part on the existing national / regional (cycling) tourism portal providing updates, detailed information. Un sous-site séparé / partie du portail cyclotouristique national / régional existant fournissant des mises à jour, des informations détaillées | - |  |  | R/N | + | Web design, programming, server hosting etc. are eligible costs. La conception Web, la programmation, l'hébergement de serveurs, etc. sont des coûts éligibles. | 0 | - | #VALUE!
| 3.2.3. Integrate the route into printed promotion tools Intégrer l'itinéraire dans les outils de promotion papier | The existing or planned guide books, maps, leaflets have to contain the latest information, itinerary and connecting information. Les guides, cartes et dépliants existants ou prévus doivent contenir les dernières informations, informations sur les itinéraires et les raccordements. | - |  |  | R/N | + | Cost of integration means consultancy, meetings etc. These publications to integrate with are either commercial products, or printed anyway, so the costs of editing, graphic design, and printing are not eligible. Coût de l'intégration signifie conseils, réunions, etc. Ces publications à intégrer sont soit des produits commerciaux, soit de toute façon imprimés , de sorte que les coûts d'édition, de conception graphique et d'impression ne sont pas éligibles. | 0 | - | #VALUE!
| 3.2.4. Integrate existing events to the promotion of the current route. Intégrer les événements existants à la promotion de l'itinéraire actuel. | Minor changes to existing events, e.g. adding a special thematic stop / rest station. Modifications mineures aux événements existants, par ex. l'ajout d'une station thématique spéciale d'arrêt / de repos | - |  |  | R/N | + | Existing events can help to promote the route, but sometimes needs some adoption. Please only indicate the costs of these additional components and the necessary work for cooperation. Les événements existants peuvent aider à promouvoir l'itinéraire, mais ont parfois besoin d'être acceptés. Veuillez indiquer seulement les coûts de ces composants supplémentaires et le travail nécessaire pour la coopération. | 0 | - | #VALUE!
| 3.2.5. Integrate the route into advertisements activities. Intégrer l'itinéraire dans campagnes publicitaires |  | - |  |  | R/N | + | Every regional / national tourism board organises advertisements and promotion campaigns about its attractions. Ensure that the route is represented in these actions. Only proportional costs can be eligible here. Chaque office de tourisme régional / national organise des campagnes publicitaires et de promotion sur ses attractions. Assurez-vous que l'itinéraire est représenté dans ces actions. Seuls les coûts proportionnels peuvent être éligibles | 0 | - | #VALUE!
| 3.2.6. Integrate the promotion of the route into presentations at fairs Intégrer la promotion de l'itinéraire dans les présentations lors des foires | Presentation of the route in booths of regional / national tourism boards on tourism fairs Présentation de l'itinéraire dans les stands des offices de tourisme régionaux / nationaux sur les salons de tourisme | - |  |  | R/N | + | Every regional / national tourism board promotes their area at international / national tourism fairs. Ensure that the route is represented in their booths. Chaque office de tourisme régional / national fait la promotion de sa région lors de foires touristiques internationales / nationales. Assurez-vous que l'itinéraire est représenté dans leurs stands | 0 | - | #VALUE!
| 3.2.7. Integrate the route into social media Intégrer l'itinéraire dans les médias sociaux |  | - |  |  | R/N | + | If you have applications / accounts to communicate cycling tourism and / or national / regional cycling route networks then the route has to be integrated to these actions. Si vous avez des applications / des comptes pour communiquer sur le cyclotourisme et / ou les réseaux d'itinéraires cyclables nationaux / régionaux, alors l'itinéraire doit être intégré à ces actions. | 0 | - | #VALUE!
3.3. Separate marketing and promotion tools | 3.3.1. Develop cycling tourism offers Développer les offres cyclotouristiques | Common cycling tourism offers developed with existing tour operators. Des offres communes de cyclotourisme développées avec les tour-opérateurs existants | - |  |  | R/N | + | The costs of meetings, consultancy etc. are eligible here. Please do not indicate any cross-border transnational development (they will be indicated in the transnational action plan). Les coûts des réunions, des consultations, etc. sont éligibles ici. Veuillez ne pas indiquer de développement transnational transnational (ils seront indiqués dans le plan d'action transnational). | 0 | - | #VALUE!
| 3.3.2. Internet portal development Développement d'un portail internet | Web design, programming, server hosting etc. Conception de sites Web, programmation, hébergement de serveurs, etc. | - |  |  | R/N | + | If you do not have a national / regional (cycling) tourism web portal which could accommodate this subsite for this special route. Do not develop a separate website only for one route (or one section on the route). Do not plan any costs related to other routes! Si vous n'avez pas de portail web cyclotouristique national / régional pouvant accueillir ce sous-site pour cet itinéraire spécial. Ne développez pas un site Web distinct uniquement pour un itinéraire (ou une section sur l'itinéraire). Ne prévoyez aucun coût lié à d'autres itinéraires! | 0 | - | #VALUE!
| 3.3.3. Publish printed promotion tools about the route Publication des outils de promotion papier de l'itinéraire | Free leaflets, overview maps Dépliants gratuits, cartes globales | - |  |  | R/N | + | Do not make publications about smaller sections, please think at least on the regional level. Please indicate what kind of tools and how many. Ne faites pas de publications sur des sections plus petites, pensez au moins au niveau régional. Veuillez indiquer quel type d'outils et combien. | 0 | - | #VALUE!
| 3.3.4. Organise promotion events connected to this specific route Organiser des évènements promotionnels en lien avec cet itinéraire spécifique |  | - |  |  | R/N | + | If you do not have (or do not have enough) cycling promotional events that you can integrate to promotional campaigns of the route, you can develop them (perhaps based on an existing smaller ones). Please indicate how big and what kind of theme. It has to be connected to the route and cycling! Si vous n'avez pas (ou n'avez pas assez) d'événements cyclistes promotionnels à intégrer dans les campagnes promotionnelles de l'itinéraire, vous pouvez les développer (peut-être sur la base d'événements plus petits existants). Veuillez indiquer la taille et le type de thème. Il doit être lié à l'itinéraire et au vélo! | 0 | - | #VALUE!
| 3.3.5. Organise study trips for national and regional journalists Organisation de voyages d'études pour les journalistes nationaux et régionaux |  | - |  |  | R/N | + | Do not include international trips, because that is transnational activity. Please indicate how many per year and how many persons you want to invite. N'incluez pas les voyages internationaux, car c'est une activité transnationale. Veuillez indiquer combien de personnes par année et combien de personnes vous souhaitez inviter. | 0 | - | #VALUE!
| 3.3.6. Applications for smart phones and audio guides. Applications pour smartphones et audioguides | Programming (software) and content development. Programmation (logiciel) et développement de contenu | - | 3000 | 10000 | R/N | + | The basics could cost 3.000 – 5.000 Euro, but if the content is multimedia with special effects, it could cost 1000 Euro / per minute. Les bases pourraient coûter 3.000 - 5.000 Euro, mais si le contenu est multimédia avec des effets spéciaux, il pourrait coûter 1000 Euro / par minute. | 0 | - | #VALUE!
| 3.3.7. Info points and info stands. Points d'information et stands d'information | Information boards, places to disseminate printed tools, electronic info touch screen; self service or with staff. Tableaux d'information, lieux de diffusion de supports imprimés, écran tactile d'information électronique; en libre accès ou avec le personnel | - | 1500 | 5000 | L | + | Can be part of a general tourism or mobility info center or separate. They have to accessible for free for every cyclist. Peut faire partie d'un centre d'informations touristiques général ou mobile ou séparé. Ils doivent être accessibles gratuitement pour tous les cyclistes. | 0 | - | #VALUE!
| 3.3.8. Press and advertisement Presse et publicité | Press releases, PR articles, direct advertisements in printed and electronic media; media watch. Communiqués de presse, articles de relations publiques, annonces directes dans les médias imprimés et électroniques; veille médiatique | - |  |  | R/N | + |  | 0 | - | #VALUE!
| 3.3.9. Social media Media sociaux | Virtual communities to promote the route. Communautés virtuelles pour promouvoir la route | - |  |  | R/N | + | Please calculate with operational costs beside the development! Do not open a separate profile per route per country but give information, organise contests on the national cycling tourism profiles and/or create a separate international one for the whole route. Calculer avec les coûts opérationnels par rapport au développement! N'ouvrez pas un profil distinct paritinéraire par pays mais donnez des informations, organisez des concours sur les profils cyclotouristiques nationaux et / ou créez un profil international distinct pour l'ensemble du parcours. | 0 | - | #VALUE!
4. Organisation | [8 empty] | 0 |  | #VALUE!
4.1. Preparatory activities Activités préparatoires | 4.1.1. Awareness raising Sensibilisation | Conferences and workshops to show good practices if the stakeholders are not convinced yet. Conférences et ateliers pour montrer les bonnes pratiques si les partenaires ne sont pas encore convaincus | conference / workshop |  |  | R/N | + | Indicate how many workshops and conferences, and at which level (regional / national) need to be organised (including the anticipated number of participants). Indiquez combien d'ateliers et de conférences, et à quel niveau (régional / national) ils doivent être organisés (y compris le nombre prévu de participants) | 0 | conference / workshop | #VALUE!
| 4.1.2. Training and study tours Formation et voyages d'études | Professional trainings, study tours on national / regional level. Formations professionnelles, voyages d'étude au niveau national / régional | events / trips. Evènements / voyages |  |  | R/N | + | Trainings and study tours to improve the knowledge of the involved stakeholders. Please indicate how many training events and study tours need to be organised, with an indication of how many participants. Des formations et des voyages d'études pour améliorer les connaissances des partenaires impliqués. Indiquer combien d'événements de formation et de voyages d'études doivent être organisés, avec une indication du nombre de participants. | 0 | events / trips | #VALUE!
4.2. Monitoring suivi | 4.2.1. Precise survey of the whole itinerary Etude précise de l'itinéraire complet | GPS track with POI (attractions, services, public transport connections etc.) Suivi GPS avec POI (attractions, services, raccordements aux transports en commun, etc.) | km | 3 | 7 | R/N | + | For the route coordination and for the customers we need a precise survey of the route. It can be available on website for the cyclists and for the professionals. Pour la coordination de l'itinéraire et pour les clients, nous avons besoin d'un aperçu précis de l'itinéraire. Il peut être disponible sur le site web pour les cyclistes et pour les professionnels. | 0 | km | #VALUE!
| 4.2.2. Ranger system | Organisation of the system, travel reimbursements, equipment, management. Organisation du système, remboursement des frais de voyage, équipement, gestion. | - |  |  | R/N | + | Volunteers can adopt a route section and investigate the conditions regularly. Des volontaires peuvent adopter une section d'itinéraire et examiner régulièrement l'état . | 0 | - | #VALUE!
4.3. Working groups Groupes de travail | 4.3.1. Working group for infrastructure development Groupe de travail pour le développement de l'infrastructure |  | - |  |  | R/N | + | To coordinate the infrastructure developments and maintenance you have to bring together technical officers from the local, micro-regional and the national / regional authorities. This working groups can be relevant on local, regional and on national level as well. Pour coordonner les développements et la maintenance des infrastructures, vous devez réunir des responsables techniques des autorités locales, régionales et nationales. Ces groupes de travail peuvent également être pertinents au niveau local, régional et national. | 0 | - | #VALUE!
| 4.3.2. Working group for services and promotion development Groupe de travail pour le développement des services et de la promotion |  | - |  |  | R/N | + | To coordinate the service, product developments and promotion you have to bring together technical officers from the local, micro-regional and the national / regional authorities. This working groups can be relevant on local, regional and on national level as well. Pour coordonner le service, les développements et la promotion des produits, vous devez réunir des responsables techniques des autorités locales, régionales et nationales. Ces groupes de travail peuvent également être pertinents au niveau local, régional et national. | 0 | - | #VALUE!
| 4.3.3. Steering group for route development Groupe de pilotage pour le développement d'itinéraires | A.k.a. Itinerary committee / route operator. Alias. Comité d'itinéraire / opérateur d'itinéraire | - |  |  | R/N | + | To coordinate the whole route development and maintenance (of every component) you have to bring together decision makers from the local, micro-regional and the national / regional authorities. These steering groups can be relevant on local, regional and on national level as well. The steering groups have to involve the national / regional EuroVelo coordination centers / coordinators and the relevant cycling NGO`s. The steering groups have to organise regular public consultations. The update of the action plan, the evaluation of the results is the responsibility of the steering group. Pour coordonner l'ensemble du développement et de la maintenance des itinéraires (de chaque composante), vous devez réunirr les décideurs des autorités locales, régionales et nationales. Ces groupes de pilotage peuvent également être pertinents au niveau local, régional et national. Les groupes de pilotage doivent impliquer les centres de coordination / coordinateurs EuroVelo nationaux / régionaux et les ONG de cyclisme concernées. Les groupes de pilotage doivent organiser des consultations publiques régulières. La mise à jour du plan d'action, l'évaluation des résultats est la responsabilité du groupe de pilotage. | 1 | - | #VALUE!
| 4.3.4. Involvement of the local population Participation de la population locale |  | - |  |  | R/N | + | This cost covers every activity regarding the involvement of the local population in order to communicate the benefits of the route, avoid conflicts with shepherds, hunters etc. Ce coût couvre toutes les activités concernant l'implication de la population locale afin de communiquer sur les bénéfices de l'itinéraire, éviter les conflits avec les bergers, les chasseurs, etc. | 0 | - | #VALUE!
4.4. EuroVelo | 4.4.1. Establishment of a NECC/Cs | Operation of national EuroVelo website, coordination of signposting and other route related activities, reporting to ECF. Exploitation du site web national EuroVelo, coordination de la signalisation et autres activités liées aux itinéraires, signalement à'ECF |  |  |  | R/N | + |  | 0 | - | #VALUE!
| 4.4.2. Certification of the route Certification du parcours | Official certification according to the EuroVelo European Certification Standard. Certification officielle selon la norme de certification européenne EuroVelo | - |  |  | R/N | + | Market the route as a good quality long distance cycle route and provide additional motivation for the development. Commercialiser l'itinéraire comme un bon itinéraire cyclable longue distance et fournir une motivation supplémentaire pour le développement. | 0 | - | #VALUE!

## Lexique
Action fields
Infrastructure | Continuity, route components, surface, attractiveness, signing, public transport. Continuité, composantes de l'itinéraire, revêtement, attractivité, signalisation, transports publics
Services | Accomodation, food and rest areas, bike services, bookable offers. Hébergement, restauration et aires de repos, services dédiés au vélo, offres à réserver
Promotion | Printed and web communication, information along the route. Communication imprimée et web, informations le long du parcours
Organisation | Support for the route development process. Prise en charge du processus de développement d'itinéraire
Priority
Essential | Actions that address Essential deficiencies ("black" fields in evaluation report). Actions qui traitent des problèmes primordiaux (zones«noires» dans le rapport d'évaluation)
Important | Actions that address Important deficiencies ("red" fields in evaluation report). Actions qui traitent des problèmes importants (zones«rouges» dans le rapport d'évaluation)
Additional | Actions that address Additional deficiencies ("orange" fields in evaluation report). Actions qui traitent des problèmessupplémentaires(zones«orange» dans le rapport d'évaluation)
Further | Actions not related directly to ECS criteria, but useful for organisational purposes, exploiting synergies etc. Actions non directement liées aux critères ECS, mais utiles à des fins d'organisation, exploitant les synergies, etc.
Implementation period
Short term | until 2020; easy to do (signage, surface improvements, crossing treatment, public transport contingency; construction works with documentation ready...); also documentation for medium term tasks. jusqu'en 2020; facile à faire (signalétique, amélioration de revêtement, traitement des intersections, mise en place de transports publics, travaux de construction avec dossier prêt ...); également le dossier pour les tâches à moyen terme
Medium term | 2021-2025; Essential/Important tasks requring longer preparations. 2021-2025; Tâches essentielles / importantes nécessitant des préparatifs plus longs
Long term | 2026-2030; other and most complex tasks. 2026-2030 ; autres tâches et les plus complexes
Core? (Importance)
yes | Actions stricly for the benefit of cycle tourism/cycling, e.g. construction of cycle path. Actions strictement dédiées au cyclotourisme / cyclisme, par ex. construction d'une piste cyclable
no | Actions covering wider range of needs and user groups, e.g. asphalt surfacing for agricultural or forestry road that forms a part of the cycle route. Actions couvrant un éventail plus large de besoins et de groupes d'utilisateurs, par ex. revêtement d'asphalte pour route agricole ou forestière faisant partie de la piste cyclable
Scope (portée)
L | Local - actions located at a specific point or stretch of the route (specify daily section number, km start and km end). Local - actions situées à un point spécifique ou à un tronçon de l'itinéraire (préciser le numéro de la section journalière, le début du km et la fin du km)
R/N | Regional or national - actions with wide coverage, without specified location. Régionales ou nationales - actions avec une large couverture, sans lieu spécifique

## Sections
[6 empty] | Action field |  |  |  | Action priority |  |  |  | Implementation period |  |  | Core?
[5 empty] | Total | Infrastructure | Services | Promotion | Organisation | Essential | Important | Additional | Further | Short term | Medium term | Long term | Yes | No
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regional/national actions (not assigned to a specific daily section)
Section | Start | Stop | Length [km] | Comments
81 | Viadana (West border of Mantova Province) | Borgo Virgilio | 42 | left side of river Po
82 | Borgo Virgilio | Ostiglia (East border of Mantova Province) | 44 | left side of river Po
83 | Felonica (East border of Mantova Province) | Quingentole | 46 | right side of river Po
84 | Quingentole | Suzzara (West border of Mantova Province) | 44 | right side of river Po
70 | [6 empty] | 10560
71 | [6 empty] | 11220
72 | [6 empty] | 11370

## Résumé
| Essential | Important | Additional | Further | Total
Infrastructure | 500000 | 0 | 60000 | 0 | 560000
Services | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
Promotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Organisation | 0 | 0 | 0 | 12200 | 12200
Total | 500000 | 10000 | 60000 | 12200 | 582200
| Essential | Important | Additional | Further | Total
Short term | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000
Medium term | 0 | 0 | 60000 | 12200 | 72200
Long term | 100000 | 10000 | 0 | 0 | 110000
Total | 500000 | 10000 | 60000 | 12200 | 582200
| Infrastructure | Services | Promotion | Organisation | Total
Short term | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000
Medium term | 60000 | 0 | 0 | 12200 | 72200
Long term | 100000 | 10000 | 0 | 0 | 110000
Total | 560000 | 10000 | 0 | 12200 | 582200
Core? | Essential | Important | Additional | Further | Total
yes | 500000 | 10000 | 10000 | 0 | 520000
no | 0 | 0 | 50000 | 12200 | 62200
Total | 500000 | 10000 | 60000 | 12200 | 582200
Core? | Infrastructure | Services | Promotion | Organisation | Total
yes | 510000 | 10000 | 0 | 0 | 520000
no | 50000 | 0 | 0 | 12200 | 62200
Total | 560000 | 10000 | 0 | 12200 | 582200
Core? | Short term | Medium term | Long term | Total
yes | 400000 | 10000 | 110000 | 520000
no | 0 | 62200 | 0 | 62200
Total | 400000 | 72200 | 110000 | 582200