## Feuil6
date de début
RAZ | 2024-01-01
RAZ

## données de base
Nom de la tâche | chef de projet | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Noms ressources | % achevé | Échéance | Groupe de ressources
xxxxx-xx |  | 5 jours | Lun 22/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0% |  | Groupe de ressources
xxxxx-xx |  | 19 jours | Lun 04/12/23 | Ven 29/12/23 |  |  | 100% |  | R&D
xxxxx-xx |  | 0 jour | Ven 29/12/23 | Ven 29/12/23 |  |  | 0% |  | BE Elec / automaticien
xxxxx-xx |  | 41 jours | Jeu 12/10/23 | Ven 08/12/23 |  |  | 100%
xxxxx-xx |  | 5 jours | Lun 04/12/23 | Ven 08/12/23 |  |  | 100% |  | BE Méca
xxxxx-xx |  | 5 jours | Lun 22/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0% |  | BE Elec / automaticien
xxxxx-xx |  | 1 jour | Ven 26/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0% |  | BE Elec / automaticien
xxxxx-xx |  | 5 jours | Lun 22/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0% |  | IA
xxxxx-xx |  | 5 jours | Lun 22/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0% |  | IA
xxxxx-xx |  | 2 jours | Jeu 25/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0% |  | IA
xxxxx-xx |  | 0 jour | Ven 26/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0% |  | IA
xxxxx-xx |  | 14 jours | Mer 03/01/24 | Lun 22/01/24 |  |  | 50%
xxxxx-xx |  | 8 jours | Jeu 11/01/24 | Lun 22/01/24 |  |  | 90% |  | Achats
xxxxx-xx |  | 0 jour | Lun 22/01/24 | Lun 22/01/24 |  |  | 0% |  | Achats
xxxxx-xx |  | 5 jours | Lun 22/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0%
xxxxx-xx |  | 4 jours | Mar 23/01/24 | Ven 26/01/24 |  |  | 0% |  | Atelier
xxxxx-xx |  | 10 jours | Lun 29/01/24 | Ven 09/02/24 |  |  | 0% |  | Atelier
xxxxx-xx |  | 5 jours | Lun 26/02/24 | Ven 01/03/24 |  |  | 0% |  | BE Elec / automaticien
xxxxx-xx |  | 4 jours | Lun 04/03/24 | Jeu 07/03/24 |  |  | 0%
xxxxx-xx |  | 2 jours | Ven 08/03/24 | Lun 11/03/24 |  |  | 0%
xxxxx-xx |  | 0 jour | Lun 11/03/24 | Lun 11/03/24 |  |  | 0%
xxxxx-xx |  | 1 jour | Lun 27/11/23 | Lun 27/11/23 |  |  | 100%
xxxxx-xx |  | 0 jour | Lun 27/11/23 | Lun 27/11/23 |  |  | 100% |  | R&D
xxxxx-xx |  | 2 jours | Ven 08/03/24 | Lun 11/03/24 |  |  | 0%
xxxxx-xx |  | 2 jours | Ven 08/03/24 | Lun 11/03/24 |  |  | 0% |  | BE Méca
xxxxx-xx |  | 0 jour | Lun 11/03/24 | Lun 11/03/24 |  |  | 0% |  | BE Méca
xxxxx-xx |  | 1 jour | Lun 27/11/23 | Lun 27/11/23 |  |  | 100% |  | BE Elec / automaticien

## mise en forme
projet | Groupe de ressources | date début | date fin | % achevé | 01/01/24 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04
xxxxx | Groupe de ressources | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 0
xxxxx | BE Elec / automaticien | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 0
xxxxx | BE Elec / automaticien | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 0
xxxxx | BE Elec / automaticien | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0
xxxxx | IA | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 0
xxxxx | IA | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 0
xxxxx | IA | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 0
xxxxx | IA | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0
xxxxx | Achats | 2024-11-01 | 22/01/2024 | 0.9
xxxxx | Achats | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0
xxxxx | Atelier | 23/01/2024 | 26/01/2024 | 0
xxxxx | Atelier | 29/01/2024 | 2024-09-02 | 0
xxxxx | BE Elec / automaticien | 26/02/2024 | 2024-01-03 | 0
xxxxx | BE Méca | 2024-08-03 | 2024-11-03 | 0
xxxxx | BE Méca | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 0