## GLOBAL
Besoins bénévoles par jour Festival N****s
EQUIPE | NB BENEVOLES/J | NB BENEVOLES TOTAL
ACCUEIL | 19 | 25.1667
ORIENTATION ZONE | 29 | 36.8333
BAR |  | 3
EQUIPE PROD STAFF |  | 3
RSE |  | 3
EQUIPE VOLANTE |  | 3
Total | 48 | 74
| Besoin Total + No show | 81.4

## A1
A1 - ACCUEIL - Billetterie
Horaires début | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Taille shift | Nb BN par jour | 19 | Pause repas
Besoin en poste |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4
Manque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 | -7 | 0 | 1 | -3 | -5 | -5
Béné 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7
Béné 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7
Béné 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 8
Béné 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 8
Béné 5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
Béné 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
Béné 7 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 8 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 9 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 10 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 11 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 12 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 13 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 14 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 15 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 16 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 17 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 18 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 19 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 20 | [17 empty] | 0
Béné 21 | [17 empty] | 0
Béné 22 | [17 empty] | 0
Béné 23 | [17 empty] | 0
Béné 24 | [17 empty] | 0
Béné 25 | [17 empty] | 0
Béné 26 | [17 empty] | 0
Béné 27 | [17 empty] | 0
Béné 28 | [17 empty] | 0
Béné 29 | [17 empty] | 0
Béné 30 | [17 empty] | 0
Béné 31 | [17 empty] | 0
Béné 32 | [17 empty] | 0
Béné 33 | [17 empty] | 0
Béné 34 | [17 empty] | 0
Béné 35 | [17 empty] | 0
Béné 36 | [17 empty] | 0
Béné 37 | [17 empty] | 0
Béné 38 | [17 empty] | 0
Béné 39 | [17 empty] | 0
Béné 40 | [17 empty] | 0
Béné 41 | [17 empty] | 0
Béné 42 | [17 empty] | 0
Béné 43 | [17 empty] | 0
Béné 44 | [17 empty] | 0
Béné 45 | [17 empty] | 0
Béné 46 | [17 empty] | 0
Béné 47 | [17 empty] | 0
Béné 48 | [17 empty] | 0
Béné 49 | [17 empty] | 0
Béné 50 | [17 empty] | 0
Béné 51 | [17 empty] | 0
Béné 52 | [17 empty] | 0
Béné 53 | [17 empty] | 0
Béné 59 | [17 empty] | 0
Béné 60 | [17 empty] | 0
Béné 61 | [17 empty] | 0
Béné 62 | [17 empty] | 0
Béné 63 | [17 empty] | 0
Béné 64 | [17 empty] | 0
Béné 65 | [17 empty] | 0
Béné 66 | [17 empty] | 0
Béné 67 | [17 empty] | 0
Béné 68 | [17 empty] | 0
Béné 69 | [17 empty] | 0
Béné 70 | [17 empty] | 0
0

## A2
A2 - ACCUEIL - Point infos
Horaires début | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Taille shift | Nb BN par jour | 25 | Pause repas
Besoin en poste | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4
Manque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | -9 | 0 | 1 | -1 | -5 | -7
Béné 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 8
Béné 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 8
Béné 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 8
Béné 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 8
Béné 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
Béné 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
Béné 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
Béné 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
Béné 9 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 10 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 11 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 12 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 13 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 14 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
Béné 15 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 16 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 17 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 18 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 19 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 20 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 21 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 22 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 23 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 24 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5
Béné 25 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5
Béné 26 | [17 empty] | 0
Béné 27 | [17 empty] | 0
Béné 28 | [17 empty] | 0
Béné 29 | [17 empty] | 0
Béné 30 | [17 empty] | 0
Béné 31 | [17 empty] | 0
Béné 32 | [17 empty] | 0
Béné 33 | [17 empty] | 0
Béné 34 | [17 empty] | 0
Béné 35 | [17 empty] | 0
Béné 36 | [17 empty] | 0
Béné 37 | [17 empty] | 0
Béné 38 | [17 empty] | 0
Béné 39 | [17 empty] | 0
Béné 40 | [17 empty] | 0
Béné 41 | [17 empty] | 0
Béné 42 | [17 empty] | 0
Béné 43 | [17 empty] | 0
Béné 44 | [17 empty] | 0
Béné 45 | [17 empty] | 0
Béné 46 | [17 empty] | 0
Béné 47 | [17 empty] | 0
Béné 48 | [17 empty] | 0
Béné 49 | [17 empty] | 0
Béné 50 | [17 empty] | 0
Béné 51 | [17 empty] | 0
Béné 52 | [17 empty] | 0
Béné 53 | [17 empty] | 0
Béné 59 | [17 empty] | 0
Béné 60 | [17 empty] | 0
Béné 61 | [17 empty] | 0
Béné 62 | [17 empty] | 0
Béné 63 | [17 empty] | 0
Béné 64 | [17 empty] | 0
Béné 65 | [17 empty] | 0
Béné 66 | [17 empty] | 0
Béné 67 | [17 empty] | 0
Béné 68 | [17 empty] | 0
Béné 69 | [17 empty] | 0
Béné 70 | [17 empty] | 0
0

## OZ1
OZ1 - ORIENTATION Parking
Horaires début | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Taille shift | Nb BN par jour | 29 | Pause repas
Besoin en poste |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6
Manque | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -15 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8
Béné 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 6
Béné 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 6
Béné 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 6
Béné 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 6
Béné 5 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8
Béné 6 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8
Béné 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
Béné 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
Béné 9 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6
Béné 10 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6
Béné 11 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6
Béné 12 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6
Béné 13 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5
Béné 14 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5
Béné 15 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5
Béné 16 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 17 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 18 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 19 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 20 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 21 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 22 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 23 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5
Béné 24 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5
Béné 25 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5
Béné 26 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5
Béné 27 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5
Béné 28 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5
Béné 29 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5
Béné 30 | [17 empty] | 0
Béné 31 | [17 empty] | 0
Béné 32 | [17 empty] | 0
Béné 33 | [17 empty] | 0
Béné 34 | [17 empty] | 0
Béné 35 | [17 empty] | 0
Béné 36 | [17 empty] | 0
Béné 37 | [17 empty] | 0
Béné 38 | [17 empty] | 0
Béné 39 | [17 empty] | 0
Béné 40 | [17 empty] | 0
Béné 41 | [17 empty] | 0
Béné 42 | [17 empty] | 0
Béné 43 | [17 empty] | 0
Béné 44 | [17 empty] | 0
Béné 45 | [17 empty] | 0
Béné 46 | [17 empty] | 0
Béné 47 | [17 empty] | 0
Béné 48 | [17 empty] | 0
Béné 49 | [17 empty] | 0
Béné 50 | [17 empty] | 0
Béné 51 | [17 empty] | 0
Béné 52 | [17 empty] | 0
Béné 53 | [17 empty] | 0
Béné 59 | [17 empty] | 0
Béné 60 | [17 empty] | 0
Béné 61 | [17 empty] | 0
Béné 62 | [17 empty] | 0
Béné 63 | [17 empty] | 0
Béné 64 | [17 empty] | 0
Béné 65 | [17 empty] | 0
Béné 66 | [17 empty] | 0
Béné 67 | [17 empty] | 0
Béné 68 | [17 empty] | 0
Béné 69 | [17 empty] | 0
Béné 70 | [17 empty] | 0
0