## Data_Projet
Activités | Descritpion tâches | Progression | Date Début Prévue | Date Fin Prévue | Nombre Jour Prévu | Date Début Réelle | Date Fin Réelle | Nombre de jour Réel | Ecart | % Ecart | WBS | Progression | Objectif | Date début Prévue | Date Fin Prévue | Nombre de jour | Date Début Réelle | Date Fin Réelle | Nombre de jour | Ecart Plannification | Ecart Plannification
Tache 1 | Sous-Tâche1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Tâche 1 | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Data_Sous_tâche_Automat
Non Commencée | 86.49%
En cours | 8.108%
Terminée | 5.405%
Retardée | 0%
Activité | Descritpion tâches | Sous-Tâche | Date début prévu | Date fin prévu | Nombre de jours prévus | Date début réel | Date fin réel | Nombre de jours réels | Ecart | Statut | % Ecart
Projet 1 | Tâche 1 | Sous-tâche 1 | 2023-01-01 | 2023-12-24 | 358 | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | -358 | Terminée | -100%
Projet 2 | Tâche 2 | Sous-tâche 2 | 2025-02-05 | 2025-05-05 | 90 |  |  |  |  | Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
Non commencée
En cours
En cours
En cours
Terminée
Non commencée

## Annexe
Statut
Non commencée
En cours
Terminée
Retardée