## Planning general
M | S | S | J | J | THIBAUT |  | LOIC | CHRISTOPHE | BERTRAND
01 | 01 | 01 | lundi | 01 |  |  | serveur2019 | Auriol-cote pour GO | IFSI/auvent/VOL
01 |  | 01 | mardi | 02 |  |  | serveur/2019 | Auriol-cote /pour GO | IFSI auvent-VOL
01 |  | 01 | mercredi | 03 | IFSI auvent-DDC | Safran-synthese | serveur2019 | Vetrotex/poteau/R+7/R+10/DDF | IFSI auvent-VOL
01 |  | 01 | jeudi | 04 |  |  | NIMES/ecran VOL / synthese | Vetrotex-poteau-R+7-à R+10 DDF | Vetrotex/GC1/R+6/EXE
01 |  | 01 | vendredi | 05 |  |  | NIMES-ecran VOL et synthese | Vetrotex-poteau-R+7-à R+10 DDF | Vetrotex-GC1 R+6 -EXE
01 | 02 | 02 | lundi | 08 | Safran-NDC | Passerelle morge-Synthese | La ruche/courette anglaise/syntheses | Flaubert-cloture-EXE | Vetrotex-GC1 R+6 -EXE
01 |  | 02 | mardi | 09 | La ruche -synthese pour porte treillis |  | NIMES/localisation/planning | Flaubert-cloture-EXE | Vetrotex-GC1 R+6 -EXE

## Dess 1
| NOM | CHRISTOPHE
| semaine | 01
Tâches | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi
1 | Auriol-cote pour GO | Auriol-cote | Vetrotex | Vetrotex-poteau-R+7-à R+10 DDF | Vetrotex-poteau-R+7-à R+10 DDF
2 | rien d'autre | pour GO | poteau | rien d'autre | rien d'autre
3 | rien d'autre | rien d'autre | R+7 | rien d'autre | rien d'autre
4 | rien d'autre | rien d'autre | R+10 | rien d'autre | rien d'autre
5 | rien d'autre | rien d'autre | DDF | rien d'autre | rien d'autre
6 | rien d'autre | rien d'autre | rien d'autre | rien d'autre | rien d'autre