## Feuil1
[6 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20
| Date de début | Date de fin | Total | Avancement | pourcentage
Création |  |  | 129 | 100 | 77.52% | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Connectivité | 2025-11-07 |  | 129 | 80 | 62.02% | 2025-11-03: 10; 2025-11-04: 5; 2025-11-05: 5; 2025-11-06: 10; 2025-11-07: 10; 2025-11-08: 10; 2025-11-09: 10; 2025-11-10: 10; 2025-11-11: 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Mise en page | 2025-11-08 |  | 129 | 72 | 55.81% | 2025-11-03: 5; 2025-11-04: 5; 2025-11-05: 10; 2025-11-06: 12; 2025-11-07: 10; 2025-11-08: 10; 2025-11-09: 10; 2025-11-10: 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
2025-11-08
Formulas:
Date de début = INDEX(I6:AB6,,MATCH([Total, row above]/2,AD10:AW10,1)-1)