## Gantt
5
| Début du projet | 2024-01-02 | [11 empty] | semaine | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
WBS | Type | Tâche | Domaine | Affectation | Début Imposé | Fin imposé | Lien | Antécédent | Décalage | Ligne antécédent | Progression | Durée | Date début | Date fin | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27
1 | Lot | Projet 325688 |  |  | 2024-02-05 | 2024-04-26 |  |  |  |  | 0% |  | 2024-02-05 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Tâche | conception mécanique | CAO | CAO1 | 2024-02-05 | 2024-04-26 | FD |  |  |  | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Tâche | conception electrique | Automatisme | AUT-2 | 2024-02-05 | 2024-04-26 | FD |  | 0 | 7 | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Tâche | Montage | Montage | MON-1 | 2024-04-02 |  | FD |  | 0 | 8 | 0% | 9 | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.J | Jalon | Validation concepteur et CE | Certification | CERT-1 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.J | Jalon | Commande effectuées | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lot | Projet-256 |  |  | 2024-01-15 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 23.44% |  | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Tâche | programmation | Robotique | ROB-1 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | FD |  |  | 9 | 23.44% | 1 | 2024-01-15 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Tâche | Paramétrage | Automatisme | AUT-1 | 2024-01-15 | 2024-03-29 | DD |  |  | 13 | 27.27% | 1 | 2024-01-15 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Tâche | Conception 256 | CAO | CAO2 |  |  | FD |  |  | 14 | 0% | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.J | Jalon | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lot | Projet 325685 |  |  | 2024-01-02 | 2024-03-01 |  |  |  |  | 54.55% |  | 2024-01-02 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Tâche | Montage base | Montage | MON-2 | 2024-01-02 |  | FD |  |  | 15 | 100% | 9 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Tâche | Montage pied | Montage | MON-1 | 2024-01-15 |  | FD |  |  | 18 | 100% | 10 | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Tâche | Tests cellules | Automatisme | AUT-4 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | FD |  |  | 19 | 0% | 20 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.J | Jalon | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Charge_semaine
Charge semaine | N° semaine
Technicien | Jour | Tâche
Technicien A | Lundi | Tch-1
| Mardi | Tch-1
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Technicien B | Lundi | Tch-1
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Technicien C | Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

## Paramètres
Types | Lien |  | Jour | Date | Domaine | CAO | Automatisme | Robotique | Usinage | Montage | Cableur | Certification
Tâche | FD | fin/début | Jour de l'an | 2024-01-01 | CAO | CAO1 | AUT-1 | ROB-1 | USI-1 | MON-1 | CAB-1 | CERT-1
Lot | DD | début/début | Lundi de pâques | 2024-04-01 | Automatisme | CAO2 | AUT-2 | ROB-2 | USI-2 | MON-2 | CAB-2 | CERT-2
Jalon | FF | fin/fin | Fête du travail | 2024-05-01 | Robotique | CAO3 | AUT-3 | ROB-3 | USI-3 | MON-3 | CAB-3 | CERT-3
| DF | début/fin | Ascension | 2024-05-08 | Montage | CAO4 | AUT-4 |  |  | MON-4
|  |  | Lundi de pentecote | 2024-05-09 | Usinage |  | AUT-5
|  |  | Fête nationale | 2024-05-20 | Cableur
|  |  | Assomption | 2024-07-14 | Certification
|  |  | Toussaint | 2024-08-15
|  |  | Armistice | 2024-11-01
|  |  | Noël | 2024-12-25