## formulaire
N° | Libellé opération | Technicien | Descriptif sommaire | 2019 Montant TTC | 2020 Montant TTC | OBSERVATIONS | Avancement
Nouvelle
Supprimer
1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | 2020 | Durée des travaux | Démarrage travaux | Date fin des travaux
Précédente
Suivante
Budget | nature | fonction | Chapitre | Gestionnaire | Utilisateur | Code programme AP | Budget | Exercice
Archivées
Fermer
Notes
Date | Initiale | Résumé

## Suivi
N° | Libellé opération | Technicien | Descriptif sommaire | 2019 Montant TTC | OBSERVATIONS | Avancement | Trimestre prévisionnel des travaux | Durée des travaux | Démarrage travaux | Date fin des travaux | Budget | nature | fonction | Chapitre | Gestionnaire | Utilisateur | Code programme AP | Budget2 | Exercice | NOTES
1 | Corbin | Gustave | Travaux 1 | 21000 | Observation 1 | 10 | 1er trimestre | 130 | 2019-01-01 | 2019-05-11 | 210000 | Nature 1 | Fonction 1 | Chapitre 1 | Gestionnaire 1 | Utilisateur 1 | 1234 | 105000 | Exercice 1 | Note 1
2 | Rochon | Falerina | Travaux 2 | 22500 | Observation 2 | 20 | 2ème trimestre | 90 | 2019-03-22 | 2019-06-20 | 112500 | Nature 2 | Fonction 2 | Chapitre 2 | Gestionnaire 2 | Utilisateur 2 | 3456 | 56250 | Exercice 2 | Note 2
3 | Lanctot | Quennel | Travaux 3 | 123 | Observation 3 | 34 | 4ème trimestre | 365 | 2019-01-13 | 2020-01-13 | 361.7647 | Nature 3 | Fonction 3 | Chapitre 3 | Gestionnaire 3 | Utilisateur 3 | 3452 | 180.8824 | Exercice 3 | Note 3
4 | Racicot | Campbell | Travaux 4 | 3400 | Observation 4 | 75 | 2ème trimestre | 420 | 2019-06-30 | 2020-08-23 | 4533.3333 | Nature 4 | Fonction 4 | Chapitre 4 | Gestionnaire 4 | Utilisateur 4 | 5678 | 2266.6667 | Exercice 4 | Note 4
5 | Brisette | Sennet | Travaux 5 | 4534 | Observation 5 | 20 | 3ème trimestre | 50 | 2019-10-12 | 2019-12-01 | 22670 | Nature 5 | Fonction 5 | Chapitre 5 | Gestionnaire 5 | Utilisateur 5 | 3451 | 11335 | Exercice 5 | Note 5
6 | Laboissonnière | Olivie | Travaux 6 | 56789 | Observation 6 | 10 | 2ème trimestre | 30 | 2019-10-25 | 2019-11-24 | 567890 | Nature 6 | Fonction 6 | Chapitre 6 | Gestionnaire 6 | Utilisateur 6 | 8765 | 283945 | Exercice 6 | Note 6
7 | Blanc | Madelene | Travaux 7 | 234 | Observation 7 | 5 | 1er trimestre | 45 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 4680 | Nature 7 | Fonction 7 | Chapitre 7 | Gestionnaire 7 | Utilisateur 7 | 9876 | 2340 | Exercice 7 | Note 7
8 | Crête | Linette | Travaux 8 | 65789 | Observation 8 | 65 | 3ème trimestre | 70 | 2019-01-01 | 2019-03-12 | 101213.8462 | Nature 8 | Fonction 8 | Chapitre 8 | Gestionnaire 8 | Utilisateur 8 | 4567 | 50606.9231 | Exercice 8 | Note 8
9 | Pépin | Anastasie | Travaux 9 | 345 | Observation 9 | 90 | 4ème trimestre | 20 | 2019-03-22 | 2019-04-11 | 383.3333 | Nature 9 | Fonction 9 | Chapitre 9 | Gestionnaire 9 | Utilisateur 9 | 1234 | 191.6667 | Exercice 9 | Note 9
10 | Boncoeur | Joanna | Travaux 10 | 12345 | Observation 10 | 95 | 2ème trimestre | 10 | 2019-01-13 | 2019-01-23 | 12994.7368 | Nature 10 | Fonction 10 | Chapitre 10 | Gestionnaire 10 | Utilisateur 10 | 6543 | 6497.3684 | Exercice 10 | Note 10
11 | Cobitaille | Honore | Travaux 11 | 9876 | Observation 11 | 5 | 4ème trimestre | 100 | 2019-01-01 | 2019-04-11 | 197520 | Nature 11 | Fonction 11 | Chapitre 11 | Gestionnaire 11 | Utilisateur 11 | 9866 | 98760 | Exercice 11 | Note 11
12 | Turcotte | Orlene | Travaux 12 | 3972 | Observation 12 | 45 | 1er trimestre | 45 | 2019-03-22 | 2019-05-06 | 8826.6667 | Nature 12 | Fonction 12 | Chapitre 12 | Gestionnaire 12 | Utilisateur 12 | 4567 | 4413.3333 | Exercice 12 | Note 12
13 | Bisson | Christien | Travaux 13 | 3487 | Observation 13 | 56 | 2ème trimestre | 56 | 2019-01-13 | 2019-03-10 | 6226.7857 | Nature 13 | Fonction 13 | Chapitre 13 | Gestionnaire 13 | Utilisateur 13 | 6787 | 3113.3929 | Exercice 13 | Note 13
14 | Artois | Leroy | Travaux 14 | 8765 | Observation 14 | 34 | 4ème trimestre | 20 | 2019-06-10 | 2019-07-20 | 257794117647059 | Nature 14 | Fonction 14 | Chapitre 14 | Gestionnaire 14 | Utilisateur 14 | 1234 | 128897058823529 | Exercice 14 | Note 14
15 | de Chateaub | Slainie | Travaux 15 | 3974 | Observation 15 | 50 | 1er trimestre | 45 | 2019-10-12 | 2019-11-26 | 7948 | Nature 15 | Fonction 15 | Chapitre 15 | Gestionnaire 15 | Utilisateur 15 | 2345 | 3974 | Exercice 15 | Note 15
16 | St-Jean | Raoul | Travaux 16 | 456789 | Observation 16 | 25 | 3ème trimestre | 80 | 2019-10-25 | 2020-01-13 | 1827156 | Nature 16 | Fonction 16 | Chapitre 16 | Gestionnaire 16 | Utilisateur 16 | 3456 | 913578 | Exercice 16 | Note 16
17 | Cabril | Arno | Travaux 17 | 3452 | Observation 17 | 60 | 2ème trimestre | 30 | 2019-05-03 | 2019-06-02 | 5753.3333 | Nature 17 | Fonction 17 | Chapitre 17 | Gestionnaire 17 | Utilisateur 17 | 4567 | 2876.6667 | Exercice 17 | Note 17
18 | Barrière | Methena | Travaux 18 | 2345 | Observation 18 | 25 | 4ème trimestre | 90 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 9380 | Nature 18 | Fonction 18 | Chapitre 18 | Gestionnaire 18 | Utilisateur 18 | 5678 | 4690 | Exercice 18 | Note 18
19 | Brian | Delmar | Travaux 19 | 5638 | Observation 19 | 10 | 1er trimestre | 15 | 22/03/2019 | 2019-06-04 | 56380 | Nature 19 | Chef d'équipe | Chapitre 19 | Gestionnaire 19 | Utilisateur 19 | 6789 | 28190 | Exercice 19 | Note 19
20 | Fluet | Minette | Travaux 20 | 4938 | Observation 20 | 5 | 4ème trimestre | 10 | 2019-01-13 | 2019-01-23 | 98760 | Nature 20 | Fonction 20 | Chapitre 20 | Gestionnaire 20 | Utilisateur 20 | 7891 | 49380 | Exercice 20 | Note 20
21 | Veronneau | Leone | Travaux 21 | 9876 | Observation 21 | 45 | 2ème trimestre | 50 | 2019-06-30 | 2019-08-19 | 21946.6667 | Nature 21 | Fonction 21 | Chapitre 21 | Gestionnaire 21 | Utilisateur 21 | 1234 | 10973.3333 | Exercice 21 | Note 21
22 | Sylvain | Élise | Travaux 22 | 3847 | Observation 22 | 95 | 3ème trimestre | 65 | 2019-10-12 | 2019-12-16 | 4049.4737 | Nature 22 | Fonction 22 | Chapitre 22 | Gestionnaire 22 | Utilisateur 22 | 2345 | 2024.7368 | Exercice 22 | Note 22
23 | Du Trieux | Curtis | Travaux 23 | 26745 | Observation 23 | 45 | 1er trimestre | 30 | 2019-10-25 | 2019-11-24 | 59433.3333 | Nature 23 | Fonction 23 | Chapitre 23 | Gestionnaire 23 | Utilisateur 23 | 3456 | 29716.6667 | Exercice 23 | Note 23

## Archives
N° | Libellé opération | Technicien | Descriptif sommaire | 2019 Montant TTC | 2020 Montant TTC | OBSERVATIONS | Avancement | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | 2020 | Durée des travaux | Démarrage travaux | Date fin des travaux | Budget | nature | fonction | Chapitre | Gestionnaire | Utilisateur | Code programme AP | Budget | Exercice | NOTES

## Liste
Analyse en cours
Attente devis
Autorisation du PC
Commission Travaux
Consultation à lancer
Consultation en cours
COPIL
COTECH
Définition du programme
Dépôt du PC
Devis en analyse
Devis en attente
Envoi DCE - AMO
Envoi du DCE à BM
Envoie des offres au MOE
Etude à lancer
Etude en cours
Expertise en cours
Fait en régie
Levée des réserves
Mise à disposition
Mise en Pub - AMO
Mise en Pub TX
Notification aux entreprises
Notification du marché AMO
Notification du marché MOE
OS de démarrage de l’APD MOE
OS de démarrage de l’APS MOE
OS de démarrage de l’Esquisse MOE
OS de démarrage de préparation
OS de démarrage des travaux
OS de démarrage du DCE -MOE
OS de démarrage du Diagnostic AMO
OS de démarrage du PC
OS de démarrage du préprogramme AMO
OS de démarrage du PRO - MOE
OS de démarrage du Programme AMO
Passage en commission
Passage en commission achat
Pré-instruction du PC
Réception des travaux
Remise de l’APD MOE
Remise de l’APS MOE
Remise de l’Esquisse MOE
Remise des offres - AMO
Remise des offres TX
Remise du DCE -MOE
Remise du diagnostic AMO
Remise du EXE -MOE
Remise du préprogramme AMO
Remise du PRO -MOE
Remise du Programme AMO
Retour de l’Analyse au MOA
Réunion de concertation N°1
Réunion de concertation N°2
Réunion de concertation N°3
Travaux en cours
Travaux programmés
Travaux réalisés
Validation de l’APD MOE
Validation de l’APS MOE
Validation de l’Esquisse MOE
Validation du CM
Validation du DCE - MOE
Validation du diagnostic AMO
Validation du EXE -MOE
Validation du PC
Validation du préprogramme AMO
Validation du PRO -MOE
Validation du programme
Validation du Programme AMO

## Tempo
4 | Racicot | Campbell | Travaux 4 | 3400 | Observation 4 | 75 | 2ème trimestre | 420 | 2019-06-30 | 2020-08-23 | 4533.3333 | Nature 4 | Fonction 4 | Chapitre 4 | Gestionnaire 4 | Utilisateur 4 | 5678 | 2266.6667 | Exercice 4 | Note 4 | 4
14 | Artois | Leroy | Travaux 14 | 8765 | Observation 14 | 34 | 4ème trimestre | 20 | 2019-06-30 | 2019-07-20 | 257794117647059 | Nature 14 | Fonction 14 | Chapitre 14 | Gestionnaire 14 | Utilisateur 14 | 1234 | 128897058823529 | Exercice 14 | Note 14 | 14
21 | Veronneau | Leone | Travaux 21 | 9876 | Observation 21 | 45 | 2ème trimestre | 50 | 2019-06-30 | 2019-08-19 | 21946.6667 | Nature 21 | Fonction 21 | Chapitre 21 | Gestionnaire 21 | Utilisateur 21 | 1234 | 10973.3333 | Exercice 21 | Note 21 | 21