## Liste des BDTs
Numéro Bdt | Code Gdo | Entité Réalisatrice | Catégorie Bdt | Rubrique Bdt | Type Bdt | Objet Bdt | Statut Bdt | Responsable Ouverture Bdt | Date Ouverture Bdt | Catégorie Rva | Date Butoir de Programmation | Date Butoir de Réalisation | Plage Prévue | Durée Travaux | OI/EOTP | Nombre total d'agent nécessaire | Nom Client | Réference Client | Tel Client | Adresse | Commune | Nom Dernier Validateur | Date Préparation | Preparateur | Entite Appartenance | Méthode de travail | Hors Exploit | Réseau | Voisinage | Atst | Attestation Consignation | Autorisation Travail | Autre | Interlocuteur | Tel Fixe | Tel Portable | Identificateur Ouvrage | Date Identification | Ps 1 | Depart 1 | Poste Hta Bt 1 | Dipole1 | Besoin Agents | Besoin Vehicules | Analyse Risques | Fiche Manoeuvre | Ips | Consuel | Bon Intervention | Plan | Bon Magasin | Autres | Nip Imprime Exploitation | Devis | Date Devis | Description Travaux | Responsable Travaux | Date Validation | Date Programme | Date Realisation | Charge Travaux | Charge Exploitation | Date Validation Cex | Charge Consignation | Identification Ouvrage | Delivrer Separation | Remettre Delivrer Atst | Delivrer Ate | Description | Briefing | % de réalisation | Debriefing | Date Cloture | ASL | Origine du solde | Source du bon
00013909733 |  | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | Divers (saisie de commentaire obligatoir - INFO EXPLOIT | Soldé | LARUE Laurent | 05/06/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 1 | ets des ii | 174100000000 |  | 57 rue des manises | VIVIER AU COURT | ANGELI Dominique | 05/06/2013 | LARUE Laurent | Charleville | Hors-tension | NON | HTA | NON | NON | NON | NON |  | Clients |  |  | LARUE Laurent |  | tendrecourt | BSN |  |  | 1 - HC |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | mr ponsabenne ou mr parisel..03.24.52.69.23..............variation de tension au niveau de l alimentation 20000 volts appeler mr parisel au 0324.52.69.23,,Divers (saisie de commentaire obligatoir,,,,,,INFO EXPLOIT | LARUE Laurent | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 05/06/2013 | ANGELI Dominique |  |  |  | NON | NON | NON | NON |  | NON | 100% |  |  | Effectué | poste | TAMARIS
00013907504 | 08491P0493 | Sedan | Programmé | Investissement | Travaux réseau souterrain BT | CONSIGNATION RESEAU SOUTERRAIN BT RVA | Soldé | LARUE Laurent | 05/06/2013 | Date imposée |  |  |  | 03:00 | A323PA2ALE01 | 1 | DEPART BSN |  |  |  | VRIGNE AUX BOIS | ANGELI Dominique | 05/06/2013 | LARUE Laurent | Charleville | Hors-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON |  | LARUE Laurent | 0324336291 | 0625630437 |  |  | TENDR - VRIGNE AUX BOIS | TENDRC0005 - BSN | 08491P0493 - MECARDEN |  | 1 - BC |  |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 . IPS 10 . IPS 12 . |  |  |  | Merci de bien vouloir porter au compte-rendu :- Heure réelle de coupure- Heure réelle de rétablissementCONSIGNATION DU TRONCON HTAS COMPRIS ENTRE DEPART BSN AU PS TENDRECOURT et MECARDEN SUR BSN DE TENDRECOURT | LARUE Laurent | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 05/06/2013 | ANGELI Dominique |  |  |  | NON | NON | NON | NON |  | NON | 100% |  |  | Effectué | poste | TAMARIS
00014506233 | 08409P0901 | Sedan | Sécurité | Sécurité | Dépannage (Sécurité) | Incendie - SECURITE | Soldé | POZZOBON Marco | 04/07/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 0 | CODIS |  | 0324324618 | 24 AVE DE LA MARNE | SEDAN | POZZOBON Marco | 04/07/2013 | POZZOBON Marco | Rethel | Hors-tension | NON |  | NON | NON | NON | NON |  | Pompiers |  |  | CANTET Denis |  |  |  | 08409P0901 | 08409 05150 |  |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | Cplt Adr : APP 6 /// FEU DE "" TRANSFO"" SUR UN MAGASIN EN RECONSTRUCTION /// ANCIENNEMENT LIDL ,,Incendie,507,CBE,DISJ1:2P,I:030A,PS:6,SECURITE | POZZOBON Marco | 04/07/2013 | 04/07/2013 | 04/07/2013 | MICHOTTE Benjamin |  |  |  | NON | NON | NON | NON | feu sur poste camion maitrise par les pompiers ras a linterieur du poste | NON | 100% |  |  | Effectué | PDA | CADENCE
00014520384 | 08145P0502 | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | Disjoncteur HS - DEP. INDIVIDUEL | Soldé | POZZOBON Marco | 06/07/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 1 | MONSIEUR KRZYK JOHNNY |  | 0628590423 | ROUTE DE REMILLY | DOUZY | POZZOBON Marco | 06/07/2013 | POZZOBON Marco | Rethel | Hors-tension | NON |  | NON | NON | NON | NON |  | Clients |  |  | POZZOBON Marco |  |  |  | 08145P0502 | 08145 05016 | 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | Cplt Adr : MADEMOISELLE MARTIN EDWYGE /// bouton mou /// ,,Disjoncteur HS,813,CBE,DISJ1:2P,I:030A,PS:6,DEP. INDIVIDUEL | POZZOBON Marco | 06/07/2013 | 06/07/2013 | 06/07/2013 | MAQUET Daniel |  |  |  | NON | NON | NON | NON | disj 30a60 s remplace par 15a45 s mat813 index 34974 - 12132 30a | NON | 100% |  |  | Non effectué | PDA | CADENCE
00014535988 | 08317P0101 | Sedan | Sécurité | Sécurité | Dépannage (Sécurité) | Incendie - SECURITE | Soldé | POZZOBON Marco | 09/07/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 1 | CODIS |  |  | 23 ARTAIZE LE VIVIER | LA NEUVILLE A MAIRE | POZZOBON Marco | 09/07/2013 | POZZOBON Marco | Rethel | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON |  | Pompiers |  |  | CANTET Denis |  |  |  | 08317P0101 | 08317 01012 | 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | FEUGARAGE AVEC COMPTAGE,,Incendie,925,CBE,DISJ1:2P,I:030A,PS:6,SECURITE | POZZOBON Marco | 09/07/2013 | 09/07/2013 | 09/07/2013 | MICHOTTE Benjamin |  |  |  | NON | NON | NON | NON | feu de pavillon couper au cci dans coffret exterieur | NON | 100% |  |  | Effectué | PDA | CADENCE
00014548103 | 08409P0622 | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | Sans courant - DEP. INDIVIDUEL | Soldé | POZZOBON Marco | 09/07/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 1 | M. MOLIN LUDOVIC |  | 0645959931 | 13 RUE DE L HORLOGE | SEDAN | POZZOBON Marco | 09/07/2013 | POZZOBON Marco | Rethel | Hors-tension | NON |  | NON | NON | NON | NON |  | Clients |  |  | POZZOBON Marco |  |  |  | 08409P0622 | 08409 06141 | 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | Cplt Adr : MR PELTRIAUX GREGORY.....PÄS DE REACTION AU TEST....... ,,Sans courant,356,CBE,DISJ1:2P,I:030A,PS:6,DEP. INDIVIDUEL | POZZOBON Marco | 09/07/2013 | 09/07/2013 | 09/07/2013 | MICHOTTE Benjamin |  |  |  | NON | NON | NON | NON | suppose mise en service car client vient denmenager pose dun ad45 dans distributeur 30A agent passer se matin pour ouvertur gaz. | NON | 100% |  |  | Effectué | PDA | CADENCE
00014690561 |  | Sedan | Programmé | Dépannage | Réseau BT souterrain | CABLE ACCROCHE | Soldé | GUILLAUME Olivier | 11/07/2013 | Date imposée |  |  |  | 02:00 | A323PA2AOE01 | 2 |  |  |  |  | LANEUVILLE SUR MEUSE | GUILLAUME Olivier | 11/07/2013 | GUILLAUME Olivier | Charleville | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON |  | GUILLAUME Olivier | 0324336288 | 0637452091 | [6 empty] | 1 - B2T, 1 - B1T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [6 empty] | GUILLAUME Olivier | 11/07/2013 | 11/07/2013 | 11/07/2013 | SILICANI Cyrille |  |  |  | NON | NON | NON | NON | CABLE HTA ET BT ENDOMAGE REPARATION FAITE PROVISOIR REPARATION DEFINITIVE PREVUE LE LENDEMIN | NON | 100% |  |  | Effectué | PDA | TAMARIS
00014693509 | 55508P0001 | Sedan | Sécurité | Sécurité | Dépannage (Sécurité) | Odeur de brûlé - SECURITE | Soldé | GUILLAUME Olivier | 11/07/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 0 | MR BRAHY ALAIN | 566921499400 |  | 1 CHEMIN DE COUVREUX | THONNE LA LONG | GUILLAUME Olivier | 11/07/2013 | GUILLAUME Olivier | Charleville | Hors-tension | NON |  | NON | NON | NON | NON |  | Clients |  |  | GUILLAUME Olivier |  |  |  | 55508P0001 | 55508 01108 |  |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | SUR CC //// DISJ COUPE ,,Odeur de brûlé,673,,DISJ1:2P,I:030A,PS:6,SECURITE 11/07/2013 20:31:48-03 29 80 63 19 //// -JRADY (25) | GUILLAUME Olivier | 11/07/2013 | 11/07/2013 | 2013-07-11 | ROSSI Nicolas |  |  |  | NON | NON | NON | NON | pas de trace de brule sur place cc compteur et disj de verifier ras compteur n etait pas coupe sur place.? | NON | 100% |  |  | Effectué | PDA | CADENCE
00015021683 | 08053P0402 | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | Sans courant - DEP. INDIVIDUEL | Soldé | POZZOBON Marco | 06/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 1 | MONSIEUR MME FRANCOIS ARNAUD | 142483065338 | 0681386042 | 56B RUE GAMBETTA | BAZEILLES | ISCHARD Stephane | 06/08/2013 | POZZOBON Marco | Rethel | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON |  | Clients | 33681386042 |  | POZZOBON Marco |  |  |  | 08053P0402 | 08053 04030 | 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | CBE SANS AFFICHAGE - PAS DE REACTION AU BOUTON TEST,33177687708,Sans courant,798,CBE,DISJ1:4P,I:030A,PS:18,DEP. INDIVIDUEL | POZZOBON Marco | 06/08/2013 | 06/08/2013 | 06/08/2013 | ISCHARD Stephane |  |  |  | NON | NON | NON | NON | brcht non repris par entreprise prestataire | NON | 100% |  |  | Effectué | PDA | CADENCE
00015021780 | 08053P0402 | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | Sans courant - DEP. INDIVIDUEL | Soldé | POZZOBON Marco | 06/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 1 | MONSIEUR MME FRANCOIS ARNAUD | 142483065338 | 0681386042 | 56B RUE GAMBETTA | BAZEILLES | BERTRAND Anthony | 06/08/2013 | POZZOBON Marco | Rethel | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON |  | Clients | 33681386042 |  | POZZOBON Marco |  |  |  | 08053P0402 | 08053 04030 | 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | CBE SANS AFFICHAGE - PAS DE REACTION AU BOUTON TEST,33177687708,Sans courant,798,CBE,DISJ1:4P,I:030A,PS:18,DEP. INDIVIDUEL | POZZOBON Marco | 06/08/2013 | 06/08/2013 | 06/08/2013 | BERTRAND Anthony |  |  |  | NON | NON | NON | NON | BRT non repris par entreprise prestataire lors dun changement de câble sout. | NON | 100% |  |  | Effectué | PDA | TAMARIS
00013373690 |  | Sedan | Programmé | Clientèle | Intervention clientèle Electricité | COUPURE ALS | Soldé | FAUCHERON Arnaud | 19/04/2013 | Date butoir | 31/07/2013 | 31/07/2013 |  | 00:45 | A323PA3AWE31 | 2 | M PINGARD MARCEL | 157 484 066 708 |  | 4 Rue du Château | MOUZON | TATON Sébastien | 19/04/2013 | FAUCHERON Arnaud | PLANIF Ardennes | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON | ITST 2 . | FAUCHERON Arnaud | 03 24 33 62 82 | 06 24 92 22 88 | [6 empty] | 1 - B1V, 1 - B1T, 1 - B2T, 1 - B2V |  |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 . CET 2.4 |  |  |  | N° tél HOT LINE ACPC:03.24.58.46.95REF 157484066708MAT CPT: 136PDL : 04272937771127 | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | client coupe avec pose d un porte sm a la penetration | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00013908223 |  | Sedan | Programmé | Clientèle | Intervention clientèle Electricité | COUPURE ALS | Soldé | PREUX Adrien | 05/06/2013 | Date butoir | 31/07/2013 | 31/07/2013 |  | 00:45 | A323PA3AWE31 | 2 | ROUTE DE MMLLE HABLOT MARINEOUZON | 142601005798 |  | Route de Mouzon | BEAUMONT EN ARGONNE | TATON Sébastien | 05/06/2013 | PREUX Adrien | PLANIF Ardennes | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON | ITST 2 . | PREUX Adrien | 0324220014 | 0626193211 |  |  |  |  | 00 |  | 1 - B1V, 1 - B1T, 1 - B2T, 1 - B2V |  |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 . CET 2.4 |  |  |  | N° tél HOT LINE ACPC:03.24.58.46.95MAT CPT:036 S MONO 2F 220 60A PMAX:12 PS:9 PDL: 04230824884282INDEX: 55821 BRCHT 4F / POSE PORTE FUSIBLE | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | client coupe au reseau | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00014230674 |  | Sedan | Programmé | Clientèle | Intervention clientèle Electricité | MISE EN SERVICE TARIF JAUNE C4 | Soldé | HAINE Philippe | 26/06/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:30 | A323PA0B10E1 | 1 | COMPLEX SPORTIF |  | 0324521311 | RUE JULES MANIL | VIVIER AU COURT | TATON Sébastien | 26/06/2013 | HAINE Philippe | PLANIF Ardennes |  | NON | BT | OUI | NON | NON | NON |  | HAINE Philippe | 0324336290 | [7 empty] | 1 - B2V | V5 - Fourgonnette (Kangoo,Berlingo ..) |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 - IPS 12 |  |  |  | RENDEZ VOUS A 10H00TARIF JAUNE 108 KvaInterlocuteur Mr Mehault Jean au 03 24 52 13 11L&apos;ACM FERA LA RELEVE SEPHANE NENTIEN 06.63.39.94.82PRENDRE CONSUELFICHE SGE EN PIECE JOINTE Dépose du pro2 visoire sur place (relève index)En pièce jointe 2 mails ACM | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | m e s tarif jaune compexe sportif , pour la salle des fetes pas m e s les travaux ne sont pas finis donc le brchmnt provisoir n est pas depose aussi , et c stephane nantien qui a repris le consuel | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00015023269 | 08409P0607 | Sedan | Programmé | Clientèle | Intervention clientèle Electricité | COUPURE IMPAYEE 21/08 | Soldé | CHRESTIAN Benoît | 07/08/2013 | Date butoir | 21/08/2013 | 21/08/2013 |  | 00:45 | A323PA3AXE31 | 2 | MME BIGOT LAURE | 163801090393 |  | 5B Rue du Moulin | SEDAN | TATON Sébastien | 07/08/2013 | CHRESTIAN Benoît | Sedan | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON | ITST 2 | PELZER Véronique | 0324595083 |  |  |  | FLOIN - RT D ILLY FLOING | FLOINC0001 - SEDAN1 | 08409P0607 - CORNE SOISSONS |  | 1 - B1V, 1 - B1T, 1 - B2T, 1 - B2V |  |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 . CET 2.4 |  |  |  | N° tél HOT LINE ACPC:03.24.36.24.02FOURNISSEUR:EDF BRANCHE COMMERCE PDL : 04212156266973MAT CPT : 758TELEREPORT :SOMME DUE: CHEQUE:200.15 | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | impossible d identifier avec certitude le brchmnt du client et c 5 rue du moulin a vent a sedan | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00015086812 | 08491P0411 | Sedan | Programmé | Investissement | Travaux branchement aérien et aéro-souterrain | MODIFICATION BRANCHEMENT AERIEN PREVENIR SI INTER NON POSSIBLE | Soldé | CHRESTIAN Benoît | 13/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 02:30 | E323/Z00001/I-D30301-1R | 2 | M THIRY Johny | 175884538490 | 0324533430 | 44 Avenue de Mézières | VRIGNE AUX BOIS | TATON Sébastien | 13/08/2013 | CHRESTIAN Benoît | Sedan | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON | ITST 2 | SOS PLANNIF BRT | 03 24 33 62 82 | 06 24 92 22 88 |  |  | TENDR - VRIGNE AUX BOIS | TENDRC0003 - RIMBAU | 08491P0411 - PELLY |  | 1 - B2T, 1 - B1T |  |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 . |  |  |  | SUITE VISTE XAVIER GORTAIS SUR PLACE POUR DEVIS, LE CLIENT LUI SIGNALE ODEUR DE BRULE QUAND IL EST MONTE SUR LE TOITDemande de X GORTAIS: Le cable de brcht est un 4*10 ou 16 qui alimenent ce client + un voisin plus loin . Il y a en tout 9 connecteurs pour 2 brchts mono .Pouvez faire passer une équipe pour vérifier les connexions et éventuellement &quot;faire le ménage &quot; . Le client est prévenu qu&apos;il doit appeler le CAD pour tout incident sur son brcht .VOIR PHOTOS | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | pas de trace de chauffe sur les raccords et le cable , voir pour supprimer des raccords et on n a pose d une bache de protection | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00015098746 | 08055P0601 | Sedan | Sécurité | Sécurité | Dépannage (Sécurité) | Incendie - SECURITE | Soldé | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 01:00 | A323PA2AFE01 | 2 | codis | 142604301540 | 0324324618 | ROUTE DE L HARNOTERIE | BEAUMONT EN ARGONNE | TATON Sébastien | 14/08/2013 | CHRESTIAN Benoît | Sedan | Hors-tension | NON |  | NON | NON | NON | NON |  | Pompiers |  |  | CAPPIELLO Antonino |  |  |  | 08055P0601 | 08055 06001 | 1 - B1T, 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | Cplt Adr : MRS BENOIT ET MICHEL MORIN feu de batiment agricole ,,Incendie,351,CBE,DISJ1:4P,I:050A,PS:30,SECURITE | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | pas de degat sur les installation de erdf | OUI | 100% | 00:15 |  | Effectué | PDA | CADENCE
00015098747 |  | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | changement socle rembt | Soldé | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 02:00 | A323PA2AOE01 | 0 |  |  |  | impasse neufchateau | MAIRY | ROSSI Nicolas | 14/08/2013 | CHRESTIAN Benoît | Sedan | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON |  |  |  |  | LOBET Romain |  | mairy | [6 empty] | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | bas du socle hs pied en bon etat | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | ROSSI Nicolas |  |  |  | NON | NON | NON | NON | remplacement coffret ras | OUI | 100% | 00:15 |  | Effectué | PDA | PDA
00015099185 | 08409P0611 | Sedan | Programmé | Exploitation | Protection de chantier | PROTECTION DE CHANTIER DE TIERS | Soldé | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 06:00 | A323PA2EEE01 | 2 |  |  |  | Rue de la Paix | SEDAN | ROSSI Nicolas | 14/08/2013 | CHRESTIAN Benoît | Sedan | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON | ITST 1 | CHRESTIAN Benoît | 0324298652 | 0668226535 |  |  | FLOIN - RT D ILLY FLOING | FLOINC0001 - SEDAN1 | 08409P0611 - REMPART |  | 1 - B1T, 1 - B2T | E4 - Elévateur (non isolant) |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 . |  |  |  | nettoyage abords du poste et refaire GMAOR | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | ROSSI Nicolas |  |  |  | NON | NON | NON | NON | poste nettoyer plus gmao | OUI | 100% | 00:15 |  | Effectué | PDA | TAMARIS
00015100348 | 08291P0101 | Sedan | Programmé | Exploitation | Branchement provisoire | REPOSE BRANCHEMENT PROVISOIRE VOIR AVEC RESPONSABLE MAIRIE POUR CONFIRMATION | Soldé | GUILLAUME Gilles | 14/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:45 | A323PA3CJE31 | 2 | BP MAIRIE | 456 101 055 166 | 0326050510 | RUE LAMBERT CLAUSSE | MOGUES | TATON Sébastien | 14/08/2013 | GUILLAUME Gilles | PLANIF Ardennes | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON | ITST 2 | FAUCHERON Arnaud | 03 24 33 62 82 | 06 24 92 22 88 |  |  | OSNES - OSNES | OSNESC0001 - PUILLY | 08291P0101 - MOGUES |  | 1 - B2T, 1 - B1T | E4 - Elévateur (non isolant) |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 |  |  |  | TEL ARE CLIENT : 0810 597 848SOS BRT PROV:0326054740 N° tél INTERNE (NE PAS DIFFUSER) ERREUR DE DEPOSEMat: 079 | GUILLAUME Gilles | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | depose du brchmnt provisoire mat 601 index 05588 et repose de l autre | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00015102907 |  | Sedan | Programmé | Clientèle | Intervention clientèle Electricité | RETABLISSEMENT SUITE COUPURE IMPAYEE | Soldé | GUILLAUME Gilles | 14/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:45 | A323PA3AXE31 | 2 | MME BRET CLAUDETTE | 532721215908 | 0329882768 | 1 PLACE DE EGLISE | HALLES SOUS LES COTES | TATON Sébastien | 14/08/2013 | GUILLAUME Gilles | PLANIF Ardennes | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON | ITST 2 | GUILLAUME Gilles | 0324336287 | 0760505611 |  |  |  |  | AVSP |  | 1 - B2T, 1 - B2V, 1 - B1V, 1 - B1T |  |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 . CET 2.4 |  |  |  | MAT COMPTEUR:416PDL 05202460168401INDEX 16099/15902I 045 A | GUILLAUME Gilles | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | client retablie mat 416 index hp 16290 hc 16206 i 45a | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00015107571 | 08291P0101 | Sedan | Programmé | Exploitation | Branchement provisoire | REPOSE BRANCHEMENT PROVISOIRE VOIR AVEC RESPONSABLE MAIRIE POUR CONFIRMATION | Soldé | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:45 | A323PA3CJE31 | 2 | BP MAIRIE | 456 101 055 166 | 0326050510 | RUE LAMBERT CLAUSSE | MOGUES | TATON Sébastien | 14/08/2013 | CHRESTIAN Benoît | Sedan | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON | ITST 2 | FAUCHERON Arnaud | 03 24 33 62 82 | 06 24 92 22 88 |  |  | OSNES - OSNES | OSNESC0001 - PUILLY | 08291P0101 - MOGUES |  | 1 - B1T, 1 - B2T | E4 - Elévateur (non isolant) |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 |  |  |  | TEL ARE CLIENT : 0810 597 848SOS BRT PROV:0326054740 N° tél INTERNE (NE PAS DIFFUSER) ERREUR DE DATE DE DEPOSE DE AREMat: 079 | CHRESTIAN Benoît | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 14/08/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | fait | NON | 100% |  |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00015207181 | 08409P0303 | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | Sans courant - DEP. INDIVIDUEL | Soldé | POZZOBON Marco | 27/08/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 1 | MONSIEUR PONSIGNON JEROME | 166185214345 | 0651903066 | 40 RLE TISSERAND | SEDAN | LOBET Romain | 27/08/2013 | POZZOBON Marco | Rethel | Ss-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON |  | Clients |  |  | POZZOBON Marco |  |  |  | 08409P0303 | 08409 03041 | 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | TEST NEGATIF SANS COURANT ,,Sans courant,777,,DISJ1:2P,I:030A,PS:6,DEP. INDIVIDUEL | POZZOBON Marco | 27/08/2013 | 27/08/2013 | 27/08/2013 | LOBET Romain |  |  |  | NON | NON | NON | NON | fait | NON | 100% |  |  | Effectué | poste | TAMARIS
00015244818 |  | Sedan | Sécurité | Sécurité | Dépannage (Sécurité) | Incendie - SECURITE | Soldé | LAMBERT Stéphane | 02/09/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 0 | CODIS | 166106062288 | 0324324618 | 3 AVE WINSTON CHURCHILL | SEDAN | BERTRAND Anthony | 02/09/2013 | LAMBERT Stéphane | Charleville | Hors-tension | NON |  | NON | NON | NON | NON |  | Pompiers |  |  | CANTET Denis | [8 empty] | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | TOUR LES SORBIERS FEU D APPART AU 3E APPRT N 12 ,,Incendie,,,,,,SECURITE | Convention CAD/DR/UCF | 02/09/2013 | 02/09/2013 | 02/09/2013 | BERTRAND Anthony |  |  |  | NON | NON | NON | NON | R.A.S Différent de voisinage. | NON | 100% |  |  | Effectué | PDA | CADENCE
00015293441 | 08255P0101 | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | Sans courant - DEP. INDIVIDUEL | Soldé | ANGELI Dominique | 05/09/2013 | Date imposée |  |  |  | 01:00 | A323PA2AFE01 | 1 | MME BILLY D OU MR FRINCART R | 154002150510 | 0620035201 | 3 ROUTE DE CHARBEAUX | LINAY | TATON Sébastien | 05/09/2013 | ANGELI Dominique | Sedan | Hors-tension | NON |  | NON | NON | NON | NON |  | Clients |  |  | ANGELI Dominique |  |  |  | 08255P0101 | 08255 01106 | 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | Cplt Adr : ROUTE DE CHARBEAUX..........PAS DE COURANT SORTIE DISJ ,,Sans courant,329,,DISJ1:2P,I:030A,PS:6,DEP. INDIVIDUEL | ANGELI Dominique | 05/09/2013 | 05/09/2013 | 05/09/2013 | TATON Sébastien |  |  |  | NON | NON | NON | NON | un fil de coupe au compteur , refait ce jours , mat 329 index 12202 i 30a | NON | 100% |  |  | Non effectué | PDA | CADENCE
00015390053 |  | Sedan | Programmé | Clientèle | Intervention clientèle Electricité | RETABLISSEMENT NON ACCESSIBLE | Soldé | HAINE Philippe | 16/09/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:45 | A323PA3AWE31 | 2 | TERGOLINA KEVIN | 154601145990 |  | Rue de l'Église | MAIRY | MAQUET Daniel | 16/09/2013 | HAINE Philippe | PLANIF Ardennes | Ss-tension | NON | BT | OUI | NON | NON | NON | ITST 2 | HAINE Philippe | 0324336290 | [5 empty] | 1 |  | 1 - B1V, 1 - B1T, 1 - B2T, 1 - B2V | E4 - Elévateur (non isolant) |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 3 . CET 2.4 |  |  |  | MAT COMPTEUR: 702INDEX 93853/054376 Kva 2 F | CHRESTIAN Benoît | 18/09/2013 | 18/09/2013 | 18/09/2013 | MAQUET Daniel |  |  |  | NON | NON | NON | NON | rétabvli mat702 index93860/ 05487 | OUI | 100% | 00:15 |  | Effectué | poste | TAMARIS
00015431396 |  | Sedan | Programmé | Investissement | Travaux réseau souterrain BT | 1er RDV REUNION DE CHANTIER | Soldé | LEPAGE Xavier | 19/09/2013 | Date butoir | 31/12/2013 | 31/12/2013 |  | 00:00 | E323/076597/I0201; E323/076597/I0202 | 1 |  |  |  | 2 à 44 Rue du Malgré Tout | RAUCOURT ET FLABA | LEPAGE Xavier | 19/09/2013 | LEPAGE Xavier | Sedan | Hors-tension | NON | BT | OUI | NON | NON | NON |  | LEPAGE Xavier | 0324298630 | 0688653813 |  |  | FLOING | RAUCCOURT | FOND DE VILLERS |  | 1 - B1V, 1 - H1V |  |  | NON |  | NON | NON | NON |  | IPS 9 |  |  |  |  | LEPAGE Xavier | 19/09/2013 | 18/09/2013 | 18/09/2013 | LEPAGE Xavier |  |  |  | NON | NON | NON | NON | fait | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | poste | TAMARIS
00015434469 | 55508P0001 | Sedan | Dépannage | Dépannage CAD | Dépannage CAD | Sans courant - DEP. INDIVIDUEL | Soldé | LEPAGE Xavier | 19/09/2013 | Date imposée |  |  |  | 00:00 | A323PA2AFE01 | 1 | M WILMART | 566921125261 | 0329889092 | 38 GRANDE RUE | THONNE LA LONG | MAQUET Daniel | 19/09/2013 | LEPAGE Xavier | Sedan | Hors-tension | NON | BT | NON | NON | NON | NON |  | Clients |  |  | LARUE Laurent |  |  |  | 55508P0001 | 55508 01101 | 1 - B1T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | TEST NEGATIF SANS COURANT ,,Sans courant,913,,DISJ1:2P,I:030A,PS:6,DEP. INDIVIDUEL | LEPAGE Xavier | 19/09/2013 | 19/09/2013 | 19/09/2013 | MAQUET Daniel |  |  |  | NON | NON | NON | NON | neutre de brcht coupé sortie connectuer 0at 769 index 05590 | NON | 100% |  |  | Non effectué | poste | TAMARIS
00015555130 | 08409P0910 | Sedan | Sécurité | Sécurité | Dépannage (Sécurité) | Vandalisme - SECURITE | Soldé | CHRESTIAN Benoît | 01/10/2013 | Date imposée |  |  |  | 01:00 | A323PA2AFE01 | 1 | STE RELAIS ORANGE 20271C1 | 164583665226 | 0685535633 | CHE DES ROMAINS | SEDAN | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | CHRESTIAN Benoît | Sedan | Hors-tension | NON |  | NON | NON | NON | NON |  | Clients |  |  | CANTET Denis |  |  |  | 08409P0910 | 08409 10126 | 1 - B2T |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | Cplt Adr : RELAIS ORANGE APRES LE PONT se sont fait voler fusibles AD dans coffret S300 tel mr baty francois 30/45min avant si besoin de lui sur place ,,Vandalisme,239,CBE,DISJ1:2P,I:045A,PS:9,SECURITE | CHRESTIAN Benoît | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2013 | CARLIN Frederic |  |  |  | NON | NON | NON | NON | Vol de fusibles | OUI | 100% | 00:15 |  | Effectué | PDA | CADENCE
00015546095 | 08191J2000 | Sedan | Programmé | Autre | Réunions diverses (PAP, Info Rapide, etc.) | Projet ER. | Soldé | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | Date imposée |  |  |  | 02:00 | A323PB2ECE01 | 1 |  |  |  |  | GIVONNE | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | CARLIN Frederic | Sedan | Hors-tension | NON | HTA | OUI | NON | NON | NON |  | CARLIN Frederic | 0324298654 | 0661290011 |  |  | FLOIN - RT D ILLY FLOING | FLOINC0004 - ILLY |  |  | 1 - H0V |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [6 empty] | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2013 | CARLIN Frederic |  |  |  | NON | NON | NON | NON | ras | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00015546178 | 08409P0619 | Sedan | Programmé | Investissement | Travaux Poste HTA/BT | PREPARATION DE CHANTIERS RVA | Soldé | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | Date butoir | 31/12/2013 | 31/12/2013 |  | 03:00 | E323/084567/I0201 | 1 |  |  |  | Place d'Alsace Lorraine | SEDAN | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | CARLIN Frederic | Sedan | Hors-tension | NON | HTA/BT | OUI | NON | NON | NON |  | BRICE Hervé |  |  |  |  | FLOIN - RT D ILLY FLOING | FLOINC0001 - SEDAN1 | 08409P0619 - REGENTE |  | 1 - B2V |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [5 empty] | Cocher / décocher les UO en fonction de celles correspondant au chantier | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2013 | CARLIN Frederic |  |  |  | NON | NON | NON | NON | ras | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS
00015546199 | 08488P0603 | Sedan | Programmé | Maintenance | Entretien réseau souterrain BT | Prépa remplacement coffrets | Soldé | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | Date imposée |  |  |  | 02:00 | A323PA2AFE01; A323PA2AOE01 | 1 |  |  |  |  | VIVIER AU COURT | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | CARLIN Frederic | Sedan | Hors-tension | NON | BT | OUI | NON | NON | NON |  | CARLIN Frederic | 0324298654 | 0661290011 |  |  | TENDR - VRIGNE AUX BOIS | TENDRC0006 - DOMMES | 08488P0603 - BOITRON |  | 1 - B0V |  |  | NON |  | NON | NON | NON | [6 empty] | CARLIN Frederic | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2013 | CARLIN Frederic |  |  |  | NON | NON | NON | NON | ras | OUI | 100% | 00:15 |  | Non effectué | PDA | TAMARIS

## Mains d'oeuvre
N° BT | Ouvrage rattachement | Agent | NNI | de | à | de | à | Temps | Heure supp | indemnités
00013373690 |  | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 11:00 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 1.0 | 0.0 | ZHT autres localités
00013373690 |  | TATON Sébastien | F56152 | 11:00 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 1.0 | 0.0 | ZHT autres localités
00015555130 | 08409P0910 | CARLIN Frederic | D85501 | 00:00 | 00:00 | 16:00 | 17:00 | 1.0 | 0.0
00013908223 |  | TATON Sébastien | F56152 | 08:45 | 09:30 | 00:00 | 00:00 | 0.75 | 0.0
00013908223 |  | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 08:45 | 09:30 | 00:00 | 00:00 | 0.75 | 0.0
00013909733 |  | ANGELI Dominique | A04630 | 19:00 | 19:01 | 00:00 | 00:00 | 0.01 | 0.0
00014230674 |  | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 09:30 | 10:15 | 00:00 | 00:00 | 0.75 | 0.0
00014230674 |  | TATON Sébastien | F56152 | 09:30 | 10:15 | 00:00 | 00:00 | 0.75 | 0.0
00014506233 | 08409P0901 | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 00:00 | 00:00 | 19:45 | 20:30 | 0.75 | 0.0
00014520384 | 08145P0502 | MAQUET Daniel | C29547 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 18:30 | 1.5 | 1.5
00014535988 | 08317P0101 | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 01:45 | 03:30 | 00:00 | 00:00 | 1.75 | 0.0
00014548103 | 08409P0622 | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 17:30 | 18:15 | 00:00 | 00:00 | 0.75 | 0.0
00014690561 |  | BERTRAND Anthony | G61254 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 21:30 | 4.5 | 4.5 | ZHT autres localités
00014690561 |  | SILICANI Cyrille | J18546 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 21:30 | 4.5 | 4.5 | ZHT autres localités
00014693509 | 55508P0001 | ROSSI Nicolas | A49548 | 00:00 | 00:00 | 20:45 | 23:00 | 2.25 | 2.25
00015021683 | 08053P0402 | ISCHARD Stephane | A96755 | 00:00 | 00:00 | 20:50 | 22:00 | 1.16 | 0.0
00015021780 | 08053P0402 | BERTRAND Anthony | G61254 | 00:00 | 00:00 | 21:20 | 22:00 | 0.66 | 0.0
00015023269 | 08409P0607 | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 17:00 | 1.5 | 0.0
00015023269 | 08409P0607 | TATON Sébastien | F56152 | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 17:00 | 1.5 | 0.0
00015086812 | 08491P0411 | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 10:15 | 11:00 | 00:00 | 00:00 | 0.75 | 0.0
00015086812 | 08491P0411 | TATON Sébastien | F56152 | 10:15 | 11:00 | 00:00 | 00:00 | 0.75 | 0.0
00015098746 | 08055P0601 | TATON Sébastien | F56152 | 07:30 | 08:45 | 00:00 | 00:00 | 1.25 | 0.0
00015098746 | 08055P0601 | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 07:30 | 08:45 | 00:00 | 00:00 | 1.25 | 0.0
00015098747 |  | ROSSI Nicolas | A49548 | 10:00 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 2.0 | 0.0 | ZHT autres localités
00015099185 | 08409P0611 | ROSSI Nicolas | A49548 | 07:30 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 2.5 | 0.0
00015100348 | 08291P0101 | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 13:30 | 14:30 | 00:00 | 00:00 | 1.0 | 0.0
00015100348 | 08291P0101 | TATON Sébastien | F56152 | 13:30 | 14:30 | 00:00 | 00:00 | 1.0 | 0.0
00015102907 |  | MICHOTTE Benjamin | C96070 | 14:30 | 15:30 | 00:00 | 00:00 | 1.0 | 0.0
00015102907 |  | TATON Sébastien | F56152 | 14:30 | 15:30 | 00:00 | 00:00 | 1.0 | 0.0
00015107571 | 08291P0101 | TATON Sébastien | F56152 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 18:30 | 1.5 | 1.5
00015107571 | 08291P0101 | SCHNEIDER Ugo | A25557 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 18:30 | 1.5 | 1.5
00015207181 | 08409P0303 | LOBET Romain | H94152 | 21:15 | 22:15 | 00:00 | 00:00 | 1.0 | 1.0
00015244818 |  | BERTRAND Anthony | G61254 | 00:00 | 00:00 | 00:20 | 00:50 | 0.5 | 0.0
00015293441 | 08255P0101 | TATON Sébastien | F56152 | 00:00 | 00:00 | 18:45 | 20:15 | 1.5 | 1.5
00015390053 |  | LOBET Romain | H94152 | 00:00 | 00:00 | 13:30 | 14:30 | 1.0 | 0.0
00015390053 |  | MAQUET Daniel | C29547 | 00:00 | 00:00 | 13:30 | 14:30 | 1.0 | 0.0
00015431396 |  | LEPAGE Xavier | A06630 | 07:30 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 8.0 | 0.0
00015434469 | 55508P0001 | MAQUET Daniel | C29547 | 00:00 | 00:00 | 13:30 | 17:00 | 3.5 | 0.0
00015546095 | 08191J2000 | CARLIN Frederic | D85501 | 09:30 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 2.5 | 0.0
00015546178 | 08409P0619 | CARLIN Frederic | D85501 | 00:00 | 00:00 | 13:30 | 16:00 | 2.5 | 0.0
00015546199 | 08488P0603 | CARLIN Frederic | D85501 | 07:30 | 09:30 | 00:00 | 00:00 | 2.0 | 0.0
00013907504 | 08491P0493 | ANGELI Dominique | A04630 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 19:00 | 2.0 | 2.0

## OI-EOTP
N° BT | Ouvrage rattachement | Intervenant | Temps | OI/EOTP | Durée immobilisation | Code engin | Unité oeuvre | Nombre | Methode de travail
00013373690 |  | TATON Sébastien ; MICHOTTE Benjamin ; | 02:00 | A323PA3AWE31 | 00:00 |  | 051 | 1 | TST BT Aérien
00015555130 | 08409P0910 | CARLIN Frederic ; | 01:00 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00013908223 |  | TATON Sébastien ; MICHOTTE Benjamin ; | 01:30 | A323PA3AWE31 | 00:00 |  | 051 | 1 | TST BT Aérien
00013909733 |  | ANGELI Dominique ; | 00:01 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00014230674 |  | MICHOTTE Benjamin ; TATON Sébastien ; | 01:30 | A323PA0B10E1 | 00:00 |  | 629 | 1
00014506233 | 08409P0901 | MICHOTTE Benjamin ; | 00:45 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00014520384 | 08145P0502 | MAQUET Daniel ; | 01:30 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00014535988 | 08317P0101 | MICHOTTE Benjamin ; | 01:45 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00014548103 | 08409P0622 | MICHOTTE Benjamin ; | 00:45 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00014690561 |  | BERTRAND Anthony ; SILICANI Cyrille ; | 09:00 | A323PA2AOE01 | 00:00 |  | 313 | 1
00014693509 | 55508P0001 | ROSSI Nicolas ; | 02:15 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00015021683 | 08053P0402 | ISCHARD Stephane ; | 01:10 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00015021780 | 08053P0402 | BERTRAND Anthony ; | 00:40 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00015023269 | 08409P0607 | MICHOTTE Benjamin ; TATON Sébastien ; | 03:00 | A323PA3AXE31 | 00:00 |  | 019 | 1 | TST BT Aérien
00015086812 | 08491P0411 | MICHOTTE Benjamin ; TATON Sébastien ; | 01:30 | E323/Z00001/I-D30301-1R | 00:00 |  | 005 | 1 | TST BT Aérien
00015098746 | 08055P0601 | MICHOTTE Benjamin ; TATON Sébastien ; | 02:30 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00015098747 |  | ROSSI Nicolas ; | 02:00 | A323PA2AOE01 | 00:00 |  | 707 | 2
00015099185 | 08409P0611 | ROSSI Nicolas ; | 02:30 | A323PA2EEE01 | 00:00 |  | 713 | 4 | TST BT Aérien
00015100348 | 08291P0101 | TATON Sébastien ; MICHOTTE Benjamin ; | 02:00 | A323PA3CJE31 | 00:00 |  | 016 | 1 | TST BT Aérien
00015102907 |  | TATON Sébastien ; MICHOTTE Benjamin ; | 02:00 | A323PA3AXE31 | 00:00 |  | 019 | 1 | TST BT Aérien
00015107571 | 08291P0101 | TATON Sébastien ; SCHNEIDER Ugo ; | 03:00 | A323PA3CJE31 | 00:00 |  | 016 | 1 | TST BT Aérien
00015207181 | 08409P0303 | LOBET Romain ; | 01:00 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00015244818 |  | BERTRAND Anthony ; | 00:30 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00015293441 | 08255P0101 | TATON Sébastien ; | 01:30 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00015390053 |  | LOBET Romain ; MAQUET Daniel ; | 02:00 | A323PA3AWE31 | 00:00 |  | 019 | 1 | TST BT Aérien
00015431396 |  | LEPAGE Xavier ; | 08:00 | E323/076597/I0201 | 00:00 |  | 001 | 0
00015431396 |  |  | 00:00 | E323/076597/I0202 | 00:00 |  | 015 | 0 | TST BT Souterrain
00015434469 | 55508P0001 | MAQUET Daniel ; | 03:30 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 999 | 1
00015546095 | 08191J2000 | CARLIN Frederic ; | 02:30 | A323PB2ECE01 | 00:00 |  | 110 | 2
00015546178 | 08409P0619 | CARLIN Frederic ; | 02:30 | E323/084567/I0201 | 00:00 |  | 918 | 3
00015546199 | 08488P0603 | CARLIN Frederic ; | 01:00 | A323PA2AFE01 | 00:00 |  | 918 | 1
00015546199 | 08488P0603 | CARLIN Frederic ; | 01:00 | A323PA2AOE01 | 00:00 |  | 918 | 1
00013907504 | 08491P0493 | ANGELI Dominique ; | 02:00 | A323PA2ALE01 | 00:00 |  | 910 | 2

## Coûts
Libellé | Temps | Coût/heure | Coût total
A323PA3AWE31 | 02:00 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 01:00 | 0.0 | 0.0
A323PA3AWE31 | 01:30 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 00:01 | 0.0 | 0.0
A323PA0B10E1 | 01:30 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 00:45 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 01:30 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 01:45 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 00:45 | 0.0 | 0.0
A323PA2AOE01 | 09:00 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 02:15 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 01:10 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 00:40 | 0.0 | 0.0
A323PA3AXE31 | 03:00 | 0.0 | 0.0
E323/Z00001/I-D30301-1R | 01:30 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 02:30 | 0.0 | 0.0
A323PA2AOE01 | 02:00 | 0.0 | 0.0
A323PA2EEE01 | 02:30 | 0.0 | 0.0
A323PA3CJE31 | 02:00 | 0.0 | 0.0
A323PA3AXE31 | 02:00 | 0.0 | 0.0
A323PA3CJE31 | 03:00 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 01:00 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 00:30 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 01:30 | 0.0 | 0.0
A323PA3AWE31 | 02:00 | 0.0 | 0.0
E323/076597/I0201 | 08:00 | 0.0 | 0.0
E323/076597/I0202 | 00:00 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 03:30 | 0.0 | 0.0
A323PB2ECE01 | 02:30 | 0.0 | 0.0
E323/084567/I0201 | 02:30 | 0.0 | 0.0
A323PA2AFE01 | 01:00 | 0.0 | 0.0
A323PA2AOE01 | 01:00 | 0.0 | 0.0
A323PA2ALE01 | 02:00 | 0.0 | 0.0
Coût fourniture | Somme de tous les BdT sélectionnés |  | 0.0
Coût sous-traitance | Somme de tous les BdT sélectionnés |  | 0.0
Coût Divers | Somme de tous les BdT sélectionnés |  | 0.0
Coût total interventions | Somme de tous les BdT sélectionnés |  | 0.0

## Graphique
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre
967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 969 | 975 | 989 | 994 | 998 | 998 | 998