## PLANNING
Année | Semaine | Date | Guillaume GIRY | Sylvain GOAVEC | Morgan KEBAILI | Mehdi ALAMI | Meghan HERVOCHON
2024 | 6 | 2024-02-08
2024 | 4 | 2024-01-22
2024 | 4 | 2024-01-22
2024 | 4 | 2024-01-22
2024 | 4 | 2024-01-22
4
4
4
4
4
2024 | 4 | 2024-01-22
Formulas:
Semaine = WEEKNUM([Date])

## listes
PC9 | Tps estimé | OK/NOK | Initiales
CONTRÔLE TOITURE (DROIT) | 0.5 | OK | MH
|  | NOK | SG
CONTRÔLE TOITURE (GAUCHE) | 0.5 |  | MA
MK
BOITE DE BOUTS | 0.25 |  | GG
GP
BOITE DE BOUTS | 0.25
CONTRÔLE INTERIEUR | 2
CONTRÔLE CABINE | 2
CONTRÔLE SOUS CHASSIS | 1
CONTRÔLE EXT FONCTIONNEL | 1
CONTRÔLE EXT ESTHETIQUE | 1
Preparation Handover | Tps estimé
CONFIG ORGANIQUE | 0.75
ETAT PLAN DE CONTRÔLE | 1
ETAT DES MODIFS | 0.25
ETAT DES DEROGATIONS | 0.25
MANQUANTS | 0.5
ETAT DES RNC | 1
POINTS OUVERTS AOS | 1

## HO
| CFR-036 | T20-004 | T20-005 | T20-006 | T20-007 | LT6-016 | T20-008 | T20-009
Date début contrôles | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 2024-01-31 | 2024-02-20 | 2024-02-26
Date PC9 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2024-03-04
CONTRÔLE TOITURE (DROIT) | 0% | #REF! | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% |  | =TEXTE(B1;" ")
CONTRÔLE TOITURE (GAUCHE) | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONTRÔLE INTERIEUR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONTRÔLE CABINE | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONTRÔLE SOUS CHASSIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONTRÔLE EXT FONCTIONNEL | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONTRÔLE EXT ESTHETIQUE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Avancement global PC9 | #REF! | #REF! | 9.643% | 9.643% | 9.643% | 9.643% | 9.643%
CONFIG ORGANIQUE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ETAT PLAN DE CONTRÔLE | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
ETAT DES MODIFS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ETAT DES DEROGATIONS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MANQUANTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ETAT DES RNC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
POINTS OUVERTS AOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Avancement global HO | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71%
Formulas:
T20-004 = IF(C2>TODAY(),"",('[2]TEXTE(C1;" ")'!$Y8))
CFR-036 = IF(B2>TODAY(),"",(SUM(B21:[CFR-036, row above])/COUNTA(B21:[CFR-036, row above])))

## CFR-036
INDICATEUR D'AVANCEMENT QUALITE INDUSTRIELLE CITADIS SERIE
|  | AFFAIRE : |  | CFR |  | PILOTE : |  | M.HERVOCHON
|  | RAME : |  | 36 |  | DATE : |  | 2024-02-21 |  |  |  |  | DATE PC9 : | 2024-01-30
PC9 | Tps estimé | M1 |  | C1 |  | NP |  | Intercaisse |  | C2 |  | M2 | Avancement | Reste à Contrôler (H) | Dead Line
CONTRÔLE TOITURE (DROIT) | 0.5 | 50% |  | 80% |  | 75% |  | 100% |  | 100% |  | 0% | 67.5% | 0.975 | 2024-01-29 | -23 | Meghan
|  | MH |  | SG |  | GP |  | GG |  | MK |  | MH
CONTRÔLE TOITURE (GAUCHE) | 0.5 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 3 | 2024-01-29 | -23 | Guillaume
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
BOITES DE BOUTS | 0.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5 | 2024-01-29 | -23 | Medhi
|  |  |  | MH | MH | MH | GG | MH | GP | MH |  | MH
| 0.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5 | 2024-01-29 | -23 | Morgan
|  |  |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE INTERIEUR | 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 12 | 2024-01-29 | -23 | Sylvain
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE CABINE | 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 12 | 2024-01-29 | -23
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE SOUS CHASSIS | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 6 | 2024-01-29 | -23
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE EXT FONCTIONNEL | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 6 | 2024-01-29 | -23
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MA |  | MH |  | MH
CONTRÔLE EXT ESTHETIQUE | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 6 | 2024-01-29 | -23
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
Avancement Global |  | Commentaires avancement des contrôles | [11 empty] | 50.975
9.643% |  | Initiales |  | Dates |  |  | Commentaires
GG
MA
MH
MK
GG
GG
Preparation Handover | Tps estimé | CFR-036 |  | Commentaires : | [8 empty] | Avancement | Reste à Contrôler (H) | Dead Line
CONFIG ORGANIQUE | 0.75 | 0% | [10 empty] | 0% | 0.75 | 2024-01-29 | -23
MA
ETAT PLAN DE CONTRÔLE | 1 | 75% | [10 empty] | 75% | 0.25 | 2024-01-29 | -23
MA
ETAT DES MODIFS | 0.25 | 0% | [10 empty] | 0% | 0.25 | 2024-01-29 | -23
MA
ETAT DES DEROGATIONS | 0.25 | 0% | [10 empty] | 0% | 0.25 | 2024-01-29 | -23
MA
MANQUANTS | 0.5 | 0% | [10 empty] | 0% | 0.5 | 2024-01-29 | -23
MA
ETAT DES RNC | 1 | 0% | [10 empty] | 0% | 1 | 2024-01-29 | -23
MA
POINTS OUVERTS AOS | 1 | 0% | [10 empty] | 0% | 1 | 2024-01-29 | -23
MA
Avancement Global |  | Commentaire avancement HO | [11 empty] | 2.5
12.5% |  | Initiales |  | Dates |  |  | Commentaires
GG
GG
GG
MA
GG
GG
Formulas:
Dead Line = IF([Avancement]=100%,"OK",(Z4-1))

## ST3-002
INDICATEUR D'AVANCEMENT QUALITE INDUSTRIELLE CITADIS SERIE
|  | AFFAIRE : |  | ST3 |  | PILOTE : |  | M.HERVOCHON
|  | RAME : |  | 2 |  | DATE : |  | 2024-02-21 | [10 empty] | DATE PC9 : | #N/A
PC9 | Tps estimé | CP1 |  | NM1 |  | Intercaisse |  | C1 |  | NM2 |  | C2 |  | Intercaisse |  | NM3 |  | CP2 | Avancement | Reste à Contrôler (H) | Dead Line
CONTRÔLE TOITURE (DROIT) | 0.5 | 1% |  | 80% |  | 75% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 39.56% | 2.72 | #N/A | #N/A | Meghan
|  | MH |  | SG |  | GG |  | GG |  | MK |  | MH
CONTRÔLE TOITURE (GAUCHE) | 0.5 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 4.5 | #N/A | #N/A | Guillaume
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
BOITES DE BOUTS | 0.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | #N/A | #N/A | Medhi
|  |  |  | MH |  | MH | GG | MH |  | MH |  | MH
| 0.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | #N/A | #N/A | Morgan
|  |  |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE INTERIEUR | 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 18 | #N/A | #N/A | Sylvain
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE CABINE | 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 18 | #N/A | #N/A
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE SOUS CHASSIS | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 9 | #N/A | #N/A
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE EXT FONCTIONNEL | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 9 | #N/A | #N/A
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MA |  | MH |  | MH
CONTRÔLE EXT ESTHETIQUE | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 9 | #N/A | #N/A
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
Avancement Global |  | Commentaires avancement des contrôles | [17 empty] | 78.22
5.651% |  | Initiales |  | Dates |  |  | Commentaires
GG
MA
MH
MK
GG
GG
Preparation Handover | Tps estimé | ST3-002 |  | Commentaires : | [14 empty] | Avancement | Reste à Contrôler (H) | Dead Line
CONFIG ORGANIQUE | 0.75 | 0% | [16 empty] | 0% | 0.75 | #N/A | #N/A
MA
ETAT PLAN DE CONTRÔLE | 1 | 75% | [16 empty] | 75% | 0.25 | #N/A | #N/A
MA
ETAT DES MODIFS | 0.25 | 0% | [16 empty] | 0% | 0.25 | #N/A | #N/A
MA
ETAT DES DEROGATIONS | 0.25 | 0% | [16 empty] | 0% | 0.25 | #N/A | #N/A
MA
MANQUANTS | 0.5 | 0% | [16 empty] | 0% | 0.5 | #N/A | #N/A
MA
ETAT DES RNC | 1 | 0% | [16 empty] | 0% | 1 | #N/A | #N/A
MA
POINTS OUVERTS AOS | 1 | 0% | [16 empty] | 0% | 1 | #N/A | #N/A
MA
Avancement Global |  | Commentaire avancement HO | [17 empty] | 2.5
12.5% |  | Initiales |  | Dates |  |  | Commentaires
GG
GG
GG
MA
GG
GG

## T20-004
INDICATEUR D'AVANCEMENT QUALITE INDUSTRIELLE CITADIS SERIE
|  | AFFAIRE : |  | T20 |  | PILOTE : |  | M.HERVOCHON
|  | RAME : |  | 4 |  | DATE : |  | 2024-02-21 | [5 empty] | DATE PC9 : | 2024-02-02
PC9 | Tps estimé | CP1 |  | NM1 |  | C1 |  | Intercaisse |  | NM2 |  | CP2 |  | Avancement | Reste à Contrôler (H) | Dead Line
CONTRÔLE TOITURE (DROIT) | 0.5 | 50% |  | 80% |  | 75% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 67.5% | 0.975 | 2024-02-01 | -20 | Meghan
|  | MH |  | SG |  | MA |  | GG |  | MK |  | MH
CONTRÔLE TOITURE (GAUCHE) | 0.5 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3 | 2024-02-01 | -20 | Guillaume
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
BOITES DE BOUTS | 0.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.75 | 2024-02-01 | -20 | Medhi
|  |  |  | MH |  | MH | GG | MH | GP | MH |  | MH
| 0.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.75 | 2024-02-01 | -20 | Morgan
|  |  |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE INTERIEUR | 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12 | 2024-02-01 | -20 | Sylvain
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE CABINE | 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12 | 2024-02-01 | -20
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE SOUS CHASSIS | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6 | 2024-02-01 | -20
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE EXT FONCTIONNEL | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6 | 2024-02-01 | -20
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MA |  | MH |  | MH
CONTRÔLE EXT ESTHETIQUE | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6 | 2024-02-01 | -20
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
Avancement Global |  | Commentaires avancement des contrôles | [12 empty] | 51.475
9.643% |  | Initiales |  | Dates |  |  | Commentaires
GG
MA
MH
MK
GG
GG
Preparation Handover | Tps estimé | T20-004 |  | Commentaires : | [9 empty] | Avancement | Reste à Contrôler (H) | Dead Line
CONFIG ORGANIQUE | 0.75 | 0% | [11 empty] | 0% | 0.75 | 2024-02-01 | -20
MA
ETAT PLAN DE CONTRÔLE | 1 | 75% | [11 empty] | 75% | 0.25 | 2024-02-01 | -20
MA
ETAT DES MODIFS | 0.25 | 0% | [11 empty] | 0% | 0.25 | 2024-02-01 | -20
MA
ETAT DES DEROGATIONS | 0.25 | 0% | [11 empty] | 0% | 0.25 | 2024-02-01 | -20
MA
MANQUANTS | 0.5 | 0% | [11 empty] | 0% | 0.5 | 2024-02-01 | -20
MA
ETAT DES RNC | 1 | 0% | [11 empty] | 0% | 1 | 2024-02-01 | -20
MA
POINTS OUVERTS AOS | 1 | 0% | [11 empty] | 0% | 1 | 2024-02-01 | -20
MA
Avancement Global |  | Commentaire avancement HO | [12 empty] | 2.5
12.5% |  | Initiales |  | Dates |  |  | Commentaires
GG
GG
GG
MA
GG
GG
Formulas:
Dead Line = IF([Avancement]=100%,"OK",(Z4-1))

## LT6-016
INDICATEUR D'AVANCEMENT QUALITE INDUSTRIELLE CITADIS SERIE
|  | AFFAIRE : |  | LT6 |  | PILOTE : |  | M.HERVOCHON
|  | RAME : |  | 16 |  | DATE : |  | 2024-02-21 | [10 empty] | DATE PC9 : | 2024-02-15
PC9 | Tps estimé | M1 |  | C1 |  | Intercaisse |  | NM |  | CC |  | NP |  | Intercaisse |  | C2 |  | M2 | Avancement | Reste à Contrôler (H) | Dead Line
CONTRÔLE TOITURE (DROIT) | 0.5 | 50% |  | 80% |  | 75% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45% | 2.475 | 2024-02-14 | -7 | Meghan
|  | MH |  | SG |  | MA |  | GG |  | MK |  | MH
CONTRÔLE TOITURE (GAUCHE) | 0.5 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 4.5 | 2024-02-14 | -7 | Guillaume
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
BOITES DE BOUTS | 0.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 2024-02-14 | -7 | Medhi
|  |  |  | MH |  | MH | GG | MH | GP | MH |  | MH
| 0.25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 2024-02-14 | -7 | Morgan
|  |  |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE INTERIEUR | 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 18 | 2024-02-14 | -7 | Sylvain
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE CABINE | 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 18 | 2024-02-14 | -7
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE SOUS CHASSIS | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 9 | 2024-02-14 | -7
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
CONTRÔLE EXT FONCTIONNEL | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 9 | 2024-02-14 | -7
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MA |  | MH |  | MH
CONTRÔLE EXT ESTHETIQUE | 1 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 9 | 2024-02-14 | -7
|  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH |  | MH
Avancement Global |  | Commentaires avancement des contrôles | [17 empty] | 77.975
6.429% |  | Initiales |  | Dates |  |  | Commentaires
GG
MA
MH
MK
GG
GG
Preparation Handover | Tps estimé | LT6-016 |  | Commentaires : | [14 empty] | Avancement | Reste à Contrôler (H) | Dead Line
CONFIG ORGANIQUE | 0.75 | 0% | [16 empty] | 0% | 0.75 | 2024-02-14 | -7
MA
ETAT PLAN DE CONTRÔLE | 1 | 75% | [16 empty] | 75% | 0.25 | 2024-02-14 | -7
MA
ETAT DES MODIFS | 0.25 | 0% | [16 empty] | 0% | 0.25 | 2024-02-14 | -7
MA
ETAT DES DEROGATIONS | 0.25 | 0% | [16 empty] | 0% | 0.25 | 2024-02-14 | -7
MA
MANQUANTS | 0.5 | 0% | [16 empty] | 0% | 0.5 | 2024-02-14 | -7
MA
ETAT DES RNC | 1 | 0% | [16 empty] | 0% | 1 | 2024-02-14 | -7
MA
POINTS OUVERTS AOS | 1 | 0% | [16 empty] | 0% | 1 | 2024-02-14 | -7
MA
Avancement Global |  | Commentaire avancement HO | [17 empty] | 2.5
12.5% |  | Initiales |  | Dates |  |  | Commentaires
GG
GG
GG
MA
GG
GG
Formulas:
Dead Line = IF([Avancement]=100%,"OK",(Z4-1))