## Gantt
| Début du projet | 2023-02-20 | [10 empty] | 1:09;17
WBS | Type | Tâche | Début imp. | Fin imp. | Lien | Antécédent | Décalage | Ligne antécédent | Progression | Durée | Date début | Date fin
1 | Lot | Lot 1 | [8 empty] | Calcul LOT | Calcul Lot
1.1 | Tâche | Tâche 1.1 | 2023-02-20 | [6 empty] | 1 | 2023-02-20 | 2023-02-20
1.2 | Tâche | Tâche 1.2 |  |  | FF | 1.1 |  | 7 |  | 3 | #NAME? | 2023-02-20
1.3 | Tâche | Tâche 1.3 |  |  | FD | 1.2 | 1 | 8 |  | 4 | 2023-02-22 | 2023-02-27
1.J | Jalon | Jalon 1.J
2 | Lot | Lot 2 | [8 empty] | Calcul LOT | Calcul Lot
2.1 | Tâche | Tâche 2.1 |  |  | FD | 2.3 | 2 | 14 |  | 5 | #NAME? | #NAME?
2.2 | Tâche | Tâche 2.2 |  |  | DD | 1.2 |  | 8 |  | 14 | #NAME? | #NAME?
2.3 | Tâche | Tâche 2.3 |  |  | FF | 2.2 |  | 13 |  | 9 | #NAME? | #NAME?
2.J | Jalon | Jalon 2.J
3 | Lot | Lot 3 | [8 empty] | Calcul LOT | Calcul Lot
3.1 | Tâche | Tâche 3.1 |  |  | FD | 2.3 |  | 14 |  | 5 | #NAME? | #NAME?
3.2 | Tâche | Tâche 3.2 |  |  | DD | 3.1 | 1 | 17 |  | 14 | #NAME? | #NAME?
3.3 | Tâche | Tâche 3.3 |  |  | FD | 3.2 |  | 18 |  | 9 | #NAME? | #NAME?

## Paramètres
Types | Lien | Jour | Date
Tâche | FD | jeune genevois | 2024-09-05
Lot | DD | noel | 2024-12-25
Jalon | FF | république GE | 2024-12-31
| DF | jour de l'an | 2025-01-01
|  | Vendredi Saint | 2025-04-18
|  | Pâques | 2025-04-21
|  | Ascension | 2025-05-29
|  | Pentecôte | 2025-06-09
|  | Fête nationale | 2025-08-01
|  | jeune genevois | 2025-09-11
|  | noel | 2025-12-25
|  | république GE | 2025-12-31