## New Planning
nom1
Charge | nom2
nom3
Semaine | Date prévue de fourniture du dossier BE à l'ordo | Date de livraison client | Date réel de fourniture du dossier BE à l'ordo | Nom Client | Tache à effectuer | Cde | Préparateur | Charge(h) (Temps alloué) | Temps réellement passé | Remarques
22 | 2011-05-24 |  | 2011-05-24 | TEST | Création | 10 | nom1 | 1 | 1
22 | 2011-05-25 |  | 2011-05-25 | TEST | Création | 10 | nom1 | 1
22 | 2011-05-26 |  | 2011-05-24 | TEST | Création | 10 | nom1 | 1.5 | 0.7
22 | 2011-05-26 |  | 2011-05-24 | TEST | Création | 10 | nom1 | 0.4 | 0.5
22 | 2011-05-27 |  | 2011-05-26 | TEST | Création | 10 | nom1 | 2 | 1
23 | 2011-05-30 |  | 2011-05-30 | TEST | Création | 10 | nom1 | 0.75 | 0.75
23 | 2011-05-30 |  | 2011-05-30 | TEST | Création | 10 | nom1 | 0.3 | 0.25
23 | 2011-05-30 |  | 2011-05-30 | TEST | Création | 10 | nom1 | 0
23 | 2011-05-30 |  | 2011-05-30 | TEST | Création | 10 | nom1 | 1 | 1
23 | 2011-05-31 |  | 2011-05-31 | TEST | Création | 10 | nom1 | 0
23 | 2011-06-01 |  | 2011-05-31 | TEST | Création | 10 | nom1 | 1.5 | 1.5
23 | 2011-06-01 |  | 2011-06-01 | TEST | Création | 10 | nom1 | 1.5 | 1.5
23 | 2011-06-01 |  | 2011-06-01 | TEST | Création | 10 | nom1 | 1.5 | 1.5
23 | 2011-06-01 |  | 2011-06-01 | TEST | Création | 10 | nom1 | 1 | 1
23 | 2011-06-01 |  | 2011-06-01 | TEST | Création | 10 | nom2 | 2 | 1.75
23 | 2011-06-01 |  | 2011-06-01 | TEST | Création | 10 | nom2 | 0
24 | 2011-06-06 |  | 2011-06-06 | TEST | Création | 10 | nom2 |  | 2.5
24 | 2011-06-06 |  | 2011-06-06 | TEST | Création | 10 | nom2 | 3 | 3
24 | 2011-06-07 |  | 2011-06-06 | TEST | Création | 10 | nom2 | 0.5 | 0.5
24 | 2011-06-07 |  | 2011-06-06 | TEST | Création | 10 | nom2 | 4 | 4
24 | 2011-06-07 |  | 2011-06-06 | TEST | Création | 10 | nom2 | 1.5 | 1.25
24 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom2 | 3 | 1
24 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom2 | 1 | 1
24 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom2 | 16 | 10
24 | 2011-06-07 |  | 2011-06-06 | TEST | Création | 10 | nom2 | 4 | 3
24 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom2 | 3 | 3
24 | 2011-06-08 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom2 | 0.5 | 0.25
24 | 2011-06-08 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom3 | 1 | 0.5
24 | 2011-06-08 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom3 | 1.25 | 0.5
24 | 2011-06-08 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom3 | 5.5 | 0.75
24 | 2011-06-08 |  | 2011-06-07 | TEST | Création | 10 | nom3 | 2.5 | 1
24 | 2011-06-08 |  | 2011-06-08 | TEST | Création | 10 | nom3 | 2.5 | 2.5
24 | 2011-06-08 |  |  | TEST | Création | 10 | nom3 | 4 | 4
24 | 2011-06-08 |  | 2011-06-14 | TEST | Création | 10 | nom3 | 4 | 1
25 | 2011-06-14 |  | 2011-06-10 | TEST | Création | 10 | nom3 | 0.6 | 0.25
25 | 2011-06-14 |  | 2011-06-10 | TEST | Création | 10 | nom3 | 0.5 | 0.15
25 | 2011-06-14 |  | 2011-06-10 | TEST | Création | 10 | nom3 | 0.5 | 0.15
25 | 2011-06-14 |  | 2011-06-14 | TEST | Création | 10 | nom3 | 3 | 3
25 | 2011-06-14 |  | 2011-06-14 | TEST | Création | 10 | nom3 |  | 3
25 | 2011-06-15 |  | 2011-06-16 | TEST | Création | 10 | nom3 | 6 | 7
25 | 2011-06-16 |  | 2011-06-16 | TEST | Création | 10 | nom3 | 16 | 12
25 | 2011-06-16 |  | 2011-06-16 | TEST | Création | 10 | nom3 | 0.5 | 0.5
25 | 2011-06-16 |  | 2011-06-16 | TEST | Création | 10 | nom3 |  | 5
25 | 2011-06-17 |  | 2011-06-17 | TEST | Création | 10 | nom3 | 0.5 | 0.5
25 | 2011-06-17 |  | 2011-06-17 | TEST | Création | 10 | nom3 |  | 1
25 | 2011-06-17 |  | 2011-06-20 | TEST | Création | 10 | nom3 | 3 | 3
26 | 2011-06-21 |  | 2011-06-21 | TEST | Création | 10 | nom3 | 4 | 2.5
26 | 2011-06-21 |  | 2011-06-21 | TEST | Création | 10 | nom3 | 4 | 1
26 | 2011-06-21 |  | 2011-06-23 | TEST | Création | 10 | nom3 | 11 | 10
26 | 2011-06-21 |  | 2011-06-27 | TEST | Création | 10 | nom3 | 8 | 21
26 | 2011-06-22 |  | 2011-06-22 | TEST | Création | 10 | nom3 | 1 | 1
26 | 2011-06-22 |  | 2011-06-22 | TEST | Création | 10 | nom3 |  | 0.5
26 | 2011-06-23 |  | 2011-06-28 | TEST | Création | 10 | nom3 | 2 | 2
31 | 2011-07-25 |  | 2011-07-25 | TEST | Création | 10 | nom3 | 0
31 | 2011-07-28 |  | 2011-07-27 | TEST | Création | 10 | nom3 | 0.8 | 0.5
31 | 2011-07-28 |  | 2011-07-27 | TEST | Création | 10 | nom3 | 0.4 | 0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Semaine = WEEKNUM([Date de livraison client],1)
Actualisé en temps réel par rapport au filtre apliqué
1 semaine en tro a chaque fois
Masquage de la ligne lorsqu'une date est rentrée