## GRAPHE
|  |  | COMMENCE | 13 | 5.5 | 7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 2.8
|  |  | 50% | 65 | 27.5 | 35 | 6 | 5 | 8 | 14
|  |  | 90% | 117 | 49.5 | 63 | 10.8 | 9 | 14.4 | 25.2
|  |  | 100% | 130 | 55 | 70 | 12 | 10 | 16 | 28
OF | client | temps (h) |  | prevu
1851 | PLAIMONT | 30 |  | 130 | 5 plots de raccordement
1852 | PLAIMONT | 6 |  | 55 | 1 bac mobile |  | OF | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857
1853 | PLAIMONT | 45 |  | 70 | 2 bacs de manutention |  | LIB | 5 plots de raccordement | 1 bac mobile | 2 bacs de manutention | 2 goulotte pressoir entonnoir | 1 bac récupération des jus | 1 plateforme décuvage | 1 barrière écluse
1854 | PLAIMONT | 18 |  | 12 | 2 goulotte pressoir entonnoir |  | REALISE | 30 | 6 | 45 | 18 | 19 | 14 | 21
1855 | PLAIMONT | 19 |  | 10 | 1 bac récupération des jus |  | OBJECTIF | 130 | 55 | 70 | 12 | 10 | 16 | 28
1856 | PLAIMONT | 14 |  | 16 | 1 plateforme décuvage |  | AVANCEMENT | 13 | 5.5 | 7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 2.8
1857 | PLAIMONT | 21 |  | 28 | 1 barrière écluse

## copie liste temps passe
jour | OF | client | sous-projet | statut | métier | utilisateur | numéro de matricule | temps (h) | commentaire | Validé | code analytique (OF) | code analytique | direction | service | description
2021-08-09 | 1851 | PLAIMONT |  |  |  | GC |  | 5 |  | non
2021-08-10 | 1851 | PLAIMONT |  |  |  | GC |  | 6 |  | non
2021-08-11 | 1851 | PLAIMONT |  |  |  | GC |  | 9 |  | non
2021-07-19 | 1851 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 2.5 |  | oui
2021-07-21 | 1851 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 7.5 |  | oui
2021-07-22 | 1852 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 7.5 |  | oui
2021-07-23 | 1852 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 5 |  | oui
2021-07-07 | 1852 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 6 |  | oui
2021-07-20 | 1852 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 3.5 |  | oui
2021-08-02 | 1853 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 7.5 |  | oui
2021-08-03 | 1853 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 8 |  | oui
2021-08-04 | 1853 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 10 |  | oui
2021-08-05 | 1853 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 8.5 |  | oui
2021-08-06 | 1853 | PLAIMONT |  |  |  | AG |  | 2.75 | 3H SUR BUCHER VASLIN 1951 | oui
2021-08-06 | 1853 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 1 |  | oui
2021-08-10 | 1853 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 1 |  | oui
2021-08-11 | 1854 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 6.5 |  | oui
2021-08-12 | 1854 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 7 |  | oui
2021-08-13 | 1854 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 5 | 0H30 NETTOYAGE ATELIER | oui
2021-08-16 | 1854 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 7.5 |  | oui
2021-08-17 | 1854 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 1.5 |  | oui
2021-08-19 | 1854 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 8.5 |  | oui
2021-08-20 | 1855 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 4.5 |  | oui
2021-08-30 | 1855 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 1 |  | non
2021-09-06 | 1855 | PLAIMONT |  |  |  | PG |  | 4.5 | LE RESTE ACCIDENT TRAVAIL | non
2021-07-22 | 1855 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 4 |  | oui
2021-07-26 | 1855 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 8.5 | 1 panier | oui
2021-08-20 | 1855 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 5 |  | oui
2021-08-23 | 1855 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 4.5 |  | non
2021-08-30 | 1855 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 8.5 | 1p | non
2021-08-31 | 1856 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 7.5 | 1p | non
2021-09-01 | 1856 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 2 |  | non
2021-09-08 | 1856 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 7 |  | non
2021-09-09 | 1856 | PLAIMONT |  |  |  | WCH |  | 6 |  | non
2021-07-07 | 1856 | PLAIMONT |  |  |  | PA |  | 1.83 |  | oui
2021-07-26 | 1856 | PLAIMONT |  |  |  | PA |  | 8.5 | 1P | oui
2021-08-23 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PA |  | 9.5 |  | non
2021-08-24 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PA |  | 7.5 | MODIF SUPPORT | non
2021-08-25 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PA |  | 4 | REPRISE DE LA TREMIE | non
2021-08-30 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PA |  | 8.5 | 1p POSE DE LENTONOIR | non
2021-09-01 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PA |  | 5 | MODIF HAUTEUR +MODIF OREILLE DE LEVAGE | non
2021-08-31 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PA |  | 7.5 | 1p POSE DU PORTIQUE ENTONOIR | non
2021-08-09 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PGE |  | 7.5 | TREMIE ENTONNOIR | non
2021-08-10 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PGE |  | 7.5 | TREMIE TERRE DE SABLE | non
2021-08-11 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PGE |  | 6.5 | 6H30 TREMIE ENTONNOIR | non
2021-08-12 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PGE |  | 8.5 | TREMIE + PANIERS AVALOIRS | non
2021-08-16 | 1857 | PLAIMONT |  |  |  | PGE |  | 7.5 | paniers avaloirs terres de sable + louis vallon | non

## retraitemt
OF | client | temps (h)
1851 | PLAIMONT | 8
1851 | PLAIMONT | 9
1851 | PLAIMONT | 9
1851 | PLAIMONT | 9
1851 | PLAIMONT | 4
1851 | PLAIMONT | 7.5
1851 | PLAIMONT | 3
1851 | PLAIMONT | 2.5
Total 1851 |  | 52
1852 | PLAIMONT | 7.5
1852 | PLAIMONT | 7.5
1852 | PLAIMONT | 5
1852 | PLAIMONT | 6
1852 | PLAIMONT | 3.5
Total 1852 |  | 29.5
1853 | PLAIMONT | 7.5
1853 | PLAIMONT | 8
1853 | PLAIMONT | 10
1853 | PLAIMONT | 8.5
1853 | PLAIMONT | 2.75
1853 | PLAIMONT | 1
1853 | PLAIMONT | 1
Total 1853 |  | 38.75
1854 | PLAIMONT | 6.5
1854 | PLAIMONT | 7
1854 | PLAIMONT | 5
1854 | PLAIMONT | 7.5
1854 | PLAIMONT | 1.5
1854 | PLAIMONT | 8.5
Total 1854 |  | 36
1855 | PLAIMONT | 4.5
1855 | PLAIMONT | 1
1855 | PLAIMONT | 4.5
1855 | PLAIMONT | 4
1855 | PLAIMONT | 8.5
1855 | PLAIMONT | 5
1855 | PLAIMONT | 4.5
1855 | PLAIMONT | 8.5
Total 1855 |  | 40.5
1856 | PLAIMONT | 7.5
1856 | PLAIMONT | 2
1856 | PLAIMONT | 7
1856 | PLAIMONT | 6
1856 | PLAIMONT | 1.83
1856 | PLAIMONT | 8.5
Total 1856 |  | 32.83
1857 | PLAIMONT | 9.5
1857 | PLAIMONT | 7.5
1857 | PLAIMONT | 4
1857 | PLAIMONT | 8.5
1857 | PLAIMONT | 5
1857 | PLAIMONT | 7.5
1857 | PLAIMONT | 7.5
1857 | PLAIMONT | 7.5
1857 | PLAIMONT | 6.5
1857 | PLAIMONT | 8.5
1857 | PLAIMONT | 7.5
Total 1857 |  | 79.5
Total général |  | 309.08

## resultat1
OF | client | temps (h) | prevu
1851 | PLAIMONT | 30 | 130 | 5 plots de raccordement
1852 | PLAIMONT | 6 | 55 | 1 bac mobile
1853 | PLAIMONT | 45 | 70 | 2 bacs de manutention
1854 | PLAIMONT | 18 | 12 | 2 goulotte pressoir entonnoir
1855 | PLAIMONT | 19 | 10 | 1 bac récupération des jus
1856 | PLAIMONT | 14 | 16 | 1 plateforme décuvage
1857 | PLAIMONT | 21 | 28 | 1 barrière écluse

## Feuil1
OF | client | Temps (h)
1851 | PLAIMONT | 30
1852 | PLAIMONT | 22
1853 | PLAIMONT | 38.75
1854 | PLAIMONT | 36
1855 | PLAIMONT | 40.5
1856 | PLAIMONT | 32.83
1857 | PLAIMONT | 79.5
Tableau retourné par Power Query.
Le traitement est effectué sur la base des données de la feuille "copie liste temps passé".
Si cette base évolue, il faudra rafraîchir le tableau : menu "Données / Actualiser tout".