## Données NH
OPERATION | PROG | Avancement facturé | Date | Montant
100 Marches | 2017 | Programmation | 2017-04-19 | 947.34 | Somme de Montant | ANNEE NH
Bellevue A-B-C | 2018 | ESQ | 2017-12-12 | 21651.8 | PROG | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total général
100 Marches | 2017 | APS | 2017-06-05 | 1419.87 | 2017 | 4719.77 | 1419.99 | 2817.82 | 471.45 | 9429.03
100 Marches | 2017 | APS | 2017-06-30 | 946.88 | 100 Marches | 4719.77 | 1419.99 | 2817.82 | 471.45 | 9429.03
100 Marches | 2017 | APD | 2017-12-12 | 1405.68 | 2018 | 21651.8 | 65016.36 | 26344.05 | 38370.73 | 151382.94
Bellevue A-B-C | 2018 | APD | 2018-07-12 | 38987.93 | Bellevue A-B-C | 21651.8 | 65016.36 | 26344.05 | 38370.73 | 151382.94
100 Marches | 2017 | PRO | 2018-07-12 | 471.98 | Total général | 26371.57 | 66436.35 | 29161.87 | 38842.18 | 160811.97
Bellevue A-B-C | 2018 | PRO | 2018-12-31 | 26028.43
100 Marches | 2017 | CAO | 2019-05-23 | 2631.3
Bellevue A-B-C | 2018 | CAO | 2019-05-23 | 8965.65
100 Marches | 2017 | OS | 2018-12-31 | 948.01
Bellevue A-B-C | 2018 | OS | 2019-11-14 | 17378.4
Bellevue A-B-C | 2018 | 20% | 2020-04-22 | 8685.37
Bellevue A-B-C | 2018 | 75% | 2020-12-14 | 29685.36
100 Marches | 2017 | Réception | 2019-11-14 | 186.52
100 Marches | 2017 | Bilan final | 2020-12-14 | 471.45

## Données opérations
OPERATION | PROG | Phase | PRP | TOTAL HONORAIRES | CUMUL HONORAIRES | % AVANCEMENT | AVANCEMENT FACTURE
100 Marches | 2017 | fin | 188580.81 | 9429.04 | 9429.03 | 100% | Bilan final | devrait renvoyer Bilan Final
Bellevue A-B-C | 2018 | GPA | 3476893.45 | 173844.6725 | 151382.94 | 87.08% | 0.75

## Listes
Programmation | 10% | 10% | ESQ
ESQ | 5% | 15% | APS
APS | 10% | 25% | PC
APD | 10% | 35% | APD
PRO | 15% | 50% | PRO
CAO | 5% | 55% | AO
OS | 10% | 65% | OS
20% | 5% | 70% | Travaux
40% | 5% | 75% | GPA
55% | 5% | 80% | fin
75% | 5% | 85%
95% | 5% | 90%
OPR | 3% | 93%
Réception | 2% | 95%
Bilan final | 5% | 100%