## ACTIVITE INGE version 1 (hidden)
NIVEAU 4 5 6 |  |  |  |  | TOTAL REF | [5 empty] | %
270
ACTIVITE | check for verif | RANG DU NIVEAU 1 | RANG DU NIVEAU 2 | Niveau | REFERENCE NIVEAU 1 | POIDS NIVEAU 2 et 3 | REGLES D'AVANCEMENT NIVEAU 3 | TYPE SAISIE | AVANCEMENT SAISIE (Niveau 3) | AVANCEMENT CONSOLIDE (Niveau 1 et 2) | AVANCEMENT CONSOLIDE (Niveau 1 et 2) | avancement pondéré unitaire NIVEAU 3 | Somme totale Avancement x Poids NIVEAU 2 | Avancement consolidé Niveau 2 | avancement pondéré unitaire NIVEAU 2 | Somme totale Avancement x poids NIVEAU 1 | Avancement consolidé Niveau 1 | SOMME_POIDS conditionnée NIVEAUX 1 & 2 | SOMME_POIDS conditionnée NIVEAUX 1 & 2
Rédaction livrables KoM+1 |  | 1 | 0 | 1 | 30 |  |  | M | 10% | 10% | 0% | .. | .. | .. | .. | 0% | 0% | 0 | 1
CMP |  | 2 | 1 | 1 | 30 |  |  | A |  | 0% | 0% | .. | .. | .. | .. | 0% | 0% | 3 | 3
Valid. Plan |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Verif. Plan |  | 2 | 3 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Essais de Derisk |  | 2 | 4 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
1. Derisk CEM (dielectric strength) |  | 3 | 4 | 1 | 30 |  |  | A |  | 10% | 10% | .. | .. | .. | .. | 30% | 10% | 3 | 3
TP essai dérisk CEM |  | 3 | 5 | 2 |  | 1 |  | A |  | 10% | 10% | .. | 10% | 10% | 10% | .. | .. | 1 | 1
2. Derisk Endurance T°C |  | 3 | 5 | 3 |  | 1 |  | M | 10% | 10% | .. | 10% | .. | .. | .. | .. | ..
STB MEL dérisk End. T°C (moyens + clim) |  | 3 | 6 | 2 |  | 1 |  | A |  | 10% | 10% | .. | 20% | 10% | 10% | .. | .. | 2 | 2
TP essai dérisk End. T°C |  | 3 | 6 | 3 |  | 1 |  | M | 10% | 10% | .. | 10% | .. | .. | .. | .. | ..
3. Derisk GunFire |  | 3 | 6 | 3 |  | 1 |  | M | 10% | 10% | .. | 10% | .. | .. | .. | .. | ..
TP essai dérisk Gun Fire + Prépa Essai |  | 3 | 7 | 2 |  | 1 |  | A |  | 10% | 10% | .. | 10% | 10% | 10% | .. | .. | 1 | 1
Spécifications |  | 3 | 7 | 3 |  | 1 |  | M | 10% | 10% | .. | 10% | .. | .. | .. | .. | ..
PRS TRIM LON | x | 4 | 7 | 1 | 30 |  |  | A |  | 0% | 0% | .. | .. | .. | .. | 0% | 0% | 7 | 7
Déclinaison PRS vers BRS | x | 4 | 8 | 2 |  | 1 |  | M | 10% | 10% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
PRS TRIM LAT | x | 4 | 9 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
CTS MOTOR GRADIENT | x | 4 | 10 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
PRS TRIM COLL | x | 4 | 11 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
PRS TRIM YAW | x | 4 | 12 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
CTS MOTOR FRICTION | x | 4 | 13 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
V&V | x | 4 | 14 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Validation Matrix TRIM LON |  | 5 | 14 | 1 | 30 |  |  | A |  | 0% | 0% | .. | .. | .. | .. | 0% | 0% | 8 | 8
Validation Matrix TRIM LAT |  | 5 | 15 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Verification Matrix TRIM LON |  | 5 | 16 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Verification Matrix TRIM LAT |  | 5 | 17 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Validation Matrix TRIM COLL |  | 5 | 18 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Validation Matrix TRIM YAW |  | 5 | 19 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Verification Matrix TRIM COLL |  | 5 | 20 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Verification Matrix TRIM YAW |  | 5 | 21 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Justification |  | 5 | 22 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Analyse fonctionnelle |  | 6 | 22 | 1 | 30 |  |  | A |  | 0% | 0% | .. | .. | .. | .. | 0% | 0% | 3 | 3
Design Performance Analysis |  | 6 | 23 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
ICD Méca & Elec |  | 6 | 24 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Support MEL |  | 6 | 25 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
STB maj banc B525 (besoin) |  | 7 | 25 | 1 | 30 |  |  | A |  | 0% | 0% | .. | .. | .. | .. | 0% | 0% | 3 | 3
STB bancs Qualif (harnais, maj baies mobiles) |  | 7 | 26 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Analyse Rapports essais dérisk |  | 7 | 27 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
APQP |  | 7 | 28 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Retex classification |  | 8 | 28 | 1 | 30 |  |  | A |  | 0% | 0% | .. | .. | .. | .. | 0% | 0% | 2 | 2
DFMEA |  | 8 | 29 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Revues |  | 8 | 30 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
PV PDR Sermat |  | 9 | 30 | 1 | 30 |  |  | A |  | 0% | 0% | .. | .. | .. | .. | 0% | 0% | 4 | 4
PV CDR Sermat |  | 9 | 31 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
PV BPDR Carte Elec. |  | 9 | 32 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
PV BDFR Carte Elec. |  | 9 | 33 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1
Revue de dossier de définition (DD) |  | 9 | 34 | 2 |  | 1 |  | M |  | 0% | 0% | .. | 0% | 0% | 0% | .. | .. | 0 | 1

## FEUILLE ACTIVITE 1
XX
XX | [7 empty] | Année | 2023 | (A adapter….)
XX | [6 empty] | SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| PLANNIFICATION | [5 empty] | /!\ MACHINERIE OTD (NE PAS MODIFIER) /!\
ACTIVITE | SELECTION | DATE CONTRAT | DATE PLANIFIEE (M - 1) | DATE PLANIFIEE (M) | numéro de semaine | Colonne1 | OTD | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE
a1 | X | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 52 |  | # CONTRAT | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6
a2 | X | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 |  | CUMUL CONTRAT | 10 | 10 | 10 | 11 | 18 | 18 | 26 | 26 | 32 | 36 | 41 | 47
a3 | X | 2023-01-03 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 |  | # PLANIF M-1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9
a4 | X | 2023-01-04 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 |  | CUMUL M-1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 19 | 19 | 23 | 30 | 38 | 47
a5 | X | 2023-01-05 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 |  | # PLANIF courant | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7
a6 | X | 2023-01-06 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 |  | CUMUL PLANIF courant | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 24 | 30 | 40 | 47
a7 | X | 2023-01-07 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 1 |  | CUMUL OTD | 0% | 0% | 0% | 81.82% | 55.56% | 55.56% | 69.23% | 69.23% | 75% | 83.33% | 97.56% | 100%
a8 | X | 2023-01-08 | 2023-05-30 | 2023-04-30 | 1
a9 | X | 2023-01-09 | 2023-05-30 | 2023-04-30 | 2 | CALCUL EN NB DE SEMAINE | # CONTRAT | 7
a10 | X | 2023-01-10 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2
a11 | X | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 17
a12 | X | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 22
a13 | X | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 22
a14 | X | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 22
a15 | X | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 22
a16 | X | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 22
a17 | X | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 22
a18 | X | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 22
a19 | X | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 30
a20 | X | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 30
a21 | X | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 30
a22 | X | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 30
a23 | X | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 30
a24 | X | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 30
a25 | X | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 30
a26 | X | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 2023-09-30 | 30
a27 | X | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 39
a28 | X | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 39
a29 | X | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 39
a30 | X | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 39
a31 | X | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 39
a32 | X | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 39
a33 | X | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 44
a34 | X | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 44
a35 | X | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 44
a36 | X | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 44
a37 | X | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 48
a38 | X | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 48
a39 | X | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-30 | 48
a40 | X | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-11-30 | 48
a41 | X | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2023-12-20 | 48
a42 | X | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-20 | 52
a43 | X | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-20 | 52
a44 | X | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-20 | 52
a45 | X | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-20 | 52
a46 | X | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-20 | 52
a47 | X | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-20 | 52
Formulas:
numéro de semaine = ISOWEEKNUM(Tableau2[[#This Row],[DATE CONTRAT]])
JANVIER = SUMPRODUCT( (Tableau2[SELECTION]="X") * (ISOWEEKNUM(Tableau2[DATE CONTRAT])=J3)* (YEAR(Tableau2[DATE CONTRAT])=K2))

## LISTE (hidden)
1
2
3

## xxx (hidden)
n° | Niveau 1 | Niveau 2 | REF | Niveau 3 | Règles d'avancement | POIDS | % | Progress | Commentaires | Action
#1 | Design Préliminaire |  | 22
#1 | Design Préliminaire | CAD (CAO / PLM) |  |  |  | 1
|  |  |  | CAO : Recopie Baseline Conception TRIM Gradient |  | 1 | 25%
|  |  |  | CAO : Positionnement Enveloppes Max |  | 1 | 15%
|  |  |  | CAO : Modif longueur Levier (47mm to 50mm) |  | 1 | 12%
|  |  |  | TRIM LAT (base 913-2001) |  | 1 | 55%
|  |  |  | TRIM COLL (base 921-4002) |  | 1 | 25%
|  |  |  | TRIM LON (base 913-7001) |  | 1 | 12%
|  |  |  | TRIM YAW (base 921-4002) |  | 1 | 10%
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#4
#5
#5
#5
#5
#5
#5
#5
#5
#5
#5
#5
#5
#5

## activités (2) (hidden)
[5 empty] | 998 |  | 3000%
Nom de la tâche |  | Niveau hiérarchique | SELECT FOR REF | NIVEAU | REF | SELECT FOR AVANCEMENT PHYSIQUE | POIDS | REGLES D'AVANCEMENT | % | Début | Fin | Prédécesseurs | Successeurs | % achevé | % physique achevé | Échéance | Avance (+) / Retard (-)
Prise en main TRIM série | 1 | 4 | YES | A | 15 | saisie | REF | tbd |  | Lun 16/01/23 | Jeu 19/01/23 |  |  | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Capture du besoin Tigre mkIII | 1 | 4 | YES | A | 15 | saisie | REF | tbd |  | Lun 16/01/23 | Jeu 19/01/23 |  | 30 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Design Préliminaire | 1 | 4 | YES | A | 22 | automatique | REF | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 08/06/23 |  |  | 72% | 0% | NC | 0 jour
CAD (CAO / PLM) | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 100% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 08/06/23 |  |  | 72% | 0% | NC | 0 jour
CAO : Recopie Baseline Conception TRIM Gradient | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Mer 25/01/23 | 27 | 31 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Positionnement Enveloppes Max | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 26/01/23 | Ven 27/01/23 | 30 | 32 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Modif longueur Levier (47mm to 50mm) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 30/01/23 | Lun 30/01/23 | 31 | 35 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
TRIM LAT (base 913-2001) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 31/01/23 | Jeu 30/03/23 |  |  | 86% | 0% | NC | 0 jour
TRIM COLL (base 921-4002) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 30/03/23 | Ven 12/05/23 |  |  | 86% | 0% | NC | 0 jour
TRIM LON (base 913-7001) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 10% | tbd |  | Ven 12/05/23 | Ven 26/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
TRIM YAW (base 921-4002) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 26/05/23 | Jeu 08/06/23 | 85 |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
CAO models M | 1 | 5 | YES | A | 15 | automatique | REF | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 06/06/23 | 22 |  | 3% | 0% | NC | 0 jour
Préparation CAO des models M | 2 | 6 | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mer 19/04/23 | 22 | 104 | 5% | 5% | NC | #ERREUR
Fabrication des models M | 2 | 6 | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Jeu 20/04/23 | Mar 06/06/23 | 103 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
BOM | 1 | 5 | YES | A | 16 | saisie | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 14/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Weight & Balance | 1 | 5 | YES | A | 9 | saisie | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 14/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Préliminary DJD | 1 | 5 | YES | A | 20 | automatique | REF | tbd |  | Lun 13/02/23 | Mer 10/05/23 |  |  | 28% | 0% | NC | 0 jour
Engrenages (Phertz / flexion pieds de dents) / Hors ligne damper | 2 | 6 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 13/02/23 | Ven 24/02/23 |  | 109 | 40% | 40% | NC | #ERREUR
Tenue Arbre (section mini + canelures) | 2 | 6 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Ven 10/03/23 | 108 | 110 | 70% | 70% | NC | #ERREUR
Levier (cannelures + Flexion) | 2 | 6 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 13/03/23 | Ven 24/03/23 | 109 | 111 | 50% | 50% | NC | #ERREUR
Roulements (loi d'effort et ligne ancrage) / hors ligne damper | 2 | 6 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Lun 27/03/23 | Ven 07/04/23 | 110 | 112 | 5% | 5% | NC | #ERREUR
Couple serrage + tenue vis écrou Levier (hors scope reste visserie) | 2 | 6 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 11/04/23 | Lun 24/04/23 | 111 | 113 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Fatigue (Goupille vs spectre endurance) | 2 | 6 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 25/04/23 | Mer 10/05/23 | 112 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
R&S Plan | 1 | 4 | YES | A | 30 | saisie | REF | tbd |  | Mar 03/01/23 | Ven 03/02/23 |  | 121;124;122 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Preliminary RSA | 1 | 4 | YES | A | 40 | automatique | REF | tbd |  | Lun 06/02/23 | Mer 17/05/23 |  |  | 49% | 0% | NC | 0 jour
Analyse Fonctionelle (avec PRD) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 06/02/23 | Ven 10/02/23 | 119 | 122 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
PAS DE TIGRE | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Lun 13/02/23 | Ven 17/02/23 | 119;121 | 23;123 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
AMDEC Fonctionelle | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Lun 20/03/23 | 122 | 125 | 80% | 80% | NC | #ERREUR
Reliability Analysis | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 06/02/23 | Ven 10/02/23 | 119 | 125 | 80% | 80% | NC | #ERREUR
FTA | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 21/03/23 | Lun 03/04/23 | 123;124 | 127 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Rapport Documentaire | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 15% | tbd |  | Mar 04/04/23 | Mer 17/05/23 |  |  | 21% | 0% | NC | 0 jour
Safety Concept Description | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 04/04/23 | Jeu 06/04/23 | 125 | 128 | 95% | 95% | NC | #ERREUR
Common Mode Analysis | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 07/04/23 | Ven 14/04/23 | 127 | 129 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Internal Hazard Analysis | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 17/04/23 | Lun 17/04/23 | 128 | 130 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Safety Critical Element List | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 18/04/23 | Lun 24/04/23 | 129 | 131 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Preliminary EMI/Lightning dormant failure Analysis | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 25/04/23 | Mar 02/05/23 | 130 | 132 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Compliance Matrix (ERS + TNX) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Mer 03/05/23 | Mer 10/05/23 | 131 | 133 | 66% | 66% | NC | #ERREUR
Prise en compte Points retex SAF APQP | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 11/05/23 | Mer 17/05/23 | 132 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Rédaction livrables KoM+1 | 1 | 4 | YES | A | 30 | automatique | REF | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 26/01/23 |  |  | 100% | 0% | NC | 0 jour
CMP | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 26/01/23 |  |  | 100% | 100% | Lun 13/02/23 | #ERREUR
Valid. Plan | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 26/01/23 |  |  | 100% | 100% | Lun 13/02/23 | #ERREUR
Verif. Plan | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 34% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 26/01/23 |  |  | 100% | 100% | Lun 13/02/23 | #ERREUR
Essais de Derisk | 1 | 4 | YES | A | 27 | automatique | REF | tbd |  | Mar 17/01/23 | Lun 13/03/23 |  |  | 78% | 0% | NC | 0 jour
1. Derisk CEM (dielectric strength) | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 34% | tbd |  | Lun 06/02/23 | Ven 17/02/23 |  |  | 100% | 0% | NC | 0 jour
TP essai dérisk CEM | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 100% | tbd |  | Lun 06/02/23 | Ven 17/02/23 |  | 187;147 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
2. Derisk Endurance T°C | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 33% | tbd |  | Mar 17/01/23 | Lun 13/03/23 |  |  | 29% | 0% | NC | 0 jour
STB MEL dérisk End. T°C (moyens + clim) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 50% | tbd |  | Mar 17/01/23 | Mer 18/01/23 |  | 145;273 | 100% | 100% | Mar 14/02/23 | #ERREUR
TP essai dérisk End. T°C | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 50% | tbd |  | Mar 07/03/23 | Lun 13/03/23 | 144;22;147 | 279 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3. Derisk GunFire | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 33% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Lun 06/03/23 |  |  | 90% | 0% | NC | 0 jour
TP essai dérisk Gun Fire + Prépa Essai | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 100% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Lun 06/03/23 | 142 | 145;272;153 | 90% | 90% | NC | #ERREUR
Spécifications | 1 | 4 | YES | A | 34 | automatique | REF | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 11/04/23 |  |  | 37% | 0% | NC | 0 jour
PRS TRIM LON | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Ven 17/02/23 | 22 | 196;199;152;235 | 90% | 90% | NC | #ERREUR
Déclinaison PRS vers BRS | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 24/03/23 | Mar 28/03/23 | 152;135 | 151 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PRS TRIM LAT | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mer 29/03/23 | Mar 04/04/23 | 150;135 | 197;157 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CTS MOTOR GRADIENT | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Ven 24/02/23 | 149 | 268;198;150;239 | 95% | 95% | NC | #ERREUR
PRS TRIM COLL | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 07/03/23 | Lun 27/03/23 | 22;147 | 155 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PRS TRIM YAW | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 04/04/23 | Mar 11/04/23 | 155 | 161 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CTS MOTOR FRICTION | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 28/03/23 | Lun 03/04/23 | 153 | 166;154 | 0% | 50% | NC | #ERREUR
V&V | 1 | 4 | YES | A | 94 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 02/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Validation Matrix TRIM LON | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mer 05/04/23 | Mer 12/04/23 | 151 | 158 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Validation Matrix TRIM LAT | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Jeu 13/04/23 | Mar 18/04/23 | 157 | 159 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Verification Matrix TRIM LON | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mer 19/04/23 | Mar 25/04/23 | 158 | 160 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Verification Matrix TRIM LAT | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 16% | tbd |  | Mer 26/04/23 | Mar 02/05/23 | 159 | 167 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Validation Matrix TRIM COLL | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mer 19/04/23 | Mar 25/04/23 | 166;154 | 162 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Validation Matrix TRIM YAW | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mer 26/04/23 | Mar 02/05/23 | 161 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Verification Matrix TRIM COLL | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Verification Matrix TRIM YAW | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 16/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Justification | 1 | 4 | YES | A | 84 | automatique | REF | tbd |  | Mar 04/04/23 | Ven 02/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Analyse fonctionnelle | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Mar 04/04/23 | Mar 18/04/23 | 155;135 | 161 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Design Performance Analysis | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 34% | tbd |  | Mer 03/05/23 | Jeu 25/05/23 | 160 | 168 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
ICD Méca & Elec | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Ven 26/05/23 | Ven 02/06/23 | 167 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Support MEL | 1 | 4 | YES | A | 6 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
STB maj banc B525 (besoin) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
STB bancs Qualif (harnais, maj baies mobiles) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Analyse Rapports essais dérisk | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Retex classification | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
DFMEA | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Mer 17/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revues | 1 | 4 | YES | A | 6 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
PV PDR Sermat | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PV CDR Sermat | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PV BPDR Carte Elec. | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PV BDFR Carte Elec. | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue de dossier de définition (DD) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
1. Suivi Management | 1 | 4 | YES | A | 25 | automatique | REF | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 31/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
1.2 Pilotage / Suivi | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 31/01/23 | 22 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
1.5 Analyse Expert (Contrainte Client + Relecture + Validation) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 31/01/23 | 22 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1 Derisquage CEM (Dielectric Strength) | 1 | 4 | YES | A | 35 | automatique | REF | tbd |  | Mar 14/02/23 | Jeu 16/03/23 |  |  | 12% | 0% | NC | 0 jour
5.1.1 Support TP Derisk Dielectric Strength | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 14/02/23 | Lun 20/02/23 | 142 | 188 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
5.1.2 Essai dérisk CEM Dielectric Strenght (IN-SITU) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Lun 27/02/23 | 187 | 189 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.3 Suivi technique métier (IN-SITU) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Mer 01/03/23 | 188 | 190 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.4. Analyse CR Labo (IN SITU) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 02/03/23 | Ven 03/03/23 | 189 | 191 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.5. Analyser TR EMI/Foudre de conception | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 03/03/23 | Mar 07/03/23 | 190 | 192 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.6. Participation Expertises et Préconisations | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 07/03/23 | Mar 14/03/23 | 191 | 193 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.7. Relecture Validation TR Derisk | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 14/03/23 | Jeu 16/03/23 | 192 | 202 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4. Equipement Conception | 1 | 4 | YES | A | 95 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 12/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Specification | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 50% | tbd |  | Ven 17/02/23 | Mer 12/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Support PRS TRIM (ELEC/CEM) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 25% | tbd |  | Ven 17/02/23 | Ven 17/02/23 | 149 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.1 Support CTS MOTOR | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 25% | tbd |  | Mer 05/04/23 | Mer 12/04/23 | 151 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.1 Support DEV MOTOR | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 25% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Ven 10/03/23 | 152 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.2 Support BRS ELECTRONIC BOARD | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 25% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Mer 08/03/23 | 149 | 202 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Support DEV Electronic Board | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 50% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 04/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
4.3 Validation placement/routages carte | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 34% | tbd |  | Mar 14/02/23 | Mer 22/02/23 | 222 | 205 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.4 Dossier de justification de la conception Foudre et RF | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 33% | tbd |  | Jeu 16/03/23 | Mar 04/04/23 | 193;199 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.5 Analyse DJD Electronic Board (VLN) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 33% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3. Equipement EMI et Foudre | 1 | 4 | YES | A | 64 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
3.2 Architecture globale Equipement TRIM | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 22/02/23 | Mer 08/03/23 | 201 | 206 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3.3 Préconisation câblage du TRIM | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 08/03/23 | Ven 17/03/23 | 205 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
1. Specification | 1 | 4 | YES | A | 45 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 02/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
1.2 BRS ELECTRONIC BOARD | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 100% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 02/01/23 | 216 | 219 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2. Design Carte | 1 | 4 | YES | A | 82 | automatique | REF | tbd |  | Mar 03/01/23 | Mar 11/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
2.1 Analyse d'impacts modifs CEM | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 03/01/23 | Lun 16/01/23 | 217 | 220 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.2 Traçabilité | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 17/01/23 | Lun 23/01/23 | 219 | 221 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.3 BDDD | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 24/01/23 | Lun 06/02/23 | 220 | 222 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.4 Schéma | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 07/02/23 | Lun 13/02/23 | 221 | 223;201 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.5 BVM | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 14/02/23 | Jeu 16/02/23 | 222 | 224 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.6 BVP | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 16/02/23 | Jeu 02/03/23 | 223 | 225 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.7 Mise au Point | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Jeu 02/03/23 | Lun 13/03/23 | 224 | 226 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.8 Vérification Formelle | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 14/03/23 | Lun 27/03/23 | 225 | 227 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.9 Revues (BPDR / BDDR / BDFR (+RDI et RFI) / BVRR / BCR) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 28/03/23 | Mar 11/04/23 | 226 |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3. Suivi / Qualité | 1 | 4 | YES | A | 54 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 13/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
3.1 Suivi BE pour P&R | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 25% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Jeu 22/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3.2 Suivi SERMAT pour cohérence Elec. (Noise Filt. + HES) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 25% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 13/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3.3 Suivi Produit pour Intégration / Support | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 25% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 13/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3.4 Qualité Dev. | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 25% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 13/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
1. Specification | 1 | 4 | YES | A | 32 | automatique | REF | tbd |  | Lun 27/02/23 | Mer 15/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
BRS (Spécification carte) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 100% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Mer 15/03/23 | 149 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2. Design Carte | 1 | 4 | YES | A | 32 | automatique | REF | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 16/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
BVVM (traça) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Analyse impacte modifs CEM | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Suivi SERMAT pour cohérence Elec | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Jeu 13/04/23 | 152 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
BDDD + BSCM (justification design) préliminaire | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Sécurisation BOM | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 29/03/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Fiche pré-indus R24 | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/03/23 | Mer 31/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Migration carte Damping | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Mer 22/02/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Création dossier PLM + ZUKEN ( 1 interco + 5 Damping) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BPDR | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 2% | tbd |  | Mer 12/04/23 | Ven 14/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
BDDD + BSCM + PSA (justification design) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 2% | tbd |  | Lun 03/04/23 | Mar 02/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Schéma ZUKEN | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Lun 03/04/23 | Mar 02/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Maj BVVM pour verif | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 2% | tbd |  | Lun 03/04/23 | Mar 02/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue de schéma | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mar 02/05/23 | Lun 15/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
SMTC cartes | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Ven 14/04/23 | Ven 28/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
RCS cartes | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Ven 14/04/23 | Ven 28/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue de début d'implantation (RDI) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mar 02/05/23 | Lun 15/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BDDR | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mar 02/05/23 | Lun 15/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Lancement appro composants | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mar 02/05/23 | Lun 15/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Placement / routage | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Lun 15/05/23 | Mer 31/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
BVP (fiche verif) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Lun 15/05/23 | Mer 31/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue de fin d'implantation (RFI) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Jeu 01/06/23 | Ven 16/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BDFR | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 4% | tbd |  | Jeu 01/06/23 | Ven 16/06/23 |  | 259;23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Fabrication MKP | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Lun 19/06/23 | Mar 29/08/23 | 258 | 260;261 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Mise au point carte | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Mer 30/08/23 | Mer 27/09/23 | 259 |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Maj BVVM pour entrée en vérif | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Mer 30/08/23 | Mer 27/09/23 | 259 | 262 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Suivi Produit pour intégration | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Jeu 28/09/23 | Jeu 21/12/23 | 261 |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BVVR | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Lun 02/10/23 | Ven 13/10/23 |  | 264 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Vérification formelle | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Lun 16/10/23 | Lun 11/12/23 | 263 | 265 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BCR | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Mar 12/12/23 | Jeu 14/12/23 | 264 |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Qualité VLN | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités SERMAT | 1 | 4 | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Lun 27/02/23 | Mer 10/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Activités Maxon | 1 | 4 | YES | A | 35 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 21/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Echanges Moteur damper (MAXON) | 2 | 5 | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 21/02/23 | 22 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités MEL | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 34% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Jeu 13/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Rassembler ME essai dérisk GunFire (=ME Vib NG) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 33% | tbd |  | Mar 07/03/23 | Mer 08/03/23 | 147 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
MAJ ME Endurance derisk en T°C | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 34% | tbd |  | Jeu 19/01/23 | Jeu 13/04/23 | 144 | 279 | 0% | 0% | Ven 14/04/23 | #ERREUR
Upgrade Banc B525 + Baies Mobiles | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 33% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités ESSAIS | 2 | 5 | NO | B |  | automatique | 33% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 21/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Phase dérisk (Produit) | 3 | 6 | NO | C |  | saisie | 100% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 21/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour

## activités (hidden)
[7 empty] | 281 |  | 1000%
Nom de la tâche | CHOIX |  | Niveau hiérarchique | Durée | SELECT FOR REF | NIVEAU | REF | SELECT FOR AVANCEMENT PHYSIQUE | POIDS | REGLES D'AVANCEMENT | % | Début | Fin | Prédécesseurs | Successeurs | % achevé | % physique achevé | Échéance | Avance (+) / Retard (-)
PLANNNING PROJET [PROJET] |  |  | 1 | 620 jours? | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Jeu 19/06/25 |  |  | 13% | 0% | NC | 0 jour
MACRO-PLANNING |  |  | 2 | 0 jour? | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Lignes Vides |  |  | 3 | 0 jour? | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
SORTIES |  |  | 2 | 127 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mer 21/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Clients AIRBUS H. |  |  | 3 | 49 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Lun 27/02/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
T0 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 100% | Mar 13/12/22 | #ERREUR
KOM (T0+1) |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Ven 27/01/23 | Ven 27/01/23 |  |  | 0% | 0% | Ven 27/01/23 | #ERREUR
KOM +1 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Lun 27/02/23 | Lun 27/02/23 |  |  | 0% | 0% | Lun 27/02/23 | #ERREUR
PDR (T0+11) |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Lun 13/11/23 | #ERREUR
Jalons MER |  |  | 3 | 26 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mer 25/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
M3 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mer 25/01/23 | Mer 25/01/23 |  |  | 0% | 0% | Mer 25/01/23 | #ERREUR
M4 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Jeu 06/07/23 | #ERREUR
Livrables Model |  |  | 3 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Model M (T0+7) |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Jeu 13/07/23 | #ERREUR
DMU Installation 1 (T0+9) |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Mer 13/09/23 | #ERREUR
DMU Installation 2 (T0+12) |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Mer 13/12/23 | #ERREUR
DMU PDR (T0+11) |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Lun 13/11/23 | #ERREUR
Model S1 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Ven 10/11/23 | #ERREUR
Model S2 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Lun 16/09/24 | #ERREUR
Model S3 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | Lun 14/07/25 | #ERREUR
Jalons Lot PRD |  |  | 3 | 101 jours | NO | [6 empty] | Mer 25/01/23 | Mer 21/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
T0 lot PRD |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mer 25/01/23 | Mer 25/01/23 |  | 149;153;184;185;270;145;102;103 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
RCP (Revue de Conception Préliminaire) |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mer 21/06/23 | Mer 21/06/23 | 268;99;168;162;113;104;122;270;198;197;202;184;185;203;206;258;279;272;235;239;196;133 |  | 0% | 0% | Mer 21/06/23 | #ERREUR
Travaux Lot Design |  |  | 2 | 255 jours? | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Jeu 21/12/23 |  |  | 13% | 0% | NC | 0 jour
Activités DIMO |  |  | 3 | 117,5 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Jeu 08/06/23 |  |  | 37% | 0% | NC | 0 jour
Prise en main TRIM série |  |  | 4 | 4 jours | YES | A | 15 | saisie | REF | tbd |  | Lun 16/01/23 | Jeu 19/01/23 |  |  | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Capture du besoin Tigre mkIII |  |  | 4 | 4 jours | YES | A | 15 | saisie | REF | tbd |  | Lun 16/01/23 | Jeu 19/01/23 |  | 30 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Design Préliminaire |  |  | 4 | 94,5 jours | YES | A | 22 | automatique | REF | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 08/06/23 |  |  | 72% | 0% | NC | 0 jour
CAD (CAO / PLM) |  |  | 5 | 94,5 jours | NO | B |  | automatique | 100% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 08/06/23 |  |  | 72% | 0% | NC | 0 jour
CAO : Recopie Baseline Conception TRIM Gradient |  |  | 6 | 4 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Mer 25/01/23 | 27 | 31 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Positionnement Enveloppes Max |  |  | 6 | 2 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 26/01/23 | Ven 27/01/23 | 30 | 32 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Modif longueur Levier (47mm to 50mm) |  |  | 6 | 1 jour | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 30/01/23 | Lun 30/01/23 | 31 | 35 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
TRIM LAT (base 913-2001) |  |  | 6 | 42,5 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 31/01/23 | Jeu 30/03/23 |  |  | 86% | 0% | NC | 0 jour
CAO : Ligne amortissement permanent |  |  | 7 | 19 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 31/01/23 | Ven 24/02/23 |  |  | 100% | 0% | NC | 0 jour
Récupérer les S-E Reuse |  |  | 8 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 31/01/23 | Mer 01/02/23 | 32 | 36 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Optim. Positionnement dans TRIM |  |  | 8 | 4 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 02/02/23 | Mar 07/02/23 | 35 | 37 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Modif doigt (cf ex: NH90) + plan |  |  | 8 | 4 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 08/02/23 | Lun 13/02/23 | 36 | 38 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Conception Palier/Support Central (Ex: NH90) |  |  | 8 | 7 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 14/02/23 | Mer 22/02/23 | 37 | 39 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Reglage S-E Torque limiter |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 23/02/23 | Jeu 23/02/23 | 38 | 40 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Liaison Goupille Pignon de Sécurité |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 24/02/23 | Ven 24/02/23 | 39 | 41 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO Carter (support connecteurs intégré) |  |  | 7 | 10 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 27/02/23 | Ven 10/03/23 | 40 | 42 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO Capot |  |  | 7 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 13/03/23 | Mar 14/03/23 | 41 | 44 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Modifs Loi d'effort (K=0.14N.m/°) |  |  | 7 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 14/03/23 | Jeu 16/03/23 |  |  | 100% | 0% | NC | 0 jour
CAO Modification de l'arbre |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 14/03/23 | Mar 14/03/23 | 42 | 45 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO: liaison goupilles (31N.m +-5N.m) |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 15/03/23 | Mer 15/03/23 | 44 | 46 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Modif Précharge 0,95N.m (1er Trou plateau Sup) |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 16/03/23 | Jeu 16/03/23 | 45 | 47 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Imp. Retournement microswitchs |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 16/03/23 | Jeu 16/03/23 | 46 | 48 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Run down Damper (6 patins) |  |  | 7 | 0,5 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 17/03/23 | Ven 17/03/23 | 47 | 49 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
E-BOM + propriétés articles + plans d'assemblages |  |  | 7 | 6 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 17/03/23 | Lun 27/03/23 | 48 | 50 | 50% | 50% | NC | #ERREUR
Carte electronique (x2) dans PLM |  |  | 7 | 3 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 27/03/23 | Jeu 30/03/23 | 49 | 52;53 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
TRIM COLL (base 921-4002) |  |  | 6 | 28 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 30/03/23 | Ven 12/05/23 |  |  | 86% | 0% | NC | 0 jour
CAO: Récupérer les S-E Reuse (TRIM NG + Amortisement Permanent) |  |  | 7 | 3 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 30/03/23 | Mar 04/04/23 | 50 | 54 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Ligne amortissement permanent |  |  | 7 | 6 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 04/04/23 | Jeu 13/04/23 | 50 |  | 100% | 0% | NC | 0 jour
Optim. Positionnement dans TRIM |  |  | 8 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 04/04/23 | Jeu 06/04/23 | 52 | 55 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Modif Secteur Damping + plan |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 06/04/23 | Ven 07/04/23 | 54 | 56 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Conception Palier/Support Central (Ex: NH90) |  |  | 8 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 07/04/23 | Mer 12/04/23 | 55 | 57 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Reglage S-E Torque limiter |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 12/04/23 | Jeu 13/04/23 | 56 | 58 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Liaison Goupille Pignon de Sécurité |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 13/04/23 | Jeu 13/04/23 | 57 | 59 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO Carter (support connecteurs intégré) |  |  | 7 | 4 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 13/04/23 | Mer 19/04/23 | 58 | 60 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO Capot |  |  | 7 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 19/04/23 | Jeu 20/04/23 | 59 | 61;62 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Epuration Loi d'effort |  |  | 7 | 7 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 20/04/23 | Mar 02/05/23 | 60 |  | 100% | 0% | NC | 0 jour
CAO Modification de l'arbre |  |  | 8 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 20/04/23 | Lun 24/04/23 | 60 | 63 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO: liaison goupilles (30N.m +-10N.m) |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 24/04/23 | Mar 25/04/23 | 62 | 64 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Supression Ensemble Ressort équipé |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 25/04/23 | Mer 26/04/23 | 63 | 65 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO : Roue à RdJ + Butées Méca |  |  | 8 | 3 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 26/04/23 | Mar 02/05/23 | 64 | 66 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Run down Damper (4 patins) |  |  | 7 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 02/05/23 | Mar 02/05/23 | 65 | 67 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
CAO: Modif longueur Cloche Friction |  |  | 7 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 02/05/23 | Mer 03/05/23 | 66 | 68 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
E-BOM + propriétés articles + plan d'assemblage |  |  | 7 | 6 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 03/05/23 | Ven 12/05/23 | 67 | 70;71 | 50% | 50% | NC | #ERREUR
TRIM LON (base 913-7001) |  |  | 6 | 9 jours | NO | C |  | saisie | 10% | tbd |  | Ven 12/05/23 | Ven 26/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
CAO : Ligne amortissement permanent |  |  | 7 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 12/05/23 | Mar 16/05/23 | 68 |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Récupérer les S-E Reuse |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 12/05/23 | Lun 15/05/23 | 68 | 72 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Optim. Positionnement dans TRIM |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 15/05/23 | Lun 15/05/23 | 71 | 73 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Modif doigt (cf ex: NH90) |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 15/05/23 | Lun 15/05/23 | 72 | 74 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Conception Palier/Support Central (Ex: NH90) |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 15/05/23 | Lun 15/05/23 | 73 | 75 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Reglage S-E Torque limiter |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 15/05/23 | Mar 16/05/23 | 74 | 76 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Liaison Goupille Pignon de Sécurité |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 16/05/23 | Mar 16/05/23 | 75 | 77 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO Carter (support connecteurs intégré) |  |  | 7 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 16/05/23 | Mer 17/05/23 | 76 | 78 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO Capot |  |  | 7 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 19/05/23 | Ven 19/05/23 | 77;100 | 79;80 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO : Modifs Loi d'effort (K=0.26N.m/°) |  |  | 7 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 19/05/23 | Mar 23/05/23 | 78 |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
CAO Modification de l'arbre |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 19/05/23 | Ven 19/05/23 | 78 | 81 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO: liaison goupilles (35N.m +-10N.m) |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 22/05/23 | Lun 22/05/23 | 80 | 82 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO : Modif Précharge 1,15N.m (1er Trou plateau Sup) |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 23/05/23 | Mar 23/05/23 | 81 | 83 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO : Imp. Retournement microswitchs |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 23/05/23 | Mar 23/05/23 | 82 | 84 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Run down Damper (3 patins) |  |  | 7 | 0,5 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 24/05/23 | Mer 24/05/23 | 83 | 85 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
E-BOM + propriétés articles + plan d'assemblage |  |  | 7 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 24/05/23 | Ven 26/05/23 | 84 | 86;87 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
TRIM YAW (base 921-4002) |  |  | 6 | 8 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 26/05/23 | Jeu 08/06/23 | 85 |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Suppression amortissement permanent |  |  | 7 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 26/05/23 | Mar 30/05/23 | 85 | 88 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Conception Palier/Support Central (Ex: NH90) |  |  | 7 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 30/05/23 | Mar 30/05/23 | 87 | 89 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO Carter (support connecteurs intégré) |  |  | 7 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 30/05/23 | Mar 30/05/23 | 88 | 90 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO Capot |  |  | 7 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 30/05/23 | Mar 30/05/23 | 89 | 91;92 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO : Modifs Loi d'effort |  |  | 7 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 30/05/23 | Mer 31/05/23 | 90 |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
CAO Modification de l'arbre |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 30/05/23 | Mar 30/05/23 | 90 | 93 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO: liaison goupilles (35N.m +-10N.m) |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 30/05/23 | Mer 31/05/23 | 92 | 94 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO : Supression Ensemble Ressort équipé |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 31/05/23 | Mer 31/05/23 | 93 | 95 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CAO : Roue à RdJ + Butées Méca |  |  | 8 | 0 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 31/05/23 | Mer 31/05/23 | 94 | 96;97 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Modif Motoréducteur |  |  | 7 | 3 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 31/05/23 | Lun 05/06/23 | 95 |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Suppression Run down Damper |  |  | 8 | 1 jour | NO |  |  | NO |  |  |  | Mer 31/05/23 | Jeu 01/06/23 | 95 | 98 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Suppression FTR (devient Bride) |  |  | 8 | 2 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Jeu 01/06/23 | Lun 05/06/23 | 97 | 99 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
E-BOM + propriétés articles + plan d'assemblage |  |  | 7 | 3 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Lun 05/06/23 | Jeu 08/06/23 | 98 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Congés JDU |  |  | 4 | 3 jours | NO | [6 empty] | Lun 15/05/23 | Mer 17/05/23 |  | 78 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Livrables |  |  | 4 | 116 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 06/06/23 |  |  | 13% | 0% | NC | 0 jour
CAO models M |  |  | 5 | 90 jours | YES | A | 15 | automatique | REF | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 06/06/23 | 22 |  | 3% | 0% | NC | 0 jour
Préparation CAO des models M |  |  | 6 | 60 jours | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mer 19/04/23 | 22 | 104 | 5% | 5% | NC | #ERREUR
Fabrication des models M |  |  | 6 | 30 jours | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Jeu 20/04/23 | Mar 06/06/23 | 103 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
BOM |  |  | 5 | 2 jours | YES | A | 16 | saisie | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 14/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Weight & Balance |  |  | 5 | 2 jours | YES | A | 9 | saisie | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 14/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Préliminary DJD |  |  | 5 | 60 jours | YES | A | 20 | automatique | REF | tbd |  | Lun 13/02/23 | Mer 10/05/23 |  |  | 28% | 0% | NC | 0 jour
Engrenages (Phertz / flexion pieds de dents) / Hors ligne damper |  |  | 6 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 13/02/23 | Ven 24/02/23 |  | 109 | 40% | 40% | NC | #ERREUR
Tenue Arbre (section mini + canelures) |  |  | 6 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Ven 10/03/23 | 108 | 110 | 70% | 70% | NC | #ERREUR
Levier (cannelures + Flexion) |  |  | 6 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 13/03/23 | Ven 24/03/23 | 109 | 111 | 50% | 50% | NC | #ERREUR
Roulements (loi d'effort et ligne ancrage) / hors ligne damper |  |  | 6 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Lun 27/03/23 | Ven 07/04/23 | 110 | 112 | 5% | 5% | NC | #ERREUR
Couple serrage + tenue vis écrou Levier (hors scope reste visserie) |  |  | 6 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 11/04/23 | Lun 24/04/23 | 111 | 113 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Fatigue (Goupille vs spectre endurance) |  |  | 6 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 25/04/23 | Mer 10/05/23 | 112 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités Simulation |  |  | 3 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Création Models S1 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Création Models S2 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Création Models S3 |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités Safety |  |  | 3 | 94 jours | NO | [6 empty] | Mar 03/01/23 | Mer 17/05/23 |  |  | 62% | 0% | NC | 0 jour
R&S Plan |  |  | 4 | 24 jours | YES | A | 30 | saisie | REF | tbd |  | Mar 03/01/23 | Ven 03/02/23 |  | 121;124;122 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
Preliminary RSA |  |  | 4 | 70 jours | YES | A | 40 | automatique | REF | tbd |  | Lun 06/02/23 | Mer 17/05/23 |  |  | 49% | 0% | NC | 0 jour
Analyse Fonctionelle (avec PRD) |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 06/02/23 | Ven 10/02/23 | 119 | 122 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
PAS DE TIGRE |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Lun 13/02/23 | Ven 17/02/23 | 119;121 | 23;123 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
AMDEC Fonctionelle |  |  | 5 | 21 jours | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Lun 20/03/23 | 122 | 125 | 80% | 80% | NC | #ERREUR
Reliability Analysis |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 06/02/23 | Ven 10/02/23 | 119 | 125 | 80% | 80% | NC | #ERREUR
FTA |  |  | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 21/03/23 | Lun 03/04/23 | 123;124 | 127 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Rapport Documentaire |  |  | 5 | 29 jours | NO | B |  | automatique | 15% | tbd |  | Mar 04/04/23 | Mer 17/05/23 |  |  | 21% | 0% | NC | 0 jour
Safety Concept Description |  |  | 6 | 3 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 04/04/23 | Jeu 06/04/23 | 125 | 128 | 95% | 95% | NC | #ERREUR
Common Mode Analysis |  |  | 6 | 5 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 07/04/23 | Ven 14/04/23 | 127 | 129 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Internal Hazard Analysis |  |  | 6 | 1 jour | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 17/04/23 | Lun 17/04/23 | 128 | 130 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Safety Critical Element List |  |  | 6 | 5 jours | NO | C |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 18/04/23 | Lun 24/04/23 | 129 | 131 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Preliminary EMI/Lightning dormant failure Analysis |  |  | 6 | 5 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 25/04/23 | Mar 02/05/23 | 130 | 132 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Compliance Matrix (ERS + TNX) |  |  | 6 | 5 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Mer 03/05/23 | Mer 10/05/23 | 131 | 133 | 66% | 66% | NC | #ERREUR
Prise en compte Points retex SAF APQP |  |  | 6 | 5 jours | NO | C |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 11/05/23 | Mer 17/05/23 | 132 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités Ingénieurs Produits | x |  | 3 | 114 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Ven 02/06/23 |  |  | 23% | 0% | NC | 0 jour
Absence MLI | x | 1 | 4 | 11 jours | NO | [6 empty] | Jeu 09/03/23 | Jeu 23/03/23 |  | 150;151;166 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Rédaction livrables KoM+1 | x | 1 | 4 | 5 jours | YES | A | 30 | automatique | REF | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 26/01/23 |  |  | 100% | 0% | NC | 0 jour
CMP | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 26/01/23 |  |  | 100% | 100% | Lun 13/02/23 | #ERREUR
Valid. Plan | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 26/01/23 |  |  | 100% | 100% | Lun 13/02/23 | #ERREUR
Verif. Plan | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 34% | tbd |  | Ven 20/01/23 | Jeu 26/01/23 |  |  | 100% | 100% | Lun 13/02/23 | #ERREUR
Essais de Derisk | x | 1 | 4 | 40 jours | YES | A | 27 | automatique | REF | tbd |  | Mar 17/01/23 | Lun 13/03/23 |  |  | 78% | 0% | NC | 0 jour
1. Derisk CEM (dielectric strength) | x | 2 | 5 | 10 jours | NO | B |  | automatique | 34% | tbd |  | Lun 06/02/23 | Ven 17/02/23 |  |  | 100% | 0% | NC | 0 jour
TP essai dérisk CEM | x | 3 | 6 | 10 jours | NO | C |  | saisie | 100% | tbd |  | Lun 06/02/23 | Ven 17/02/23 |  | 187;147 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
2. Derisk Endurance T°C | x | 2 | 5 | 40 jours | NO | B |  | automatique | 33% | tbd |  | Mar 17/01/23 | Lun 13/03/23 |  |  | 29% | 0% | NC | 0 jour
STB MEL dérisk End. T°C (moyens + clim) | x | 3 | 6 | 2 jours | NO | C |  | saisie | 50% | tbd |  | Mar 17/01/23 | Mer 18/01/23 |  | 145;273 | 100% | 100% | Mar 14/02/23 | #ERREUR
TP essai dérisk End. T°C | x | 3 | 6 | 5 jours | NO | C |  | saisie | 50% | tbd |  | Mar 07/03/23 | Lun 13/03/23 | 144;22;147 | 279 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3. Derisk GunFire | x | 2 | 5 | 11 jours | NO | B |  | automatique | 33% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Lun 06/03/23 |  |  | 90% | 0% | NC | 0 jour
TP essai dérisk Gun Fire + Prépa Essai | x | 3 | 6 | 11 jours | NO | C |  | saisie | 100% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Lun 06/03/23 | 142 | 145;272;153 | 90% | 90% | NC | #ERREUR
Spécifications | x | 1 | 4 | 54 jours | YES | A | 34 | automatique | REF | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 11/04/23 |  |  | 37% | 0% | NC | 0 jour
PRS TRIM LON | x | 2 | 5 | 18 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Ven 17/02/23 | 22 | 196;199;152;235 | 90% | 90% | NC | #ERREUR
Déclinaison PRS vers BRS | x | 2 | 5 | 3 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 24/03/23 | Mar 28/03/23 | 152;135 | 151 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PRS TRIM LAT | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mer 29/03/23 | Mar 04/04/23 | 150;135 | 197;157 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CTS MOTOR GRADIENT | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Ven 24/02/23 | 149 | 268;198;150;239 | 95% | 95% | NC | #ERREUR
PRS TRIM COLL | x | 2 | 5 | 15 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 07/03/23 | Lun 27/03/23 | 22;147 | 155 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PRS TRIM YAW | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 04/04/23 | Mar 11/04/23 | 155 | 161 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
CTS MOTOR FRICTION | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 28/03/23 | Lun 03/04/23 | 153 | 166;154 | 0% | 50% | NC | #ERREUR
V&V | x | 1 | 4 | 94 jours | YES | A | 94 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 02/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Validation Matrix TRIM LON | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mer 05/04/23 | Mer 12/04/23 | 151 | 158 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Validation Matrix TRIM LAT | x | 2 | 5 | 4 jours | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Jeu 13/04/23 | Mar 18/04/23 | 157 | 159 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Verification Matrix TRIM LON | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mer 19/04/23 | Mar 25/04/23 | 158 | 160 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Verification Matrix TRIM LAT | x | 2 | 5 | 4 jours | NO | B |  | saisie | 16% | tbd |  | Mer 26/04/23 | Mar 02/05/23 | 159 | 167 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Validation Matrix TRIM COLL | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mer 19/04/23 | Mar 25/04/23 | 166;154 | 162 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Validation Matrix TRIM YAW | x | 2 | 5 | 4 jours | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mer 26/04/23 | Mar 02/05/23 | 161 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Verification Matrix TRIM COLL | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Verification Matrix TRIM YAW | x | 2 | 5 | 4 jours | NO | B |  | saisie | 12% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 16/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Justification | x | 1 | 4 | 39 jours | YES | A | 84 | automatique | REF | tbd |  | Mar 04/04/23 | Ven 02/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Analyse fonctionnelle | x | 2 | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Mar 04/04/23 | Mar 18/04/23 | 155;135 | 161 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Design Performance Analysis | x | 2 | 5 | 15 jours | NO | B |  | saisie | 34% | tbd |  | Mer 03/05/23 | Jeu 25/05/23 | 160 | 168 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
ICD Méca & Elec | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Ven 26/05/23 | Ven 02/06/23 | 167 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Support MEL | x | 1 | 4 | 5 jours | YES | A | 6 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
STB maj banc B525 (besoin) | x | 2 | 5 | 0 jour | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
STB bancs Qualif (harnais, maj baies mobiles) | x | 2 | 5 | 0 jour | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Analyse Rapports essais dérisk | x | 2 | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
APQP | x | 1 | 4 | 104 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mer 17/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Retex classification | x | 2 | 5 | 1 jour | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
DFMEA | x | 2 | 5 | 60 jours | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Mer 17/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revues | x | 1 | 4 | 1 jour | YES | A | 6 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
PV PDR Sermat | x | 2 | 5 | 1 jour | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PV CDR Sermat | x | 2 | 5 | 1 jour | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PV BPDR Carte Elec. | x | 2 | 5 | 1 jour | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
PV BDFR Carte Elec. | x | 2 | 5 | 1 jour | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue de dossier de définition (DD) | x | 2 | 5 | 1 jour | NO | B |  | saisie | 20% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités CEM |  |  | 3 | 81 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mer 12/04/23 |  |  | 3% | 0% | NC | 0 jour
1. Suivi Management |  |  | 4 | 5 jours | YES | A | 25 | automatique | REF | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 31/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
1.2 Pilotage / Suivi |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 31/01/23 | 22 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
1.5 Analyse Expert (Contrainte Client + Relecture + Validation) |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 31/01/23 | 22 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1 Derisquage CEM (Dielectric Strength) |  |  | 4 | 22,75 jours | YES | A | 35 | automatique | REF | tbd |  | Mar 14/02/23 | Jeu 16/03/23 |  |  | 12% | 0% | NC | 0 jour
5.1.1 Support TP Derisk Dielectric Strength |  |  | 5 | 2,5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 14/02/23 | Lun 20/02/23 | 142 | 188 | 100% | 100% | NC | #ERREUR
5.1.2 Essai dérisk CEM Dielectric Strenght (IN-SITU) |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Lun 27/02/23 | 187 | 189 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.3 Suivi technique métier (IN-SITU) |  |  | 5 | 2,5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Mer 01/03/23 | 188 | 190 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.4. Analyse CR Labo (IN SITU) |  |  | 5 | 1,25 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 02/03/23 | Ven 03/03/23 | 189 | 191 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.5. Analyser TR EMI/Foudre de conception |  |  | 5 | 2 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Ven 03/03/23 | Mar 07/03/23 | 190 | 192 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.6. Participation Expertises et Préconisations |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 07/03/23 | Mar 14/03/23 | 191 | 193 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
5.1.7. Relecture Validation TR Derisk |  |  | 5 | 2,5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 14/03/23 | Jeu 16/03/23 | 192 | 202 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4. Equipement Conception |  |  | 4 | 81 jours | YES | A | 95 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 12/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Specification |  |  | 5 | 37 jours | NO | B |  | automatique | 50% | tbd |  | Ven 17/02/23 | Mer 12/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Support PRS TRIM (ELEC/CEM) |  |  | 6 | 0 jour | NO | C |  | saisie | 25% | tbd |  | Ven 17/02/23 | Ven 17/02/23 | 149 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.1 Support CTS MOTOR |  |  | 6 | 5 jours | NO | C |  | saisie | 25% | tbd |  | Mer 05/04/23 | Mer 12/04/23 | 151 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.1 Support DEV MOTOR |  |  | 6 | 10 jours | NO | C |  | saisie | 25% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Ven 10/03/23 | 152 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.2 Support BRS ELECTRONIC BOARD |  |  | 6 | 12,5 jours | NO | C |  | saisie | 25% | tbd |  | Lun 20/02/23 | Mer 08/03/23 | 149 | 202 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Support DEV Electronic Board |  |  | 5 | 75,25 jours | NO | B |  | automatique | 50% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 04/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
4.3 Validation placement/routages carte |  |  | 6 | 6,25 jours | NO | C |  | saisie | 34% | tbd |  | Mar 14/02/23 | Mer 22/02/23 | 222 | 205 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.4 Dossier de justification de la conception Foudre et RF |  |  | 6 | 12,5 jours | NO | C |  | saisie | 33% | tbd |  | Jeu 16/03/23 | Mar 04/04/23 | 193;199 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
4.5 Analyse DJD Electronic Board (VLN) |  |  | 6 | 5 jours | NO | C |  | saisie | 33% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3. Equipement EMI et Foudre |  |  | 4 | 1 jour | YES | A | 64 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
3.2 Architecture globale Equipement TRIM |  |  | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 22/02/23 | Mer 08/03/23 | 201 | 206 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3.3 Préconisation câblage du TRIM |  |  | 5 | 7,5 jours | NO | B |  | saisie | 50% | tbd |  | Mer 08/03/23 | Ven 17/03/23 | 205 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2. Définition banc charge Equipement pour les EMI/Foudre/CEM |  |  | 4 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
2.1 Participation et Validation STB banc (au sens besoin de tests) |  |  | 5 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.2 Définition/ dimensionnement des protections banc |  |  | 5 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.3 STB Boîtes de protections |  |  | 5 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.4 STB Harnais |  |  | 5 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.18 Intégration et valid fonctionnelle Banc + Protections pour les EMI/Foudre/CEM |  |  | 5 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.19 Recette banc pour les essais sur l'Equipement |  |  | 5 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités Electronic Board (VLN) _v0 |  |  | 3 | 80 jours | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 11/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
1. Specification |  |  | 4 | 10 jours | YES | A | 45 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 02/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
1.1 Déclinaison PRS vers CTS (team PRD) |  |  | 5 | 0 jour | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  | 217 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
1.2 BRS ELECTRONIC BOARD |  |  | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 100% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Lun 02/01/23 | 216 | 219 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2. Design Carte |  |  | 4 | 70 jours | YES | A | 82 | automatique | REF | tbd |  | Mar 03/01/23 | Mar 11/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
2.1 Analyse d'impacts modifs CEM |  |  | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 03/01/23 | Lun 16/01/23 | 217 | 220 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.2 Traçabilité |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 17/01/23 | Lun 23/01/23 | 219 | 221 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.3 BDDD |  |  | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 24/01/23 | Lun 06/02/23 | 220 | 222 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.4 Schéma |  |  | 5 | 5 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 07/02/23 | Lun 13/02/23 | 221 | 223;201 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.5 BVM |  |  | 5 | 2,5 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Mar 14/02/23 | Jeu 16/02/23 | 222 | 224 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.6 BVP |  |  | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 15% | tbd |  | Jeu 16/02/23 | Jeu 02/03/23 | 223 | 225 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.7 Mise au Point |  |  | 5 | 7,5 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Jeu 02/03/23 | Lun 13/03/23 | 224 | 226 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.8 Vérification Formelle |  |  | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 14/03/23 | Lun 27/03/23 | 225 | 227 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2.9 Revues (BPDR / BDDR / BDFR (+RDI et RFI) / BVRR / BCR) |  |  | 5 | 10 jours | NO | B |  | saisie | 10% | tbd |  | Mar 28/03/23 | Mar 11/04/23 | 226 |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3. Suivi / Qualité |  |  | 4 | 18,75 jours | YES | A | 54 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 13/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
3.1 Suivi BE pour P&R |  |  | 5 | 7,5 jours | NO | B |  | saisie | 25% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Jeu 22/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3.2 Suivi SERMAT pour cohérence Elec. (Noise Filt. + HES) |  |  | 5 | 18,75 jours | NO | B |  | saisie | 25% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 13/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3.3 Suivi Produit pour Intégration / Support |  |  | 5 | 18,75 jours | NO | B |  | saisie | 25% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 13/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
3.4 Qualité Dev. |  |  | 5 | 18,75 jours | NO | B |  | saisie | 25% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Ven 13/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités Electronic Board (VLN) _v1 |  |  | 3 | 255 jours? | NO | [6 empty] | Mar 13/12/22 | Jeu 21/12/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
1. Specification |  |  | 4 | 13 jours | YES | A | 32 | automatique | REF | tbd |  | Lun 27/02/23 | Mer 15/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
BRS (Spécification carte) |  |  | 5 | 13 jours | NO | B |  | saisie | 100% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Mer 15/03/23 | 149 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
2. Design Carte |  |  | 4 | 83 jours? | YES | A | 32 | automatique | REF | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 16/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
BVVM (traça) |  |  | 5 | 33 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Analyse impacte modifs CEM |  |  | 5 | 33 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Suivi SERMAT pour cohérence Elec |  |  | 5 | 33 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Lun 27/02/23 | Jeu 13/04/23 | 152 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
BDDD + BSCM (justification design) préliminaire |  |  | 5 | 33 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Sécurisation BOM |  |  | 5 | 3 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 29/03/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Fiche pré-indus R24 |  |  | 5 | 51 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/03/23 | Mer 31/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Migration carte Damping |  |  | 5 | 6 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Mer 22/02/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Création dossier PLM + ZUKEN ( 1 interco + 5 Damping) |  |  | 5 | 33 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mer 15/02/23 | Ven 31/03/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BPDR |  |  | 5 | 3 jours | NO | B |  | saisie | 2% | tbd |  | Mer 12/04/23 | Ven 14/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
BDDD + BSCM + PSA (justification design) |  |  | 5 | 20 jours? | NO | B |  | saisie | 2% | tbd |  | Lun 03/04/23 | Mar 02/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Schéma ZUKEN |  |  | 5 | 20 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Lun 03/04/23 | Mar 02/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Maj BVVM pour verif |  |  | 5 | 20 jours | NO | B |  | saisie | 2% | tbd |  | Lun 03/04/23 | Mar 02/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue de schéma |  |  | 5 | 9 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mar 02/05/23 | Lun 15/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
SMTC cartes |  |  | 5 | 11 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Ven 14/04/23 | Ven 28/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
RCS cartes |  |  | 5 | 11 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Ven 14/04/23 | Ven 28/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue de début d'implantation (RDI) |  |  | 5 | 9 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mar 02/05/23 | Lun 15/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BDDR |  |  | 5 | 9 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mar 02/05/23 | Lun 15/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Lancement appro composants |  |  | 5 | 9 jours? | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Mar 02/05/23 | Lun 15/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Placement / routage |  |  | 5 | 11 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Lun 15/05/23 | Mer 31/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
BVP (fiche verif) |  |  | 5 | 11 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Lun 15/05/23 | Mer 31/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue de fin d'implantation (RFI) |  |  | 5 | 12 jours | NO | B |  | saisie | 5% | tbd |  | Jeu 01/06/23 | Ven 16/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BDFR |  |  | 5 | 12 jours | NO | B |  | saisie | 4% | tbd |  | Jeu 01/06/23 | Ven 16/06/23 |  | 259;23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Fabrication MKP |  |  | 4 | 50 jours | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Lun 19/06/23 | Mar 29/08/23 | 258 | 260;261 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Mise au point carte |  |  | 4 | 21 jours | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Mer 30/08/23 | Mer 27/09/23 | 259 |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Maj BVVM pour entrée en vérif |  |  | 4 | 21 jours | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Mer 30/08/23 | Mer 27/09/23 | 259 | 262 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Suivi Produit pour intégration |  |  | 4 | 60 jours | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Jeu 28/09/23 | Jeu 21/12/23 | 261 |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BVVR |  |  | 4 | 10 jours? | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Lun 02/10/23 | Ven 13/10/23 |  | 264 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Vérification formelle |  |  | 4 | 40 jours | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Lun 16/10/23 | Lun 11/12/23 | 263 | 265 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Revue BCR |  |  | 4 | 3 jours | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Mar 12/12/23 | Jeu 14/12/23 | 264 |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Qualité VLN |  |  | 4 | 1 jour? | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités SERMAT |  |  | 4 | 50 jours | YES | A | 4 | saisie | REF | tbd |  | Lun 27/02/23 | Mer 10/05/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Conception Moteurs (SERMAT) |  |  | 5 | 50 jours | NO | [6 empty] | Lun 27/02/23 | Mer 10/05/23 | 152 | 23 | 0% | 0% | Mer 14/06/23 | #ERREUR
Activités Maxon |  |  | 4 | 127 jours | YES | A | 35 | automatique | REF | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 21/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Echanges Moteur damper (MAXON) |  |  | 5 | 20 jours | NO | B |  | saisie | 33% | tbd |  | Mer 25/01/23 | Mar 21/02/23 | 22 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités MEL |  |  | 5 | 82 jours | NO | B |  | automatique | 34% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Jeu 13/04/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Rassembler ME essai dérisk GunFire (=ME Vib NG) |  |  | 6 | 2 jours | NO | C |  | saisie | 33% | tbd |  | Mar 07/03/23 | Mer 08/03/23 | 147 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
MAJ ME Endurance derisk en T°C |  |  | 6 | 60 jours | NO | C |  | saisie | 34% | tbd |  | Jeu 19/01/23 | Jeu 13/04/23 | 144 | 279 | 0% | 0% | Ven 14/04/23 | #ERREUR
Upgrade Banc B525 + Baies Mobiles |  |  | 6 | 0 jour | NO | C |  | saisie | 33% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mar 13/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Activités ESSAIS |  |  | 5 | 127 jours | NO | B |  | automatique | 33% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 21/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Phase dérisk (Produit) |  |  | 6 | 127 jours | NO | C |  | saisie | 100% | tbd |  | Mar 13/12/22 | Mer 21/06/23 |  |  | 0% | 0% | NC | 0 jour
Réserv. créneau labo essai GunFire |  |  | 7 | 25 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 13/12/22 | Lun 23/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Essai dérisk GunFire |  |  | 7 | 5 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 13/12/22 | Lun 19/12/22 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Essai dérisk endurance température |  |  | 7 | 45 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Ven 14/04/23 | Mer 21/06/23 | 273;145 | 23 | 0% | 0% | NC | #ERREUR
Analyse & Rapport essai dérisk |  |  | 7 | 10 jours | NO |  |  | NO |  |  |  | Mar 13/12/22 | Lun 02/01/23 |  |  | 0% | 0% | NC | #ERREUR