## Feuil1
Taux de réalisation plan d'action (à la date du jour) :
Action non réalisée Échéance non atteinte
Action non réalisée échéance atteinte
Action réalisée
|  | Action | Responsable | Échéance | Action réalisée (OUI / NON) | ETAT | Comments
HSSE culture - Strategic objectives | Objectif 1 : Encrer la culture HSE en chacun de nous, la pratiquer au quotidien et partager la même vision
| 1 | Réunion de l'ensemble du personnel et présentation des valeurs partagées et la stratégie ABS | M. GAFFAJOLI | 01.06.2014
| 2 | Transmision aux salarié des politiques HSE et lutte contre les addictions | S. BAÏTE | 30.04.2014
| 3 | Réunion de l'ensemble du personnel et présentation des politiques HSE et lutte contre les adictions | M. GAFFAJOLI | 07.05.2014
| 4 | Mise en place d'un plan de communication | M. GAFFAJOLI | 07.05.2015
HSE organisation and responsabilities | Objectif 2 : Mettre en place une organisation pour servir la stratégie HSE et aider à l'atteinte des objectifs
| 5 | Diffusion de notes internes de nomination d'un HSE Manager et d'un référent HSE par site | M. GAFFAJOLI | 04.30.2014
| 6 | Définir avec le client un calendrier annuelle des réunions CMBM | A. HOVART/SG
| 7 | Organiser une réunion mensuelle de préparation du CMBM | A. HOVART | 05.31.2014
| 8 | Diffusion de l'organigramme (avec photos) HSE par site | M. GAFFAJOLI | 05.07.2015
Documentation related to activities for SG | Objectif 3 : Avoir une documentation accessible au client
| 9 | Créer une base informatique de gestion documentaire accessible au client SG (procédures, work rules, audit planification, reports, etc.) | S. BAÏTE/G. ELLA | 04.30.2014
| 10 | Signature du charte de confidentialité et de non diffusion des documents AFRIJET | M. GAFFAJOLI/SG | 04.30.2014
Maîtrise des vérifications obligatoires | Objectif 4 : Avoir des équipements et des installations conformes à la réglementation en vigueur au Gabon
| 11 | Signer avec Bureau Veritas le contrat de vérification obligatoires des équipements et bâtiments | M. GAFFAJOLI | 30.06.2014
| 12 | Créer une application partagée de suivi des vérifications obligatoires des équipements et bâtiments avec autorisation accès SG | S. BAÎTE/G.ELLA | 30.06.2014
Training | Objectif 5 : Encourager l'acquisition des connaissances et développer les compétences des salariés
| 13 | Mise en place d'un point annuel pour déterminer les besoins en formation du salarié (évaluation annuelle) | M. GAFFAJOLI/S.BAÏTE | 01.11.2014
| 14 | Validation du plan de formation annuel par la DG | M. GAFFAJOLI | 01.04.2014
| 15 | Vérification de l'efficacité des formations (point entre le salarié et le hiérarchique) - Renseignement de la matrice de compétences | S. BAÏTE/G.ELLA | 06.01.2014
| 16 | Constituer une liste de formateurs internes sur les aspects opérations, relation au client; achats et relations fourniseurs. | S. BAÏTE | 12.31.2014
PPE and medical follow up | Objectif 6 : Encourager l'acquisition des connaissances et développer les compétences des salariés
| 17 | Mise en place d'un registre informatisé de gestion des EPI (Achat / Remise au salarié) | S. BAÏTE | 01.06.2014
| 18 | Signature d'un contrat de surveillance de la légionnellose | S. BAÏTE | 08.01.2014
| 19 | Signature d'un contrat avec un médecin ou hopital sur chaque site pour prise en charge salariés | S. BAÏTE | 08.01.2014
| 20 | Détermination des contenus des kits pharmacie et malaria et mise à disposition sur sites | G.ELLA | 01.05.2014
| 21 | Mise en place d'un registre informatisé de suivi médical des salariés | S. BAÏTE | 01.07.2014
Hazard identification, assessment, control | Objectif 7 : Identifier a priori les risques pour une prévention efficace des incidents t accidents
| 22 | Etablissement et gestion du document unique | G. ELLA | 2014-06-01
| 23 | Remiseaux salariés ops d'une fiche de fonction (tâches/risques identifiés et maîtrise) | S. BAÏTE | 2014-06-01
| 24 | Adaptation HSE de l'application SMS existante | G. DB/G. ELLA | 2014-06-01
| 25 | Information par mail + SMS??? De l'a | S. BAÏTE/G. ELLA | 2014-06-01
Suppliers assesemnt and control | Objectif 7 : Développer une logique de partenariat avec nos fournisseurs pour une anticipation efficace des dysfonctionnements
| 26 | Envoi aux fournisseurs critiques et sous-traitants d'un questionnaire d'évaluation / Plan de Continuité d'Activité | B. GUIDAT | 2014-05-31
| 27 | Envoi aux fournisseurs critiques et sous-traitants et métiers d'un questionnaire d'évaluation / Management HSE | S. BAÏTE | 2014-05-31
Waste | Objectif 8 : Développer une logique de partenariat avec nos fournisseurs pour une anticipation efficace des dysfonctionnements
| 28 | Mise en place d'un tri des déchets dans nos installations (papiers et cartons, emballages plastiques, huiles moteur usagées, Filtres (huiles, gazoil, air); chiffons souillés; vannes de vidanges avions (voir avec AH); kérozène?, Déchets d'équipements éléctriques et électroniques | B. GUIDAT/G.ELLA | 2014-10-01
Internal and external Audits | Objectif 9 : Maîtriser le risque HSE par des audits
| 29 | Planning d'audits fournisseurs et sous-traitants (1 audit par trimestre - 1 audit systématique si dysfonctionnement grave) | GUIDAT/HOVART/BAÏTE | 2014-05-07
| 30 | Planning d'audits SG (Voir planning par Rodrigue) | S. THOMAS | see SG file
| 31 | Planning d'audits HSE internes (A valider avec Mme BAÏTE) | G. ELLA | 2014-04-18
System review | Objectif 10 : Améliorer en permanence notre système HSE sur une approche PDCA
| 32 | Organiser une revue du système HSE sur les bases des référentiels ISO 14001 et BS OHSAS 18001 | G. ELLA | 17.10.2015