## Données
données pour tri | ref dossier | date d'importation | code client | nom du client | code client secondaire | nom du client secondaire | projet | code site | nom site | adresse | ville | code postal | contact | consigne | ref dossier | code prestataire | nom prestataire | nom technicien | cycle | etat | motif | code offre/quantité | code matériel/quantité | date dernier enregistrement | date demande client | date intervention souhaitée | heure intervention souhaitée | minute intervention souhaitée | date proposée par le prestataire | heure proposée par le prestataire | minute proposée par le prestataire | date intervention | heure intervention | minute intervention | date clôture dossier | commentaire de la zone intervention | lotissement interne | site terminé | champ libre 1 | champ libre 2 | code offre | Offre | prix client | prix prestataire | quantité | code materiel | materiel | prix materiel client | prix materiel prestataire | quantité materiel | facturation materiel | code projet | intervention effectuée | cause de non-intervention | travaux effectués | cause de non-exécution des travaux | commentaire de la prestation | ref_lot_dossier_presta | dernier_envoi_presta | valid_presta | ref_facture_presta | dates debut clôture dossiers du lot prestataire | dates fin clôture dossiers du lot prestataire | ref_lot_dossier_client | dernier_envoi_client | valid_client | ref_facture_client | dates debut clôture dossiers du lot client | dates fin clôture dossiers du lot client | plan site | document demande | document | Typologie d’intervention | Typologie de site
AAA-1131108-1 FORFAIT 1 | AAA-1131108-1 |  | AAA | AAA |  |  | 1 | 1131108 | AAA_06_ANTIBES | 45 rue test | ANTIBES | 06600 | telephone |  | AAA-1131108-1 | 030001 | A |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-07-05 10:16:32 | 2024-06-10 08:46:29 |  |  |  | 2024-07-02 | 10 |  | 2024-07-02 | 10 |  | 2024-07-05 00:00:00 |  | VAR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 1 | Oui | [5 empty] | 2024-07-08 08:15:49 | 2024-07-11 14:46:06 |  |  |  |  | 2024-08-13 16:45:28 | 2024-08-13 16:45:29 | [6 empty] | 3
AAA-1131109-1 FORFAIT 1 | AAA-1131109-1 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1131109 | AAA_38_GRENOBLE | 46 rue test | GRENOBLE | 38000 | telephone |  | AAA-1131109-1 | 030002 | A |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-03 15:30:53 | 2024-08-06 09:09:40 |  |  |  | 2024-08-22 | 09 |  | 2024-08-22 | 09 |  | 2024-08-30 00:00:00 |  | PVA | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2024-09-03 15:31:38 | 2024-09-09 17:07:08 |  |  |  |  | 2024-09-13 15:23:15 | 2024-09-13 15:23:18 | [6 empty] | 4
AAA-1131109-2 | AAA-1131109-2 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1131109 | AAA_38_GRENOBLE | 47 rue test | GRENOBLE | 38000 | telephone |  | AAA-1131109-2 | 030003 | A |  | Travaux (Création) | Attente client | Autorisation travaux |  |  | 2025-01-29 14:26:12 | 2024-08-30 09:34:54 | [11 empty] | DMR | Non |  |  |  | BBB | [9 empty] | 2 | Non | [19 empty] | 3
AAA-1220265-2 FORFAIT 1 | AAA-1220265-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1220265 | AAA_55_VERDUN | 48 rue test | Verdun | 55545 | telephone |  | AAA-1220265-2 | 030004 | B |  | Non-Conformité | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-19 08:42:44 | 2024-07-25 11:07:27 |  |  |  | 2024-09-05 | 14 |  | 2024-09-05 | 14 |  | 2024-09-19 00:00:00 |  | PVA | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-09-20 19:37:51 | 2024-09-26 09:35:34 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 3
AAA-1220265-1 FORFAIT 3 | AAA-1220265-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1220265 | AAA_55_VERDUN | 49 rue test | Verdun | 55545 | telephone |  | AAA-1220265-1 | 030005 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-05-11 15:55:53 | 2024-04-16 10:04:01 |  |  |  | 2024-05-07 | 14 |  | 2024-05-07 | 14 |  | 2024-05-11 00:00:00 |  |  | Oui |  |  | FORFAIT 3 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-05-13 07:52:32 | 2024-05-16 11:07:31 |  |  |  |  | 2024-06-14 09:50:18 | 2024-06-14 09:50:19 | [6 empty] | 3
AAA-1220265-1 FORFAIT 1 | AAA-1220265-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1220265 | AAA_55_VERDUN | 50 rue test | Verdun | 55545 | telephone |  | AAA-1220265-1 | 030006 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-05-11 15:55:53 | 2024-04-16 10:04:01 |  |  |  | 2024-05-07 | 14 |  | 2024-05-07 | 14 |  | 2024-05-11 00:00:00 |  |  | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-05-13 07:52:32 | 2024-05-16 11:07:31 |  |  |  |  | 2024-06-14 09:50:18 | 2024-06-14 09:50:19 | [6 empty] | 3
AAA-1245377-4 FORFAIT 3 | AAA-1245377-4 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1245377 | AAA_18_BOURGES | 51 rue test | Bourges | 18000 | telephone |  | AAA-1245377-4 | 030007 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-12-31 16:24:28 | 2024-10-24 09:43:26 |  |  |  | 2024-12-30 | 09 |  | 2024-12-30 | 09 |  | 2024-12-31 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 3 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2025-01-06 07:13:40 | 2025-01-07 14:22:55 |  |  |  |  | 2025-01-23 16:21:17 | 2025-01-23 16:21:18 | [6 empty] | 3
AAA-1245377-2 FORFAIT 1 | AAA-1245377-2 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1245377 | AAA_18_BOURGES | 52 rue test | Bourges | 18000 | telephone |  | AAA-1245377-2 | 030008 | B |  | Travaux (Création) | Clôture sans réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-26 15:13:06 | 2024-08-13 16:42:37 |  |  |  | 2024-09-24 | 09 |  | 2024-09-24 | 09 |  | 2024-09-26 00:00:00 |  | HDK | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2024-09-30 07:42:42 | 2024-10-01 11:25:07 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 3
AAA-1245377-1 FORFAIT 1 | AAA-1245377-1 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1245377 | AAA_18_BOURGES | 53 rue test | Bourges | 18000 | telephone |  | AAA-1245377-1 | 030009 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-08-13 16:51:14 | 2024-06-12 14:16:07 |  |  |  | 2024-06-25 | 09 |  | 2024-06-25 | 09 |  | 2024-08-13 00:00:00 |  | HDK | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2024-08-19 07:16:34 | 2024-08-20 15:36:03 |  |  |  |  | 2024-09-13 15:23:15 | 2024-09-13 15:23:18 | [6 empty] | 4
AAA-1245377-4 FORFAIT 1 | AAA-1245377-4 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1245377 | AAA_18_BOURGES | 54 rue test | Bourges | 18000 | telephone |  | AAA-1245377-4 | 030010 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-12-31 16:24:28 | 2024-10-24 09:43:26 |  |  |  | 2024-12-30 | 09 |  | 2024-12-30 | 09 |  | 2024-12-31 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2025-01-06 07:13:40 | 2025-01-07 14:22:55 |  |  |  |  | 2025-01-23 16:21:17 | 2025-01-23 16:21:18 | [6 empty] | 3
AAA-1245377-3 FORFAIT 1 | AAA-1245377-3 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1245377 | AAA_18_BOURGES | 55 rue test | Bourges | 18000 | telephone |  | AAA-1245377-3 | 030011 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-10-24 14:36:38 | 2024-09-26 15:06:55 |  |  |  | 2024-10-09 | 11 |  | 2024-10-09 | 11 |  | 2024-10-24 00:00:00 |  | HDK | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2024-10-28 07:30:49 | 2024-11-04 10:27:49 |  |  |  |  | 2024-11-21 15:24:30 | 2024-11-21 15:24:32 | [6 empty] | 4
AAA-1245377-4 FORFAIT 3 | AAA-1245377-4 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1245377 | AAA_18_BOURGES | 56 rue test | Bourges | 18000 | telephone |  | AAA-1245377-4 | 030012 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-12-31 16:24:28 | 2024-10-24 09:43:26 |  |  |  | 2024-12-30 | 09 |  | 2024-12-30 | 09 |  | 2024-12-31 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 3 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2025-01-06 07:13:40 | 2025-01-07 14:22:55 |  |  |  |  | 2025-01-23 16:21:17 | 2025-01-23 16:21:18 | [6 empty] | 3
AAA-1280781-2 | AAA-1280781-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280781 | AAA_12_RODEZ | 57 rue test | RODEZ | 12000 | telephone |  | AAA-1280781-2 | 030013 | B |  | Travaux (Création) | Attente client | Accès |  |  | 2024-09-24 09:41:39 | 2024-09-19 08:17:57 | [11 empty] | PVA | Oui |  |  |  | BBB | [9 empty] | 3 | Non | [19 empty] | 3
AAA-1280781-1 FORFAIT 1 | AAA-1280781-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280781 | AAA_12_RODEZ | 58 rue test | RODEZ | 12000 | telephone |  | AAA-1280781-1 | 030014 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-19 08:18:52 | 2024-06-29 16:02:24 |  |  |  | 2024-09-05 | 09 |  | 2024-09-05 | 09 |  | 2024-09-19 00:00:00 |  | PVA | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-09-20 19:37:51 | 2024-09-26 09:35:34 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 3
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 59 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-2 | 030015 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2025-01-30 16:59:07 | 2024-08-09 16:55:37 |  |  |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-30 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 2 | BBB | 100 | 100 | 36 | [6 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 60 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-2 | 030016 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2025-01-30 16:59:07 | 2024-08-09 16:55:37 |  |  |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-30 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 2 | BBB | 100 | 100 | 156 | [6 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 61 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-2 | 030017 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2025-01-30 16:59:07 | 2024-08-09 16:55:37 |  |  |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-30 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 2 | BBB | 100 | 100 | 26 | [6 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 62 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-2 | 030018 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2025-01-30 16:59:07 | 2024-08-09 16:55:37 |  |  |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-30 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 2 | BBB | 100 | 100 | 26 | [6 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 63 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-2 | 030019 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2025-01-30 16:59:07 | 2024-08-09 16:55:37 |  |  |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-30 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 2 | BBB | 100 | 100 | 26 | [6 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 64 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-2 | 030020 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2025-01-30 16:59:07 | 2024-08-09 16:55:37 |  |  |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-30 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 2 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-1280873-1 FORFAIT 1 | AAA-1280873-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 65 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-1 | 030021 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-08-09 17:16:22 | 2024-06-20 09:52:28 |  |  |  | 2024-07-23 | 09 |  | 2024-07-23 | 09 |  | 2024-08-09 00:00:00 |  | HDK | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-08-12 07:38:27 | 2024-08-13 14:37:18 |  |  |  |  | 2024-09-13 15:23:15 | 2024-09-13 15:23:18 | [6 empty] | 4
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 66 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-2 | 030022 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2025-01-30 16:59:07 | 2024-08-09 16:55:37 |  |  |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-30 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 2 | BBB | 100 | 100 | 5 | [6 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-1280873-2 FORFAIT 4 | AAA-1280873-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | 67 rue test | CHALON SUR SAONE | 71100 | telephone |  | AAA-1280873-2 | 030023 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2025-01-30 16:59:07 | 2024-08-09 16:55:37 |  |  |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-20 | 14 |  | 2025-01-30 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 4 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-1280911-2 FORFAIT 1 | AAA-1280911-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280911 | AAA_02_LAON | 68 rue test | LAON | 02000 | telephone |  | AAA-1280911-2 | 030024 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-05 15:56:22 | 2024-08-14 17:14:06 |  |  |  | 2024-09-02 | 14 |  | 2024-09-02 | 14 |  | 2024-09-05 00:00:00 |  | DMR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-09-09 07:15:10 | 2024-09-10 10:22:57 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 3
AAA-1280911-1 FORFAIT 1 | AAA-1280911-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1280911 | AAA_02_LAON | 69 rue test | LAON | 02000 | telephone |  | AAA-1280911-1 | 030025 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-08-14 17:14:30 | 2024-07-15 11:58:42 |  |  |  | 2024-08-06 | 09 |  | 2024-08-06 | 09 |  | 2024-08-14 00:00:00 |  | DMR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-08-19 07:16:34 | 2024-08-20 15:36:03 |  |  |  |  | 2024-09-13 15:23:15 | 2024-09-13 15:23:18 | [6 empty] | 4
AAA-156153-1 | AAA-156153-1 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 156153 | AAA_63_CLERMONT FERR | 70 rue test | CLERMONT FERRAND | 63000 | telephone |  | AAA-156153-1 | 030026 | A |  | Travaux (Création) | Annulé |  |  | NOVALO,0,PP | 2024-05-22 16:08:07 | 2024-05-16 11:50:46 |  |  |  | 2024-06-07 | 09 |  | 2024-06-07 | 09 |  | 2024-05-22 16:08:07 |  |  | Non |  |  |  | BBB |  |  |  |  | dossier sans valorisation (annulation, non-conf ) |  |  |  |  | 2 | Non | [5 empty] | 2024-06-03 14:49:42 | 2024-06-06 09:46:27 |  |  |  |  | 2024-06-14 09:50:18 | 2024-06-14 09:50:19 | [6 empty] | 3
AAA-1640707-1 FORFAIT 1 | AAA-1640707-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1640707 | AAA_42_ST_ETIENNE | 71 rue test | ETIENNE | 42000 | telephone |  | AAA-1640707-1 | 030027 | A |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-07-05 10:38:58 | 2024-06-05 10:38:25 |  |  |  | 2024-06-24 | 14 |  | 2024-06-24 | 14 |  | 2024-07-05 00:00:00 |  | VAR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-07-08 08:15:49 | 2024-07-11 14:46:06 |  |  |  |  | 2024-08-13 16:45:28 | 2024-08-13 16:45:29 | [6 empty] | 3
AAA-1818158-1 FORFAIT 1 | AAA-1818158-1 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1818158 | AAA_54_NANCY_CAR | 72 rue test | NANCY | 54000 | telephone |  | AAA-1818158-1 | 030028 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-11-25 11:13:46 | 2024-10-18 13:36:41 |  |  |  | 2024-11-18 | 14 |  | 2024-11-18 | 14 |  | 2024-11-25 00:00:00 |  | PVA | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2024-12-02 07:29:02 | 2024-12-03 15:33:01 |  |  |  |  | 2024-12-17 13:53:01 | 2024-12-17 13:53:02 | [6 empty] | 4
AAA-1818158-2 | AAA-1818158-2 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 1818158 | AAA_54_NANCY_CAR | 73 rue test | NANCY | 54000 | telephone |  | AAA-1818158-2 | 030029 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  |  |  | 2025-01-30 16:19:02 | 2024-11-25 11:00:14 |  |  |  | 2025-02-05 | 09 | [6 empty] | PVA | Oui |  |  |  | BBB | [9 empty] | 2 | Non | [19 empty] | 3
AAA-1850094-1 FORFAIT 1 | AAA-1850094-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1850094 | AAA_74_ANNECY | 74 rue test | ANNNECY | 74000 | telephone |  | AAA-1850094-1 | 030030 | A |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-07-05 11:26:39 | 2024-06-05 10:40:39 |  |  |  | 2024-06-26 | 14 |  | 2024-06-26 | 14 |  | 2024-07-04 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-07-08 08:15:49 | 2024-07-11 14:46:06 |  |  |  |  | 2024-08-13 16:45:28 | 2024-08-13 16:45:29 | [6 empty] | 3
AAA-1864747-2 FORFAIT 1 | AAA-1864747-2 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1864747 | AAA_27_EVREUXRSS | 75 rue test | EVREUX | 27000 | telephone |  | AAA-1864747-2 | 030031 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-11-04 11:21:17 | 2024-09-02 15:32:32 |  |  |  | 2024-10-28 | 09 |  | 2024-10-28 | 09 |  | 2024-11-04 00:00:00 |  | DMR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-11-08 10:31:33 | 2024-11-14 14:46:23 |  |  |  |  | 2024-12-17 13:53:01 | 2024-12-17 13:53:02 | [6 empty] | 3
AAA-1864747-1 FORFAIT 1 | AAA-1864747-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1864747 | AAA_27_EVREUXRSS | 76 rue test | EVREUX | 27000 | telephone |  | AAA-1864747-1 | 030032 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-02 15:38:41 | 2024-07-15 11:58:42 |  |  |  | 2024-08-29 | 14 |  | 2024-08-29 | 14 |  | 2024-09-02 00:00:00 |  | DMR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-09-09 07:15:10 | 2024-09-10 10:22:57 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 4
AAA-1864810-1 FORFAIT 1 | AAA-1864810-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 1864810 | AAA_17_SAINTESAGA | 77 rue test | SAINTES | 17100 | telephone |  | AAA-1864810-1 | 030033 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-08-19 09:35:07 | 2024-07-15 11:58:42 |  |  |  | 2024-08-14 | 09 |  | 2024-08-14 | 09 |  | 2024-08-19 00:00:00 |  | DMR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 3 | Oui | [5 empty] | 2024-08-26 09:00:24 | 2024-08-29 11:02:05 |  |  |  |  | 2024-09-13 15:23:15 | 2024-09-13 15:23:18 | [6 empty] | 3
AAA-187686-4 FORFAIT 3 | AAA-187686-4 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 187686 | AAA_24_PERRIGUEUX | 78 rue test | MARSAC SUR L ISLE | 24430 | telephone |  | AAA-187686-4 | 030034 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2025-01-27 10:22:48 | 2024-10-08 14:55:14 |  |  |  | 2024-12-30 | 10 |  | 2024-12-30 | 10 |  | 2025-01-27 00:00:00 |  | VAR | Oui |  |  | FORFAIT 3 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-187686-2 FORFAIT 1 | AAA-187686-2 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 187686 | AAA_24_PERRIGUEUX | 79 rue test | MARSAC SUR L ISLE | 24430 | telephone |  | AAA-187686-2 | 030035 | B |  | Travaux (Création) | Clôture sans réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-13 13:44:40 | 2024-07-04 16:38:09 |  |  |  | 2024-08-21 | 15 |  | 2024-08-21 | 15 |  | 2024-09-11 00:00:00 |  | VAR | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Non | Tiers |  |  |  |  | 2024-09-16 07:55:39 | 2024-09-19 10:35:33 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 3
AAA-187686-4 FORFAIT 3 | AAA-187686-4 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 187686 | AAA_24_PERRIGUEUX | 80 rue test | MARSAC SUR L ISLE | 24430 | telephone |  | AAA-187686-4 | 030036 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2025-01-27 10:22:48 | 2024-10-08 14:55:14 |  |  |  | 2024-12-30 | 10 |  | 2024-12-30 | 10 |  | 2025-01-27 00:00:00 |  | VAR | Oui |  |  | FORFAIT 3 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-187686-3 FORFAIT 1 | AAA-187686-3 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 187686 | AAA_24_PERRIGUEUX | 81 rue test | MARSAC SUR L ISLE | 24430 | telephone |  | AAA-187686-3 | 030037 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-10-08 14:55:48 | 2024-09-11 14:04:39 |  |  |  | 2024-10-02 | 09 |  | 2024-10-02 | 09 |  | 2024-10-08 00:00:00 |  | VAR | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2024-10-14 07:25:27 | 2024-10-15 09:08:11 |  |  |  |  | 2024-11-21 15:24:30 | 2024-11-21 15:24:32 | [6 empty] | 4
AAA-187686-1 FORFAIT 1 | AAA-187686-1 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 187686 | AAA_24_PERRIGUEUX | 82 rue test | MARSAC SUR L ISLE | 24430 | telephone |  | AAA-187686-1 | 030038 | B |  | Travaux (Création) | Clôture sans réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-07-04 16:40:12 | 2024-06-05 10:26:25 |  |  |  | 2024-06-26 | 11 |  | 2024-06-26 | 11 |  | 2024-07-04 00:00:00 |  | VAR | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Non | Tiers |  |  |  |  | 2024-07-08 07:19:34 | 2024-07-11 12:43:12 |  |  |  |  | 2024-08-13 16:45:28 | 2024-08-13 16:45:29 | [6 empty] | 3
AAA-187686-4 FORFAIT 1 | AAA-187686-4 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 187686 | AAA_24_PERRIGUEUX | 83 rue test | MARSAC SUR L ISLE | 24430 | telephone |  | AAA-187686-4 | 030039 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2025-01-27 10:22:48 | 2024-10-08 14:55:14 |  |  |  | 2024-12-30 | 10 |  | 2024-12-30 | 10 |  | 2025-01-27 00:00:00 |  | VAR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-187686-4 FORFAIT 1 | AAA-187686-4 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 187686 | AAA_24_PERRIGUEUX | 84 rue test | MARSAC SUR L ISLE | 24430 | telephone |  | AAA-187686-4 | 030040 | B |  | Devis | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2025-01-27 10:22:48 | 2024-10-08 14:55:14 |  |  |  | 2024-12-30 | 10 |  | 2024-12-30 | 10 |  | 2025-01-27 00:00:00 |  | VAR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-2081830-2 | AAA-2081830-2 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 2081830 | AAA_59_VILLENEUVE_AV | 85 rue test | VILLENEUVE D ASCQ | 59650 | telephone |  | AAA-2081830-2 | 030041 | B |  | Travaux (Création) | Annulé | Complément d'information |  | NOVALO,0,PP | 2024-09-09 14:18:05 | 2024-07-24 16:53:48 | [9 empty] | 2024-09-09 14:18:05 |  | HDK | Oui |  |  |  | BBB |  |  |  |  | dossier sans valorisation (annulation, non-conf ) |  |  |  |  | 2 | Non | [5 empty] | 2024-09-16 07:55:39 | 2024-09-19 10:35:33 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 3
AAA-2081830-1 FORFAIT 1 | AAA-2081830-1 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 2081830 | AAA_59_VILLENEUVE_AV | 86 rue test | VILLENEUVE D ASCQ | 59650 | telephone |  | AAA-2081830-1 | 030042 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-09 14:17:25 | 2024-06-13 09:44:45 |  |  |  | 2024-07-18 | 11 |  | 2024-07-18 | 11 |  | 2024-07-24 00:00:00 |  | HDK | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2024-07-29 07:44:34 | 2024-08-01 10:27:28 |  |  |  |  | 2024-08-13 16:45:28 | 2024-08-13 16:45:29 | [6 empty] | 4
AAA-2100368-1 | AAA-2100368-1 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 2100368 | AAA_69_LYONFAURE | 87 rue test | LYON | 69003 | telephone |  | AAA-2100368-1 | 030043 | A |  | Travaux (Création) | Clôture sans réalisation |  |  | NOVALO,1,PP | 2025-01-06 11:54:21 | 2024-10-09 13:35:50 |  |  |  | 2024-12-09 | 14 |  | 2024-12-09 | 14 |  | 2024-12-16 00:00:00 |  | VAR | Non |  |  |  | BBB |  |  |  |  | dossier sans valorisation (annulation, non-conf ) |  |  |  |  | 2 | Non | Tiers |  |  |  |  | 2024-12-23 08:27:02 | 2024-12-27 09:11:54 |  |  |  |  | 2025-01-23 16:21:17 | 2025-01-23 16:21:18 | [6 empty] | 3
AAA-2100368-2 FORFAIT 1 | AAA-2100368-2 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 2100368 | AAA_69_LYONFAURE | 88 rue test | LYON | 69003 | telephone |  | AAA-2100368-2 | 030044 | A |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2025-01-28 10:29:08 | 2024-12-16 15:35:37 |  |  |  | 2024-12-20 | 09 |  | 2024-12-20 | 09 |  | 2025-01-06 00:00:00 |  | VAR | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2025-01-13 08:34:37 | 2025-01-14 10:00:27 | [12 empty] | 3
AAA-2100368-3 | AAA-2100368-3 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 2100368 | AAA_69_LYONFAURE | 89 rue test | LYON | 69003 | telephone |  | AAA-2100368-3 | 030045 | A |  | Travaux (Création) | Annulé |  |  | NOVALO,0,PP | 2025-01-06 11:15:05 | 2024-12-24 10:13:01 |  |  |  | 2025-01-21 | 09 |  |  |  |  | 2025-01-06 11:15:05 |  | VAR | Oui |  |  |  | BBB |  |  |  |  | dossier sans valorisation (annulation, non-conf ) |  |  |  |  | 2 | Non | [5 empty] | 2025-01-13 08:34:37 | 2025-01-14 10:00:27 | [12 empty] | 3
AAA-21886-2 | AAA-21886-2 |  | AAA | AAA |  |  |  | 21886 | AAA_26_MONTELIMAR | 90 rue test | MONTELIMAR | 26200 | telephone |  | AAA-21886-2 | 030046 | B |  | Devis | Attente retour prestataire |  |  |  | 2025-01-28 09:35:40 | 2024-11-27 14:32:21 |  |  |  | 2025-01-24 | 10 |  | 2025-01-24 | 10 |  |  |  | HDK | Oui |  |  |  | BBB | [10 empty] | Non | [19 empty] | 5
AAA-21886-1 FORFAIT 1 | AAA-21886-1 |  | AAA | AAA |  |  |  | 21886 | AAA_26_MONTELIMAR | 91 rue test | MONTELIMAR | 26200 | telephone |  | AAA-21886-1 | 030047 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-11-27 14:35:19 | 2024-09-11 10:34:20 |  |  |  | 2024-10-23 | 14 |  | 2024-10-23 | 14 |  | 2024-11-27 00:00:00 |  | HDK | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [7 empty] | Oui | [5 empty] | 2024-12-02 07:29:02 | 2024-12-03 15:33:01 |  |  |  |  | 2024-12-17 13:53:01 | 2024-12-17 13:53:02 | [6 empty] | 3
AAA-28103-1 FORFAIT 1 | AAA-28103-1 |  | AAA | AAA |  |  | 2 | 28103 | AAA_63_TARBES | 92 rue test | TARBES | 65000 | telephone |  | AAA-28103-1 | 030048 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-07-31 16:37:08 | 2024-06-12 14:05:33 |  |  |  | 2024-07-23 | 14 |  | 2024-07-23 | 14 |  | 2024-07-31 00:00:00 |  | VAR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 2 | Oui | [5 empty] | 2024-08-05 07:00:43 | 2024-08-09 10:04:18 |  |  |  |  | 2024-08-13 16:45:28 | 2024-08-13 16:45:29 | [6 empty] | 3
AAA-41094-2 FORFAIT 1 | AAA-41094-2 |  | AAA | AAA |  |  | 1 | 41094 | AAA_82_MONTAUBAN | 93 rue test | MONTAUBAN | 82000 | telephone |  | AAA-41094-2 | 030049 | A |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2023-11-27 09:50:29 | 2023-10-30 11:26:06 |  |  |  | 2023-11-20 | 10 |  | 2023-11-20 | 10 |  | 2023-11-27 00:00:00 |  |  | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 1 | Oui | [5 empty] | 2023-11-27 13:08:27 | 2023-11-28 16:41:55 |  |  |  |  | 2023-12-20 15:35:37 | 2023-12-20 15:35:39 | [6 empty] | 3
AAA-41094-2 FORFAIT 2 | AAA-41094-2 |  | AAA | AAA |  |  | 1 | 41094 | AAA_82_MONTAUBAN | 94 rue test | MONTAUBAN | 82000 | telephone |  | AAA-41094-2 | 030050 | A |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 2 |  | 2023-11-27 09:50:29 | 2023-10-30 11:26:06 |  |  |  | 2023-11-20 | 10 |  | 2023-11-20 | 10 |  | 2023-11-27 00:00:00 |  |  | Oui |  |  | FORFAIT 2 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 1 | Oui | [5 empty] | 2023-11-27 13:08:27 | 2023-11-28 16:41:55 |  |  |  |  | 2023-12-20 15:35:37 | 2023-12-20 15:35:39 | [6 empty] | 3
AAA-41094-1 FORFAIT 1 | AAA-41094-1 |  | AAA | AAA |  |  | 1 | 41094 | AAA_82_MONTAUBAN | 95 rue test | MONTAUBAN | 82000 | telephone |  | AAA-41094-1 | 030051 | A |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2023-10-30 11:25:07 | 2023-10-09 14:23:01 |  |  |  | 2023-10-24 | 14 |  | 2023-10-24 | 14 |  | 2023-10-30 00:00:00 |  |  | Non |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 1 | Oui | [5 empty] | 2023-10-30 11:26:35 | 2023-11-02 08:55:54 |  |  |  |  | 2023-11-17 09:44:18 | 2023-11-17 09:44:19 | [6 empty] | 4
AAA-51187-1 FORFAIT 1 | AAA-51187-1 |  | AAA | AAA |  |  | 1 | 51187 | AAA_91_EVRY COURCOUR | 96 rue test | EVRY COURCOURONNES | 91000 | telephone | Prendre RDV par tél avec le contact local puis confirmer par mail en mettant en copie dsii-reseau@AAA.fr | AAA-51187-1 | 030052 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-11-05 16:39:22 | 2024-09-30 15:04:48 |  |  |  | 2024-10-29 | 09 |  | 2024-10-29 | 09 |  | 2024-11-05 00:00:00 |  | RFA | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 1 | Oui | [5 empty] | 2024-11-08 10:31:33 | 2024-11-14 14:46:23 |  |  |  |  | 2024-12-17 13:53:01 | 2024-12-17 13:53:02 | [6 empty] | 3
AAA-51187-1 FORFAIT 1 | AAA-51187-1 |  | AAA | AAA |  |  | 1 | 51187 | AAA_91_EVRY COURCOUR | 97 rue test | EVRY COURCOURONNES | 91000 | telephone | Prendre RDV par tél avec le contact local puis confirmer par mail en mettant en copie dsii-reseau@AAA.fr | AAA-51187-1 | 030053 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-11-05 16:39:22 | 2024-09-30 15:04:48 |  |  |  | 2024-10-29 | 09 |  | 2024-10-29 | 09 |  | 2024-11-05 00:00:00 |  | RFA | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 1 | Oui | [5 empty] | 2024-11-08 10:31:33 | 2024-11-14 14:46:23 |  |  |  |  | 2024-12-17 13:53:01 | 2024-12-17 13:53:02 | [6 empty] | 3
AAA-566571-1 | AAA-566571-1 |  | AAA | AAA |  |  | 3 | 566571 | AAA_53_CHANGE | 98 rue test | CHANGE | 53810 | telephone | Prendre RDV par tél avec le contact local puis confirmer par mail en mettant en copie dsii-reseau@AAA.fr | AAA-566571-1 | 030054 | A |  | Travaux (Création) | Attente interne | Valorisation à vérifier |  |  | 2025-01-30 16:20:16 | 2025-01-15 13:56:47 |  |  |  | 2025-01-29 | 14 |  | 2025-01-29 | 14 |  |  |  | HDK | Oui |  |  |  | BBB | [9 empty] | 3 | Oui | [19 empty] | 3
AAA-607269-1 FORFAIT 1 | AAA-607269-1 |  | AAA | AAA |  |  |  | 607269 | AAA_85_LA ROCHE/YON | 99 rue test | LA ROCHE SUR YON | 85000 | telephone | Prendre RDV par tél avec le contact local puis confirmer par mail en mettant en copie dsii-reseau@AAA.fr | AAA-607269-1 | 030055 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-19 12:14:19 | 2024-09-05 11:13:27 |  |  |  | 2024-09-12 | 14 |  | 2024-09-12 | 14 |  | 2024-09-16 00:00:00 |  | DMR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [7 empty] | Oui | [5 empty] | 2024-09-20 19:37:51 | 2024-09-26 09:35:34 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 3
AAA-607269-1 FORFAIT 1 | AAA-607269-1 |  | AAA | AAA |  |  |  | 607269 | AAA_85_LA ROCHE/YON | 100 rue test | LA ROCHE SUR YON | 85000 | telephone | Prendre RDV par tél avec le contact local puis confirmer par mail en mettant en copie dsii-reseau@AAA.fr | AAA-607269-1 | 030056 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2024-09-19 12:14:19 | 2024-09-05 11:13:27 |  |  |  | 2024-09-12 | 14 |  | 2024-09-12 | 14 |  | 2024-09-16 00:00:00 |  | DMR | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [7 empty] | Oui | [5 empty] | 2024-09-20 19:37:51 | 2024-09-26 09:35:34 |  |  |  |  | 2024-10-24 15:47:48 | 2024-10-24 15:47:49 | [6 empty] | 3
AAA-97945-1 FORFAIT 1 | AAA-97945-1 |  | AAA | AAA |  |  | 1 | 97945 | AAA_41_BLOIS | 101 rue test | BLOIS | 41000 | telephone | Prendre RDV par tél avec le contact local puis confirmer par mail en mettant en copie dsii-reseau@AAA.fr | AAA-97945-1 | 030057 | B |  | Travaux (Création) | Clôture réalisation |  | FORFAIT 1 |  | 2023-10-13 14:09:18 | 2023-10-09 14:23:01 |  |  |  | 2023-10-11 | 14 |  | 2023-10-11 | 14 |  | 2023-10-13 00:00:00 |  |  | Oui |  |  | FORFAIT 1 | BBB | 100 | 100 | 1 | [6 empty] | 1 | Oui | [5 empty] | 2023-10-16 09:54:54 | 2023-10-20 08:27:47 |  |  |  |  | 2023-11-17 09:44:18 | 2023-11-17 09:44:19 | [6 empty] | 3

## Suivi des sites
données pour tri | ref dossier | Etat site | nom site | ville | Ville + Code | nom prestataire | date intervention | Forfait | Facturation Client | Facturation Prestataire | Ecart | Visite technique | Terminé | A mettre en factu | Date proposée | ID CORE
AAA-1131108-1 FORFAIT 1 | AAA-1131108-1 | Clôture réalisation | AAA_06_ANTIBES | ANTIBES | ANTIBES-AAA_06_ANTIBES | A | 2024-07-02 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-07-02 | 1131108
AAA-1131109-1 FORFAIT 1 | AAA-1131109-1 | Clôture réalisation | AAA_38_GRENOBLE | GRENOBLE | GRENOBLE-AAA_38_GRENOBLE | A | 2024-08-22 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-08-22 | 1131109
AAA-1131109-2 | AAA-1131109-2 | Attente client | AAA_38_GRENOBLE | GRENOBLE | GRENOBLE-AAA_38_GRENOBLE | A | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1131109
AAA-1220265-2 FORFAIT 1 | AAA-1220265-2 | Clôture réalisation | AAA_55_VERDUN | Verdun | Verdun-AAA_55_VERDUN | B | 2024-09-05 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-09-05 | 1220265
AAA-1220265-1 FORFAIT 3 | AAA-1220265-1 | Clôture réalisation | AAA_55_VERDUN | Verdun | Verdun-AAA_55_VERDUN | B | 2024-05-07 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-05-07 | 1220265
AAA-1220265-1 FORFAIT 1 | AAA-1220265-1 | Clôture réalisation | AAA_55_VERDUN | Verdun | Verdun-AAA_55_VERDUN | B | 2024-05-07 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-05-07 | 1220265
AAA-1245377-4 FORFAIT 3 | AAA-1245377-4 | Clôture réalisation | AAA_18_BOURGES | Bourges | Bourges-AAA_18_BOURGES | B | 2024-12-30 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-12-30 | 1245377
AAA-1245377-2 FORFAIT 1 | AAA-1245377-2 | Clôture sans réalisation | AAA_18_BOURGES | Bourges | Bourges-AAA_18_BOURGES | B | 2024-09-24 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-09-24 | 1245377
AAA-1245377-1 FORFAIT 1 | AAA-1245377-1 | Clôture réalisation | AAA_18_BOURGES | Bourges | Bourges-AAA_18_BOURGES | B | 2024-06-25 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-06-25 | 1245377
AAA-1245377-4 FORFAIT 1 | AAA-1245377-4 | Clôture réalisation | AAA_18_BOURGES | Bourges | Bourges-AAA_18_BOURGES | B | 2024-12-30 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-12-30 | 1245377
AAA-1245377-3 FORFAIT 1 | AAA-1245377-3 | Clôture réalisation | AAA_18_BOURGES | Bourges | Bourges-AAA_18_BOURGES | B | 2024-10-09 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-10-09 | 1245377
AAA-1245377-4 FORFAIT 3 | AAA-1245377-4 | Clôture réalisation | AAA_18_BOURGES | Bourges | Bourges-AAA_18_BOURGES | B | 2024-12-30 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-12-30 | 1245377
AAA-1280781-2 | AAA-1280781-2 | Attente client | AAA_12_RODEZ | RODEZ | RODEZ-AAA_12_RODEZ | B | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1280781
AAA-1280781-1 FORFAIT 1 | AAA-1280781-1 | Clôture réalisation | AAA_12_RODEZ | RODEZ | RODEZ-AAA_12_RODEZ | B | 2024-09-05 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-09-05 | 1280781
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2025-01-20 | BBB | 3600 | 3600 | 0 |  | #N/A | 1 | 2025-01-20 | 1280873
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2025-01-20 | BBB | 3600 | 3600 | 0 |  | #N/A | 1 | 2025-01-20 | 1280873
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2025-01-20 | BBB | 3600 | 3600 | 0 |  | #N/A | 1 | 2025-01-20 | 1280873
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2025-01-20 | BBB | 3600 | 3600 | 0 |  | #N/A | 1 | 2025-01-20 | 1280873
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2025-01-20 | BBB | 3600 | 3600 | 0 |  | #N/A | 1 | 2025-01-20 | 1280873
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2025-01-20 | BBB | 3600 | 3600 | 0 |  | #N/A | 1 | 2025-01-20 | 1280873
AAA-1280873-1 FORFAIT 1 | AAA-1280873-1 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2024-07-23 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-07-23 | 1280873
AAA-1280873-2 FORFAIT 2 | AAA-1280873-2 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2025-01-20 | BBB | 3600 | 3600 | 0 |  | #N/A | 1 | 2025-01-20 | 1280873
AAA-1280873-2 FORFAIT 4 | AAA-1280873-2 | Clôture réalisation | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | B | 2025-01-20 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2025-01-20 | 1280873
AAA-1280911-2 FORFAIT 1 | AAA-1280911-2 | Clôture réalisation | AAA_02_LAON | LAON | LAON-AAA_02_LAON | B | 2024-09-02 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-09-02 | 1280911
AAA-1280911-1 FORFAIT 1 | AAA-1280911-1 | Clôture réalisation | AAA_02_LAON | LAON | LAON-AAA_02_LAON | B | 2024-08-06 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-08-06 | 1280911
AAA-156153-1 | AAA-156153-1 | Annulé | AAA_63_CLERMONT FERR | CLERMONT FERRAND | CLERMONT FERRAND-AAA_63_CLERMONT FERR | A | 2024-06-07 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 2024-06-07 | 156153
AAA-1640707-1 FORFAIT 1 | AAA-1640707-1 | Clôture réalisation | AAA_42_ST_ETIENNE | ETIENNE | ETIENNE-AAA_42_ST_ETIENNE | A | 2024-06-24 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-06-24 | 1640707
AAA-1818158-1 FORFAIT 1 | AAA-1818158-1 | Clôture réalisation | AAA_54_NANCY_CAR | NANCY | NANCY-AAA_54_NANCY_CAR | B | 2024-11-18 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-11-18 | 1818158
AAA-1818158-2 | AAA-1818158-2 | Clôture réalisation | AAA_54_NANCY_CAR | NANCY | NANCY-AAA_54_NANCY_CAR | B | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 2025-02-05 | 1818158
AAA-1850094-1 FORFAIT 1 | AAA-1850094-1 | Clôture réalisation | AAA_74_ANNECY | ANNNECY | ANNNECY-AAA_74_ANNECY | A | 2024-06-26 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-06-26 | 1850094
AAA-1864747-2 FORFAIT 1 | AAA-1864747-2 | Clôture réalisation | AAA_27_EVREUXRSS | EVREUX | EVREUX-AAA_27_EVREUXRSS | B | 2024-10-28 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-10-28 | 1864747
AAA-1864747-1 FORFAIT 1 | AAA-1864747-1 | Clôture réalisation | AAA_27_EVREUXRSS | EVREUX | EVREUX-AAA_27_EVREUXRSS | B | 2024-08-29 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-08-29 | 1864747
AAA-1864810-1 FORFAIT 1 | AAA-1864810-1 | Clôture réalisation | AAA_17_SAINTESAGA | SAINTES | SAINTES-AAA_17_SAINTESAGA | B | 2024-08-14 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-08-14 | 1864810
AAA-187686-4 FORFAIT 3 | AAA-187686-4 | Clôture réalisation | AAA_24_PERRIGUEUX | MARSAC SUR L ISLE | MARSAC SUR L ISLE-AAA_24_PERRIGUEUX | B | 2024-12-30 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-12-30 | 187686
AAA-187686-2 FORFAIT 1 | AAA-187686-2 | Clôture sans réalisation | AAA_24_PERRIGUEUX | MARSAC SUR L ISLE | MARSAC SUR L ISLE-AAA_24_PERRIGUEUX | B | 2024-08-21 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-08-21 | 187686
AAA-187686-4 FORFAIT 3 | AAA-187686-4 | Clôture réalisation | AAA_24_PERRIGUEUX | MARSAC SUR L ISLE | MARSAC SUR L ISLE-AAA_24_PERRIGUEUX | B | 2024-12-30 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-12-30 | 187686
AAA-187686-3 FORFAIT 1 | AAA-187686-3 | Clôture réalisation | AAA_24_PERRIGUEUX | MARSAC SUR L ISLE | MARSAC SUR L ISLE-AAA_24_PERRIGUEUX | B | 2024-10-02 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-10-02 | 187686
AAA-187686-1 FORFAIT 1 | AAA-187686-1 | Clôture sans réalisation | AAA_24_PERRIGUEUX | MARSAC SUR L ISLE | MARSAC SUR L ISLE-AAA_24_PERRIGUEUX | B | 2024-06-26 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-06-26 | 187686
AAA-187686-4 FORFAIT 1 | AAA-187686-4 | Clôture réalisation | AAA_24_PERRIGUEUX | MARSAC SUR L ISLE | MARSAC SUR L ISLE-AAA_24_PERRIGUEUX | B | 2024-12-30 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-12-30 | 187686
AAA-187686-4 FORFAIT 1 | AAA-187686-4 | Clôture réalisation | AAA_24_PERRIGUEUX | MARSAC SUR L ISLE | MARSAC SUR L ISLE-AAA_24_PERRIGUEUX | B | 2024-12-30 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-12-30 | 187686
AAA-2081830-2 | AAA-2081830-2 | Annulé | AAA_59_VILLENEUVE_AV | VILLENEUVE D ASCQ | VILLENEUVE D ASCQ-AAA_59_VILLENEUVE_AV | B | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 2081830
AAA-2081830-1 FORFAIT 1 | AAA-2081830-1 | Clôture réalisation | AAA_59_VILLENEUVE_AV | VILLENEUVE D ASCQ | VILLENEUVE D ASCQ-AAA_59_VILLENEUVE_AV | B | 2024-07-18 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-07-18 | 2081830
AAA-2100368-1 | AAA-2100368-1 | Clôture sans réalisation | AAA_69_LYONFAURE | LYON | LYON-AAA_69_LYONFAURE | A | 2024-12-09 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 2024-12-09 | 2100368
AAA-2100368-2 FORFAIT 1 | AAA-2100368-2 | Clôture réalisation | AAA_69_LYONFAURE | LYON | LYON-AAA_69_LYONFAURE | A | 2024-12-20 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-12-20 | 2100368
AAA-2100368-3 | AAA-2100368-3 | Annulé | AAA_69_LYONFAURE | LYON | LYON-AAA_69_LYONFAURE | A | 0 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 2025-01-21 | 2100368
AAA-21886-2 | AAA-21886-2 | Attente retour prestataire | AAA_26_MONTELIMAR | MONTELIMAR | MONTELIMAR-AAA_26_MONTELIMAR | B | 2025-01-24 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 2025-01-24 | 21886
AAA-21886-1 FORFAIT 1 | AAA-21886-1 | Clôture réalisation | AAA_26_MONTELIMAR | MONTELIMAR | MONTELIMAR-AAA_26_MONTELIMAR | B | 2024-10-23 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-10-23 | 21886
AAA-28103-1 FORFAIT 1 | AAA-28103-1 | Clôture réalisation | AAA_63_TARBES | TARBES | TARBES-AAA_63_TARBES | B | 2024-07-23 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-07-23 | 28103
AAA-41094-2 FORFAIT 1 | AAA-41094-2 | Clôture réalisation | AAA_82_MONTAUBAN | MONTAUBAN | MONTAUBAN-AAA_82_MONTAUBAN | A | 2023-11-20 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2023-11-20 | 41094
AAA-41094-2 FORFAIT 2 | AAA-41094-2 | Clôture réalisation | AAA_82_MONTAUBAN | MONTAUBAN | MONTAUBAN-AAA_82_MONTAUBAN | A | 2023-11-20 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2023-11-20 | 41094
AAA-41094-1 FORFAIT 1 | AAA-41094-1 | Clôture réalisation | AAA_82_MONTAUBAN | MONTAUBAN | MONTAUBAN-AAA_82_MONTAUBAN | A | 2023-10-24 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2023-10-24 | 41094
AAA-51187-1 FORFAIT 1 | AAA-51187-1 | Clôture réalisation | AAA_91_EVRY COURCOUR | EVRY COURCOURONNES | EVRY COURCOURONNES-AAA_91_EVRY COURCOUR | B | 2024-10-29 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-10-29 | 51187
AAA-51187-1 FORFAIT 1 | AAA-51187-1 | Clôture réalisation | AAA_91_EVRY COURCOUR | EVRY COURCOURONNES | EVRY COURCOURONNES-AAA_91_EVRY COURCOUR | B | 2024-10-29 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-10-29 | 51187
AAA-566571-1 | AAA-566571-1 | Attente interne | AAA_53_CHANGE | CHANGE | CHANGE-AAA_53_CHANGE | A | 2025-01-29 | BBB | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | 0 | 2025-01-29 | 566571
AAA-607269-1 FORFAIT 1 | AAA-607269-1 | Clôture réalisation | AAA_85_LA ROCHE/YON | LA ROCHE SUR YON | LA ROCHE SUR YON-AAA_85_LA ROCHE/YON | B | 2024-09-12 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-09-12 | 607269
AAA-607269-1 FORFAIT 1 | AAA-607269-1 | Clôture réalisation | AAA_85_LA ROCHE/YON | LA ROCHE SUR YON | LA ROCHE SUR YON-AAA_85_LA ROCHE/YON | B | 2024-09-12 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2024-09-12 | 607269
AAA-97945-1 FORFAIT 1 | AAA-97945-1 | Clôture réalisation | AAA_41_BLOIS | BLOIS | BLOIS-AAA_41_BLOIS | B | 2023-10-11 | BBB | 100 | 100 | 0 |  | #N/A | 1 | 2023-10-11 | 97945

## Sites terminés
nom site | ville | Terminés oui/non | ID CORE
1 | ALBERTVILLE | oui | 1
2 | ALLONNE |  | 2
3 | ALLONNES |  | 3
4 | ARGENTEUIL |  | 4
5 | ARRAS |  | 5
6 | AUBERGENVILLE |  | 6
7 | BERGERAC | oui | 7
8 | BRIE COMTE ROBERT |  | 8
9 | BRUAY LA BUISSIERE |  | 9
10 | CASTRES |  | 10
11 | CHALONS EN CHAMPAGNE |  | 11
12 | CHASSE SUR RHONE |  | 12
13 | CHERBOURG EN COTENTIN |  | 13
14 | CHOLET |  | 14
15 | CLERMONT FERRAND |  | 15
16 | COGOLIN |  | 16
17 | COMBS LA VILLE |  | 17
18 | CROLLES |  | 18
19 | DOMANCY |  | 19
20 | ECHIROLLES |  | 20
21 | FERNEY VOLTAIRE |  | 21
22 | GOUSSAINVILLE |  | 22
23 | HENIN BEAUMONT |  | 23
24 | HYERES |  | 24
25 | LA NEUVILLETTE |  | 25
26 | LAGNY LE SEC |  | 26
27 | LAVAL |  | 27
28 | LAXOU |  | 28
29 | LE POINCONNET |  | 29
30 | LONGVIC |  | 30
31 | LOZANNE |  | 31
32 | METZ |  | 32
33 | MIONS |  | 33
34 | MONSWILLER |  | 34
35 | MONTCEAU LES MINES |  | 35
36 | MONTIGNY LE BRETONNEUX |  | 36
37 | MOUGINS |  | 37
38 | NICE |  | 38
39 | NOISIEL |  | 39
40 | OSNY |  | 40
41 | OULLINS PIERRE BENITE |  | 41
42 | PUGET SUR ARGENS |  | 42
43 | RAMBOUILLET |  | 43
44 | RONCQ |  | 44
45 | SALAISE SUR SANNE |  | 45
46 | SARGE LES LE MANS |  | 46
47 | SOISSONS |  | 47
48 | ST DENIS |  | 48
49 | ST GERVAIS LA FORET |  | 49
50 | ST MARCEL LES VALENCE |  | 50
51 | ST MITRE LES REMPARTS |  | 51
52 | ST PARRES AUX TERTRES |  | 52
53 | ST PRIEST EN JAREZ |  | 53
54 | STE FOY LES LYON |  | 54
55 | STRASBOURG |  | 55
56 | TAVERNY |  | 56
57 | THONON LES BAINS |  | 57
58 | TIGNIEU JAMEYZIEU |  | 58
59 | TINQUEUX |  | 59
60 | TOURCOING |  | 60
61 | TRELISSAC |  | 61
62 | VENETTE |  | 62
63 | VOIRON |  | 63
64 | CLUSES |  | 64

## TCD facturation client
Ville + Code | nom site | Terminé | Forfait | A mettre en factu
(vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
ANNNECY-AAA_74_ANNECY | AAA_74_ANNECY | #N/A | BBB | 1
ANTIBES-AAA_06_ANTIBES | AAA_06_ANTIBES | #N/A | BBB | 1
BLOIS-AAA_41_BLOIS | AAA_41_BLOIS | #N/A | BBB | 1
Bourges-AAA_18_BOURGES | AAA_18_BOURGES | #N/A | BBB | 1
CHALON SUR SAONE-AAA_ 71_CHALON_SAONE | AAA_ 71_CHALON_SAONE | #N/A | BBB | 1
CHANGE-AAA_53_CHANGE | AAA_53_CHANGE | #N/A | BBB | 0
CLERMONT FERRAND-AAA_63_CLERMONT FERR | AAA_63_CLERMONT FERR | #N/A | BBB | 0
ETIENNE-AAA_42_ST_ETIENNE | AAA_42_ST_ETIENNE | #N/A | BBB | 1
EVREUX-AAA_27_EVREUXRSS | AAA_27_EVREUXRSS | #N/A | BBB | 1
EVRY COURCOURONNES-AAA_91_EVRY COURCOUR | AAA_91_EVRY COURCOUR | #N/A | BBB | 1
GRENOBLE-AAA_38_GRENOBLE | AAA_38_GRENOBLE | #N/A | BBB | 0
1
LA ROCHE SUR YON-AAA_85_LA ROCHE/YON | AAA_85_LA ROCHE/YON | #N/A | BBB | 1
LAON-AAA_02_LAON | AAA_02_LAON | #N/A | BBB | 1
LYON-AAA_69_LYONFAURE | AAA_69_LYONFAURE | #N/A | BBB | 0
1
MARSAC SUR L ISLE-AAA_24_PERRIGUEUX | AAA_24_PERRIGUEUX | #N/A | BBB | 1
MONTAUBAN-AAA_82_MONTAUBAN | AAA_82_MONTAUBAN | #N/A | BBB | 1
MONTELIMAR-AAA_26_MONTELIMAR | AAA_26_MONTELIMAR | #N/A | BBB | 0
1
NANCY-AAA_54_NANCY_CAR | AAA_54_NANCY_CAR | #N/A | BBB | 0
1
RODEZ-AAA_12_RODEZ | AAA_12_RODEZ | #N/A | BBB | 0
1
SAINTES-AAA_17_SAINTESAGA | AAA_17_SAINTESAGA | #N/A | BBB | 1
TARBES-AAA_63_TARBES | AAA_63_TARBES | #N/A | BBB | 1
Verdun-AAA_55_VERDUN | AAA_55_VERDUN | #N/A | BBB | 1
VILLENEUVE D ASCQ-AAA_59_VILLENEUVE_AV | AAA_59_VILLENEUVE_AV | #N/A | BBB | 0
1
Total général

## Etat des sites
code site | nom site | ville | etat | date proposée par le prestataire
(vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
21886 | AAA_26_MONTELIMAR | MONTELIMAR | Attente retour prestataire | 2025-01-24
|  |  | Clôture réalisation | 2024-10-23
28103 | AAA_63_TARBES | TARBES | Clôture réalisation | 2024-07-23
41094 | AAA_82_MONTAUBAN | MONTAUBAN | Clôture réalisation | 2023-10-24
2023-11-20
51187 | AAA_91_EVRY COURCOUR | EVRY COURCOURONNES | Clôture réalisation | 2024-10-29
97945 | AAA_41_BLOIS | BLOIS | Clôture réalisation | 2023-10-11
156153 | AAA_63_CLERMONT FERR | CLERMONT FERRAND | Annulé | 2024-06-07
187686 | AAA_24_PERRIGUEUX | MARSAC SUR L ISLE | Clôture réalisation | 2024-10-02
2024-12-30
|  |  | Clôture sans réalisation | 2024-06-26
2024-08-21
566571 | AAA_53_CHANGE | CHANGE | Attente interne | 2025-01-29
607269 | AAA_85_LA ROCHE/YON | LA ROCHE SUR YON | Clôture réalisation | 2024-09-12
1131108 | AAA_06_ANTIBES | ANTIBES | Clôture réalisation | 2024-07-02
1131109 | AAA_38_GRENOBLE | GRENOBLE | Attente client | (vide)
|  |  | Clôture réalisation | 2024-08-22
1220265 | AAA_55_VERDUN | Verdun | Clôture réalisation | 2024-05-07
2024-09-05
1245377 | AAA_18_BOURGES | Bourges | Clôture réalisation | 2024-06-25
2024-10-09
2024-12-30
|  |  | Clôture sans réalisation | 2024-09-24
1280781 | AAA_12_RODEZ | RODEZ | Attente client | (vide)
|  |  | Clôture réalisation | 2024-09-05
1280873 | AAA_ 71_CHALON_SAONE | CHALON SUR SAONE | Clôture réalisation | 2024-07-23
2025-01-20
1280911 | AAA_02_LAON | LAON | Clôture réalisation | 2024-08-06
2024-09-02
1640707 | AAA_42_ST_ETIENNE | ETIENNE | Clôture réalisation | 2024-06-24
1818158 | AAA_54_NANCY_CAR | NANCY | Clôture réalisation | 2024-11-18
2025-02-05
1850094 | AAA_74_ANNECY | ANNNECY | Clôture réalisation | 2024-06-26
1864747 | AAA_27_EVREUXRSS | EVREUX | Clôture réalisation | 2024-08-29
2024-10-28
1864810 | AAA_17_SAINTESAGA | SAINTES | Clôture réalisation | 2024-08-14
2081830 | AAA_59_VILLENEUVE_AV | VILLENEUVE D ASCQ | Annulé | (vide)
|  |  | Clôture réalisation | 2024-07-18
2100368 | AAA_69_LYONFAURE | LYON | Annulé | 2025-01-21
|  |  | Clôture réalisation | 2024-12-20
|  |  | Clôture sans réalisation | 2024-12-09
Total général

## Attente client
code site | nom site | ville | etat | date proposée par le prestataire
1131109 | AAA_38_GRENOBLE | GRENOBLE | Attente client | (vide)
1280781 | AAA_12_RODEZ | RODEZ | Attente client | (vide)
Total général