## Actions
Chrono | Date | Revue | Name | Country | Product | Notes | Type | PIC | Priorité | Date initiale | Date replanifiée | Date Cloture | Status | Commentaire
1 | 2019-02-15 | - | - | - | Train Tracer | Subject : Cybersécurité | Action | Eric L. | Normale | 2019-02-28 | 2019-04-15 | 2019-10-09 | Closed | 15/02/2019 : faire un paragraphe expliquant le niveau de cyber produit Netbox + TrainTracer 07/03/2019 : relance faite ce jour
2 | 2019-02-15 | Tender | KZK | Kazakstan | Rule Engine | Subject : Chiffrage | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-20 |  | 2019-02-18 | Closed | 15/02/2019 : Faire chiffrage pour un Large 18/02/2019 : envoyé ce jour
3 | 2019-02-15 | Tender | DSB | Danemark | All | Subject : Documentation | Action | Yann. T | Haute | 2019-02-20 |  | 2019-02-15 | Closed | 15/02/2019 : envoyer la documentation à Emrah
4 | 2019-02-15 | Tender | DSB | Danemark | All | Subject : Chiffrage | Action | Yann. T | Haute | 2019-02-20 |  | 2019-03-13 | Closed | 15/02/2019 : faire summary chiffrage infra 13/03/2019 : offre remise le 11/03/2019
5 | 2019-02-15 | Tender | Chennai | Inde | Rule Engine Matérials | Subject : Chiffrage + doc | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-20 | 2019-03-30 | 2019-10-09 | Closed | 15/02/2019 : demander prix Netbox & antenne à Yann B. 13/03/2019: relance faite ce jour
6 | 2019-02-15 | Project | Riyadh | SA | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Point Machine Signalling | Subject : Présentation au consortium | Action | Yann. T | Haute | 2019-02-20 | 2019-03-30 | 2019-10-09 | Closed | 15/02/2019 : reprendre la préz avec les commentaires 13/03/2019 : données techniques fausses => réunion à prévoir avec VPF 18/03/2019 : réunion faite le 12/03 ; questions envoyées au projet
7 | 2019-02-15 | Project | Riyadh | SA | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Point Machine Signalling | Subject : mission | Action | Yann. T | Haute | 2019-02-18 |  | 2019-02-17 | Closed | 15/02/2019 : envoyer copie passeport pour mission
8 | 2019-02-15 | Project | Riyadh | SA | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Point Machine Signalling | Subject : Wifi / Antenne | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-20 | 2019-03-10 | 2019-03-07 | Closed | 15/02/2019 : organiser réunion avec Eva + Lionel sur sujet Antenne/Netbox/Wifi
9 | 2019-02-15 | Project | REM | Canada | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Point Machine Signalling | Subject : Commande | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-28 | 2019-03-30 | 2019-03-28 | Closed | 15/02/2019 : préparer offre pour Jean Jacques 13/03/2019 : faire MAJ de l'offre suivant scope
10 | 2019-02-15 | Project | REM | Canada | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Point Machine Signalling | Subject : Share of Work | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-28 |  | 2019-03-05 | Closed | 15/02/2019 : réunion avec Lionel sur le SOW 07/03/2019: scope OMS pas défini
11 | 2019-02-15 | Tender | Dublin | Ireland | Rule Engine | Subject : Scope | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-03 |  | 2019-02-12 | Closed | 15/02/2019 : dder clarification à Dublin sur leur besoin
12 | 2019-02-15 | Tender | WMATA | USA | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Train Scanner Point Machine | Subject : Scope to clarify + prez | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-20 |  | 2019-02-19 | Closed | 15/02/2019 : clarifier Scope Nomad avec Christophe + prépa préz
13 | 2019-02-18 | Tender | Prasa | SA | Rule Engine | Subject : (Prez pour JY Fargette) REX | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-20 | 2019-08-20 | 2019-10-09 | Closed | 18/02/2019 : avoir un feedback de Prasa et comment cela se passe
14 | 2019-02-18 | Tender | Loco Maroc | Maroc | Rule Engine | Subject : (Prez pour JY Fargette) Etat ?? | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-20 | 2019-08-20 | 2019-10-09 | Closed | 18/02/2019 : avoir un état des lieux
15 | 2019-02-18 | Tender | Coradian Algéria | Algérie | Rule Engine | Subject : (Prez pour JY Fargette) Etat ?? | Action | Yann. T | Normale | 2019-02-20 | 2019-08-20 | 2019-10-09 | Closed | 18/02/2019 : avoir un état des lieux
16 | 2019-02-18 | Tender | LNVG | Hollande | Train Scanner | Subject : Chiffrage | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-15 |  | 2019-03-01 | Closed | 18/02/2019 : dder à Xavier le chiffrage 18/03/2019 : costing envoyé le 01/03
17 | 2019-02-20 | Tender | WMATA | USA | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Train Scanner Point Machine | Subject : finir lire doc | Action | Yann. T | Normale | 22/02/02019 |  | 2019-03-01 | Closed | 20/02/2019 : finir lire doc pour préparer prez + programmer réunion | si(($N2="Open";$K2<AUJOURDHUI();))))
18 | 2019-02-20 | Tender | HS2 | England | All | Subject : Wabtec / Rail Beam analysis | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-10 |  | 2019-06-05 | Closed | 20/02/2019 : voir comment récupérer les données
19 | 2019-02-20 | Tender | WMATA | USA | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Train Scanner Point Machine | Subject : Ensco | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-10 |  | 2019-03-30 | Closed | 20/02/2019 : comment s'interfacer avec Ensco 04/04/2019 : utilisation solution SEPSA
20 | 2019-02-20 | Tender | KZK | Kazakstan | Rule Engine | Subject : Offre | Action | Yann. T | Haute | 2019-02-22 | 2019-03-25 | 2019-03-18 | Closed | 20/02/2019 : répondre aux questions de JYF 18/03/2019 : nouvelle offre envoyée le 15/03/19
21 | 2019-02-21 | Project | Loco Maroc | Maroc | Rule Engine | Subject Commande reçue ? | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-01 | 2019-03-20 | 2019-03-15 | Closed | 21/02/2019 : vérifier si commande reçue 18/03/2019 : commande reçue
22 | 2019-02-21 | Tender | Dublin | Ireland | Rule Engine | Subject faire offre | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-06 | 2019-04-02 | 2019-06-05 | Closed | 21/02/2019 : faire une offre suivant dde (HealthHub + control room) + dder FI15 22/03/2019 : faire offre car projet a oublié des choses, FI15 refusée
23 | 2019-02-21 | Tender | Perth | Australie | Train Scanner | Subject : Faire offre | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-06 |  | 2019-03-23 | Closed | 21/02/2019 : en attente info Lu pour faire offre 04/03/2019 : offre envoyée ce jour, en attente scope Ok by Xavier 07/03/2019 : optimsation demandée + prise en compte renewal 04/04/2019 : offre MAJ et envoyée
24 | 2019-02-21 | General | - | - | All | Subject : COmmande | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-08 |  | 2019-03-06 | Closed | 21/02/2019 : clarifier sujet commande avec Ladji 07/03/2019 : réunion faite le 06/03 sur le sujet, données transmises
25 | 2019-02-21 | General | - | - | All | Subject : Point Machine | Action | Yann. T | Normale | 2019-03-08 |  | 2019-03-20 | Closed | 21/02/2019 : préciser à Stefano les attendus niveau point machine
26 | 2019-03-04 | General | - | - | All | Subject : Annual Fees | Action | Yann. T | Normale | 2019-10-10 |  | 2019-04-15 | Closed | 04/03/2019 : faire un fichier bilan pour avoir date anniversaire Fee
27 | 2019-03-07 | Tender | Dubaï O&M | EAU | All | Subject : Nouvelle offre en préparation | Action | Yann. T | Normale | 2019-04-30 |  | 2019-03-29 | Closed | 07/03/2019 : avoir détail de l'offre
28 | 2019-03-07 | General | - | - | All | Subject : Share point | Action | Yann. T | Basse | 2019-04-30 |  | 2019-06-30 | Closed | 07/03/2019 : finaliser structure sharepoint
29 | 2019-03-07 | Tender | Tram Casa | Maroc | All | Subject : Tram Casa offre non sollicitée | Action | Yann. T | Normale | 2019-06-01 |  | 2019-06-05 | Closed | 07/03/2019 : offre à venir pour les tramway Casa
30 | 2019-03-13 | Tender | Etihad | EAU | All | Subject : Offre FI15 | Action | Yann. T | Normale | 2019-09-01 |  | 2019-03-28 | Closed | 13/03/2019 : offre àvenir + préparer FI15 18/03/2019 : expliquer chiffrage FI15
31 | 2019-03-20 | General | - | - | All | Subject : Mise à jour fichier Offre | Action | Yann. T | Normale | 2019-04-05 |  | 2019-06-30 | Closed | 13/03/2019 : faire la MAJ du fichier Offre
32 | 2019-03-22 | Tender | IC3 | Israël | Rule Engine Track Tracer | Subject : Chiffrage + doc | Action | Yann. T | Normale | 2019-04-15 |  | 2019-10-09 | Closed | 22/03/2019 : faire offre en consultant Nomad
33 | 2019-03-22 | Tender | Dubaï 2020 | EAU | Rule Engine | Subject : finaliser le chiffrage | Action | Yann. T | Normale | 2019-04-15 |  | 2019-10-09 | Closed | 22/03/2019 : finaliser le chiffrage
34 | 2019-03-22 | Tender | Jurong | Singapore | Rule Engine Train Scanner Point Machine | Subject : chiffrage Point Machine | Action | Yann. T | Normale | 2019-04-15 |  | 2019-05-03 | Closed | 22/03/2019 : dder à Stéfano son chiffrage
35 | 2019-03-22 | Tender | DSB | Danemark | All | Subject : Point Machine | Action | Yann. T | Basse | 2019-06-01 |  |  | Closed | 22/03/2019 : pour 2nd round, prévoir chiffrage Point Machine
36 | 2019-03-22 | Tender | Jnet | Israël | Rule Engine | Subject : Control Room | Action | Yann. T | Normale | 2019-04-15 |  |  | Closed | 22/03/2019 : prévoir chiffrage Control Room suivant costing David
37 | 2019-03-22 | Project | - | - | All | Subject : REX Project | Action | Yann. T | Normale | 2019-06-01 |  |  | Open | 22/03/2019 : Lancer revue REX projets tous les 3 mois
38 | 2019-03-28 | Tender |  | Belgium | Train Scanner | Subject : Train Scanner Full | Action | Yann. T | Haute | 2019-05-06 |  | 2019-03-29 | Closed | 28/03/2019 : faire chiffrage Train Scanner full
39 | 2019-03-29 | General | - | - | All | Subject : Fichier Offre à finaliser | Action | Yann. T | Normale | 2019-04-15 | 2020-02-15 |  | Open | 29/03/2019 : finaliser fichier Offre avec Macro pour scope, bilan à refaire, finaliser remplissage données 09/10/2019 : en attente correction Tomas 31/01/2020 : ajouter fichier Final pour intégration Mercury
40 | 2019-03-29 | Tender | Dubaï O&M | EAU | All | Subject : présentation a RATP Dev | Action | Yann. T | Haute | 2019-04-04 |  | 2019-04-04 | Closed | 29/03/2019 : faire présentation HH
41 | 2019-03-29 | Project | REM | Canada | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Point Machine Signalling | Subject : cde Netbox | Action |  | Normale | 2019-04-30 | 2020-07-30 |  | Open | 29/03/2019 : voir Jean Luc Cossais pour qu'il prenne Netbox ds son scope pour commande 09/10/2019 : relance faite ce jour pour avoir copie cde
42 | 2019-04-16 | Tender | Dubai Traim | EAU | Rule Engine Train Tracer | Subject : faire une proposition technique sur scope | Action |  | Haute | 2019-04-20 |  |  | Closed | 16/04/2019 : répondre au mail de Mathieu Lefevre du 11/04 | FALSE
43 | 2019-04-29 | Tender | Rabat | Maroc | All | Subject : Offre à faire suite email JYF | Action |  | Haute | 2019-05-06 |  | 2019-05-23 | Closed | 29/04/2019 : faire l'offre pour Casa + préparer prez
44 | 2019-04-29 | Tender | WMATA | USA | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Train Scanner Point Machine | Subject : Documentation | Action |  | Haute | 2019-04-30 |  | 2019-05-13 | Closed | 29/04/2019 : préparer doc techniqe | 0
45 | 2019-04-29 | Project | REM | Canada | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Point Machine Signalling | Subject : ICD Train Tracer | Action |  | Haute | 2019-05-15 |  |  | Closed | 29/04/2019 : faire doc ICD
46 | 2019-05-22 | Tender | Mumbai L3 | Inde | Train Scanner | Subject : offre et suivi | Action |  | Haute | 2019-05-30 |  |  | Closed | 22/05/2019 : récupérer l'offre et lancer le projet avec clarification (cf mail Christophe 21/05)
47 | 2019-05-22 | General | - | - | All | Subject : extraction tableau offre | Action |  | Normale |  |  |  | Closed | 22/05/2019 : faire un extract fichier offre pour avoir info : pays, scope, année
48 | 2019-05-22 | Tender | DSB | Danemark | All | Subject : revoir chiffrage Train Scanner | Action |  | Normale | 2019-06-04 |  | 2019-06-04 | Closed | 22/05/2019 : voir email de Emrah du 17/05 ; costing TrainScanner et TrainScanner Light
49 | 2019-05-23 | General | - | - | All | Subject : fichier FI07 / | Action |  | Normale |  |  | 2019-10-09 | Closed | 23/05/2019 : voir lorsque fournisseur extérieur (et marge 25%)
50 | 2019-05-28 | Tender | Nottingham | England | Rule Engine | Subject : chiffrage flotte Alstom & Bombardier | Action |  | Normale | 28/05//2019 | 2019-06-10 | 2019-06-05 | Closed | 28/05/2019 : revoir chiffrage HH Nottingham
51 | 2019-06-05 | Tender | Kaoshiung | China | Rule Engine | Subject : Offre | Action |  | Normale | 2019-06-20 |  | 2019-07-30 | Closed | 05/06/2019 :cf mail de Christophe du 03/06
52 | 2019-06-05 | Tender | DSB | Danemark | All | Subject : MAJ offre Train Scanner | Action |  | Normale | 2019-06-20 |  | 2019-06-04 | Closed | 05/06/2019 : refaire offre avec TS et TS Light
53 | 2019-10-11 | General | Ref Lib | - | All | Subject : Costing Ref Lib | Action |  | Basse | 2019-11-30 |  |  | Closed | 05/06/2019 : faire un costing pour infra et RS
54 | 2019-10-11 | Tender | Regiotram | Colombia | Rule Engine Catenary Tracer | Subject : Offre | Action |  | Normale | 2019-10-30 |  | 2019-11-30 | Closed | 11/10/2019 : faire costing de l'offre
55 | 2019-10-11 | Tender | Tel Aviv | Israël | All | Subject : Offre - RFP | Action |  | Normale | 2019-11-30 |  | 2019-10-17 | Closed | 11/10/2019 : récupérer docs et diffuser
56 | 2019-10-11 | General | SharePoint | - | All | Subject : mise à jour | Action |  | Normale | 2019-11-30 |  | 2019-12-30 | Closed | 11/10/2019 : prendre l'habitude de tout mettre sur le sharepoint
57 | 2019-10-11 | General | Mercury | - | All | Subject : création fichier costing | Action |  | Normale | 2019-11-30 |  | 2020-01-15 | Closed | 11/10/2019 : préparer fichier intégration costing sous Mercury
58 | 2019-10-11 | General | Fichier Offre | - | All | Subject : finaliser MAJ | Action |  | Normale | 2019-11-25 |  | 2019-12-10 | Closed | 11/10/2019 : à finaliser avant prochain steerCo
59 | 2019-10-11 | Tender | Adelaïde | Australia | Rule Engine Point Machine | Subject : offre | Action |  | Normale | 2019-10-15 |  | 2019-11-20 | Closed | 11/10/2019 : finaliser chiffrage
60 | 2019-10-11 | Project | Ryiadh | Saudi Arabia | Rule Engine Train Tracer | Subject : dossier technique & offre | Action |  | Haute | 2019-10-31 | 2020-02-15 |  | Open | 11/10/2019 : suivre dde à VPF + clarifier suje avec BGL&projet 31/01/2020 : en attente costing KTW pour intégration finale
61 | 2019-10-14 | Project | REM | Canada | Rule Engine Train Tracer Track Tracer Train Scanner Point Machine | Subject : Cybersécurité | Action |  | Haute | 2019-11-15 |  |  | Open | 14/10/2019 : avoir un détail archi et contrainte IT pour PM et TS
62 | 2019-10-14 | General | - | - | All | Subject : Documentation | Action |  | Normale | 2019-11-30 |  | 2020-01-24 | Closed | 14/10/2019 : finaliser un template pour la doc (basé sur Ridderkerk)
63 | 2019-10-17 | Tender | Tel Aviv | Israël | Train Tracer Track Tracer Catenary Tracer Train Scanner | Subject : finaliser offre et mercury | Action |  | Normale | 2019-10-17 | 2020-02-20 | 2020-01-31 | Closed | 24/01/2020 : mettre à jour Mercury 31/01/2020 : MAJ faite suite réunion avec Sophie
64 | 2020-01-24 | Project | REM | Canada | All | Subject : Request TrackTracer | Action |  | Normale | 2020-01-30 |  | 2020-01-31 | Closed | 24/01/2020 : organiser meeting avec Erwan, Fabien, Senthil et Patrick 31/01/2020: réunion tous les 15 jrs
65 | 2020-01-24 | Project | REM | Canada | All | Subject : Organigramme | Action |  | Normale | 2020-01-30 | 2020-03-15 |  | Open | 24/01/2020 : Afin de bien savoir qui fait quoi
66 | 2020-01-24 | Project | REM | Canada | All | Subject : documentation | Action |  | Normale | 2020-01-30 | 2020-02-15 |  | Open | 24/01/2020 : Info sur AMM & OMS
67 | 2020-01-24 | Project | REM | Canada | All | Subject : doucment d'interface | Action |  | Normale | 2020-01-30 |  | 2020-01-28 | Closed | 24/01/2020 : à signer
68 | 2020-01-24 | Project | REM | Canada | All | Subject : vérifier montant commande | Action |  | Normale | 2020-01-30 |  | 301/01/2020 | Closed | 24/01/2020 : à faire 31/01/2020 : split fait par année FY, Ok
69 | 2020-01-24 | General | Fichier Finance | -' | All | Subject : Suivi Finance | Action |  | Haute | 2020-01-30 |  |  | Open | 24/01/2020 : finaliser fichier finance et envoi à Jean + Ladji
70 | 2020-01-31 | Project | Tram Dubaï | EAU | Rule Engine Train Tracer | Subject : Netbox Cde | Action |  | Haute | 2020-02-15 |  |  | Open | 31/01/2020 : suivre cde Netbox

## Data
Revue | Priorité | Product
General | Haute | Rule Engine
Tender | Normale | Train Tracer
Project | Basse | Track Tracer
Management |  | Catenary Tracer
Train Scanner
Point Machine
Signalling
Matérials
All