## Rose des Sables T2
SYNTHESE DES OBSERVATIONS |  | TOTAL VISITE |  |  | TOTAL CHANTIER
Date de la Visite | Visite du 09/08/2018 | Bonne pratique | Ecart | Non conformité | Bonne pratique | Ecart | Non conformité
Management de chantier | Sensibilisation / communication environnementale | 1 |  |  | 3 |  |  | 0
| Procédures | 1 | 1 |  | 1 | 16 | 1 | 17
Gestion des déchets | Tri des déchets | 1 | 1 |  | 1 | 7 |  | 7
| Mise à disposition des bennes / Enlèvement / suivi | 2 | 1 |  | 15 | 15 |  | 15
Gestion des nuisances | Gestion faune / flore | 1 | 15 |  |  | 67
| Propreté, aspect du chantier | 1 |  |  | 1 | 8 |  | 8
| Nuisances sur les riverains (bruit, poussières,…) |  |  |  | 5 | 1 |  | 1
| Gestion des emprises |  |  |  | 16 |  |  | 0
| Gestion des engins |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 17
| Gestion des bétons |  |  |  | 15 | 9 | 1 | 10
| Gestion des produits polluants |  |  |  | 15 | 4 |  | 4
| Gestion de l'eau |  |  |  | 6 | 6 |  | 6
| Remise état | [6 empty] | 0