## CDC
Réalisé par:
|  |  |  | SUIVI DES CAHIERS DE CHARGES |  | RECHERCHE
Approuvé par:
[7 empty] | Date: | 2018-10-08
43381.4357
N° | Références | Date d'émission | Puits | Priorité | Actions |  | Plannification | Commentaires
1 | DO/DEXPL/DPP/17-149/JGBR | 2017-12-07 | LBDM102 | 1 | Retrait plug + mise en place WRSCSSV
2 | DO/DEXPL/DPP/17-072/IN | 2017-05-30 | NKF221 | 2 | Retrait plug + mise en place WRSCSSV |  | FAIT | Fait le 24/5/2017 et 25/09/2017
3 | DO/DEXPL/DPP/18-001/CMB | 2018-01-16 | NKF219 | 1 | Remplacement des joints du tubing neck |  | FAIT | Fait en avril 2018
4 | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19 | NKF120 | 1 | Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication
5 | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19 | NKF207 | 1 | Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication
6 | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19 | NKF230 | 1 | Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication
7 | DO/DEXPL/DPP/18-007/HTB | 2018-01-26 | NKF101 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | A RETIRER
8 | DO/DEXPL/DPP/18-003/PN | 2018-09-10 | NKF203 | 1 | Installation de la separation sleeve au niveau de la RRO. |  | NON FAIT
9 | DO/DEXPL/DPP/18-043/VM | 2018-04-17 | YAM235 | 1 | Workover |  | EN COURS
10 | DO/DEXPL/DPP/17-090/HTB | 2017-11-15 | NKF216 | 1 | Installation MCX |  | A RETIRER
11 | DO/DEXPL/DPP/18-002/PN | 2018-09-10 | NKF117 | 1 | Pose de plug dans le tail pipe |  | NON FAIT
12 | DO/DEXPL/DPP/18-004/PN | 2018-09-17 | NKF117 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | NON FAIT
13 | DO/DEXPL/DPP/18-004/PN | 2018-09-17 | NKF126 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | NON FAIT
14 | DO/DEXPL/DPP/17-001/OAG | 2017-03-05 | NKF222 | 2 | Test CL produit chimique |  | FAIT | Fait en avril 2017
15 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF105 | 1 | Repêchage de la MCX pour inspection et/ou remplacement. |  | A RETIRER
16 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF202 | 1 | Repêchage de la MCX pour inspection et/ou remplacement. |  | FAIT | Fait le 24/03/2018
17 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF222 | 1 | Repêchage de la MCX pour inspection et/ou remplacement. |  | A RETIRER
18 | DO/DEXPL/DPP/18-005/CMB | 2018-09-10 | NKF222 | 1 | Repêchage de la MCX pour inspection et/ou remplacement. |  | NON FAIT
19 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF226 | 1 | Repêchage de la MCX pour inspection et/ou remplacement. |  | FAIT | Fait le 18/3/2018
20 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF229 | 1 | Repêchage de la MCX pour inspection et/ou remplacement. |  | FAIT | Fait le 22/3/2018
21 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF110 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | NON FAIT
22 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF207 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | FAIT | Fait le 24/04/2018
23 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF210 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | A RETIRER
24 | DO/DEXPL/DPP/18-005/CMB | 2018-04-24 | NKF214 | 1 | Localisation point de fuite dans le tubing |  | FAIT | Fait le 24/04/2018
25 | DO/DEXPL/DPP/18-002/CMB | 2018-01-15 | NKF214 | 2 | Remplacement de la separation sleeve au niveau de la RRO. |  | FAIT | Fait le 04/02/2018
26 | DO/DEXPL/DPP/18-006/AS | 2018-04-23 | NKF223 | 1 | Installation FXE |  | NON FAIT
27 | DO/DEXPL/DPP/18-004/CMB | 2018-04-23 | NKF224 | 1 | Pose plug dans le tubing |  | A RETIRER
28 | DO/DEXPL/DPP/18-010/AS | 2018-09-10 | NKF224 | 1 | Pose de plug dans le tail pipe |  | NON FAIT
29 | DO/DEXPL/DPP/17-001/CMB | 2017-12-27 | NKF212 | 1 | Remplacement GLV par des dummies pour étancher la communication |  | A RETIRER | CDC non envoyé
30 | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-04-25 | NKF212 | 1 | Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication |  | FAIT | Fait le 30/4/2018
31 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-04-26 | NKF213 | 1 | Remplacement du WDB straddle |  | FAIT | Fait le 26/05/2018
32 | DO/DEXPL/DPP/18-003/KJ | 2018-04-07 | NKF213 | 1 | Réalisation d’un caliper log spécifique
33 | DO/DEXPL/DPP/18-005/KJ | 2018-08-23 | NKF213 | 1 | Remplacement du WDB straddle
34 | DO/DEXPL/DPP/18-010/AS | 2018-06-28 | NKF230 | 1 | Remplacement GLV par des dummies pour étancher la communication
35 | DO/DEXPL/DPP/18-001/PN | 2018-08-13 | SEM104 | 2 | Control tubing pour évaluer la dégradation du tubing. |  | NON FAIT
36 | DO/DEXPL/DPP/18-065/JN | 2018-06-20 | SEM204 | 1 | Remplacement GLV par des dummies pour étancher la communication |  | FAIT | Aout 2018
37 | DO/DEXPL/DPP/18-003/AS | 2018-03-14 | SEM401 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | FAIT
38 | DO/DEXPL/DPP/18-002/AS | 2018-02-21 | SEM405 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | FAIT
39 | DO/DEXPL/DPP/18-001/AS | 2018-03-21 | SEM406 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | FAIT
40 | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-05-29 | SEM111 | 2 | Suspension du puits |  | A RETIRER | CDC non envoyé
41 | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-05-29 | SEM101 | 2 | Suspension du puits |  | NON FAIT | CDC non envoyé
42 | DO/DEXPL/DPP/18-009/AS | 2018-05-29 | SEM103 | 2 | Installation d’un straddle packoff dans le tubing pour isoler la fuite |  | NON FAIT | CDC non envoyé
43 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM222 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
44 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM251 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
45 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM265 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
46 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM245 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
47 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM262 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
48 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | SEM002 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
49 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | SEM009 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
50 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | SEM308 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
51 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | SEM313 | 1 | Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité. |  | NON FAIT | CDC non envoyé
52 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM330 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
53 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM332 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
54 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM336 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
55 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM339 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
56 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM344 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
57 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM347 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
58 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM352 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
59 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM356 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
60 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM359 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
61 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM360 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
62 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM363 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
63 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM368 | 2 | Pose plug dans le tubing |  | NON FAIT | CDC non envoyé
64 | DO/DEXPL/DPP/18-004/PN | 2018-10-01 | NKF103 | 2 | Installation de la separation sleeve au niveau de la RRO. |  | NON FAIT
65 | DO/DEXPL/DPP/18-013/AS | 2018-10-01 | NKF101 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | NON FAIT
66 | DO/DEXPL/DPP/18-019/AS | 2018-10-01 | NKF105 | 1 | Repêchage de la MCX pour inspection et/ou remplacement. |  | NON FAIT
67 | DO/DEXPL/DPP/18-015/AS | 2018-10-01 | NKF110 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | A RETIRER
68 | DO/DEXPL/DPP/18-004/KJ | 2018-08-17 | NKF230 | 1 | Control tubing pour évaluer la dégradation du tubing.
69 | DO/DEXPL/DPP/18-018/AS | 2018-10-01 | NKF210 | 1 | Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement. |  | NON FAIT
70 | DO/DEXPL/DPP/18-002/KJ | 2018-03-23 | NKF208 | 1 | Installation MCX
71 | DO/DEXPL/DPP/18-002/KJ | 2018-03-23 | NKF209 | 1 | Installation MCX
72 | DO/DEXPL/DPP/18-002/KJ | 2018-03-23 | NKF210 | 1 | Installation MCX
73 | DO/DEXPL/DPP/18-002/KJ | 2018-03-23 | NKF213 | 1 | Installation MCX |  | A RETIRER
74 | DO/DEXPL/DPP/18-002/KJ | 2018-03-23 | NKF216 | 1 | Installation MCX
75 | DO/DEXPL/DPP/18-002/KJ | 2018-03-23 | NKF217 | 1 | Installation MCX |  | NON FAIT
76 | DO/DEXPL/DPP/18-002/KJ | 2018-03-23 | NKF228 | 1 | Installation MCX
77 | DO/DEXPL/DPP/18-066/HTB-IN | 2018-04-25 | NKF231 | 1 | Workover |  | EN COURS
78 | DO/DEXPL/DPP/18-011/HTB | 2018-04-11 | NKF204 | 1 | Workover |  | NON FAIT
79 | DO/DEXPL/DPP/18-010/HTB | 2018-04-11 | NKF216 | 1 | Workover |  | EN COURS
82 |  |  | NKF212 |  | Workover |  | NON FAIT | CDC non envoyé

## Mots clés
Titres
Remplacement XT
Retrait plug
Pose plug dans le tubing
Pose de plug dans le tail pipe
Retrait plug + mise en place WRSCSSV
Retrait plug + mise en place WRSV
Multi set plug pour investigation communication TBG/EAA
Mise en place d’un plug high expansion dans le liner pour sécurisation du puits.
Remplacement des joints du tubing neck
Remplacement vanne d’injection produit chimique
Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication
Remplacement vannes GLV
Remplacement GLV par des dummies pour étancher la communication
Installation MCX
Installation MCX dans le tail pipe
Repêchage de la MCX pour inspection et/ou remplacement.
Installation FXE
Repêchage de la FXE pour inspection et/ou remplacement.
Installation FXE dans le lock de la TRSV
Echométrie du tubing
Echométrie de l'annulaire
Injection de fluide dans les annulaires pour remplacement de vannes annulaires.
Annulus lubricate and bleed
Workover
Control tubing pour évaluer la dégradation du tubing.
Control tubing pour localiser les points de percement dans le tubing
Suspension du puits
Abandon du puits
Remplacement d’un straddle packoff dans le tubing
Installation d’un straddle packoff dans le tubing pour isoler la fuite
Remplacement de la separation sleeve au niveau de la RRO.
Installation de la separation sleeve au niveau de la RRO.
Installation du WDB straddle
Remplacement du WDB straddle
Remontée du WDB straddle pour inspection, reconditionnement et repose.
Remontée du WDB straddle pour inspection.
Localisation point de fuite dans le tubing
Réalisation d’un caliper log spécifique
Inspection sous marine autour du Casing
Inspection sous marine autour du CP
Inspection sous marine autour de la wellhead
Inspection sous marine autour de la XT
Peinture du casing
Peinture du CP
Peinture de la XT et de la wellhead
Multistring analysis
Repêchage des RL pour inspection et pour effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL pour inspection et/ou remplacement.
Repêchage de la vanne RL, afin d’effectuer un test d’éruptivité
Contrôle DHSV et HAS
Contrôle HAS
Contrôle DHSV
Test CL produit chimique

## Feuil1
PUITS | ACTIONS | PRIORITE | REFERENCE CDC | DATE EMISSION CDC | PLANIFICATION INTERVENTION
LBDM102 | Contrôle DHSV et HAS |  | DO/DEXPL/DPP/17-149/JGBR | 2017-12-07 | 2018-01-02
2018-01-05
KOBM101 | Remplacement XT |  | DO/DPRO/COP/KOBM101-02-16 | 2016-02-09
NKF221 | Retrait plug + Mise en place WRSCSSV |  | DO/DEXPL/DPP/17-072/IN | 2017-05-30
NKF219 | Remplacement des joints du tubing neck |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/CMB | 2018-01-16
NKF120 | Remplacement vanne d’injection produit chimique |  | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19
NKF207 | Remplacement vanne d’injection produit chimique |  | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19
NKF230 | Remplacement vanne d’injection produit chimique |  | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19
NKF101 | Diagnostic + éventuellement échange standard fxe |  | DO/DEXPL/DPP/18-007/HTB | 2018-01-26
NKF203 | Pose d’une separation sleeve au niveau de la RRO pour étancher la communication entre le tubing et l’annulaire A. |  | DO/DEXPL/DPP/18-003/PN | 2018-09-10
LKLM106 | Remplacement XT 4-1/16 -3K psi |  | DO/DPRO/COP/LKLM106-02-16 | 2016-02-02
NKF216 | Installation mcx dans tail pipe |  | DO/DEXPL/DPP/17-090/HTB | 2017-11-15
NKF117 | Pose de plug dans le liner du tubing et injection de fluide dans les annulaires pour remplacement de vannes annulaires A, B et C. | 1 | DO/DEXPL/DPP/18-002/PN | 2018-09-10
NKF117 | Repêchage FXE pour contrôle et, en fonction de leur état, remplacement. | 2 | DO/DEXPL/DPP/18-004/PN | 2018-09-17
NKF126 | Repêchage FXE pour contrôle et, en fonction de leur état, remplacement | 3 | DO/DEXPL/DPP/18-004/PN | 2018-09-17
NKF222 | Test CL produit chimique |  | DO/DEXPL/DPP/17-001/OAG | 2017-03-05
NKF105 | Remplacement MCX installée le 20/4/2008 et non testé depuis plusieurs années |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23
NKF202 | Remplacement MCX installé le 26/9/2016 |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23
NKF222 | Remplacement MCX |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ
NKF222 | Retrait MCX et pose plug en dessous des percements du tubing |  | DO/DEXPL/DPP/18-005/CMB | 2018-09-10
NKF226 | Remplacement MCX installée le 27/02/2017. |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23
NKF229 | Remplacement MCX installée le 29/10/2016. |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23
NKF110 | Remplacement FXE installée le 25/12/2016. |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23
NKF207 | Remplacement FXE installée le 02/01/2017 dans le lock de la TRSV. |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23
NKF210 | Remplacement FXE installée le 22/10/2010. |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23
NKF214 | Caliper log pour localiser la communication tubing/EAA |  | DO/DEXPL/DPP/18-005/CMB | 2018-04-24
NKF214 | Remplacement de la separation sleeve au niveau de la RRO. |  | DO/DEXPL/DPP/18-002/CMB | 2018-01-15
NKF223 | Installation d’une FXE pour restauration de l’enveloppe interne. |  | DO/DEXPL/DPP/18-006/AS | 2018-04-23
NKF224 | Mise en place plug dans le tail pour sécurisation |  | DO/DEXPL/DPP/18-004/CMB | 2018-04-23
NKF224 | Mise en place d’un Plug high expansion dans le liner pour sécurisation du puits. |  | DO/DEXPL/DPP/18-010/AS | 2018-09-10
NKF212 | Remplacement des vannes gas-lift par des dummies |  | DO/DEXPL/DPP/17-001/CMB | 2017-12-27
NKF212 | Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication tubing/EAA |  | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-04-25
NKF213 | Remontée du WDB straddle, Installation d’une MCX et Descente d’une nouvelle WDB reconditionné sur RRO. |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-04-26
NKF213 | Réalisation d’un caliper log spécifique (mesure particulièrement importante entre 2990mMD et 3020mMD) pour tubing 4’’1/2 et d’une échométrie de l’EAA. |  | DO/DEXPL/DPP/18-003/KJ | 2018-04-07
NKF213 | Remplacement des joints de la vanne WDB straddle afin d’étancher la communication tubing/EAA au niveau du RRO. |  | DO/DEXPL/DPP/18-005/KJ | 2018-08-23
NKF230 | Remplacement dans le tubing des vannes GLV & CIV par des dummies pour étancher la communication n tubing/EAA |  | DO/DEXPL/DPP/18-010/AS | 2018-06-28
SEM104 | Control tubing pour évaluer la dégradation du tubing. |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/PN | 2018-08-13
SEM204 | Remplacement dans le tubing des vannes GLV par des dummies + Flow tube sur la STB |  | DO/DEXPL/DPP/18-065/JN | 2018-06-20
SEM401 | Repêchage de la vanne RL, afin d’effectuer un test d’éruptivité |  | DO/DEXPL/DPP/18-003/AS | 2018-03-14
SEM405 | Repêchage de la vanne RL, afin d’effectuer un test d’éruptivité |  | DO/DEXPL/DPP/18-002/AS | 2018-02-21
SEM406 | Repêchage de la vanne RL, afin d’effectuer un test d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-001/AS | 2018-03-21
SEM111 | Pose des plugs dans les puits injecteurs d’eau, afin de les sécuriser. |  | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-05-29 | A retirer car intérêt GSR
SEM101 | Pose des plugs dans les puits injecteurs d’eau, afin de les sécuriser. |  | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-05-29
SEM103 | Installation d’un straddle packoff pour isoler la fuite à 508.96 mD/RT dans le tubing cf. caliper effectué le 31/3/2018. |  | DO/DEXPL/DPP/18-009/AS | 2018-05-29
YAM222 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
YAM251 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
YAM265 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
YAM245 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
YAM262 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
SEM002 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
SEM009 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
SEM308 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
SEM313 | Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité. |  | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19
YAM330 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM332 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM336 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM339 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM344 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM347 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM352 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM356 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM359 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM360 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM363 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23
YAM368 | Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser |  | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23

## Feuil2
CDC peinture DIC
CDC peinture DIC

## CDC old
[7 empty] | Réalisé par: | Pathy NTSIBA
[5 empty] | SUIVI DES CAHIERS DE CHARGES | RECHERCHE
[7 empty] | Approuvé par: | Osama AL-CHEIKH-GHANEM
[7 empty] | Date: | 2018-10-08
43381.4357
N° | Références | Date d'émission | Puits | Priorité | Actions |  | Plannification | Commentaires
1 | DO/DEXPL/DPP/17-149/JGBR | 2017-12-07 | LBDM102 |  | Contrôle DHSV et HAS |  | FAIT | CDC soldé le 02/01/2018 et 05/01/2018
2 | DO/DPRO/COP/KOBM101-02-16 | 2016-02-09 | KOBM101 |  | Remplacement XT
3 | DO/DEXPL/DPP/17-072/IN | 2017-05-30 | NKF221 |  | Retrait plug + Mise en place WRSCSSV
4 | DO/DEXPL/DPP/18-001/CMB | 2018-01-16 | NKF219 |  | Remplacement des joints du tubing neck
5 | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19 | NKF120 |  | Remplacement vanne d’injection produit chimique
6 | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19 | NKF207 |  | Remplacement vanne d’injection produit chimique
7 | DO/DEXPL/DPP/17-081/IN | 2017-06-19 | NKF230 |  | Remplacement vanne d’injection produit chimique
8 | DO/DEXPL/DPP/18-007/HTB | 2018-01-26 | NKF101 |  | Diagnostic + éventuellement échange standard fxe
9 | DO/DEXPL/DPP/18-003/PN | 2018-09-10 | NKF203 |  | Pose d’une separation sleeve au niveau de la RRO pour étancher la communication entre le tubing et l’annulaire A.
10 | DO/DPRO/COP/LKLM106-02-16 | 2016-02-02 | LKLM106 |  | Remplacement XT 4-1/16 -3K psi
11 | DO/DEXPL/DPP/17-090/HTB | 2017-11-15 | NKF216 |  | Installation mcx dans tail pipe
12 | DO/DEXPL/DPP/18-002/PN | 2018-09-10 | NKF117 |  | Pose de plug dans le liner du tubing et injection de fluide dans les annulaires pour remplacement de vannes annulaires A, B et C.
13 | DO/DEXPL/DPP/18-004/PN | 2018-09-17 | NKF117 |  | Repêchage FXE pour contrôle et remplacement en fonction de l'état.
14 | DO/DEXPL/DPP/18-004/PN | 2018-09-17 | NKF126 |  | Repêchage FXE pour contrôle et remplacement en fonction de l'état.
15 | DO/DEXPL/DPP/17-001/OAG | 2017-03-05 | NKF222 |  | Test CL produit chimique
16 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF105 |  | Remplacement MCX installée le 20/4/2008 et non testé depuis plusieurs années
17 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF202 |  | Remplacement MCX installé le 26/9/2016
18 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF222 |  | Remplacement MCX
19 | DO/DEXPL/DPP/18-005/CMB | 2018-09-10 | NKF222 |  | Retrait MCX et pose plug en dessous des percements du tubing
20 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF226 |  | Remplacement MCX installée le 27/02/2017.
21 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF229 |  | Remplacement MCX installée le 29/10/2016.
22 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF110 |  | Remplacement FXE installée le 25/12/2016.
23 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF207 |  | Remplacement FXE installée le 02/01/2017 dans le lock de la TRSV.
24 | DO/DEXPL/DPP/18-001/KJ | 2018-02-23 | NKF210 |  | Remplacement FXE installée le 22/10/2010.
25 | DO/DEXPL/DPP/18-005/CMB | 2018-04-24 | NKF214 |  | Caliper log pour localiser la communication tubing/EAA
26 | DO/DEXPL/DPP/18-002/CMB | 2018-01-15 | NKF214 |  | Remplacement de la separation sleeve au niveau de la RRO.
27 | DO/DEXPL/DPP/18-006/AS | 2018-04-23 | NKF223 |  | Installation d’une FXE pour restauration de l’enveloppe interne.
28 | DO/DEXPL/DPP/18-004/CMB | 2018-04-23 | NKF224 |  | Mise en place plug dans le tail pour sécurisation
29 | DO/DEXPL/DPP/18-010/AS | 2018-09-10 | NKF224 |  | Mise en place d’un Plug high expansion dans le liner pour sécurisation du puits.
30 | DO/DEXPL/DPP/17-001/CMB | 2017-12-27 | NKF212 |  | Remplacement des vannes gas-lift par des dummies
31 | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-04-25 | NKF212 |  | Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication tubing/EAA
32 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-04-26 | NKF213 |  | Remontée du WDB straddle, Installation d’une MCX et Descente d’une nouvelle WDB reconditionné sur RRO.
33 | DO/DEXPL/DPP/18-003/KJ | 2018-04-07 | NKF213 |  | Réalisation d’un caliper log spécifique (mesure particulièrement importante entre 2990mMD et 3020mMD) pour tubing 4’’1/2 et d’une échométrie de l’EAA.
34 | DO/DEXPL/DPP/18-005/KJ | 2018-08-23 | NKF213 |  | Remplacement des joints de la vanne WDB straddle afin d’étancher la communication tubing/EAA au niveau du RRO.
35 | DO/DEXPL/DPP/18-010/AS | 2018-06-28 | NKF230 |  | Remplacement dans le tubing des vannes GLV & CIV par des dummies pour étancher la communication n tubing/EAA
36 | DO/DEXPL/DPP/18-001/PN | 2018-08-13 | SEM104 |  | Control tubing pour évaluer la dégradation du tubing.
37 | DO/DEXPL/DPP/18-065/JN | 2018-06-20 | SEM204 |  | Remplacement des vannes GLV par des dummies + flow tube sur la STB
38 | DO/DEXPL/DPP/18-003/AS | 2018-03-14 | SEM401 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
39 | DO/DEXPL/DPP/18-002/AS | 2018-02-21 | SEM405 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
40 | DO/DEXPL/DPP/18-001/AS | 2018-03-21 | SEM406 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
41 | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-05-29 | SEM111 |  | Pose des plugs dans les puits injecteurs d’eau, afin de les sécuriser.
42 | DO/DEXPL/DPP/18-007/AS | 2018-05-29 | SEM101 |  | Pose des plugs dans les puits injecteurs d’eau, afin de les sécuriser.
43 | DO/DEXPL/DPP/18-009/AS | 2018-05-29 | SEM103 |  | Installation d’un straddle packoff pour isoler la fuite à 508.96 mD/RT dans le tubing cf. caliper effectué le 31/3/2018.
44 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM222 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
45 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM251 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
46 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM265 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
47 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM245 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
48 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | YAM262 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
49 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | SEM002 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
50 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | SEM009 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
51 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | SEM308 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
52 | DO/DEXPL/DPP/18-011/AS | 2018-09-19 | SEM313 |  | Repêchage RL pour inspection et afin d’effectuer un test d’éruptivité.
53 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM330 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
54 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM332 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
55 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM336 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
56 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM339 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
57 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM344 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
58 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM347 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
59 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM352 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
60 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM356 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
61 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM359 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
62 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM360 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
63 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM363 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
64 | DO/DEXPL/DPP/18-008/AS | 2018-05-23 | YAM368 |  | Installation des plugs pour sécurisation du puits
65
66
67

## MC old
Titres
Remplacement XT
Retrait plug
Pose plug dans le tubing
Pose de plug dans le tail pipe
Retrait plug + mise en place WRSCSSV
Multi set plug pour investigation communication TBG/EAA
Mise en place d’un plug high expansion dans le liner pour sécurisation du puits.
Remplacement des joints du tubing neck
Remplacement vanne d’injection produit chimique
Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication TBG/EAA
Remplacement vannes GLV
Remplacement GLV par des dummies pour étancher la communication TBG/EAA
Installation MCX
Installation MCX dans le tail pipe
Installation FXE
Installation FXE dans le lock de la TRSV
Echométrie du tubing
Echométrie de l'annulaire
Injection de fluide dans les annulaires pour remplacement de vannes annulaires.
Annulus lubricate and bleed
Workover
Control tubing pour évaluer la dégradation du tubing.
Control tubing pour localiser les points de percement dans le tubing
Suspension du puits
Abandon du puits
Remplacement d’un straddle packoff dans le tubing
Installation d’un straddle packoff dans le tubing pour isoler la fuite
Remplacement de la separation sleeve au niveau de la RRO.
Installation de la separation sleeve au niveau de la RRO.
Installation du WDB straddle
Remplacement du WDB straddle
Remontée du WDB straddle pour inspection, reconditionnement et repose.
Remontée du WDB straddle pour inspection.
Localisation point de fuite dans le tubing
Réalisation d’un caliper log spécifique
Inspection sous marine autour du Casing
Inspection sous marine autour du CP
Inspection sous marine autour de la wellhead
Inspection sous marine autour de la XT
Peinture du casing
Peinture du CP
Peinture de la XT et de la wellhead
Multistring analysis
Repêchage des vannes RL pour inspection et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL pour inspection et/ou remplacement.
Repêchage de la vanne RL, afin d’effectuer un test d’éruptivité
Contrôle DHSV et HAS
Contrôle HAS
Contrôle DHSV
Test CL produit chimique
Diagnostic + éventuellement échange standard fxe
Pose d’une separation sleeve au niveau de la RRO pour étancher la communication entre le tubing et l’annulaire A.
Remplacement XT 4-1/16 -3K psi
Installation mcx dans tail pipe
Pose de plug dans le liner du tubing et injection de fluide dans les annulaires pour remplacement de vannes annulaires A, B et C.
Repêchage FXE pour contrôle et, en fonction de leur état, remplacement.
Repêchage FXE pour contrôle et, en fonction de leur état, remplacement
Test CL produit chimique
Remplacement MCX installée le 20/4/2008 et non testé depuis plusieurs années
Remplacement MCX installé le 26/9/2016
Remplacement MCX
Retrait MCX et pose plug en dessous des percements du tubing
Remplacement MCX installée le 27/02/2017.
Remplacement MCX installée le 29/10/2016.
Remplacement FXE installée le 25/12/2016.
Remplacement FXE installée le 02/01/2017 dans le lock de la TRSV.
Remplacement FXE installée le 22/10/2010.
Caliper log pour localiser la communication tubing/EAA
Remplacement de la separation sleeve au niveau de la RRO.
Installation d’une FXE pour restauration de l’enveloppe interne.
Mise en place plug dans le tail pour sécurisation
Mise en place d’un Plug high expansion dans le liner pour sécurisation du puits.
Remplacement des vannes gas-lift par des dummies
Remplacement de la CIV par une dummy pour étancher la communication tubing/EAA
Remontée du WDB straddle, Installation d’une MCX et Descente d’une nouvelle WDB reconditionné sur RRO.
Réalisation d’un caliper log spécifique (mesure particulièrement importante entre 2990mMD et 3020mMD) pour tubing 4’’1/2 et d’une échométrie de l’EAA.
Remplacement des joints de la vanne WDB straddle afin d’étancher la communication tubing/EAA au niveau du RRO.
Remplacement dans le tubing des vannes GLV & CIV par des dummies pour étancher la communication n tubing/EAA
Control tubing pour évaluer la dégradation du tubing.
Remplacement dans le tubing des vannes GLV par des dummies + Flow tube sur la STB
Repêchage de la vanne RL, afin d’effectuer un test d’éruptivité
Repêchage de la vanne RL, afin d’effectuer un test d’éruptivité
Repêchage de la vanne RL, afin d’effectuer un test d’éruptivité.
Pose des plugs dans les puits injecteurs d’eau, afin de les sécuriser.
Pose des plugs dans les puits injecteurs d’eau, afin de les sécuriser.
Installation d’un straddle packoff pour isoler la fuite à 508.96 mD/RT dans le tubing cf. caliper effectué le 31/3/2018.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Repêchage des vannes RL dans les puits injecteurs d’eau, pour inspection de la RL et afin d’effectuer des tests d’éruptivité.
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser
Installation des plugs dans tous les puits producteurs et injecteurs de YAF3, afin de les sécuriser