## Feuil1
TABLEAU DE SUIVI 2024
En cours de prise en charge / chiffrage en cours (0%) | 44.19%
Devis de sous traitance reçu (25%) | 0%
Devis client envoyé commande en attente (50%) | 20.93%
Commande client reçue et/ou matériel commandé ou à faire (75%) | 20.93%
Dossier clos (100%) | 13.95%
|  |  |  | POINT A CORRIGER |  |  |  |  | OFFRE CLIENT | [7 empty] | VALIDATION CLIENT |  |  | REALISATION
DATE | IDENTIFICATION SITE | TECHNICIEN SECTEUR | RST SECTEUR | DESCRIPTION | CANAL | N° BT | ORIGINE | AVANCEMENT | SOUS TRAITANT ? | PRESTATAIRE | ETAT DEVIS SST (RECU=25%) | N° DEVIS OCW (NON VIDE=50%) | DATE DE CREATION | MONTANT | REDACTEUR | DESTINATAIRE | COMMANDE (OUI=75%) | EMETTEUR | DATE DE RECEPTION | PRESTATION INCLUE AU CONTRAT (NON VIDE=75%) | N° DE BT | TECHNICIEN | DATE DE REALISATION | CLOTURE (OUI=100%) | COMMENTAIRE
2024-01-12 | 56-LANESTER-LYCEE JEAN MACE | Pascal Lefevre | Jérome Portal |  |  |  |  | 75% |  |  | RECU | 222 |  |  |  |  | OUI | [8 empty] | -22- |  |  | ETABLISSEMENT | OUI | BTI | -22- | EN ATTENTE
2024-01-12 | 56-LORIENT-LYCEE MARIE LE FRANC | Pascal Lefevre | Jérome Portal |  |  |  |  | 75% |  |  | RECU | 60000421479/1 |  |  |  |  | OUI | [8 empty] | 22-DINAN-LYCEE LA FONTAINE DES EAUX | Eric fauvel | Maxime Courant | REGION | NON | BTV | Didier Pincemin | RECU
2024-01-12 | 56-PLOEMEUR-EREA LES PINS | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | OUI | Voir Ligne 33 | 22-GUINGAMP-LYCEE AUGUSTE PAVIE | Sébastien Montier | Stéphane Sénéchal | ETABLISSEMENT/REGION | OUI | APPEL | Jonathan Lafrance
2024-01-12 | 56-SAINT JEAN DE BREVELAY-COLLEGE EUGENE GUILLEVIC | Antoine Dieu | Jérome Portal |  |  |  |  | 75% |  |  | RECU | 60000420885/1 |  |  |  |  | OUI | [8 empty] | 22-GUINGAMP-LYCEE JULES VERNE | Sébastien Montier | Stéphane Sénéchal |  |  | MAIL | Rémi Laurino
2024-01-12 | 22-DINAN-LYCEE LA FONTAINE DES EAUX | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% |  |  | EN ATTENTE | [14 empty] | 22-LAMBALLE-LYCEE HENRI AVRIL | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  | COURRIER | Sébastien Montier
2024-01-12 | 22-SAINT BRIEUC-LYCEE RABELAIS | Jonathan Lafrance | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% |  |  | EN ATTENTE | [14 empty] | 22-LANNION-LYCEE FELIX LE DANTEC | Sébastien Montier | Stéphane Sénéchal |  |  |  | -29-
2024-01-12 | 56-HENNEBONT-LYCEE VICTOR HUGO | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal |  |  |  |  | 75% |  |  | RECU | 60000373711/4 |  |  |  |  | OUI | [8 empty] | 22-PAIMPOL-COLLEGE CHOMBART LA VIGNE | Didier Pincemin | Maxime Courant |  |  |  | Alexandre Delanoé
2024-01-12 | 22-GUINGAMP-LYCEE AUGUSTE PAVIE | Sébastien Montier | Stéphane Sénéchal |  |  |  |  | 75% |  |  | RECU | 60000384657/1 |  |  |  |  | OUI | [8 empty] | 22-PLANCOET-COLLEGE CHATEAUBRIAND | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  | Baptiste Lamande
2024-01-13 | 22-GUINGAMP-LYCEE AUGUSTE PAVIE | Sébastien Montier | Stéphane Sénéchal |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 22-PLOUHA-COLLEGE JEAN LOUIS HAMON | Didier Pincemin | Maxime Courant | MATERIEL EN COMMANDE |  |  | Dominique Cochennec
2024-01-11 | 35-DINARD-LYCEE HOTELIER | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  |  | 75% |  |  | RECU | 60000420810/1 |  |  |  |  | OUI | [8 empty] | 22-ROSTRENEN-LYCEE ROSA PARK | Remi Laurino | Maxime Courant | A FAIRE |  |  | Jérome Gautier
2024-01-10 | 56-PLOERMEL-COLLEGE BEAUMANOIR | Antoine Dieu | Jérome Portal |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 22-SAINT BRIEUC-LYCEE CHAPTAL | Jonathan Lafrance | Maxime Courant |  |  |  | Richard Dubois
2024-01-12 | 56-PONTIVY-LYCEE LE GROS CHENE | Antoine Dieu | Jérome Portal |  |  |  |  | 0% |  |  | EN ATTENTE | [14 empty] | 22-SAINT BRIEUC-LYCEE ERNEST RENAN | Jonathan Lafrance | Maxime Courant |  |  |  | Yoann Martin
2024-01-10 | 56-VANNES-LYCEE JEAN GUEHENNO | Franck Gautier | Jérome Portal |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 30980900259/1 | [13 empty] | 22-SAINT BRIEUC-LYCEE RABELAIS | Jonathan Lafrance | Maxime Courant |  |  |  | -35-
2024-01-08 | 56-VANNES-COLLEGE SAINT EXUPERY | Hugo Kervadec | Jérome Portal |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 30980900258/2 |  |  |  |  | OUI | [8 empty] | 22-SAINT QUAI PTX-LYCEE LA CLOSERIE | Didier Pincemin | Maxime Courant |  |  |  | Vincent Mauger
2024-01-15 | 56-LORIENT-LYCEE JEAN BAPTISTE COLBERT | Pascal Lefevre | Jérome Portal |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | -29- | [5 empty] | Alexandre Toutain
2024-01-05 | 56-SAINT JEAN DE BREVELAY-COLLEGE EUGENE GUILLEVIC | Antoine Dieu | Jérome Portal |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | MATERIEL EN COMMANDE |  |  |  | OUI |  | 29-BREST-CITE SCOLAIRE DE L'IROISE | Dominique Cochennec | Stéphane Sénéchal |  |  |  | Cyrille Clément
2024-01-08 | 56-PONTIVY-LYCEE DU BLAVET | Antoine Dieu | Jérome Portal |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | MATERIEL EN COMMANDE |  |  |  | OUI |  | 29-BREST-COLLEGE LA FONTAINE KERANROUX | Dominique Cochennec | Stéphane Sénéchal |  |  |  | Bernard Demée
2024-01-16 | 35-SAINT MALO-LYCEE MAUPERTUIS | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 29-BREST-LYCEE AMIRAL RONARC'H | Dominique Cochennec | Stéphane Sénéchal |  |  |  | Eric Fauvel
2024-01-16 | 56-LORIENT-LYCEE MARIE LE FRANC | Pascal Lefevre | Jérome Portal |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | OUI |  | 29-BREST-LYCEE LANROZE VAUBAN | Dominique Cochennec | Stéphane Sénéchal |  |  |  | Benoit Martin
2024-01-16 | 56-VANNES-LYCEE JEAN GUEHENNO | Franck Gautier | Jérome Portal |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | OUI |  | 29-LANNILIS-COLLEGE DES ABERS | Dominique Cochennec | Stéphane Sénéchal |  |  |  | -56-
2024-01-16 | 56-QUESTEMBERT-LYCEE MARCELIN BERTHELOT | Mickael Bourgeois | Jérome Portal |  |  |  |  | 50% |  |  | RECU | 60000422517/1 | [13 empty] | 29-PLOUZANE-COLLEGE KERALLAN | Dominique Cochennec | Stéphane Sénéchal |  |  |  | Antoine Dieu
2024-01-19 | 56-PLOEMEUR-EREA LES PINS | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal |  |  |  |  | 0% |  |  | EN ATTENTE | [14 empty] | 29-QUIMPERLE-COLLEGE JULES FERRY | Richard Dubois | Stéphane Sénéchal |  |  |  | Franck Gauthier
2024-01-19 | 56-PONTIVY-COLLEGE ROMAIN ROLLAND | Antoine Dieu | Jérome Portal |  |  |  |  | 50% |  |  | RECU | 60000424155/1 | [13 empty] | -35- | [5 empty] | Hugo Kervadec
2024-01-22 | 56-GUER-LYCEE DES METIERS BROCELIANDE | Mickael Bourgeois | Jérome Portal |  |  |  |  | 100% |  |  | RECU | 60000417794/1 | [11 empty] | OUI |  | 35-CESSON SEVIGNE-LYCEE SEVIGNE | Benoit Martin | Maxime Courant |  |  |  | Jean Michel Honorine
2024-01-23 | 22-GUINGAMP-LYCEE JULES VERNE | Sébastien Montier | Stéphane Sénéchal |  |  |  |  | 75% |  |  | RECU | 60000415979/1 |  |  |  |  | OUI | [8 empty] | 35-COMBOURG-CITE SCOLAIRE CHATEAUBRIAND | Cyrille Clément | Maxime Courant |  |  |  | Jonathan Delpierre
2024-01-24 | 56-ETEL-COLLEGE LA RIVIERE D'ETEL | Franck Gautier | Jérome Portal |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 60000426673/1 | [13 empty] | 35-DINARD-COLLEGE BOCAGE | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  | Mickael Bourgeois
2024-01-25 | 35-SAINT MALO-LYCEE JACQUES CARTIER | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  |  | 50% |  |  | RECU | 60000426596/1 | [13 empty] | 35-DINARD-LYCEE HOTELIER | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  | Pascal Lefevre
2024-01-26 | 35-SAINT MALO-LYCEE JACQUES CARTIER | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  |  | 50% |  |  | RECU | 60000426597/1 | [13 empty] | 35-DOL DE BRETAGNE-COLLEGE PAUL FEVAL | Cyrille Clément | Maxime Courant |  |  |  | Franck Piederriere
2024-01-25 | 35-MONTAUBAN-COLLEGE EVARISTE GALOIS | Vincent Mauger | Maxime Courant |  |  |  |  | 50% |  |  | RECU | 60000426615/1 | [13 empty] | 35-FOUGERES-LYCEE ENS GNL JEAN GUEHENNO | Cyrille Clément | Maxime Courant
2024-01-25 | 56-VANNES-LYCEE LESAGE | Hugo Kervadec | Jérome Portal |  |  |  |  | 50% |  |  | RECU | [5 empty] | OUI | [8 empty] | 35-FOUGERES-LYCEE PRO JEAN GUEHENNO | Cyrille Clément | Maxime Courant |  |  |  | -Responsables-
2024-01-25 | 22-DINAN-LYCEE LA FONTAINE DES EAUX | Eric fauvel | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% |  |  | EN ATTENTE | [14 empty] | 35-MELESSE-COLLEGE MATHURIN MEHEUST | Cyrille Clément | Maxime Courant |  |  |  | Fablien Armand
26/01/24 | 56-PONTIVY-LYCEE LE GROS CHENE | Antoine Dieu | Jérome Portal |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-MONTAUBAN-COLLEGE EVARISTE GALOIS | Vincent Mauger | Maxime Courant |  |  |  | Géraldine Thomas
26/01/24 | 56-SAINT JEAN DE BREVELAY-COLLEGE EUGENE GUILLEVIC | Antoine Dieu | Jérome Portal |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-MORDELLES-COLLEGE LEBESQUE | Vincent Mauger | Maxime Courant |  |  |  | Jérome portal
2024-01-29 | 35-REDON-LYCEE BEAUMONT | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-REDON-EREA JEAN BART | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  | Ludovic Guérard
2024-01-29 | 35-REDON-LYCEE BEAUMONT | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-REDON-LYCEE BEAUMONT | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  | Maxime Courant
2024-01-29 | 35-REDON-LYCEE BEAUMONT | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-RENNES- EREA MAGDA HOLLANDER | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  | Samuel Villieu
2024-01-29 | 35-REDON-LYCEE BEAUMONT | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-RENNES-CITE SCOLAIRE ANNE DE BRETAGNE | Vincent Mauger | Maxime Courant |  |  |  | Stéphane Sénéchal
2024-01-29 | 35-REDON-LYCEE BEAUMONT | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-RENNES-LYCEE BREQUIGNY | Alexandre Toutain | Maxime Courant
2024-01-29 | 35-REDON-LYCEE BEAUMONT | Alexandre Toutain | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-RENNES-LYCEE COETLOGON | Vincent Mauger | Maxime Courant
2024-01-30 | 56-LORIENT-LYCEE DUPUY DE LOME | Pascal Lefevre | Jérome Portal |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-RENNES-LYCEE EMILE ZOLA | Alexandre Toutain | Maxime Courant
2024-01-31 | 35-TINTENIAC-LYCEE BEL AIR | Cyrille Clément | Maxime Courant |  |  |  |  | 0% | [17 empty] | 35-RENNES-LYCEE JEAN MACE | Vincent Mauger | Maxime Courant
2024-01-31 | 35-TINTENIAC-LYCEE BEL AIR | Cyrille Clément | Maxime Courant |  |  |  |  | 75% | [11 empty] | A FAIRE | [5 empty] | 35-RENNES-LYCEE PIERRE MENDES France | Vincent Mauger | Maxime Courant
2024-01-30 | 56-VANNES-LYCEE JEAN GUEHENNO | Franck Gautier | Jérome Portal |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 30980900264/2 | [13 empty] | 35-SAINT MALO-LYCEE JACQUES CARTIER | Eric fauvel | Maxime Courant
[26 empty] | 35-SAINT MALO-LYCEE MAUPERTUIS | Eric fauvel | Maxime Courant
[26 empty] | 35-TINTENIAC-LYCEE BEL AIR | Cyrille Clément | Maxime Courant
[26 empty] | 35-VITRE-LYCEE LA CHAMPAGNE | Benoit Martin | Maxime Courant
-56-
[26 empty] | 56-ARRADON-COLLEGE GILLES GAHINET | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-AURAY-LYCEE BENJAMIN FRANKLIN | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-AURAY-LYCEE BERTRAND DU GUESCLIN | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-BAUD-COLLEGE MATHURIN MARTIN | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-CARNAC-COLLEGE LES KORRIGANS | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-ELVEN-COLLEGE SIMONE VEIL | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-ETEL-COLLEGE LA RIVIERE D'ETEL | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-ETEL-LYCEE AQUACOLE | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-ETEL-LYCEE DES METIERS EMILE JAMES | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-GOURIN-COLLEGE CHATEAUBRIAND | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-GUEMENE SUR SCORF-COLLEGE EMILE MAZE | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-GUER-LYCEE DES METIERS BROCELIANDE | Mickael Bourgeois | Jérome Portal
[26 empty] | 56-HENNEBONT-COLLEGE PAUL LANGEVIN | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-HENNEBONT-COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-HENNEBONT-LYCEE VICTOR HUGO | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-JOSSELIN-COLLEGE MAX JACOB | Mickael Bourgeois | Jérome Portal
[26 empty] | 56-JOSSELIN-LYCEE AMPERE | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LANESTER-COLLEGE HENRI WALLON | Pascal Lefevre | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LANESTER-COLLEGE JEAN LURCAT | Pascal Lefevre | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LANESTER-LYCEE JEAN MACE | Pascal Lefevre | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LE FAOUET-COLLEGE CORENTIN CARRE | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LE PALAIS-COLLEGE MICHEL LOTTE | Hugo Kervadec | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LOCMINE-COLLEGE JEAN MOULIN | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LOCMINE-LYCEE LOUIS ARMAND | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LORIENT-COLLEGE ANITA CONTI | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LORIENT-COLLEGE AUGUSTE BRIZEUX | Pascal Lefevre | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LORIENT-LYCEE DUPUY DE LOME | Pascal Lefevre | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LORIENT-LYCEE JEAN BAPTISTE COLBERT | Pascal Lefevre | Jérome Portal
[26 empty] | 56-LORIENT-LYCEE MARIE LE FRANC | Pascal Lefevre | Jérome Portal
[26 empty] | 56-MALANSAC-COLLEGE RENE GUY CADOU | Mickael Bourgeois | Jérome Portal
[26 empty] | 56-MALESTROIT-COLLEGE YVES COPPENS | Mickael Bourgeois | Jérome Portal
[26 empty] | 56-MAURON-COLLEGE MADAME DE DE SEVIGNE | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-MUZILLAC-COLLEGE JEAN ROSTAND | Mickael Bourgeois | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PLESCOP-COLLEGE ANNE FRANCK | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PLOEMEUR-COLLEGE CHARLES DE GAULLE | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PLOEMEUR-EREA LES PINS | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PLOERMEL-COLLEGE BEAUMANOIR | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PLOUAY-COLLEGE MARCEL PAGNOL | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PLUNERET-COLLEGE DE KERFONTAINE | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PLUVIGNER-COLLEGE GOH LANNO | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PONTIVY-COLLEGE CHARLES LANGLAIS | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PONTIVY-COLLEGE ROMAIN ROLLAND | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PONTIVY-LYCEE DU BLAVET | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PONTIVY-LYCEE JOSEPH LOTH | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PONTIVY-LYCEE LE GROS CHENE | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-PORT LOUIS-LYCEE JULIEN CROZET | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-QUESTEMBERT-COLLEGE JEAN LOUP CHRETIEN | Mickael Bourgeois | Jérome Portal
[26 empty] | 56-QUESTEMBERT-LYCEE MARCELIN BERTHELOT | Mickael Bourgeois | Jérome Portal
[26 empty] | 56-QUEVEN-COLLEGE JEAN KERBELLEC | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-QUIBERON-COLLEGE BEG ER VIL | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-RIANTEC-COLLEGE DE KERDURAND | Jean-Michel Honorine | Jérome Portal
[26 empty] | 56-ROHAN-COLLEGE YVES LE BEC | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-SAINT JEAN DE BREVELAY-COLLEGE EUGENE GUILLEVIC | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-SAINT JEAN DE BREVELAY-LYCEE HORTICOLE | Antoine Dieu | Jérome Portal
[26 empty] | 56-SARZEAU-COLLEGE DE RHUYS | Hugo Kervadec | Jérome Portal
[26 empty] | 56-SENE- COLLEGE JEAN JACQUES COUSTEAU | Hugo Kervadec | Jérome Portal
[26 empty] | 56-VANNES-COLLEGE JULES SIMON | Hugo Kervadec | Jérome Portal
[26 empty] | 56-VANNES-COLLEGE SAINT EXUPERY | Hugo Kervadec | Jérome Portal
[26 empty] | 56-VANNES-LYCEE CHARLES DE GAULLE | Hugo Kervadec | Jérome Portal
[26 empty] | 56-VANNES-LYCEE JEAN GUEHENNO | Franck Gautier | Jérome Portal
[26 empty] | 56-VANNES-LYCEE LESAGE | Hugo Kervadec | Jérome Portal
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Note on M13: ludovic Guerard: 12/01 : Mail envoyé pour devis de fourniture 15/01 : Transmission du devis au technicien
Note on M16: ludovic Guerard: 12/01 : mail envoyé pour prise de rdv 15/01 : Rdv prévu le 05/02 13:30
Note on M17: ludovic Guerard: 12/01 : Mail envoyé pour devis 15/01 : Mail reçu de Breizh Tek SSI qui demande des précision >>> envoi mail client pour interrogation 23/01 : Rdv pris pour le 09/02 à 9h30
Note on M23: Guerard, Ludovic: 16/01 : visite pour devis réalisée
Note on H27: Guerard, Ludovic: 16/01 : Prévu avant fin janvier
Note on H28: Guerard, Ludovic: 16/01 : prévu avant fin janvier
Note on G30: Guerard, Ludovic: 16/01 : mail reçu de Samuel depuis mail de Le Flécher electricité 17/01 : Rdv prévu sur site le 23/01/24
Note on G31: Guerard, Ludovic: 18/01 : Vu avec Hugo qui va passer sur place 25/01 : intervention en cours
Note on M32: Ludovic Guerard: 17/01 : Envoi mail à JEFK pour chiffrage
Note on M33: Guerard, Ludovic: 25/01 : En attente devis pour 2 contacts de position sur volet atlantic
Note on N37: Guerard, Ludovic: 25/01 : le client veut attendre la fin des travaux pour réaliser l'intervention
Note on M42: Guerard, Ludovic: 25/01 : RDV le 06/02 pour devis
Note on L44: ludovic Guerard: 26/01 : Demande de devis réalisée par Antoine par mal