## SUIVI
2011-07-18
[5 empty] | FICHE SIGNALETIQUE DES PROJETS EN COURS | [10 empty] | TVA |  |  |  |  | 18%
n° | DATE | planning cumule | TOTAL TRAVAUX début w | TOTAL APPROS | DATE montant du marche | OPÉRATIONS | ENTREPRISE | Travaux de | N° DP | retenue de garantie | a | max dp | max réalise | réalisation dernier dp | prévision mensuelle | réalisation mensuelle |  |  |  | Nb jours du DP | début des W | fin contractuelle | montant engage | programme |  | prévision budget | Ordre de sortie | Nbr jours | ddébut | dfin | nbj délai | nbj après délai
0 | Date W Hammamet 80 logts | W Prevue Hammamet 80 logts *** entreprise Entreprise MMTB ***debut (1/5/2010) fin (31/12/2011) | W realises Hammamet 80 logts*** Mt du Marche 8157289,5432 *** | Appro Hammamet 80 logts*** | 8157289.5432 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 0 |  | # | 20 | 2446669.2678 | 2446669.267 | [6 empty] | (1/5/2010) | (31/12/2011) |  |  |  |  | 1 | 443 | 2010-05-01 | 2011-12-31 | 609
1 | 2010-05-01 | 35621.2357 | 0 | 0 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 35621.2357 | 0 | 31 | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | 2010-06-01 | 95995.3585 | 0 | 0 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 60374.1228 | 0 | 30 | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | 2010-07-01 | 205594.5263 | 139877.6637 | 24872.984 | 2010-07-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 1 | [5 empty] | 109599.1678 | 139877.6637 | 31 | 0 | 61 | 92 |  |  | 164750.6477
4 | 2010-08-01 | 310926.2914 | 245900.4985 | 55382.12 | 2010-08-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 2 | [5 empty] | 105331.7651 | 106022.8348 | 31 | 0 |  | 31 |  |  | 136531.9708
5 | 2010-09-01 | 391085.5076 | 335931.1969 | 53268.976 | 2010-09-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 3 | [5 empty] | 80159.2162 | 90030.6984 | 30 | 0 |  | 30 |  |  | 87917.5544
6 | 2010-10-01 | 497141.0999 | 335931.1969 | 53268.976 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 106055.5923 | 0 | 31 | 3 |  | 0 |  |  | 0
7 | 2010-11-01 | 652865.0386 | 459930.2225 | 51823.5232 | 2010-11-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 4 | [5 empty] | 155723.9387 | 123999.0256 | 30 | 0 |  | 61 |  |  | 122553.5728
8 | 2010-12-01 | 823913.7157 | 521774.8768 | 56650.856 | 2010-12-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 5 | [5 empty] | 171048.677 | 61844.6543 | 31 | 0 |  | 31 |  |  | 66671.9871
9 | 2011-01-01 | 1006023.8324 | 521774.8768 | 56650.856 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 182110.1167 | 0 | 31 | 4 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2011-02-01 | 1188133.9491 | 521774.8768 | 56650.856 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 182110.1167 | 0 | 28 | 5 |  | 0 |  |  | 0
11 | 2011-03-01 | 1370244.0658 | 839384.8037 | 82657.584 | 2011-03-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 6 | [5 empty] | 182110.1167 | 317609.9269 | 31 | 0 |  | 90 |  |  | 343616.6549
12 | 2011-04-01 | 1561889.3316 | 928807.369 | 74205.008 | 2011-04-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 7 | [5 empty] | 191645.2658 | 89422.5653 | 30 | 0 |  | 30 |  |  | 80969.9893
13 | 2011-05-01 | 1775306.0317 | 1082518.7722 | 75365.656 | 2011-05-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 8 | [5 empty] | 213416.7001 | 153711.4032 | 31 | 0 |  | 31 |  |  | 154872.0512
14 | 2011-06-01 | 1948199.5318 | 1122493.1177 | 70041.968 | 2011-06-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 9 | [5 empty] | 172893.5001 | 39974.3455 | 30 | 0 |  | 30 |  |  | 34650.6575
15 | 2011-07-01 | 2123123.6487 | 1122493.1177 | 70041.968 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 174924.1169 | 0 | 31 | 6 |  | 0 |  |  | 0
16 | 2011-08-01 | 2304116.0415 | 1122493.1177 | 67104.253 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 180992.3928 | 0 | 31 | 7 |  | 0 |  |  | 0
17 | 2011-09-01 | 2420679.4186 | 1302185.9308 | 60861.9019 | 2011-09-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 10 | [5 empty] | 116563.3772 | 179692.8131 | 30 | 0 |  | 92 |  |  | 173450.4621
18 | 2011-10-01 | 2472585.7441 | 1401830.5034 | 48882.7461 | 2011-10-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 11 | [5 empty] | 51906.3255 | 99644.5725 | 31 | 0 |  | 31 |  |  | 87665.4167
19 | 2011-11-01 | 2509381.2067 | 1474024.5294 | 46834.8148 | 2011-11-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 12 | [5 empty] | 36795.4625 | 72194.026 | 30 | 0 |  | 30 |  |  | 70146.0947
20 | 2011-12-01 | 2524666.82 | 1555076.2042 | 41271.2481 | 2011-12-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 13 | [5 empty] | 15285.6133 | 81051.6748 | 31 | 0 |  | 31 |  |  | 75488.1081
21 | 2012-01-01 |  | 1667634.6342 | 33643.3588 | 2012-01-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 14 | [5 empty] | 0 | 112558.43 | 31 | 0 |  | 31 |  |  | 104930.5407
22 | 2012-02-01 |  | 1752079.1547 | 71446.6542 | 2012-02-29 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 15 | [5 empty] | 0 | 84444.5205 | 29 | 0 |  | 29 |  |  | 122247.8159
23 | 2012-03-01 |  | 1752079.1547 | 71446.6542 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 0 | 0 | 31 | 8 |  | 0 |  |  | 0
24 | 2012-04-01 |  | 1752079.1547 | 54800.144 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 1999//3700 | 32000 | 32000
25 | 2012-05-01 |  | 2021438.5678 | 32947.5069 | 2012-05-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 16 | [5 empty] | 0 | 269359.413 | 31 | 0 |  | 92 |  |  | 247506.7759 | 1999//3700 | 32000 | 64000
26 | 2012-06-01 |  | 2095431.664 | 14721.3968 | 2012-06-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 17 | [5 empty] | 0 | 73993.0962 | 30 | 0 |  | 30 |  |  | 55766.9862 | 1999//3700 | 32000 | 96000
27 | 2012-07-01 |  | 2303993.4854 | 0 | 2012-07-31 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 18 | [5 empty] | 0 | 208561.8214 | 31 | 0 |  | 31 |  |  | 193840.4246 | 1999//3700 | 32000 | 128000
28 | 2012-08-01 |  | 2303993.4854 | 0 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 0 | 0 | 31 | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 1999//3700 | 32000 | 160000
29 | 2012-09-01 |  | 2378235.9595 | 0 | 2012-09-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 19 | [5 empty] | 0 | 74242.4742 | 30 | 0 |  | 61 |  |  | 74242.4742
30 | 2012-10-01 |  | 2378235.9595 | 0 | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 0 | 0 | 31 | 11 |  | 0 |  |  | 0
31 | 2012-11-01 |  | 2446669.2678 | 0 | 2012-11-30 | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | 20 |  | * |  |  |  | 0 | 68433.3082 | 30 | 0 |  | 61 |  |  | 68433.3082
32 | 2012-12-01 |  |  |  | sans Dp | Hammamet 80 logts | Entreprise MMTB | Genie Civil | s | [5 empty] | 0 | 0 | 31 | 12 |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
Nbr jours = TODAY()-[ddébut]
DATE montant du marche = IF([réalisation mensuelle]=0,"sans Dp",EOMONTH([DATE],0))