## PLANNING
|  |  | SAMEDI 17 JUILLET 2027 | [19 empty] | DIMANCHE 18 JUILLET 2027 | [26 empty] | LUNDI 19 JUILLET 2027 | [24 empty] | MARDI 20 JUILLET 2027 | [27 empty] | MERCREDI 21 JUILLET 2027 | [26 empty] | JEUDI 22 JUILLET 2027 | [16 empty] | VENDREDI 23 JUILLET 2027 | [26 empty] | SAMEDI 24 JUILLET 2027 | [26 empty] | DIMANCHE 25 JUILLET 2027
|  |  | ENTRAINEMENT - COL DES HARES | [19 empty] | PROLOGUE - ROQUEFORT DE SAULT | [12 empty] | COURSE |  |  |  | MOYENNE DISTANCE AU 1/4000 | [9 empty] | ÉTAPE 1 - ROQUEFORT DE SAULT | [8 empty] | COURSE |  |  |  | MOYENNE DISTANCE AU 1/10000 | [11 empty] | ÉTAPE 2 - MIJANÈS | [9 empty] | COURSE |  |  |  | LONGUE DISTANCE | [13 empty] | ÉTAPE 3 - MIJANÈS | [8 empty] | COURSE |  |  |  | MOYENNE DISTANCE | [13 empty] | JOURNÉE REPOS | [16 empty] | ÉTAPE 4 - QUÉRIGUT | [9 empty] | COURSE |  |  |  | LONGUE DISTANCE | [12 empty] | ÉTAPE 5 - CARCANIÈRES | [9 empty] | COURSE |  |  |  | MOYENNE DISTANCE | [12 empty] | DÉMONTAGE DE L'ÉVÈNEMENT
| NOM | PRÉNOM | 05 | 06H00 | 07H00 | 08H00 | 09H00 | 10H00 | 11H00 | 12H00 | 13H00 |  | 14H00 |  | 15H00 | 16H00 | 17H00 |  | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21 | 05 | 06H00 | 07H00 | 08H00 |  | 09H00 |  | 10H00 |  | 11H00 | 12H00 |  | 13H00 |  | 14H00 | 15H00 |  | 16H00 |  | 17H00 |  | 18H00 |  | 19H00 |  | 20H00 | 21 | 05 | 06H00 |  | 07H00 |  | 08H00 | 09H00 |  | 10H00 |  | 11H00 | 12H00 |  | 13H00 |  | 14H00 |  | 15H00 |  | 16H00 | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21 | 05 | 06H00 |  | 07H00 |  | 08H00 |  | 09H00 |  | 10H00 |  | 11H00 | 12H00 |  | 13H00 |  | 14H00 |  | 15H00 |  | 16H00 | 17H00 |  | 18H00 |  | 19H00 | 20H00 | 21 | 05 | 06H00 |  | 07H00 |  | 08H00 | 09H00 |  | 10H00 |  | 11H00 | 12H00 |  | 13H00 |  | 14H00 |  | 15H00 |  | 16H00 |  | 17H00 |  | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21 | 05 | 06H00 | 07H00 | 08H00 | 09H00 | 10H00 | 11H00 | 12H00 | 13H00 | 14H00 | 15H00 | 16H00 | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21 | 05 | 06H00 |  | 07H00 |  | 08H00 |  | 09H00 |  | 10H00 |  | 11H00 | 12H00 |  | 13H00 |  | 14H00 |  | 15H00 |  | 16H00 | 17H00 |  | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21 | 05 | 06H00 |  | 07H00 |  | 08H00 |  | 09H00 |  | 10H00 |  | 11H00 | 12H00 |  | 13H00 |  | 14H00 |  | 15H00 |  | 16H00 |  | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21 | 05 | 06H00 | 07H00 | 08H00 | 09H00 | 10H00 | 11H00 | 12H00 | 13H00 | 14H00 | 15H00 | 16H00 | 17H00 | 18H00 | 19H00 | 20H00 | 21
|  |  | ATELIER DÉPART COMPÉTITION | [19 empty] | ATELIER DÉPART COMPÉTITION | [26 empty] | ATELIER DÉPART COMPÉTITION | [24 empty] | ATELIER DÉPART COMPÉTITION | [27 empty] | ATELIER DÉPART COMPÉTITION | [26 empty] | ATELIER DÉPART COMPÉTITION | [16 empty] | ATELIER DÉPART COMPÉTITION | [26 empty] | ATELIER DÉPART COMPÉTITION | [26 empty] | ATELIER DÉPART COMPÉTITION
Bénévole 1 | [27 empty] | TRANSPORT |  | MONTAGE DÉPART |  |  |  | REPAS |  | POSTE 1 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [9 empty] | TRANSPORT | MONTAGE DÉPART |  |  | POSTE 1 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [10 empty] | TRANSPORT |  | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 1 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [13 empty] | TRANSPORT | MONTAGE DÉPART |  |  | POSTE 1 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [29 empty] | TRANSPORT |  | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 1 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [11 empty] | TRANSPORT |  | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 1 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT
Bénévole 2 | [27 empty] | TRANSPORT |  | MONTAGE DÉPART |  |  |  | REPAS |  | POSTE 2 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [9 empty] | TRANSPORT | MONTAGE DÉPART |  |  | POSTE 2 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [10 empty] | TRANSPORT |  | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 2 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [13 empty] | TRANSPORT | MONTAGE DÉPART |  |  | POSTE 2 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [29 empty] | TRANSPORT |  | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 2 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT | [11 empty] | TRANSPORT |  | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 2 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART |  |  |  | TRANSPORT
Bénévole 3 | [29 empty] | LIBRE | [5 empty] | POSTE 3 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [12 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  | POSTE 3 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [14 empty] | LIBRE |  |  |  | POSTE 3 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [16 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  | POSTE 3 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [33 empty] | LIBRE |  |  |  | POSTE 3 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [15 empty] | LIBRE |  |  |  | POSTE 3 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE
Bénévole 4 | [29 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | REPAS |  | EN COURSE |  |  | POSTE 3 |  | LIBRE | [14 empty] | LIBRE |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 3 |  | LIBRE | [16 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 3 |  | LIBRE | [18 empty] | LIBRE |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 3 |  | LIBRE | [35 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 3 |  | LIBRE | [17 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 3 |  | LIBRE
Bénévole 5 | [29 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | REPAS |  | POSTE 4 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [13 empty] | MONTAGE DÉPART |  | POSTE 4 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [14 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 4 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [17 empty] | MONTAGE DÉPART |  | POSTE 4 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [33 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 4 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [15 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 4 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE
Bénévole 6 | [29 empty] | LIBRE | [5 empty] | EN COURSE |  |  | POSTE 4 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [14 empty] | LIBRE |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 4 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [16 empty] | LIBRE |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 4 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [18 empty] | LIBRE |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 4 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [35 empty] | LIBRE |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 4 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [17 empty] | LIBRE |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 4 |  | DÉMONTAGE DÉPART
Bénévole 7 | [29 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | REPAS |  | POSTE 5 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [13 empty] | MONTAGE DÉPART |  | POSTE 5 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [14 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 5 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [17 empty] | MONTAGE DÉPART |  | POSTE 5 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [33 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 5 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [15 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 5 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE
Bénévole 8 | [29 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | REPAS |  | EN COURSE |  |  | POSTE 5 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [14 empty] | LIBRE |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 5 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [16 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 5 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [18 empty] | LIBRE |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 5 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [35 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 5 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [17 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 5 |  | DÉMONTAGE DÉPART
Bénévole 9 | [29 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | REPAS |  | POSTE 6 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [13 empty] | MONTAGE DÉPART |  | POSTE 6 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [14 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 6 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [17 empty] | MONTAGE DÉPART |  | POSTE 6 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [33 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 6 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE | [15 empty] | MONTAGE DÉPART |  |  |  | POSTE 6 |  |  |  | EN COURSE |  |  | LIBRE
Bénévole 10 | [29 empty] | LIBRE | [5 empty] | EN COURSE |  |  | POSTE 6 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [14 empty] | LIBRE |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 6 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [16 empty] | LIBRE |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 6 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [18 empty] | LIBRE |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 6 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [35 empty] | LIBRE |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 6 |  | DÉMONTAGE DÉPART | [17 empty] | LIBRE |  |  |  | EN COURSE |  |  | POSTE 6 |  | DÉMONTAGE DÉPART
Bénévole 11
Bénévole 12
Bénévole 13
Bénévole 14
Bénévole 15
Bénévole 16
Bénévole 17
|  |  | ATELIER DÉPART LOISIR | [19 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [26 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [24 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [27 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [26 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [16 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [26 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [26 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR
Bénévole 1
Bénévole 2
Bénévole 3
Bénévole 4
Bénévole 5
Bénévole 6
Bénévole 7
Bénévole 8
Bénévole 9
Bénévole 10
Bénévole 11
Bénévole 12
Bénévole 13
Bénévole 14
Bénévole 15
Bénévole 16
Bénévole 17
|  |  | ATELIER POSEURS | [19 empty] | ATELIER POSEURS | [26 empty] | ATELIER POSEURS | [24 empty] | ATELIER POSEURS | [27 empty] | ATELIER POSEURS | [26 empty] | ATELIER POSEURS | [16 empty] | ATELIER POSEURS | [26 empty] | ATELIER POSEURS | [26 empty] | ATELIER POSEURS
Bénévole 1 | [11 empty] | TRANSPORT SUR SITE |  | POSE PIQUETS - BALISES POUR J+1 ROQUEFORT DE SAULT |  |  |  | TRANSPORT AU GÎTE | [9 empty] | PDJ + RECUP Boitier GEC | TRANSPORT SUR SITE |  | POSE BOITIERS J-0 PROLOGUE ROQUEFORT DE SAULT |  |  | VERIF MATOS AVANT DÉPART POUR POSE |  | POSE PIQUETS - BALISES J+1 ÉTAPE 1 MD ROQUEFORT DE SAULT |  |  |  |  | REPOS |  | DÉPOSE FERMETURE DES CIRCUITS APRÈS LE DERNIER DÉPART : MD + 01H30 LD = 02H30 |  |  |  | TRANSPORT AU GITE | RETOUR BOITIERS GEC + PREPA ZONE POSE J+1 + CONTRÔLE DU MATOS POUR JOUR +1 |  |  | PDJ + RECUP Boitier GEC | TRANSPORT SUR SITE |  | POSE BOITIERS J-0 ÉTAPE 1 - MD ROQUEFORT DE SAULT |  |  | TRANSPORT SUR SITE + VERIF MATOS AVANT POSE |  | POSE PIQUETS - BALISES J+1 ÉTAPE 2 LD MIJANÈS |  |  |  |  | REPAS |  | TRANSPORT SUR SITE | DÉPOSE FERMETURE DES CIRCUITS APRÈS LE DERNIER DÉPART : MD + 01H30 LD = 02H30 |  |  | TRANSPORT AU GÎTE | RETOUR BOITIERS GEC + PREPA ZONE POSE J+1 + CONTRÔLE DU MATOS POUR JOUR +1 |  |  |  |  | PDJ + RECUP Boitier GEC | TRANSPORT SUR SITE |  | POSE BOITIERS J-0 ÉTAPE 2 - LD MIJANÈS |  |  |  | TRANSPORT + VERIF MATOS AVANT POSE |  | POSE PIQUETS - BALISES J+1 ÉTAPE 2 MD MIJANÈS |  |  |  |  | REPAS |  |  | TRANSPORT SUR SITE | DÉPOSE FERMETURE DES CIRCUITS APRÈS LE DERNIER DÉPART : MD + 01H30 LD = 02H30 |  |  | TRANSPORT AU GÎTE |  | RETOUR BOITIERS GEC + PREPA ZONE POSE J+1 + CONTRÔLE DU MATOS POUR JOUR +1 |  |  |  |  | PDJ + RECUP Boitier GEC | TRANSPORT SUR SITE |  | POSE BOITIERS J-0 ÉTAPE 3 - MD MIJANÈS |  |  | TRANSPORT SUR SITE | POSE PIQUETS - BALISES J+2 ÉTAPE 4 LD QUÉRIGUT |  |  |  |  | REPAS |  | TRANSPORT SUR SITE | DÉPOSE FERMETURE DES CIRCUITS APRÈS LE DERNIER DÉPART : MD + 01H30 LD = 02H30 |  |  |  | TRANSPORT AU GÎTE |  | RETOUR BOITIERS GEC + PREPA ZONE POSE J+2 + CONTRÔLE DU MATOS POUR JOUR +2 | [23 empty] | PDJ + RECUP Boitier GEC | TRANSPORT SUR SITE | POSE BOITIERS J-0 ÉTAPE 4 - LD QUÉRIGUT |  |  |  | TRANSPORT SUR SITE | POSE PIQUETS - BALISES J+1 ÉTAPE 5 MD QUÉRIGUT |  |  |  |  | REPAS - REPOS |  |  |  | TRANSPORT SUR SITE | DÉPOSE FERMETURE DES CIRCUITS APRÈS LE DERNIER DÉPART : MD + 01H30 LD = 02H30 |  |  | TRANSPORT AU GÎTE | RETOUR BOITIERS GEC + PREPA ZONE POSE J+2 + CONTRÔLE DU MATOS POUR JOUR +2 | [5 empty] | PDJ + RECUP Boitier GEC | TRANSPORT SUR SITE | POSE BOITIERS J-0 ÉTAPE 5 - MD CARCANIÈRES |  |  |  | TRANSPORT AU GÎTE | REPOS + REPAS | [6 empty] | TRANSPORT SUR SITE | DÉPOSE FERMETURE DES CIRCUITS APRÈS LE DERNIER DÉPART : MD + 01H30 LD = 02H30 |  |  |  | TRANSPORT AU GÎTE | RETOUR BOITIERS GEC
Bénévole 2
Bénévole 3
Bénévole 4
Bénévole 5
Bénévole 6
Bénévole 7
Bénévole 8
Bénévole 9
Bénévole 10
Bénévole 11
Bénévole 12
Bénévole 13
Bénévole 14
Bénévole 15
Bénévole 16
Bénévole 17
|  |  | ATELIER GEC - ACCUEIL | [19 empty] | ATELIER GEC - ACCUEIL | [26 empty] | ATELIER GEC - ACCUEIL | [24 empty] | ATELIER GEC - ACCUEIL | [27 empty] | ATELIER GEC - ACCUEIL | [26 empty] | ATELIER GEC - ACCUEIL | [16 empty] | ATELIER GEC - ACCUEIL | [26 empty] | ATELIER GEC - ACCUEIL | [26 empty] | ATELIER GEC - ACCUEIL
Bénévole 1 | GEC | [25 empty] | Boitier | PDJ | TRANSPORT |  | GEC |  |  |  |  | EN COURSE |  |  | GEC |  |  |  |  | TRANSPORT |  | GEC |  | Retour boitier
Bénévole 2 | GEC ADJOINT | [25 empty] | Boitier | PDJ | TRANSPORT |  | GEC | [8 empty] | EN COURSE |  |  |  | TRANSPORT |  | GEC |  | Retour boitier
Bénévole 3 | GEC | [31 empty] | GEC |  |  | EN COURSE |  |  | GEC
Bénévole 4 | GEC | [31 empty] | GEC | [6 empty] | EN COURSE
Bénévole 5 | ACCUEIL INSCRIPT | [29 empty] | ACCUEIL INSCRIPTION |  |  |  |  | EN COURSE |  |  | ACCUEIL - INSCRIPTTION
Bénévole 6 | ADJOINT INSCRIPT | [31 empty] | ACCUEIL INSCRIPTION | [6 empty] | EN COURSE
Bénévole 7 | ACCUEIL INSCRIPT | [29 empty] | ACCUEIL INSCRIPTION |  |  |  |  | EN COURSE |  |  | ACCUEIL - INSCRIPTTION
Bénévole 8 | ACCUEIL INSCRIPT | [31 empty] | ACCUEIL INSCRIPTION | [6 empty] | EN COURSE
Bénévole 9 | ACCUEIL PUCES | [34 empty] | EN COURSE |  |  | ACCUEIL - PUCES
Bénévole 10 | ADJOINT PUCES | [29 empty] | ACCUEIL CHANGEMENT PUCES | [8 empty] | EN COURSE
Bénévole 11 | ACCUEIL PUCES | [34 empty] | EN COURSE |  |  | ACCUEIL - PUCES
Bénévole 12 | ACCUEIL PUCES | [29 empty] | ACCUEIL CHANGEMENT PUCES | [8 empty] | EN COURSE
Bénévole 13 | ACCUEIL
Bénévole 14 | ACCUEIL
Bénévole 15
Bénévole 16
Bénévole 17
|  |  | ATELIER BUVETTE | [19 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [26 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [24 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [27 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [26 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [16 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [26 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR | [26 empty] | ATELIER DÉPART LOISIR
Bénévole 1
Bénévole 2
Bénévole 3
Bénévole 4
Bénévole 5
Bénévole 6
Bénévole 7
Bénévole 8
Bénévole 9
Bénévole 10
Bénévole 11
Bénévole 12
Bénévole 13
Bénévole 14
Bénévole 15
Bénévole 16
Bénévole 17
DIMANCHE 18
LUNDI 19
MARDI 20
MERCREDI 21
JEUDI 22
VENDREDI 23
SAMEDI 24
DIMANCHE 25
SAMEDI 17
DÉPART COMPÉTITION
DÉPART LOISIR
POSEURS
PLAN DÉPART COMPÉTITION
PLAN DÉPART LOISIR
GEC ACCUEIL
BUVETTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DIMANCHE 18
LUNDI 19
MARDI 20
MERCREDI 21
JEUDI 22
VENDREDI 23
SAMEDI 24
DIMANCHE 25
SAMEDI 17
DIMANCHE 18
LUNDI 19
MARDI 20
MERCREDI 21
JEUDI 22
VENDREDI 23
SAMEDI 24
DIMANCHE 25
SAMEDI 17
DIMANCHE 18
LUNDI 19
MARDI 20
MERCREDI 21
JEUDI 22
VENDREDI 23
SAMEDI 24
DIMANCHE 25
SAMEDI 17
DIMANCHE 18
LUNDI 19
MARDI 20
MERCREDI 21
JEUDI 22
VENDREDI 23
SAMEDI 24
DIMANCHE 25
SAMEDI 17

## BÉNÉVOLES
| PERMANENT | COURANT
DÉPART COMPÉTITION | 2 | 8
DÉPART LOISIR

## ATELIER DÉPART COMPÉTITION
ATELIER DÉPART COMPÉTITION
PANNEAU COULOIR RETARDATAIRES |  | PANNEAU H-4' |  |  | PANNEAU H-3' |  | PANNEAU H-2' |  | PANNEAU H-1'
COULOIR RETARDATAIRES
BOITIER EFFACER | [8 empty] | BOITIER DÉPART SUR DEMANDE
BOITIER LECTURE DES COUREURS PAR TABLETTE
BOITIER CONTROLER
BOITIER TEST BATTERIE
|  | PANNEAU H-4' |  |  | PANNEAU H-3' |  | PANNEAU H-2' |  | PANNEAU H-1'
|  | 3 MÈTRES |  |  | 3 MÈTRES |  | 3 MÈTRES |  | 10 MÈTRES (Pour 13 Boîtes à cartes)
|  | SOUS BARNUM | [6 empty] | A L'AIR LIBRE
PLANNING DES BÉNÉVOLES - ATELIER DÉPART COMPÉTITION
| 10H00 | 12H00 | 12H00 | 13H00 | 13H00 | 13H30 | 15H15 | 15H15 | 16H00 | 16H00 | 17H00
RESPONSABLE ATELIER | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  | RESPONSABLE ATELIER DÉPART - POSTE 1 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART
BÉNÉVOLE 1 | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  | POSTE 2 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART
BÉNÉVOLE 2 | LIBRE |  |  |  | POSTE 3 |  |  | EN COURSE
BÉNÉVOLE 3 | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  |  | EN COURSE |  | POSTE 3 |  | LIBRE
BÉNÉVOLE 4 | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  | POSTE 4 |  |  | EN COURSE
BÉNÉVOLE 5 | LIBRE |  |  |  |  | EN COURSE |  | POSTE 4 |  | DÉMONTAGE DÉPART
BÉNÉVOLE 6 | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  | POSTE 5 - SUPPLÉANT ARBITRE |  |  | EN COURSE
BÉNÉVOLE 7 | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  |  | EN COURSE |  | POSTE 5 - SUPPL ARBITRE |  | DÉMONTAGE DÉPART
BÉNÉVOLE 8 | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  | POSTE 6 |  |  | EN COURSE
BÉNÉVOLE 9 | LIBRE |  |  |  |  | EN COURSE |  | POSTE 6 |  | DÉMONTAGE DÉPART
MONTAGE - DÉMONTAGE ATELIER DÉPART COMPÉTITION
RESPONSABLE ATELIER | MONTAGE DES TENTES COMPÉTITIONS | [5 empty] | DÉMONTAGE DE L'ATELIER DÉPART COMPÉTITION
POSE DES DIFFÉRENTS PANNEAUX
AFFICHAGE DES CONSIGNES DE COURSE
MISE EN PLACE DES TABLETTES D'ENREGISTREMENT DES COUREURS
BÉNÉVOLE 1 | MONTAGE DES TENTES COMPÉTITIONS ET LOISIRS | [5 empty] | DÉMONTAGE DE L'ATELIER DÉPART COMPÉTITION
INSTALLATION TABLE DE CONTRÔLE
INSTALLATION DES TRETEAUX PORTE DÉFINITIONS
MISE EN PLACE DES 2 LISTES DES COUREURS PAR CATEGORIE
BÉNÉVOLE 2 | LIBRE
BÉNÉVOLE 3 | INSTALLATION DES BOITES A CARTES
MISE EN PLACE DES CARTES ET DÉFINITIONS
BÉNÉVOLE 4 | MONTAGE DES TENTES COMPÉTITIONS ET LOISIRS
MISE EN PLACE BALISE DÉPART
MISE EN PLACE DES 2 LISTES DES COUREURS PAR CATEGORIE
MISE EN PLACE D'UN SAC POUBELLE
BÉNÉVOLE 5 | LIBRE | [5 empty] | DÉMONTAGE DE L'ATELIER DÉPART COMPÉTITION
BÉNÉVOLE 6 | MONTAGE DES TENTES COMPÉTITIONS ET LOISRIS
BÉNÉVOLE 7 | MONTAGE DES TENTES COMPÉTITIONS ET LOISRIS | [5 empty] | DÉMONTAGE DE L'ATELIER DÉPART COMPÉTITION
BÉNÉVOLE 8 | RUBALISAGE DU DÉPART A LA BALISE DÉPART
JALONNAGE DE L'ARÉNA AU POSTE DÉPART
BÉNÉVOLE 9 | LIBRE | [5 empty] | DÉRUBALISAGE DU DÉPART A LA BALISE DÉPART
DÉJALONNAGE DE L'ARÉNA AU POSTE DÉPART
DÉMONTAGE BALISE DÉPART
SAS DE CONCENTRATION
PRISE DES CARTES 10 SECONDES AVANT LE DÉPART
PRISE DES DÉFINITIONS
POINTAGE DES COUREURS VÉRIFICATION DES PUCES
H-4'
APPEL DES COUREURS
CONTRÔLE DES DOIGTS
HORLOGE SAS D'ENTRÉE = 10H00
HORLOGE LIGNE DE DÉPART = 09H56
LIGNE DE DÉPART
SAS H-4'
SAS H-3'
SAS H-2'
SAS H-1'
3
4
2
5
6
1
BOITIER TEST SIAC
BOUTON RETOUR PLANNING

## ATELIER DÉPART LOISIR
ATELIER DÉPART LOISIR - SANTÉ
BOITIER SIAC OFF SUR DEMANDE
| PANNEAU DÉPART LOISIRS | BOITIER EFFACER | BOITIER CONTROLER | BOITIER TEST BATTERIE |  |  | BOITIER TEST SIAC | BOITIER DÉPART
3 MÈTRES
SOUS BARNUM
DÉPART POUR CIRCUITS LOISIR : |  | VERT | Licenciés Loisir Santé ou Non licencié (Pass Loisir Santé).
Accompagné ou Non accompagné.
Licenciés Compétition Niveau H10 - D10 qui ne souhaitent pas être chronométrés et qui peuvent être seuls ou accompagnés
|  | BLEU | Non Licencié et Non accompagné, départ possible de groupe type famille.
|  | JAUNE | Non Licencié et Non accompagné, départ possible de groupe type famille.
PLANNING DES BÉNÉVOLES - ATELIER DÉPART LOISIR - SANTÉ
| 10H00 | 12H00 | 12H00 | 13H00 | 13H00 | 13H30 | 15H15 | 15H15 | 16H00 | 16H00 | 17H00
RESPONSABLE ATELIER | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  | RESPONSABLE ATELIER DÉPART - POSTE 8 |  |  |  |  | DÉMONTAGE DÉPART
BÉNÉVOLE 1 | MONTAGE POSTE DÉPART |  | REPAS |  | POSTE 9 |  |  | EN COURSE
BÉNÉVOLE 2 | LIBRE |  |  |  |  | EN COURSE |  | POSTE 9 |  | DÉMONTAGE DÉPART
MONTAGE - DÉMONTAGE POSTE DÉPART LOISIR - SANTÉ
RESPONSABLE ATELIER | MONTAGE DES TENTES COMPÉTITIONS ET LOISIRS | [5 empty] | DÉMONTAGE DES ATELIERS LOISIRS ET COMPÉTITION
INSTALLATION ATELIER DÉPART LOISIR
BÉNÉVOLE 1 | MONTAGE DES TENTES COMPÉTITIONS ET LOISIRS
INSTALLATION ATELIER DÉPART LOISIR
BÉNÉVOLE 2 | [6 empty] | DÉMONTAGE DES ATELIERS LOISIR ET COMPÉTITION
TABLE POUR LES EXPLICATIONS ET DONNER LES CARTES
8
7
BOUTON RETOUR PLANNING